## List 1
Datum a hodina tisku: 29.01.2024 12:53 hod.
Filtry:
Plán výluk Březen 2024 - schválené
VR | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [11 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 9. |  |  | 10. | [6 empty] | 11. | [6 empty] | 12. | [6 empty] | 13. | [6 empty] | Stav vůči RPV
|  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | Omez. rychl. | OVDP | LNT / NVÚ | PVNJŘ/VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | Náhr. dop. | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | [9 empty] | Den | Čas | Den | Čas | pá 1 | so 2 | ne 3 | po 4 | út 5 | st 6 | čt 7 | pá 8 | so 9 | ne 10 | po 11 | út 12 | st 13 | čt 14 | pá 15 | so 16 | ne 17 | po 18 | út 19 | st 20 | čt 21 | pá 22 | so 23 | ne 24 | po 25 | út 26 | st 27 | čt 28 | pá 29 | so 30 | ne 31
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 | 23066 A | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Mosty u Jablunkova st.hr.: část 1. TK bez TV, od km 288,400 po km 286,577 Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Mosty u Jablunkova st.hr.: 1. jen TV, vyloučení trakčního vedení od km 288,400 po km 286,577 |  | T | [18 empty] | Nad RPV. | optimalizace trati na straně ŽSR | 1 | 1 | O | Ne | 242d | 10.12.2023 | 00:00 | 07.08.2024 | 17:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
301 | 23080 A | Bystřice (Bystrzyca): zhl. od IS mezi výh. č. 1 a výh. č. 5 po náv. Se6. |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výh. č.5 | 1 | 1 | O | D | 6h | 05.03.2024 | 07:10 | 05.03.2024 | 13:00 | 10. út 5: 6
301 | 23022 E | Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 1CL po Vk2. |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Nad RPV. | havarijní stav- odstranění důlních škod | 1 | 1 | H | Ne | 286d | 10.12.2023 | 00:00 | 20.09.2024 | 17:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
301 | 23082 A | Louky nad Olší - Karviná-Doly: traťová bez TV, Louky nad Olší: záhl. ze směru Karviná-Doly, jeho část od náv. KS po náv. Se16. | X | T+S | [19 empty] | oprava GPK ASP, oprava dilatací kolejnic na poddolovaném území, odstranění def. vad, údržba vyšší zeleně | 1 | 1 | H | D | 3x10h | 16.03.2024 | 07:15 | 18.03.2024 | 17:00 | 11. so 16: 10; 11. ne 17: 10; 12. po 18: 10
301 | 23082 C | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. od náv. 2CL po náv. 2KS. včetně napěťového omezení 2. TK v dopravně Odb Karviná-Darkov Odb Karviná-Darkov - Karviná hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T+S | [19 empty] | oprava GPK ASP, oprava dilatací kolejnic na poddolovaném území, odstranění def. vad, údržba vyšší zeleně | 1 | 1 | H | D | 10x10h | 19.03.2024 | 07:10 | 28.03.2024 | 17:00 | 12. út 19: 10; 12. st 20: 10; 12. čt 21: 10; 12. pá 22: 10; 12. so 23: 10; 12. ne 24: 10; 13. po 25: 10; 13. út 26: 10; 13. st 27: 10; 13. čt 28: 10
301 | 23082 B | Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 0. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. od náv. 0CL po náv. 1KS. včetně napěťového omezení 0. TK v dopravně Odb Karviná-Darkov Karviná hlavní nádraží - Odb Karviná-Darkov: 1. + TV, |  | T+S | [19 empty] | oprava GPK ASP, oprava dilatací kolejnic na poddolovaném území, odstranění def. vad, údržba vyšší zeleně | 1 | 1 | H | D | 11x10h | 05.03.2024 | 07:15 | 15.03.2024 | 17:00 | 10. út 5: 10; 10. st 6: 10; 10. čt 7: 10; 10. pá 8: 10; 10. so 9: 10; 10. ne 10: 10; 11. po 11: 10; 11. út 12: 10; 11. st 13: 10; 11. čt 14: 10; 11. pá 15: 10
301 | 23095 A | Albrechtice u Českého Těšína: záhl. a zhl. 2. TK ze směru Český Těšín od náv. Se2 po náv. S2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Albrechtice u Českého Těšína, ze směru Albrechtice u Českého Těšína. |  | S | X |  |  |  | V | [14 empty] | odstranění def. vad, svařování výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 10h | 16.03.2024 | 07:30 | 16.03.2024 | 17:00 | 11. so 16: 10
301 | 23095 C | Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Albrechtice u Českého Těšína: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | V | [14 empty] | odstranění def. vad, svařování výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 10h | 17.03.2024 | 07:30 | 17.03.2024 | 17:00 | 11. ne 17: 10
301 | 23095 B | Albrechtice u Českého Těšína - Odb Chotěbuz: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | V | [14 empty] | odstranění def. vad, svařování výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 10h | 18.03.2024 | 07:30 | 18.03.2024 | 17:00 | 12. po 18: 10
301 | 23023 A | Havířov: 7.,9a bez TV, 5. + TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 0 (výkopové práce na SK5,7 odvodnění, kanalizace, podchod, betonáž základů TV) | 1 | 1 | I | Ne | 371d | 10.12.2023 | 00:00 | 14.12.2024 | 24:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
301 | 23067 E | Havířov - Ostrava-Bartovice: 2. + TV, Havířov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava-Bartovice, jeho část od snímače PCN „PPB219" mezi výh. 50 a výh. 56 po náv. 2S. |  | T+S |  |  |  |  | V | [13 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov SP0 - přípravné práce na mostě v km 20,259 - snesení mostovky, odbourání opěry, odlov škeblí a přemostění (zatrubnění) toku | 1 | 1 | I | Ne | 26d | 27.02.2024 | 08:00 | 23.03.2024 | 07:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 12. so 23
301 | 23067 M | Havířov: 2. jen TV, 6.,8. + TV, |  | S |  |  |  | N | [14 empty] | Nad RPV. | Optimalizace ŽST Havířov SP0 - zřízení pažení šachty K122 v km 19,050 | 1 | 1 | I | D | 2x10h | 02.03.2024 | 07:00 | 03.03.2024 | 17:00 | 9. so 2: 10; 9. ne 3: 10 | N
301 | 23067 N | Havířov: 22. jen TV, 18.,20. + TV, |  | S |  |  |  | N | [14 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov SP0 - zřízení pažení šachty Š66 v km 18,960 a K110 v km 19,050 | 1 | 1 | I | D | 2x10h | 04.03.2024 | 07:00 | 05.03.2024 | 17:00 | 10. po 4: 10; 10. út 5: 10 | N
301 | 23067 O | Havířov: 6.,12. bez TV, |  | S | [18 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov SP0 - zřízení kanalizace pod SK 8, 10 úsek šachty K118 - K122 v km 19,050 | 1 | 1 | I | Ne | 7d | 07.03.2024 | 07:00 | 13.03.2024 | 17:00 | [31 empty] | N | bar: 10. čt 7 to 11. st 13
301 | 23067 I | Havířov: 8. bez TV, 12.-16. jen TV, 10. + TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Změna od RPV. | SP 1 (zřízení provizorního nástupiště mezi 8. a 10. SK) | 1 | 1 | I | Ne | 15d | 07.03.2024 | 09:00 | 21.03.2024 | 20:00 | [31 empty] | Z | bar: 10. čt 7 to 12. čt 21
301 | 23067 J | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. jen TV, Havířov: 1.,2.,3.,6.,8.,18.,20.,22. jen TV, |  | T+S |  |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 25 | 40 | Nad RPV. | SP0 - úprava napájení SpS Havířov | 1 | 1 | I | N | 2x6h | 07.03.2024 | 22:15 | 09.03.2024 | 04:15 | 10. čt 7: (; 10. pá 8: )(; 10. so 9: ) | N
301 | 23067 K | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. jen TV, Havířov: 1.,2.,3.,6.,8.,18.,20.,22. jen TV, |  | T+S |  |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 25 | 40 | Nad RPV. | SP0 - úprava napájení SpS Havířov | 1 | 1 | I | N | 2x6h | 09.03.2024 | 22:15 | 11.03.2024 | 04:15 | 10. so 9: (; 10. ne 10: )(; 11. po 11: ) | N
301 | 23067 P | Havířov: 14.,16. bez TV, 22. jen TV, 18.,20 + TV, |  | S |  |  |  | N | [14 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov SP0 - zřízení kanalizace pod SK 16, 18 úsek šachty K118 - K114 v km 19,050 a úsek Š66 - Š76 v km 18,960 | 1 | 1 | I | Ne | 7d | 14.03.2024 | 07:00 | 20.03.2024 | 17:00 | [31 empty] | N | bar: 11. čt 14 to 12. st 20
301 | 23067 E1 | Havířov - Ostrava-Bartovice: 2. + TV, Havířov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava-Bartovice, jeho část od snímače PCN „PPB219" mezi výh. 50 a výh. 56 po náv. 2S. |  | T+S |  |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 70 | Změna od RPV. | optimalizace ŽST Havířov SP1 - rekonstrukce mostních objektu nad silnicí 1/11 v km 19,992 a mostu nad Lučinou v km 20,259, vysunutí vjezdových výhybek na bartovickém zhlaví, rekonstrukce části zhlaví a záhlaví | 1 | 1 | I | Ne | 108d | 23.03.2024 | 07:00 | 08.07.2024 | 17:00 | [31 empty] | Z | bar: 12. so 23 to 13. ne 31
301 | 23067 L | Havířov: 20. bez TV, 18.,20.,22. jen TV, vyloučená část SK 20 od zarážedla v km 18,900 po nám. výh. č. 38 Havířov: 22. bez TV, vyloučená část SK 22 od zarážedla v km 18,900 po nám. výh. č. 40 |  | S |  |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Nad RPV. | SP2 - výstavba podchodu pro pěší v km 19,140 - výstupního ramene a tubusu pod SK20,22 | 1 | 1 | I | Ne | 105d | 26.03.2024 | 08:00 | 08.07.2024 | 17:00 | [31 empty] | N | bar: 13. út 26 to 13. ne 31
301 | 23067 H | Ostrava-Bartovice - Havířov: 1. jen TV, |  | T |  |  |  | L | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 20 | 70 | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov SP1 - snesení mostovky nad 1/11 v km 19,992 | 1 | 1 | I | D | 2x4h | 02.03.2024 | 09:00 | 03.03.2024 | 13:00 | 9. so 2: 4; 9. ne 3: 4 | N
301 | 23067 G | Ostrava-Bartovice - Havířov: 1. + TV, Havířov: 3.,6.-22. jen TV, 1.,2. + TV, záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Ostrava-Bartovice, jeho část od náv. 1S po nám. výh. č. 52, od snímače PCN „PPB219" mezi výh. 50 a výh. 56 po nám. výh. č. 48. | X | T+S |  |  |  | L |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov SP0 (ražení štětových stěn, zajištění mostních objektů) | 1 | 1 | I | N | 3x6h | 04.03.2024 | 22:15 | 07.03.2024 | 04:15 | 10. po 4: (; 10. út 5: )(; 10. st 6: )(; 10. čt 7: ) | N
301 | 23067 G1 | Ostrava-Bartovice - Havířov: 1. + TV, Havířov: 3.,6.,8.,18.-22. jen TV, 1.,2. + TV, záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Ostrava-Bartovice, jeho část od náv. 1S po nám. výh. č. 52, od snímače PCN „PPB219" mezi výh. 50 a výh. 56 po nám. výh. č. 48. | X | T+S |  |  |  | L |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov SP0 (vrtání pilot) | 1 | 1 | I | N | 6h | 20.03.2024 | 22:15 | 21.03.2024 | 04:15 | [31 empty] | N | bar: 12. st 20 to 12. čt 21
301 | 23067 G | Ostrava-Bartovice - Havířov: 1. + TV, Havířov: 3.,6.-22. jen TV, 1.,2. + TV, záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Ostrava-Bartovice, jeho část od náv. 1S po nám. výh. č. 52, od snímače PCN „PPB219" mezi výh. 50 a výh. 56 po nám. výh. č. 48. | X | T+S |  |  |  | L |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov SP0 (vrtání pilot) | 1 | 1 | I | N | 5x6h | 21.03.2024 | 22:15 | 26.03.2024 | 04:15 | 12. čt 21: (; 12. pá 22: )(; 12. so 23: )(; 12. ne 24: )(; 13. po 25: )(; 13. út 26: ) | N
301 | 23075 A | Ostrava-Kunčice: 7. bez TV, |  | S | [19 empty] | výměna upevňovadel | 1 | 1 | O | D | 8h | 04.03.2024 | 07:30 | 04.03.2024 | 15:00 | 10. po 4: 8
301 | 23075 B | Ostrava-Kunčice: 9. bez TV, |  | S | [19 empty] | výměna upevňovadel | 1 | 1 | O | D | 8h | 05.03.2024 | 07:30 | 05.03.2024 | 15:00 | 10. út 5: 8
301 | 23075 C | Ostrava-Kunčice: 21. bez TV, |  | S | [19 empty] | výměna upevňovadel | 1 | 1 | O | D | 8h | 06.03.2024 | 07:30 | 06.03.2024 | 15:00 | 10. st 6: 8
301 | 23075 D | Ostrava-Kunčice: 29. bez TV, |  | S | [19 empty] | výměna upevňovadel | 1 | 1 | O | D | 8h | 07.03.2024 | 07:30 | 07.03.2024 | 15:00 | 10. čt 7: 8
301 | 23076 B | Ostrava báňské nádraží VOK: 820.,821. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 536 po nám. výh. č. 539. |  | S | [19 empty] | výměna pražců v přípoji výh. č.536 | 1 | 1 | O | D | 5h | 07.03.2024 | 13:00 | 07.03.2024 | 18:00 | 10. čt 7: 5
301 | 23076 A | Ostrava báňské nádraží VOK: 818.,819. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 539 po nám. výh. č. 554. |  | S | [19 empty] | výměna pražců v SK819 | 1 | 1 | O | D | 2x9h | 11.03.2024 | 08:00 | 12.03.2024 | 17:00 | 11. po 11: 9; 11. út 12: 9
301 | 23076 C | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. od nám. výh. č. 628 po nám. výh. č. 644. |  | S | [19 empty] | výměna pražců v přípoji výh. č.628-644 | 1 | 1 | O | D | 2x8h | 13.03.2024 | 08:00 | 14.03.2024 | 16:00 | 11. st 13: 8; 11. čt 14: 8
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 | 23094 A | Vratimov - Paskov: traťová bez TV, | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | odstranění def. vad, svařování, odstranění blátivých míst ve štěrkovém loži | 1 | 2 | O | D | 8h | 18.03.2024 | 08:00 | 18.03.2024 | 15:30 | 12. po 18: 8
302 | 23094 B | Paskov - Lískovec u Frýdku: traťová bez TV, | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | odstranění def. vad, svařování, odstranění blátivých míst ve štěrkovém loži | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 19.03.2024 | 08:00 | 20.03.2024 | 15:30 | 12. út 19: 8; 12. st 20: 8
302 | 23094 C | Lískovec u Frýdku: 1. bez TV, |  | S | [18 empty] | není možné křižování Os vlaků | odstranění def. vad, svařování, odstranění blátivých míst ve štěrkovém loži | 1 | 2 | O | D | 8h | 22.03.2024 | 08:00 | 22.03.2024 | 15:30 | 12. pá 22: 8
302 | 23094 D | Frýdek-Místek - Baška: traťová bez TV, Baška: celá bez TV, Baška - Pržno: traťová bez TV, Pržno: celá bez TV, Pržno - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | navaření srdcovky č. 3 vžst. Pržno, odstranění def. vad, svařování | 1 | 2 | O | D | 7h | 21.03.2024 | 08:00 | 21.03.2024 | 15:00 | 12. čt 21: 7
302 | 23094 E | Hnojník - Dobrá u Frýdku-Místku: traťová bez TV, | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | odstranění def. vad, svařování, odstranění blátivých míst ve štěrkovém loži | 1 | 2 | O | D | 2x7h | 25.03.2024 | 07:15 | 26.03.2024 | 14:30 | 13. po 25: 7; 13. út 26: 7
302 | 23094 F | Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Hnojník: traťová bez TV, | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | odstranění def. vad, svařování, odstranění blátivých míst ve štěrkovém loži | 1 | 2 | O | D | 2x7h | 27.03.2024 | 07:15 | 28.03.2024 | 14:30 | 13. st 27: 7; 13. čt 28: 7
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 | 23102 A | Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, Rožnov pod Radhoštěm - Střítež nad Bečvou: traťová bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, Valašské Meziříčí: záhl. směr Střítež nad Bečvou. | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | Oprava TK, odstranění defektoskopických vad kolejnic, výřezy dřevin, kácení stromů | 2 | 2 | O | D | 2x7h | 12.03.2024 | 07:30 | 13.03.2024 | 14:50 | 11. út 12: 7; 11. st 13: 7
304 | 23096 A | Zborovice: celá bez TV, Zborovice - Zdounky: traťová bez TV, Zdounky: celá bez TV, Zdounky - Kroměříž: traťová bez TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | Opravna TK, odstranění defektoskopických vad, kácení stromů,výřezy dřevin, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 2 | O | D | 5x8h | 18.03.2024 | 07:40 | 22.03.2024 | 16:00 | 12. po 18: 8; 12. út 19: 8; 12. st 20: 8; 12. čt 21: 8; 12. pá 22: 8
304 | 23156 B | Velké Karlovice: celá bez TV, Velké Karlovice - Halenkov: traťová bez TV, Halenkov: celá bez TV, Halenkov - Hovězí: traťová bez TV, Hovězí: celá bez TV, Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí - Vsetín | X | T+S | [7 empty] | X | [10 empty] | Nad RPV. souběh s ROV 23156 A (VR 308) | OŘ, rizikové kácení, oprava defektoskopických vad, oprava GPK | 2 | 2 | O | Ne | 2d | 14.03.2024 | 06:00 | 15.03.2024 | 19:00 | [31 empty] | N | bar: 11. čt 14 to 11. pá 15
304 | 23127 B | Velké Karlovice: celá bez TV, Velké Karlovice - Halenkov: traťová bez TV, Halenkov: celá bez TV, Halenkov - Hovězí: traťová bez TV, Hovězí: celá bez TV, Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí - Vsetín | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | rizikové kácení stromů, oprava GPK, oprava defektoskopických závad | 2 | 2 | O | D | 10h | 18.03.2024 | 07:00 | 18.03.2024 | 17:00 | 12. po 18: 10
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 | 23082 E | Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2. + TV, Odb Závada: záhl. a zhl. 2. traťové koleje. |  | T+S | [19 empty] | údržba vyšší zeleně, kácení stromů | 1 | 1 | O | D | 4x10h | 04.03.2024 | 07:15 | 08.03.2024 | 17:00 | 10. po 4: 10; 10. út 5: 10; 10. čt 7: 10; 10. pá 8: 10
305 | 25016 A | Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: systém ETCS mezi dopravnami. Petrovice u Karviné: zab. zař.: systém ETCS. Dětmarovice: zab. zař.: systém ETCS. |  | T+S | [19 empty] | vypnutí ETCS | 1 | 1 | I | Ne | 175d | 18.12.2023 | 12:00 | 09.06.2024 | 12:00 | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
305 | 23085 A | Dětmarovice: celá jen TV, |  | S |  |  |  | L | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 30 | 60 |  | CPS (MSEM a.s.) - tažení vodičů VVN 110kV OŘ Ova - údržba TV,ÚO | 1 | 1 | C/O | D | 6h | 06.03.2024 | 07:30 | 06.03.2024 | 13:30 | 10. st 6: 6
305 | 23082 D | Dětmarovice - Petrovice u Karviné: 1. jen TV, Odb Závada - Petrovice u Karviné: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | odstranění vyšší zeleně, kácení stromů | 1 | 1 | O | D | 3x10h | 11.03.2024 | 07:15 | 13.03.2024 | 17:00 | 11. po 11: 10; 11. út 12: 10; 11. st 13: 10
305 | 23074 A | Bohumín přednádraží: výh.: 437, |  | S | [19 empty] | odstranění def. vad, svařování | 1 | 1 | O | D | 10h | 11.03.2024 | 06:40 | 11.03.2024 | 16:40 | 11. po 11: 10
305 | 23074 B | Bohumín: výh.: 20, |  | S | [19 empty] | odstranění def. vad, svařování | 1 | 1 | O | D | 10h | 12.03.2024 | 06:40 | 12.03.2024 | 16:40 | 11. út 12: 10
305 | 23074 C | Bohumín: výh.: 19, |  | S | [19 empty] | odstranění def. vad, svařování | 1 | 1 | O | D | 10h | 13.03.2024 | 06:40 | 13.03.2024 | 16:40 | 11. st 13: 10
305 | 23074 D | Bohumín: výh.: 212, |  | S | [19 empty] | odstranění def. vad, svařování | 1 | 1 | O | D | 10h | 14.03.2024 | 06:40 | 14.03.2024 | 16:40 | 11. čt 14: 10
305 | 23081 K | Bohumín přednádraží: 508. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | Nad RPV. | odstavení mechanizace podílející se opravných pracech v ŽST Bohumín-Vrbice | 1 | 1 | O | Ne | 49d | 13.03.2024 | 07:00 | 30.04.2024 | 18:00 | [31 empty] | N | bar: 11. st 13 to 13. ne 31
305 | 23074 E | Bohumín-Vrbice: výh.: 602, |  | S | [19 empty] | odstranění def. vad, svařování | 1 | 1 | O | D | 10h | 10.03.2024 | 06:40 | 10.03.2024 | 16:40 | 10. ne 10: 10
305 | 23081 A | Bohumín-Vrbice: 604a,604b,606a,608.,610.-614. jen TV, 604.,606. + TV, zhl. od nám. výh. č. 611, 614 po náv. Se610. |  | S |  |  |  | L | [15 empty] | Oprava TV - výměna směrových lan, výměna šikmých izolovaných konzol, výměna izolátorů, regulace TV | 1 | 1 | O | D | 4x10h | 14.03.2024 | 07:10 | 18.03.2024 | 17:00 | 11. čt 14: 10; 11. pá 15: 10; 11. so 16: 10; 12. po 18: 10
305 | 23081 B | Bohumín-Vrbice: 604.,604a,604b,606.,612.,614. jen TV, 606a,608.,610. + TV, zhl. od nám. výh. č. 618 po náv. Se611, nám. výh. č. 611. |  | S |  |  |  | L | [15 empty] | Oprava TV - výměna směrových lan, výměna šikmých izolovaných konzol, výměna izolátorů, regulace TV | 1 | 1 | O | D | 4x10h | 19.03.2024 | 07:10 | 22.03.2024 | 17:00 | 12. út 19: 10; 12. st 20: 10; 12. čt 21: 10; 12. pá 22: 10
305 | 23081 C | Bohumín-Vrbice: 604a,604b,604.-608.,610.,616.-620. jen TV, 606a,612.,614. + TV, zhl. od nám. výh. č. 617 po náv. Se611, Se609. |  | S |  |  |  | L | [15 empty] | Oprava TV - výměna směrových lan, výměna šikmých izolovaných konzol, výměna izolátorů, regulace TV | 1 | 1 | O | D | 4x10h | 25.03.2024 | 07:10 | 28.03.2024 | 17:00 | 13. po 25: 10; 13. út 26: 10; 13. st 27: 10; 13. čt 28: 10
305 | 23077 C | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 011 po nám. výh. č. 013. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava hlavní nádraží - Bohumín-Vrbice, ze směru Ostrava hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | V | [14 empty] | výměna pražců před výh.č.011 | 1 | 1 | O | D | 5h | 01.03.2024 | 09:30 | 01.03.2024 | 14:30 | 9. pá 1: 5
305 | 23103 A3 | Ostrava hlavní nádraží: výh.: 103ab, |  | S | [19 empty] | výměna vnitřních háků čelisťových závěrů na výh. č.103ab | 1 | 1 | O | N | 4h | 24.03.2024 | 23:50 | 25.03.2024 | 03:50 | bar: 12. ne 24 to 13. po 25
305 | 23103 A2 | Ostrava hlavní nádraží: výh.: 100ab, |  | S | [19 empty] | výměna vnitřních háků čelisťových závěrů na výh. č.100ab | 1 | 1 | O | D | 3h | 26.03.2024 | 00:10 | 26.03.2024 | 03:10 | 13. út 26: 3
305 | 23077 I | Ostrava pravé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 276 po nám. výh. č. 281. |  | S | [19 empty] | výměna pražců v přípoji výh. č.280 | 1 | 1 | O | D | 6h | 18.03.2024 | 07:30 | 18.03.2024 | 13:00 | 12. po 18: 6
305 | 23077 E | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 481 po nám. výh. č. 488. |  | S | [19 empty] | výměna pražců v přípoji výh. č.481 | 1 | 1 | O | D | 5h | 18.03.2024 | 13:00 | 18.03.2024 | 18:00 | 12. po 18: 5
305 | 23077 F | Ostrava pravé nádraží: výh.: 347ab, zhl. od nám. výh. č. 338 po náv. Sc308. |  | S | [19 empty] | výměna pražců ve výh. č.347a/b, č.343 | 1 | 1 | O | D | 11h | 19.03.2024 | 07:00 | 19.03.2024 | 18:00 | 12. út 19: 11
305 | 23077 D | Ostrava levé nádraží: 521. bez TV, výh.: 506ab, |  | S | [19 empty] | výměna a vevaření LIS u náv. Sc 521 | 1 | 1 | O | D | 7h | 19.03.2024 | 07:30 | 19.03.2024 | 14:30 | 12. út 19: 7
305 | 23077 G | Ostrava pravé nádraží: výh.: 229ab, zhl. od nám. výh. č. 231 po náv. Se215. |  | S | [19 empty] | výměna výhybkových součástí výh. č.321 | 1 | 1 | O | D | 6h | 20.03.2024 | 07:30 | 20.03.2024 | 13:30 | 12. st 20: 6
305 | 23077 H | Ostrava pravé nádraží: zhl. od náv. Se215 po náv. Se208n. |  | S | [19 empty] | výměna a vevaření LIS a výhybkových součástí výh. č.211 | 1 | 1 | O | D | 7h | 21.03.2024 | 07:30 | 21.03.2024 | 14:30 | 12. čt 21: 7
305 | 23077 A | Výh Polanka nad Odrou: 7. bez TV, |  | S | [19 empty] | výměna upevňovadel v SK7 | 1 | 1 | O | D | 8h | 08.03.2024 | 07:30 | 08.03.2024 | 15:00 | 10. pá 8: 8
305 | 23087 B | Studénka: zhl. od náv. S1 po náv. Se9. |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výh. č.7 | 1 | 1 | O | D | 7h | 05.03.2024 | 09:20 | 05.03.2024 | 15:55 | 10. út 5: 7
305 | 23087 A | Suchdol nad Odrou: záhl. a zhl. 1. TK ze směru Studénka od náv. 1L po IS mezi výh. č. 1 a výh. č. 5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Suchdol nad Odrou - Studénka nákl.n., ze směru Suchdol nad Odrou. |  | S | X |  |  |  | V | [14 empty] | navaření srdcovky výh. č.1 | 1 | 1 | O | D | 6h | 25.03.2024 | 10:30 | 25.03.2024 | 16:30 | 13. po 25: 6
305 | 23087 A1 | Suchdol nad Odrou - Studénka nákl.n.: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | V | [14 empty] | údržba a regulace TV, odstranění vegetace | 1 | 1 | O | D | 4h | 25.03.2024 | 10:30 | 25.03.2024 | 14:30 | 13. po 25: 4
305 | 23092 B | Hranice na Moravě: výh.: 68, 70 - od hotu jazyka výh. 68 po hrot jazyka výh. 70, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Drahotuše - Hranice na Moravě, ze směru Hranice na Moravě. |  | S | X | [18 empty] | výměna výh. součástí | 2 | 1 | H | D | 10h | 04.03.2024 | 09:00 | 04.03.2024 | 18:30 | 10. po 4: 10
305 | 23092 A | Hranice na Moravě: 47.,49.,51.,53. bez TV, 21.,21b,23.,25.,27.,41.,53. jen TV, zhl. směr Drahotuše - od námezníku výh. 45 po hrot jazyka výh. 55 a námezník výh. 51, 52, 54. |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Nad RPV. | Oprava GPK, výměna výhybkových součástí a pražců | 2 | 1 | O | Ne | 5d | 18.03.2024 | 07:30 | 22.03.2024 | 15:00 | [31 empty] | N | bar: 12. po 18 to 12. pá 22
305 | 23070 A | Drahotuše: záhl. TK2 směr Lipník nad Bečvou. Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, |  | T+S |  | X |  |  | V | X |  | X |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | Nad RPV. aktuální stav PJ bude zapracován do ROV | BC LiDr - rekonstrukce 2.TK Jezernice A - Drahotuše | 2 | 1 | I | Ne | 153d | 15.02.2024 | 07:00 | 16.07.2024 | 07:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
305 | 25002 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: ost. zař.: ETCS. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Nad RPV. | BC LiDr | 2 | 1 | I | Ne | 371d | 10.12.2023 | 00:00 | 14.12.2024 | 24:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
305 | 25002 B | Lipník nad Bečvou: ost. zař.: ETCS. |  | S | [19 empty] | BC LiDr | 2 | 1 | I | Ne | 363d | 18.12.2023 | 08:00 | 14.12.2024 | 24:00 | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
305 | 23070 D | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice A: 1.,2. + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, Odb Jezernice B: celá + TV, Odb Jezernice A: celá + TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  |  | X | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Nad RPV. | BC LiDr - Stavění štětových stěn, demontáž bran, odvoz kolejnic | 2 | 1 | I | D | 4x4h | 01.03.2024 | 00:20 | 04.03.2024 | 04:20 | 9. pá 1: 4; 9. so 2: 4; 9. ne 3: 4; 10. po 4: 4 | N
305 | 23140 C | Lipník nad Bečvou: 1. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  |  | N | [15 empty] | Oprava GPK staničních kolejí s doplnění štěrku do profilu. | 2 | 1 | O | D | 8h | 05.03.2024 | 08:00 | 05.03.2024 | 16:00 | 10. út 5: 8
305 | 23140 D | Lipník nad Bečvou: 2. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  |  | N | [15 empty] | Oprava GPK staničních kolejí s doplnění štěrku do profilu. | 2 | 1 | O | D | 8h | 06.03.2024 | 08:00 | 06.03.2024 | 16:00 | 10. st 6: 8
305 | 23140 E | Lipník nad Bečvou: 4. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  |  | N | [15 empty] | Oprava GPK staničních kolejí s doplnění štěrku do profilu. | 2 | 1 | O | D | 8h | 07.03.2024 | 08:00 | 07.03.2024 | 16:00 | 10. čt 7: 8
305 | 23140 F | Lipník nad Bečvou: 6. + TV, |  | S | [19 empty] | Oprava GPK staničních kolejí s doplnění štěrku do profilu. | 2 | 1 | O | D | 8h | 08.03.2024 | 08:00 | 08.03.2024 | 16:00 | 10. pá 8: 8
305 | 16Z00023 | Prosenice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S | [19 empty] | Údržba 6kV | 2 | 1 | O | D | 5h | 19.03.2024 | 08:00 | 19.03.2024 | 13:00 | 12. út 19: 5
305 | 12H01061 | Přerov: SpS Přerov v km 184,200 |  | S | [19 empty] | Údržba R 3kV | 2 | 1 | O | D | 3x7h | 05.03.2024 | 07:00 | 07.03.2024 | 14:00 | 10. út 5: 7; 10. st 6: 7; 10. čt 7: 7
305 | 23140 B | Přerov: výh.: 12 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S | [19 empty] | Výměna 2ks LIS ve střední části výhybky č.12, svaření do BK | 2 | 1 | O | D | 10h | 13.03.2024 | 07:00 | 13.03.2024 | 17:00 | 11. st 13: 10
305 | 23136 C | Přerov přednádraží: celá jen TV, |  | S |  |  |  | L | [15 empty] | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O | D | 4h | 19.03.2024 | 08:20 | 19.03.2024 | 12:20 | 12. út 19: 4
305 | 16Z09001 | Přerov: zab. zař.: napájení 6kV pro CDP Přerov a pro SZZ v obvodu bývalého St.9.. |  | S | [19 empty] | údržba 6kV | 2 | 1 | O | D | 5h | 21.03.2024 | 08:00 | 21.03.2024 | 13:00 | 12. čt 21: 5
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 | 23073 A | Kopřivnice nákladní nádraží - Kopřivnice: traťová bez TV, Kopřivnice nákladní nádraží: záhl. ze směru Kopřivnice, jeho část od náv. S po km 16,390. | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | odstranění def. vad, svařování | 1 | 2 | O | D | 12h | 27.03.2024 | 07:15 | 27.03.2024 | 19:15 | 13. st 27: 12
306 | 23084 C | Suchdol nad Odrou - Odry: traťová bez TV, | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | odstranění vegetace - ořezy a kácení stromů | 1 | 2 | O | D | 6h | 11.03.2024 | 07:50 | 11.03.2024 | 14:10 | 11. po 11: 6
306 | 23084 D | Odry - Vítkov: traťová bez TV, Heřmánky: celá bez TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | odstranění vegetace - ořezy a kácení stromů | 1 | 2 | O | D | 2x7h | 12.03.2024 | 07:30 | 13.03.2024 | 14:20 | 11. út 12: 7; 11. st 13: 7
306 | 23084 E | Vítkov - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, Svatoňovice: celá bez TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | odstranění vegetace - ořezy a kácení stromů | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 14.03.2024 | 07:00 | 15.03.2024 | 14:50 | 11. čt 14: 8; 11. pá 15: 8
306 | 23084 A | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, Fulnek: celá bez TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | odstranění vegetace - ořezy a kácení stromů | 1 | 2 | O | D | 7h | 04.03.2024 | 07:00 | 04.03.2024 | 14:00 | 10. po 4: 7
306 | 23084 B | Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: traťová bez TV, Nový Jičín město: celá bez TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | odstranění vegetace - ořezy a kácení stromů | 1 | 2 | O | D | 2x7h | 05.03.2024 | 08:00 | 06.03.2024 | 15:00 | 10. út 5: 7; 10. st 6: 7
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 | 23083 B | Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Hlučín: celá bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | odstranění vegetace - ořezy a kácení stromů | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 06.03.2024 | 07:00 | 07.03.2024 | 14:50 | 10. st 6: 8; 10. čt 7: 8
307 | 23083 C | Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | odstranění vegetace - ořezy a kácení stromů | 1 | 2 | O | D | 8h | 08.03.2024 | 06:40 | 08.03.2024 | 14:40 | 10. pá 8: 8
307 | 23083 A | Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Chuchelná: celá bez TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | odstranění vegetace - ořezy a kácení stromů | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 04.03.2024 | 07:00 | 05.03.2024 | 14:50 | 10. po 4: 8; 10. út 5: 8
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 | 12H09001 | Napájecí stanice Střelná Horní Lideč - Púchov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Horní Lideč - Vsetín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [19 empty] | Údržba R22 kV, R3kV | 2 | 2 | O | D | 7h | 20.03.2024 | 07:00 | 20.03.2024 | 14:00 | 12. st 20: 7
308 | 12H09001 | Napájecí stanice Střelná Horní Lideč - Púchov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Horní Lideč - Vsetín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [19 empty] | Údržba R3kV | 2 | 2 | O | D | 2x7h | 21.03.2024 | 07:00 | 22.03.2024 | 14:00 | 12. čt 21: 7; 12. pá 22: 7
308 | 23008 A | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T | [19 empty] | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800. | 2 | 2 | H | Ne | 371d | 10.12.2023 | 00:00 | 14.12.2024 | 24:00 | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
308 | 23043 D | Vsetín bývalá Odb Bečva: záhl. 2.TK směr Valašská Polanka jeho část od náv. Se4 v km 35,235 po náv. 2L v km 34,909. Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka-Vsetín Vsetín: 2a jen TV, |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 25 | 30 | 45 | Nad RPV. | Rek ŽST Vsetín, dosypání štěrku na kabelovou trasu | 2 | 2 | I | D | 8h | 19.03.2024 | 08:00 | 19.03.2024 | 16:00 | 12. út 19: 8 | N
308 | 23156 A | Vsetín: 2. bez TV, zhl. směr Valašská Polanka od námezníku výh. č. 12 po záčátek výh. č. 10. Vsetín: sudá jen TV, |  | S |  |  |  | N | [14 empty] | Nad RPV. | Rek ŽST Vsetín, úprava upínacích teplot BK před začátkem SP6 | 2 | 2 | I | Ne | 2d | 14.03.2024 | 06:00 | 15.03.2024 | 19:00 | [31 empty] | N | bar: 11. čt 14 to 11. pá 15
308 | 23156 C | Vsetín: 4.,4b,6.,8. + TV, Vsetín: zhl. střední od náv. Lc4 po náv. Sc4b. Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od námezníku výh. č. 23 po námezník výh. č. 12. |  | S |  |  |  | N | [14 empty] | Nad RPV. | Rek ŽST Vsetín, úprava upínacích teplot BK před začátkem SP6 | 2 | 2 | I | Ne | 2d | 16.03.2024 | 06:00 | 17.03.2024 | 19:00 | [31 empty] | N | bar: 11. so 16 to 11. ne 17
308 | 23127 A | Vsetín: 2a bez TV, zhl. směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 12 po náv. Lc2a. Vsetín: sudá jen TV, |  | S |  |  |  | N | [14 empty] | Nad RPV. | Rek ŽST Vsetín, odstranění nevyhovujícího stavu kabelu 6kV, tažení, montáž nového kabelu, připojení | 2 | 2 | I | D | 10h | 18.03.2024 | 07:00 | 18.03.2024 | 17:00 | 12. po 18: 10 | N
308 | 23127 C | Vsetín: celá jen TV, |  | S |  |  |  | L | [14 empty] | Nad RPV. | Rek ŽST Vsetín, demontáž stávajícího převěsu kabelu 6kV + spojka | 2 | 2 | I | D | 10h | 19.03.2024 | 07:00 | 19.03.2024 | 17:00 | 12. út 19: 10 | N
308 | 23127 D | Vsetín: 2a bez TV, zhl. směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 12 po náv. Lc2a. Vsetín: 1a bez TV, zhl. směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 11 po náv. Lc1a. | X | S | [18 empty] | Nad RPV. souběh s ROV 23127 C, operativně ZP 3 x 30-45 minut v čase etapy C | Rek ŽST Vsetín, demontáž stávajícího převěsu kabelu 6kV + spojka | 2 | 2 | I | D | 10h | 19.03.2024 | 07:00 | 19.03.2024 | 17:00 | 12. út 19: 10 | N
308 | 23043 E | Vsetín: 3. bez TV, její část od km 37,850 po km 37,760 Vsetín: 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 30 po km 37,760 Vsetín: 7. bez TV, její část od námezníku výh. č. 28 po km 37,760 Vsetín: 9. bez TV, její část od námezníku výh. č. 26 po km 37,760 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 45 | 90 | Nad RPV. | Rek ŽST Vsetín, demontáž provizorních nástupišť u kol. č. 5.,7 | 2 | 2 | I | D | 7x11h | 21.03.2024 | 07:10 | 27.03.2024 | 18:10 | 12. čt 21: 11; 12. pá 22: 11; 12. so 23: 11; 12. ne 24: 11; 13. po 25: 11; 13. út 26: 11; 13. st 27: 11 | N
308 | 25018 A | Vsetín: zab. zař.: napájení zabezpečovacího zařízení z rozvodu 6kV v STS v 602. Vsetín - Jablůnka: zab. zař.: napájení zabezpečovacího zařízení z rozvodu 6kV v STS v 602. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: zab. zař.: napájení zabezpečovacího zařízení z rozvodu 6kV v STS v 602. ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o úsek Vsetín-Valašská Polanka |  | T+S | [18 empty] | Nad RPV. | Rek ŽST Vsetín, napojení nové rozvodny 6kV STS 602 a RS 602-1 | 2 | 2 | I | D | 6h | 21.03.2024 | 08:00 | 21.03.2024 | 14:00 | 12. čt 21: 6 | N
308 | 23043 A | Jablůnka - Vsetín: 1. + TV, Vsetín: záhl. 1. TK směr Jablůnka. Vsetín: zhl. směr Jablůnka od námezníku výh. č. 34 po námezník výh. č. 32. Vsetín: zhl. směr Jablůnka od začátku výh. č. 31 po námezník výh. č. 30,28,26. Vsetín: 1. bez TV, její část od námezníku výh. č. 32 po km 37,850 Vsetín: 3. bez TV, od námezníku výh. č. 31 po km 37,850 Vsetín: lichá jen TV, (lichá kol. sk. od ÚO 421 v km 43,350 po od ÚO 411 v km 36,753) |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 60 | Změna od RPV. P8059 v km 43,415 přechod pro pěší zrušen, funkční druhý podchod na zhlaví směr Jablůnka | Rek. ŽST Vsetín, SP6 | 2 | 2 | I | Ne | 42d | 20.03.2024 | 08:00 | 30.04.2024 | 17:00 | [31 empty] | Z | bar: 12. st 20 to 13. ne 31
308 | 23065 B | Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, |  | T | [19 empty] | Oprava TK, výřez dřevin, kácení stromů | 2 | 2 | O | D | 8h | 01.03.2024 | 07:30 | 01.03.2024 | 15:55 | 9. pá 1: 8
308 | 12H09003 | Napájecí stanice Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí - Vsetín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Valašské Meziříčí - Hranice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [19 empty] | Údržba 22kV, R3kV | 2 | 2 | O | D | 7h | 12.03.2024 | 07:00 | 12.03.2024 | 14:00 | 11. út 12: 7
308 | 12H09003 | Napájecí stanice Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí - Vsetín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Valašské Meziříčí - Hranice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [19 empty] | Údržba R3kV | 2 | 2 | O | D | 2x7h | 13.03.2024 | 07:00 | 14.03.2024 | 14:00 | 11. st 13: 7; 11. čt 14: 7
308 | 12H09103 | Hustopeče nad Bečvou: Hustopeče nad Bečvou SpS v km 16,100 |  | S | [19 empty] | Údržba R 3kV | 2 | 2 | O | D | 2x7h | 26.03.2024 | 07:00 | 27.03.2024 | 14:00 | 13. út 26: 7; 13. st 27: 7
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 | 23090 A | Pivín - Nezamyslice: traťová + TV, Nezamyslice: 2c jen TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Údržba TV a úprava průjezdného průřezu | 2 | 2 | O | D | 2x6h | 25.03.2024 | 08:00 | 26.03.2024 | 14:00 | 13. po 25: 6; 13. út 26: 6
309 | 23090 B | Bedihošť - Pivín: traťová + TV, | X | T | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Údržba TV a úprava průjezdného průřezu | 2 | 2 | O | D | 6h | 27.03.2024 | 08:00 | 27.03.2024 | 14:00 | 13. st 27: 6
309 | 23090 C | Pivín: celá + TV, Bedihošť - Pivín: traťová + TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Údržba TV a úprava průjezdného průřezu | 2 | 2 | O | D | 6h | 28.03.2024 | 08:00 | 28.03.2024 | 14:00 | 13. čt 28: 6
309 | 23187 A | Přerov - Výh Dluhonice: 2. + TV, Výh Dluhonice - Přerov: 1. + TV, Výh Dluhonice: 1a,2a bez TV, Výh Dluhonice: celá jen TV, | X | T+S |  |  |  | L |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Nad RPV. ZP směr Přerov | CPS výstavba dálnice D1 - ukolejnění netrálního pole v kolejích 1a,2a; měření, zprovoznění NP | 2 | 2 | C | D | 2x4h | 01.03.2024 | 00:05 | 02.03.2024 | 04:00 | 9. pá 1: 4; 9. so 2: 4 | N
309 | 23187 B | Výh Dluhonice - Prosenice: 2S + TV, Prosenice - Výh Dluhonice: 1S + TV, Výh Dluhonice: 6a,8a bez TV, 4.,6.,6a,8.,8a,10.,10a jen TV, | X | T+S |  |  |  | N |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Nad RPV. ZP směr Prosenice | CPS výstavba dálnice D1 - ukolejnění netrálního pole v kolejích 1a,2a; měření, zprovoznění NP | 2 | 2 | C | D | 2x4h | 03.03.2024 | 00:05 | 04.03.2024 | 04:00 | 9. ne 3: 4; 10. po 4: 4 | N
309 | 23139 A | Brodek u Přerova: výh.: 4 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 50 | 100 |  | Výměna srdcovky a svaření do BK | 2 | 2 | O | D | 10h | 01.03.2024 | 08:30 | 01.03.2024 | 18:30 | 9. pá 1: 10
309 | 16Z02002 | Brodek u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Brodek u Přerova - Výh Dluhonice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 189,194. |  | T+S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O | D | 5h | 20.03.2024 | 08:00 | 20.03.2024 | 13:00 | 12. st 20: 5
309 | 23031 B | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | Změna od RPV. | SSV Holice: výstavba neutrálního pole - výkop kabelové trasy pro pokládku kabelů | 2 | 2 | I | Ne | 7d | 11.03.2024 | 09:00 | 17.03.2024 | 15:40 | [31 empty] | Z | bar: 11. po 11 to 11. ne 17
309 | 16Z02005 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 200,382, km 202,365 a km 204,392. |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | Údržba 6kV | 2 | 2 | O | D | 5h | 18.03.2024 | 08:00 | 18.03.2024 | 13:00 | 12. po 18: 5
309 | 23031 A | Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | Změna od RPV. | SSV Holice: výstavba neutrálního pole - výkop kabelové trasy pro pokládku kabelů | 2 | 2 | I | Ne | 7d | 04.03.2024 | 09:00 | 10.03.2024 | 15:40 | [31 empty] | Z | bar: 10. po 4 to 10. ne 10
309 | 16Z00033 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 99,184. Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 100,060. |  | T+S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | Údržba 6kV | 2 | 2 | O | D | 5h | 07.03.2024 | 08:00 | 07.03.2024 | 13:00 | 10. čt 7: 5
309 | 16Z00034 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro automatické hradlo. Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 98,416, km 97,545 a km 96,103. Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 92,510. Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ „TEST“ . |  | T+S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | Údržba 6kV | 2 | 2 | O | D | 5h | 14.03.2024 | 08:00 | 14.03.2024 | 13:00 | 11. čt 14: 5
309 | 23123 L | Olomouc hlavní nádraží: 106. bez TV, zhl. střední - od hrotu jazkya výhybky 113 po námezník výhybky 119. |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | Úprava GPK, GPKv ve vyloučených výhybkách a staničních kolejích | 2 | 2 | O | D | 4h | 21.03.2024 | 08:30 | 21.03.2024 | 12:00 | 12. čt 21: 4
309 | 23123 C | Olomouc hlavní nádraží: 4b,12.,14.,16. bez TV, zhl. směr Grygov - od hrotu jazyka výh. 3 po hrot jazyka výh. 45. |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Úprava GPK, GPKv ve vyloučených výhybkách a staničních kolejích | 2 | 2 | O | Ne | 2d | 22.03.2024 | 18:30 | 23.03.2024 | 06:30 | bar: 12. pá 22 to 12. so 23
309 | 23123 B | Olomouc hlavní nádraží: 4b,6.,8.,10. bez TV, zhl. směr Grygov - od hrotu jazyka výh. 3 po hrot jazyka výh. 45. |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Nad RPV. | Úprava GPK, GPKv ve vyloučených výhybkách a staničních kolejích a výměna čelisťových závěrů výhybky 32 | 2 | 2 | O | Ne | 2d | 23.03.2024 | 18:30 | 24.03.2024 | 07:30 | [31 empty] | N | bar: 12. so 23 to 12. ne 24
309 | 23123 D | Olomouc hlavní nádraží: 2.,4. bez TV, záhl. a zhl. TK2 směr Grygov - od náv. 2L po námezník výh. 28. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Grygov - Olomouc hlavní nádraží, ze směru Olomouc hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | Nad RPV. | Úprava GPK, GPKv ve vyloučených výhybkách a staničních kolejích | 2 | 2 | O | Ne | 2d | 24.03.2024 | 17:25 | 25.03.2024 | 04:55 | [31 empty] | N | bar: 12. ne 24 to 13. po 25
309 | 23123 E | Olomouc hlavní nádraží: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. TK1 směr Grygov - od návěstidla 1L po námezník výh. 25. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Olomouc hlavní nádraží - Grygov, ze směru Olomouc hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | Nad RPV. | Úprava GPK, GPKv ve vyloučených výhybkách a staničních kolejích | 2 | 2 | O | Ne | 2d | 25.03.2024 | 17:25 | 26.03.2024 | 04:55 | [31 empty] | N | bar: 13. po 25 to 13. út 26
309 | 23123 F | Olomouc hlavní nádraží: 102. bez TV, zhl. střední - od námezníku výh. 120 po námezník výh. 68. |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Úprava GPK, GPKv ve vyloučených výhybkách a staničních kolejích | 2 | 2 | O | Ne | 2d | 26.03.2024 | 17:25 | 27.03.2024 | 04:55 | bar: 13. út 26 to 13. st 27
309 | 12H02051 | Štěpánov: SpS Štěpánov v km 75,768 |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 |  | Údržba R3kV | 2 | 2 | O | D | 2x7h | 21.03.2024 | 07:00 | 22.03.2024 | 14:00 | 12. čt 21: 7; 12. pá 22: 7
309 | 23089 E | Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 20 | 100 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O | D | 5h | 19.03.2024 | 08:00 | 19.03.2024 | 13:00 | 12. út 19: 5
309 | 23129 C | Lukavice na Moravě: zhl. směr Zábřeh na Moravě - od námezníku výh. 12 po námezník výh. 14. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě, ze směru Lukavice na Moravě. |  | S | X |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 35 | 100 |  | Navaření srdcovky a výměna 2ks LIS mezi výh. 13-14 | 2 | 2 | O | D | 7h | 19.03.2024 | 08:00 | 19.03.2024 | 15:00 | 12. út 19: 7
309 | 23089 F | Zábřeh na Moravě - Lukavice na Moravě: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 20 | 100 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O | D | 5h | 20.03.2024 | 08:00 | 20.03.2024 | 13:00 | 12. st 20: 5
309 | 52H09001 | Napájecí stanice Rudoltice v Č. Hoštejn - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 |  | rozvodna R3kV | 7 | 2 | O | D | 7h | 18.03.2024 | 06:30 | 18.03.2024 | 13:30 | 12. po 18: 7
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 | 25012 A | Bruntál: zab. zař.: vypnutí PZS P7679 v km 0,352 na záhlaví směr Světlá Hora. Bruntál - Světlá Hora: zab. zař.: vypnutí PZS P7680 v km 0,970. |  | T+S | [18 empty] | Nad RPV. | P500 - rekonstrukce PZS P7679 v km 0,352 | 1 | 2 | I | Ne | 24d | 26.02.2024 | 08:00 | 20.03.2024 | 14:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 12. st 20
310 | 25012 B | Bruntál: zab. zař.: SZZ v obvodu St.1. Bruntál: zab. zař.: PZS P7564 v km 64,479/0,210 . |  | S | [18 empty] | Nad RPV. | P500 - úprava SZZ v ŽST Bruntál | 1 | 2 | I | Ne | 10d | 11.03.2024 | 08:00 | 20.03.2024 | 14:00 | [31 empty] | N | bar: 11. po 11 to 12. st 20
310 | 23086 A | Bruntál - Valšov: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostů v km 62,355 a v km 62,478 | 1 | 2 | O | Ne | 56d | 25.03.2024 | 07:30 | 19.05.2024 | 14:00 | bar: 13. po 25 to 13. ne 31
310 | 23106 A | Moravský Beroun - Domašov nad Bystřicí: traťová bez TV, Domašov nad Bystřicí: celá bez TV, Domašov nad Bystřicí - Hrubá Voda: traťová bez TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | Úprava průjezdného průřezu, rizikové kácení a opravné práce na TK/SK | 2 | 2 | O | D | 10x6h | 11.03.2024 | 08:00 | 22.03.2024 | 14:00 | 11. po 11: 6; 11. út 12: 6; 11. st 13: 6; 11. čt 14: 6; 11. pá 15: 6; 12. po 18: 6; 12. út 19: 6; 12. st 20: 6; 12. čt 21: 6; 12. pá 22: 6
310 | 23091 A | Domašov nad Bystřicí - Hrubá Voda: traťová bez TV, | X | T | [7 empty] | X | [10 empty] | Nad RPV. | 3. podbití koleje mostních objektů a opravné práce ST OLC | 2 | 2 | O | Ne | 2d | 23.03.2024 | 08:00 | 24.03.2024 | 15:30 | [31 empty] | N | bar: 12. so 23 to 12. ne 24
310 | 23106 B | Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, Hlubočky: celá bez TV, Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí: traťová bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí: celá bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí - Velká Bystřice: traťová bez TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | Úprava průjezdného průřezu, rizikové kácení a opravné práce na TK/SK | 2 | 2 | O | D | 5x6h | 04.03.2024 | 08:00 | 08.03.2024 | 14:00 | 10. po 4: 6; 10. út 5: 6; 10. st 6: 6; 10. čt 7: 6; 10. pá 8: 6
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 | 11H03041 | Napájecí stanice Šumperk Šumperk: napěťově napájecí stanice Šumperk - Zábřeh na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. Šumperk - Uničov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. Šumperk - Kouty nad Desnou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. |  | T+S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 |  | Údržba R3 kV | 2 | 2 | O | D | 7h | 01.03.2024 | 07:00 | 01.03.2024 | 14:00 | 9. pá 1: 7
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
314 | 33043 A | Velké Opatovice - Boskovice: traťová bez TV, Šebetov: celá bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | strojní výřezy porostů kácení stromů | 4 | 2 | O | D | 2x6h | 18.03.2024 | 13:35 | 20.03.2024 | 19:30 | 12. po 18: 6; 12. st 20: 6
314 | 35006 A | Šebetov - Boskovice: zab. zař.: PZS v km 20,719 (P6966) a v km 21,131 (P6967). |  | T |  | X | [11 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Nad RPV. | zavedení dopravního opatření pro PZS z důvodu omezení provozu železniční dopravy | 4 | 2 | O | Ne | 110d | 10.12.2023 | 00:00 | 28.03.2024 | 14:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. čt 28
314 | 33043 C | Velké Opatovice - Boskovice: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | strojní výřezy porostů kácení stromů | 4 | 2 | O | D | 2x6h | 19.03.2024 | 08:00 | 21.03.2024 | 14:00 | 12. út 19: 6; 12. čt 21: 6
314 | 33043 B | Boskovice - Skalice nad Svitavou: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | strojní výřezy porostů kácení stromů | 4 | 2 | O | D | 10h | 17.03.2024 | 08:30 | 17.03.2024 | 18:15 | 11. ne 17: 10
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 | 23100 A | Přerov přednádraží - Věžky: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Věžky - Chropyně: traťová + TV, Chropyně: celá + TV, Chropyně - Kojetín: traťová + TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | ST OLC - odstranění závad TK, osdtranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu. SEE OLC - údržba TV, kontrola úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, kontrola pevného kotvení | 2 | 2 | O | Ne | 3d | 18.03.2024 | 08:20 | 20.03.2024 | 17:40 | bar: 12. po 18 to 12. st 20
315 | 23100 B | Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, Němčice nad Hanou: celá + TV, Němčice nad Hanou - Nezamyslice: traťová + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | ST OLC - odstranění závad TK, osdtranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu. SEE OLC - údržba TV, kontrola úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, kontrola pevného kotvení | 2 | 2 | O | Ne | 4d | 21.03.2024 | 08:20 | 24.03.2024 | 17:00 | bar: 12. čt 21 to 12. ne 24
315 | 11H03141 | Napájecí stanice Nezamyslice 3 kV Nezamyslice - Blatec: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Nezamyslice - Přerov: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [19 empty] | Údržba R22kV,R 3kV | 2 | 2 | O | D | 2x7h | 11.03.2024 | 07:00 | 12.03.2024 | 14:00 | 11. po 11: 7; 11. út 12: 7
315 | 16Z00070 | Nezamyslice: zab. zař.: napájení elektrickou energií pro SZZ. |  | S | [19 empty] | Údržba SZZ v ŽST | 2 | 2 | O | D | 2x7h | 11.03.2024 | 07:00 | 12.03.2024 | 14:00 | 11. po 11: 7; 11. út 12: 7
315 | 11H03141 | Napájecí stanice Nezamyslice 3 kV Nezamyslice - Blatec: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Nezamyslice - Přerov: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [19 empty] | Údržba R 3kV | 2 | 2 | O | D | 2x7h | 13.03.2024 | 07:00 | 14.03.2024 | 14:00 | 11. st 13: 7; 11. čt 14: 7
315 | 33040 F | Ivanovice na Hané: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Nezamyslice - Ivanovice na Hané: traťová + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | X |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava GPK 1. staniční koleje oprava GPK výhybek číslo 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14 údržba trakčního vedení strojní mulčování oprava GPK traťové koleje v km 57,4 – 60,2 | 4 | 2 | O | Ne | 7d | 18.03.2024 | 08:40 | 24.03.2024 | 17:15 | bar: 12. po 18 to 12. ne 24
315 | 33040 L | Ivanovice na Hané: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Nezamyslice - Ivanovice na Hané: zab. zař.: PZS v km 56,161 (P7196). Nezamyslice - Ivanovice na Hané: zab. zař.: TZZ. kolejové obvody ve správě SSZT Brno (1T, 2T, 12J) |  | T+S | [5 empty] | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nad RPV. | obnova šuntové citlivosti | 4 | 2 | O | Ne | 2d | 24.03.2024 | 17:15 | 25.03.2024 | 10:00 | [31 empty] | N | bar: 12. ne 24 to 13. po 25
315 | 33040 E | Vyškov na Moravě: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě: traťová + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | X |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava GPK 1. staniční koleje údržba trakčního vedení strojní mulčování oprava GPK traťové koleje v km 50,3 – 52,9 | 4 | 2 | O | Ne | 7d | 18.03.2024 | 08:40 | 24.03.2024 | 17:15 | bar: 12. po 18 to 12. ne 24
315 | 33040 K | Vyškov na Moravě: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě: zab. zař.: PZS v km 50,735 (P7194) a v km 52,571 (P7195). Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě: zab. zař.: TZZ. |  | T+S | [5 empty] | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nad RPV. | obnova šuntové citlivosti | 4 | 2 | O | Ne | 2d | 24.03.2024 | 17:15 | 25.03.2024 | 10:00 | [31 empty] | N | bar: 12. ne 24 to 13. po 25
315 | 33040 D | Luleč: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Vyškov na Moravě - Luleč: traťová + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | X |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna levého jazyka a opornice ve výhybce číslo 6 svařování údržba trakčního vedení strojní mulčování oprava GPK traťové koleje v km 40,7 – 43,8 a km 45,3 – 46,3 | 4 | 2 | O | Ne | 7d | 18.03.2024 | 08:40 | 24.03.2024 | 17:15 | bar: 12. po 18 to 12. ne 24
315 | 33040 J | Luleč: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Vyškov na Moravě - Luleč: zab. zař.: PZS v km 43,577 (P7192) a v km 45,128 (P7193). Vyškov na Moravě - Luleč: zab. zař.: TZZ. |  | T+S | [5 empty] | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nad RPV. | obnova šuntové citlivosti | 4 | 2 | O | Ne | 2d | 24.03.2024 | 17:15 | 25.03.2024 | 10:00 | [31 empty] | N | bar: 12. ne 24 to 13. po 25
315 | 33040 C | Komořany u Vyškova: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Luleč - Komořany u Vyškova: traťová + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | X |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba trakčního vedení strojní mulčování oprava GPK traťové koleje v km 38,5 – 39,450 | 4 | 2 | O | Ne | 7d | 18.03.2024 | 08:40 | 24.03.2024 | 17:15 | bar: 12. po 18 to 12. ne 24
315 | 33040 B | Rousínov: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Komořany u Vyškova - Rousínov: traťová + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | X |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava geometrické polohy staniční koleje číslo 1 výměna levého jazyka a opornice ve výhybce číslo 11 svařování údržba trakčního vedení strojní mulčování oprava GPK traťové koleje v km 33,0 – 35,6 čištění blátivých míst v km 35,0 | 4 | 2 | O | Ne | 7d | 18.03.2024 | 08:40 | 24.03.2024 | 17:15 | bar: 12. po 18 to 12. ne 24
315 | 33040 H | Rousínov: zab. zař.: PZS v km 32,623 (P7188) a v km 32,966 (P7189). Rousínov: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Komořany u Vyškova - Rousínov: zab. zař.: PZS v km 33,576 (P7190). Komořany u Vyškova - Rousínov: zab. zař.: TZZ. |  | T+S | [5 empty] | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nad RPV. | obnova šuntové citlivosti | 4 | 2 | O | Ne | 2d | 24.03.2024 | 17:15 | 25.03.2024 | 10:00 | [31 empty] | N | bar: 12. ne 24 to 13. po 25
315 | 33040 I | Komořany u Vyškova: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody |  | S | [5 empty] | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nad RPV. | obnova šuntové citlivosti | 4 | 2 | O | Ne | 2d | 24.03.2024 | 17:15 | 25.03.2024 | 10:00 | [31 empty] | N | bar: 12. ne 24 to 13. po 25
315 | 33040 A | Holubice: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Rousínov - Holubice: traťová + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | X |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel.svršku | 4 | 2 | O | Ne | 7d | 18.03.2024 | 08:40 | 24.03.2024 | 17:15 | bar: 12. po 18 to 12. ne 24
315 | 33040 G | Holubice: zab. zař.: PZS v km 28,404 (P7187) . Holubice: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Holubice - Blažovice: zab. zař.: TZZ. |  | T+S | [5 empty] | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nad RPV. | obnova šuntové citlivosti | 4 | 2 | O | Ne | 2d | 24.03.2024 | 17:15 | 25.03.2024 | 10:00 | [31 empty] | N | bar: 12. ne 24 to 13. po 25
315 | 33041 A | Holubice - Křenovice horní nádraží: traťová + TV, | X | T | [19 empty] | strojní odstranění vegetace kácení stromů | 4 | 2 | O | D | 2x6h | 27.03.2024 | 07:30 | 28.03.2024 | 13:30 | 13. st 27: 6; 13. čt 28: 6
315 | 33040 M | Křenovice horní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody na záhlaví a zhlaví traťové koleje směr Holubice Křenovice horní nádraží: zab. zař.: PZS v km 23,930 (P7186) . |  | S | [5 empty] | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nad RPV. | obnova šuntové citlivosti | 4 | 2 | O | Ne | 2d | 24.03.2024 | 17:15 | 25.03.2024 | 10:00 | [31 empty] | N | bar: 12. ne 24 to 13. po 25
315 | 33041 B | Křenovice horní nádraží - Sokolnice-Telnice: traťová + TV, | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | strojní odstranění vegetace kácení stromů | 4 | 2 | O | D | 2x5h | 25.03.2024 | 08:15 | 26.03.2024 | 13:20 | 13. po 25: 5; 13. út 26: 5
315 | 33041 C | Sokolnice-Telnice - Brno-Chrlice: traťová + TV, Brno-Chrlice: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Brno-Chrlice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Brno-Chrlice – Brno hlavní nádraží | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | strojní odstranění vegetace kácení stromů | 4 | 2 | O | D | 5x5h | 11.03.2024 | 08:30 | 15.03.2024 | 13:30 | 11. po 11: 5; 11. út 12: 5; 11. st 13: 5; 11. čt 14: 5; 11. pá 15: 5
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 | 23097 B | Říkovice - Hulín: 2. + TV, Hulín: záhl. 2.traťové koleje směr Říkovice. |  | T+S | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 35 | 100 |  | Oprava TK, výřezy křovin, úprava průjezdného průřezu, údržba TV | 2 | 1 | O | D | 2x7h | 18.03.2024 | 08:20 | 19.03.2024 | 15:45 | 12. po 18: 7; 12. út 19: 7
316 | 23097 A | Hulín - Říkovice: 1. + TV, Hulín: záhl. 1.traťové koleje směr Říkovice. |  | T+S | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 35 | 100 |  | Oprava TK, výřezy křovin, úprava průjezdného průřezu, údržba TV | 2 | 1 | O | D | 2x7h | 20.03.2024 | 08:20 | 21.03.2024 | 15:45 | 12. st 20: 7; 12. čt 21: 7
316 | 23101 E | Hulín - Tlumačov: 2. + TV, Tlumačov: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Hulín. Tlumačov: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 30 | 100 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, křížení nad výhybkami, kontrola pevného kotvení | 2 | 1 | H | D | 7h | 27.03.2024 | 08:10 | 27.03.2024 | 15:10 | 13. st 27: 7
316 | 23101 F | Tlumačov - Hulín: 1. + TV, Tlumačov: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Hulín. Tlumačov: lichá + TV, |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 30 | 100 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, křížení nad výhybkami, kontrola pevného kotvení | 2 | 1 | O | D | 7h | 16.03.2024 | 08:10 | 16.03.2024 | 15:10 | 11. so 16: 7
316 | 32H10002 | Napájecí stanice Otrokovice Otrokovice - Říkovice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. Otrokovice - Nedakonice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 |  | Údržba R 25kV | 2 | 1 | O | D | 2x7h | 04.03.2024 | 07:00 | 05.03.2024 | 14:00 | 10. po 4: 7; 10. út 5: 7
316 | 16Z09014 | Otrokovice - Napajedla: zab. zař.: napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 150,978. |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O | D | 5h | 13.03.2024 | 08:00 | 13.03.2024 | 13:00 | 11. st 13: 5
316 | 16Z09013 | Otrokovice - Napajedla: zab. zař.: napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 151,962. |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O | D | 5h | 20.03.2024 | 08:00 | 20.03.2024 | 13:00 | 12. st 20: 5
316 | 25003 A | Napajedla - Otrokovice: zab. zař.: ETCS. Otrokovice: zab. zař.: ETCS. Otrokovice - Tlumačov: zab. zař.: ETCS. |  | T+S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Nad RPV. | vypnutí ETCS | 2 | 1 | H | Ne | 371d | 10.12.2023 | 00:00 | 14.12.2024 | 24:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
316 | 16Z09015 | Napajedla: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení. |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | údržba 6kv | 2 | 1 | O | D | 5h | 06.03.2024 | 08:00 | 06.03.2024 | 13:00 | 10. st 6: 5
316 | 23064 A | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 45 | 100 |  | D55, výstavba mostu v km 140,480, přípravné práce před zahájením výluky na TV | 2 | 1 | C | D | 2x10h | 07.03.2024 | 07:00 | 08.03.2024 | 17:00 | 10. čt 7: 10; 10. pá 8: 10
316 | 23064 C | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | Změna od RPV. | D55, výstavba mostu v km 140,480 | 2 | 1 | C | Ne | 85d | 11.03.2024 | 07:00 | 03.06.2024 | 17:00 | [31 empty] | Z | bar: 11. po 11 to 13. ne 31
316 | 23064 B | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 45 | 100 |  | D55, výstavba mostu v km 140,480, přípravné práce před zahájením výluky na TV, zřízení neutrálního pole | 2 | 1 | C | D | 2x10h | 09.03.2024 | 07:00 | 10.03.2024 | 17:00 | 10. so 9: 10; 10. ne 10: 10
316 | 23101 A | Moravský Písek - Nedakonice: 1. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Moravský Písek. Nedakonice: lichá + TV, |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 30 | 100 |  | SEE OLC - údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, křížení nad výhybkami, kontrola pevného kotvení OŘ BNO SEE - údržba TV | 2 | 1 | O | D | 7h | 01.03.2024 | 08:10 | 01.03.2024 | 15:00 | 9. pá 1: 7
316 | 33045 A | Nedakonice - Moravský Písek: 2. + TV, Moravský Písek: záhl. 2. traťové koleje směr Nedakonice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Moravský Písek: sudá jen TV, |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 20 | 100 |  | údržba TV | 4 | 1 | O | D | 4h | 02.03.2024 | 07:20 | 02.03.2024 | 10:50 | 9. so 2: 4
316 | 23101 C | Nedakonice: celá jen TV, |  | S |  |  |  | L | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, křížení nad výhybkami, kontrola pevného kotvení | 2 | 1 | O | D | 7h | 03.03.2024 | 08:10 | 03.03.2024 | 15:00 | 9. ne 3: 7
316 | 23101 D | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Nedakonice: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 30 | 100 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, křížení nad výhybkami, kontrola pevného kotvení | 2 | 1 | O | D | 7h | 06.03.2024 | 08:10 | 06.03.2024 | 15:00 | 10. st 6: 7
316 | 33045 B | Moravský Písek: lichá jen TV, Moravský Písek: záhl. 1. traťové koleje směr Nedakonice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Moravský Písek - Nedakonice: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 20 | 100 |  | údržba TV | 4 | 1 | O | D | 4h | 02.03.2024 | 11:00 | 02.03.2024 | 14:35 | 9. so 2: 4
316 | 23101 B | Nedakonice - Moravský Písek: 2. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Moravský Písek. Nedakonice: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 30 | 100 |  | SEE OLC - údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, křížení nad výhybkami, kontrola pevného kotvení OŘ BNO SEE - údržba TV | 2 | 1 | O | D | 7h | 04.03.2024 | 08:10 | 04.03.2024 | 15:00 | 10. po 4: 7
316 | 33045 C | Moravský Písek: sudá jen TV, Moravský Písek: záhl. 2. traťové koleje směr Bzenec přívoz, jeho část od návěstidla Se17 po návěstidlo 2S. Moravský Písek - Bzenec přívoz: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 20 | 100 |  | údržba TV | 4 | 1 | O | D | 3h | 05.03.2024 | 07:15 | 05.03.2024 | 10:40 | 10. út 5: 3
316 | 33045 E | Moravský Písek: celá jen TV, |  | S |  |  |  | L | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | údržba TV | 4 | 1 | O | N | 6h | 08.03.2024 | 22:10 | 09.03.2024 | 04:15 | bar: 10. pá 8 to 10. so 9
316 | 33045 D | Bzenec přívoz - Moravský Písek: 1. + TV, Moravský Písek: záhl. 1. traťové koleje směr Bzenec přívoz, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se19. Moravský Písek: lichá jen TV, |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 20 | 100 |  | údržba TV | 4 | 1 | O | D | 4h | 05.03.2024 | 11:00 | 05.03.2024 | 14:35 | 10. út 5: 4
316 | 33037 D | Bzenec přívoz: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Moravský Písek, jeho část od návěstidla Se4 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a č. 5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Moravský Písek - Bzenec přívoz, ze směru Bzenec přívoz. |  | S | X | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 10 | 100 |  | frézování podélného svaru srdcovek ZMB-3 - výh. č.4,1 | 4 | 1 | O | D | 5h | 15.03.2024 | 07:00 | 15.03.2024 | 12:00 | 11. pá 15: 5
316 | 33037 E | Bzenec přívoz: výh.: 16, |  | S |  | X | [11 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |  | frézování podélného svaru srdcovek ZMB-3 výh. č.16 | 4 | 1 | O | D | 3h | 15.03.2024 | 12:30 | 15.03.2024 | 15:30 | 11. pá 15: 3
316 | 33037 A | Rohatec: výh.: 4, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bzenec přívoz - Rohatec, ze směru Rohatec. |  | S | X | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 5 | 100 |  | frézování podélného svaru srdcovek ZMB-3 | 4 | 1 | O | D | 3h | 11.03.2024 | 07:10 | 11.03.2024 | 10:00 | 11. po 11: 3
316 | 33037 B | Hodonín: výh.: 12, |  | S | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 5 | 100 |  | frézování podélného svaru srdcovek ZMB-3 | 4 | 1 | O | D | 3h | 11.03.2024 | 10:40 | 11.03.2024 | 13:30 | 11. po 11: 3
316 | 33037 C | Hodonín: výh.: 18, |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |  | frézování podélného svaru srdcovek ZMB-3 | 4 | 1 | O | D | 3h | 11.03.2024 | 13:35 | 11.03.2024 | 16:30 | 11. po 11: 3
316 | 33037 H | Hodonín: výh.: 72, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hodonín - Lužice, ze směru Hodonín. |  | S | X | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 5 | 100 |  | frézování podélného svaru srdcovek ZMB-3 výh. č.72 | 4 | 1 | O | D | 3h | 12.03.2024 | 08:00 | 12.03.2024 | 11:00 | 11. út 12: 3
316 | 33037 I | Hodonín: výh.: 69, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Lužice - Hodonín, ze směru Hodonín. |  | S | X | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 10 | 100 |  | frézování podélného svaru srdcovek ZMB-3 výh. č.69 | 4 | 1 | O | D | 3h | 12.03.2024 | 11:05 | 12.03.2024 | 14:00 | 11. út 12: 3
316 | 33037 F | Lužice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od námezníku výhybky č. 18 po návěstidlo Se13. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lužice - Moravská Nová Ves, ze směru Lužice. |  | S | X | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 25 | 100 |  | frézování podélného svaru srdcovek ZMB-3 výh. č.18,19 | 4 | 1 | O | D | 5h | 13.03.2024 | 07:50 | 13.03.2024 | 13:00 | 11. st 13: 5
316 | 33037 G | Moravská Nová Ves: výh.: 3, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lužice - Moravská Nová Ves, ze směru Moravská Nová Ves. |  | S | X | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 5 | 100 |  | frézování podélného svaru srdcovek ZMB-3 výh. č.3 | 4 | 1 | O | D | 3h | 13.03.2024 | 13:30 | 13.03.2024 | 16:30 | 11. st 13: 3
316 | 32A04205 | Moravská Nová Ves - Lužice: 1. bez TV, |  | T | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 25 | 100 |  | odstranění defektoskopické vady v km 95,305, kol. vložka - svařování | 4 | 1 | O | D | 7h | 26.03.2024 | 08:00 | 26.03.2024 | 14:30 | 13. út 26: 7
316 | 32A04203 | Výh Hrušky - Moravská Nová Ves: 1. bez TV, |  | T | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 25 | 100 |  | odstranění def. vady v km 89,936 a 89,939, svařování - kolejnicová vložka | 4 | 1 | O | D | 7h | 23.03.2024 | 08:00 | 23.03.2024 | 14:30 | 12. so 23: 7
316 | 33037 J | Výh Hrušky: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 Výh Hrušky: zhl. 1. staniční koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od námezníku výhybky č. 5 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a č. 5. |  | S |  | X | [11 empty] | 5 | 5 | 5 | 25 | 100 |  | výměna LIS, svařování | 4 | 1 | O | D | 7h | 27.03.2024 | 07:30 | 27.03.2024 | 14:30 | 13. st 27: 7
316 | 23098 A | Vizovice: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, Otrokovice: záhl. směr Zlín-Malenovice. | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, propracování ASP, čištění ŠL, oprava přejezdů v km 0,624 (P8223) a v km 12,743 (P8244), dokončení kácení stromů a výřezů Uzávěra přejezdů v km 0,624 (P8223) a v km 12,743 (P8244) ve dnech 28.3.–2.4.2024 | 2 | 1 | O | Ne | 6d | 28.03.2024 | 07:10 | 02.04.2024 | 17:10 | [31 empty] | Z | bar: 13. čt 28 to 13. ne 31
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
317 | 23099 C | Nezdenice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, Újezdec u Luhačovic: záhl. směr Nezdenice. | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | Práce mostní inspekční jednotky na mostě v km 119,934 ST OLC - údržba TK, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O | D | 3h | 27.03.2024 | 12:00 | 27.03.2024 | 15:00 | 13. st 27: 3
317 | 23099 B | Újezdec u Luhačovic: záhl. směr Uherský Brod. Újezdec u Luhačovic - Uherský Brod: traťová bez TV, Uherský Brod: záhl. směr Újezdec u Luhačovic. | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | Práce mostní inspekční jednotky na mostě v km 117,160 ST OLC - údržba TK, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O | D | 5h | 26.03.2024 | 08:20 | 26.03.2024 | 13:30 | 13. út 26: 5
317 | 23099 B1 | Újezdec u Luhačovic: výh.: 6, její část od námezníku po hrot jazyka, |  | S | [19 empty] | oprava výh.č.6, odstranění defektoskopických vad, svařování | 2 | 1 | O | D | 5h | 26.03.2024 | 08:20 | 26.03.2024 | 13:30 | 13. út 26: 5
317 | 23099 D | Újezdec u Luhačovic: záhl. směr Uherský Brod. Újezdec u Luhačovic - Uherský Brod: traťová bez TV, Uherský Brod: záhl. směr Újezdec u Luhačovic. | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | Práce mostní inspekční jednotky na mostě v km 118,893 ST OLC - údržba TK, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O | D | 2h | 27.03.2024 | 08:20 | 27.03.2024 | 10:30 | 13. st 27: 2
317 | 25008 A | Uherský Brod - Hradčovice: zab. zař.: PZZ v km 111,590 (P7971), PZZ v km 110,453 (P7970). Uherský Brod - Hradčovice: zab. zař.: traťové. |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 95 | Nad RPV. | Rekonstrukce, dplnění závor na přejezdu v km 111,590 (P7971) Jízda na OP přes PZZ vkm 111,590 (P7971) a 110,453 (P7970) | 2 | 1 | I | Ne | 11d | 09.03.2024 | 07:40 | 19.03.2024 | 16:30 | [31 empty] | N | bar: 10. so 9 to 12. út 19
317 | 23099 A | Kunovice - Ostrožská Nová Ves: traťová bez TV, | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | Práce mostní inspekční jednotky na mostě v km 100,318 ST OLC - údržba TK, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O | D | 5h | 20.03.2024 | 08:50 | 20.03.2024 | 13:50 | 12. st 20: 5
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 | 32A05055 | Vlkoš - Bzenec: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | odstranění vegetace, výřezy, drobná údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 5h | 21.03.2024 | 07:40 | 21.03.2024 | 13:05 | 12. čt 21: 5
318 | 32A05056 | Bzenec - Vlkoš: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | odstranění vegetace, výřezy, drobná údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 5h | 22.03.2024 | 07:40 | 22.03.2024 | 13:05 | 12. pá 22: 5
318 | 32A05049 | Kyjov - Vlkoš: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | odstranění vegetace, výřezy, drobná údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 5h | 18.03.2024 | 07:50 | 18.03.2024 | 13:15 | 12. po 18: 5
318 | 32A05050 | Vlkoš - Kyjov: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | odstranění vegetace, výřezy, drobná údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 5h | 20.03.2024 | 07:50 | 20.03.2024 | 13:15 | 12. st 20: 5
318 | 32A05043 | Nemotice - Kyjov: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | výřezy křoví, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 2x6h | 04.03.2024 | 08:45 | 05.03.2024 | 14:15 | 10. po 4: 6; 10. út 5: 6
318 | 32A05044 | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | výřezy křoví, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 2x6h | 06.03.2024 | 08:45 | 07.03.2024 | 14:15 | 10. st 6: 6; 10. čt 7: 6
318 | 33036 A | Nemotice - Kyjov: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | práce mostní inspekční jednotky na mostu v km 59,006 | 4 | 3 | O | D | 6h | 19.03.2024 | 08:45 | 19.03.2024 | 14:15 | 12. út 19: 6
318 | 33036 B | Kyjov: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 37 Kyjov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Nemotice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kyjov - Nemotice, ze směru Kyjov. Kyjov: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 36 Kyjov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Nemotice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nemotice - Kyjov, ze směru Kyjov. | X | S | X | [17 empty] | OPERATIVNÍ VÝLUKA 2x 20 minut | nakolejení a vykolejení speciálního vozidla na přejezdu v km 62,182 (P7934) | 4 | 3 | O | D | 6h | 19.03.2024 | 08:45 | 19.03.2024 | 14:15 | 12. út 19: 6
318 | 32A05019 | Blažovice - Slavkov u Brna: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | oprava GPK - ASP, PUŠL, štěrky, odstranění vegetace | 4 | 3 | O | D | 6h | 25.03.2024 | 07:00 | 25.03.2024 | 13:05 | 13. po 25: 6
318 | 32A05020 | Slavkov u Brna - Blažovice: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | oprava GPK - ASP, PUŠL, štěrky, odstranění vegetace | 4 | 3 | O | D | 6h | 26.03.2024 | 07:00 | 26.03.2024 | 13:05 | 13. út 26: 6
318 | 32A05025 | Slavkov u Brna - Bučovice: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | oprava GPK - ASP, PUŠL, štěrky, odstranění vegetace | 4 | 3 | O | D | 6h | 27.03.2024 | 08:10 | 27.03.2024 | 13:50 | 13. st 27: 6
318 | 32A05214 | Blažovice - Šlapanice: 2. + TV, |  | T | [19 empty] | Oprava GPK ASP Doplnění kolejového lože do profilu | 4 | 3 | O | D | 8h | 19.03.2024 | 08:05 | 19.03.2024 | 15:40 | 12. út 19: 8
318 | 32A05213 | Šlapanice - Blažovice: 1. + TV, |  | T | [19 empty] | Oprava GPK ASP Doplnění kolejového lože do profilu | 4 | 3 | O | D | 8h | 18.03.2024 | 08:05 | 18.03.2024 | 15:40 | 12. po 18: 8
318 | 33042 A | Šlapanice: zhl. 1. staniční koleje směr Brno-Slatina, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 10 a č. 14 po hroty jazyků výhybky č. 10. Šlapanice: 1. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 10 po návěstidlo L1 |  | S | [19 empty] | Broušení svaru srdcovky ZMB3 ve výhybce č. 10 | 4 | 3 | O | D | 3h | 20.03.2024 | 08:00 | 20.03.2024 | 10:30 | 12. st 20: 3
318 | 33042 B | Šlapanice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Slatina, jeho část od návěstidla Se10 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 10 a č. 14. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno-Slatina - Šlapanice, ze směru Šlapanice. |  | S | X | [18 empty] | Broušení svaru srdcovky ZMB3 ve výhybce č. 14 | 4 | 3 | O | D | 3h | 20.03.2024 | 10:30 | 20.03.2024 | 13:00 | 12. st 20: 3
318 | 33042 C | Šlapanice: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 11 Šlapanice: zhl. 2. staniční koleje směr Brno-Slatina, jeho část od námezníku výhybky č. 11 po námezník výhybky č. 12. |  | S | [19 empty] | Broušení svaru srdcovky ZMB3 ve výhybce č. 11 | 4 | 3 | O | D | 4h | 20.03.2024 | 13:00 | 20.03.2024 | 16:30 | 12. st 20: 4
318 | 33042 E | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, Odb Brno-Černovice: záhl. 2. traťové koleje směr Brno-Slatina, jeho část od návěstidla 2VL po izolovaný styk výhybky č. 1. |  | T+S |  |  |  |  | V | [14 empty] | Oprava GPK ASP Doplnění kolejového lože do profilu | 4 | 3 | O | D | 8h | 22.03.2024 | 06:45 | 22.03.2024 | 14:50 | 12. pá 22: 8
318 | 33042 F | Odb Brno-Černovice: záhl. 1. traťové koleje směr Brno-Slatina, jeho část od izolovaného styku výhybky č. 2 po návěstidlo 1VL. Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | V | [14 empty] | Oprava GPK ASP Doplnění kolejového lože do profilu | 4 | 3 | O | D | 8h | 21.03.2024 | 06:45 | 21.03.2024 | 14:50 | 12. čt 21: 8
318 | 33042 D | Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Odb. Brno-Černovice – Brno hlavní nádraží |  | T |  |  |  |  | V | [13 empty] | ZP v úseku Odb. Brno-Černovice - Komárovská spojka - Brno VNJŘ pro ús. Brno hl.n. - Odb. Brno Židenice | Oprava dilatačního zařízení u mostu v km 2,569 Oprava GPK ASP | 4 | 3 | O | D | 10h | 23.03.2024 | 08:20 | 23.03.2024 | 18:00 | 12. so 23: 10
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 | 33001 A | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot do km 11,475 = 74,386; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Lanžhot - Kúty Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. jen TV, od ÚO 421 v km 11,233 po ÚO NP1 v km 74,086 |  | T | [13 empty] | 0 | 5 | 20 | 100 | 55 |  | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | Ne | 204d | 10.12.2023 | 00:00 | 30.06.2024 | 16:00 | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
320 | 33001 B | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS. balízové skupiny 1001/1002-R v km 71,990, 1003/1004-An1 v km 72,960, 1005/1006-An2 v km 73,982 a 1008-An3 v km 10,852 |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | úpravy ETCS | 4 | 3 | I | Ne | 204d | 10.12.2023 | 00:00 | 30.06.2024 | 16:00 | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
320 | 35009 A | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. Lanžhot st.hr. - Lanžhot: zab. zař.: PZS v km 9,990 (P8348) ve 2. traťové koleji. |  | T | [19 empty] | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | Ne | 3d | 09.03.2024 | 07:50 | 11.03.2024 | 15:50 | bar: 10. so 9 to 11. po 11
320 | 35009 C | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,475=74,386 (na státní hranici ČR/SR) po návěstidlo 2L v ŽST Lanžhot Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2. jen TV, její část od NP2 v km 74,086 po ÚO 422 v km 11,233 | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | Ne | 3d | 09.03.2024 | 07:50 | 11.03.2024 | 15:50 | bar: 10. so 9 to 11. po 11
320 | 35009 A1 | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. Lanžhot st.hr. - Lanžhot: zab. zař.: PZS v km 9,990 (P8348) ve 2. traťové koleji. |  | T | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 55 | 0 | 100 | 0 | Nad RPV. souběh s ROV 33001 A, B a ROV ŽSR Devínská Nová Ves - Kúty št.hr. | vypnutá zab.zař. z důvodu modernizačních prací na straně ŽSR | 4 | 3 | I | Ne | 6d | 16.03.2024 | 07:20 | 21.03.2024 | 15:50 | [31 empty] | N | bar: 11. so 16 to 12. čt 21
320 | 35009 B1 | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: zab. zař.: napájení R 6kV TZZ 2. traťové koleje. |  | T | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 55 | 0 | 100 | 0 | Nad RPV. souběh s ROV 33001 A, B a ROV ŽSR Devínská Nová Ves - Kúty št.hr. | vypnutí napájení 6kV na žádost ŽSR z důvodu modernizačních prací na straně ŽSR | 4 | 3 | I | Ne | 6d | 16.03.2024 | 07:20 | 21.03.2024 | 11:00 | [31 empty] | N | bar: 11. so 16 to 12. čt 21
320 | 35009 C1 | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,475=74,386 (na státní hranici ČR/SR) po návěstidlo 2L v ŽST Lanžhot Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2. jen TV, její část od NP2 v km 74,086 po ÚO 422 v km 11,233 | X | T | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 55 | 0 | 100 | 0 | souběh s ROV 33001 A, B a ROV ŽSR Devínská Nová Ves - Kúty št.hr. | vypnutí napájení 6kV na žádost ŽSR z důvodu modernizačních prací na straně ŽSR | 4 | 3 | O | Ne | 6d | 16.03.2024 | 07:20 | 21.03.2024 | 15:50 | bar: 11. so 16 to 12. čt 21
320 | 33058 A | Lanžhot: celá + TV, Lanžhot - Břeclav: 1.,2. + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 55 | 0 | 100 | 0 | Nad RPV. | odstranění vegetace, upevňovadla, údržba TV | 4 | 3 | O | Ne | 2d | 18.03.2024 | 07:00 | 19.03.2024 | 15:30 | [31 empty] | N | bar: 12. po 18 to 12. út 19
320 | 33039 A | Břeclav: záhl. 1. traťové koleje směr Bernhardsthal, od návěstidla 1BL po návěstidlo Se7. Břeclav - Bernhardsthal: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1BL v ŽST Břeclav po státní hranici v km 77,992 Břeclav - Bernhardsthal: 1. jen TV, její část od ÚO 451 v ŽST Břeclav po státní hranici v km 77,992 |  | T+S | [19 empty] | odstranění vegetace, upevňovadla | 4 | 3 | O | D | 3x7h | 01.03.2024 | 08:30 | 05.03.2024 | 15:30 | 9. pá 1: 7; 10. po 4: 7; 10. út 5: 7
320 | 33039 B | Bernhardsthal - Břeclav: část 2. TK bez TV, od státní hranice v km 77,992 po návěstidlo 2BL v ŽST Břeclav Bernhardsthal - Břeclav: 2. jen TV, její část od státní hranice v km 77,992 po ÚO 452 v ŽST Břeclav Břeclav: záhl. 2. traťové koleje směr Bernhardsthal, od návěstidla 2BL po návěstidlo Se9. |  | T+S | [19 empty] | odstranění vegetace, upevňovadla | 4 | 3 | O | D | 3x7h | 06.03.2024 | 08:30 | 08.03.2024 | 15:30 | 10. st 6: 7; 10. čt 7: 7; 10. pá 8: 7
320 | 33046 A | Zaječí: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č.6 Zaječí: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námezník výhybky č.8 Zaječí: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Podivín, jeho část od námezníků výhybek č.6 a 8 po návěstidlo 1L. Zaječí: lichá jen TV, Zaječí - Podivín: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  | N | V | [14 empty] | výměna motorových pohonů, lišt a táhel k úsekovým odpojovačům č. 3A, 401, 108 | 4 | 3 | O | D | 6h | 04.03.2024 | 08:20 | 04.03.2024 | 14:35 | 10. po 4: 6
320 | 33046 B | Podivín - Zaječí: 2. + TV, Zaječí: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č.5. Zaječí: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č.5 po návěstidlo L2 Zaječí: sudá jen TV, |  | T+S |  |  |  | N | V | [14 empty] | výměna motorových pohonů, lišt a táhel k úsekovým odpojovačům č. 3B, 402 | 4 | 3 | O | D | 6h | 05.03.2024 | 08:20 | 05.03.2024 | 14:35 | 10. út 5: 6
320 | 33046 C | Šakvice - Zaječí: 1. + TV, Zaječí: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č.19. Zaječí: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č.19 po návěstidlo S1 Zaječí: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č.19 po návěstidlo L3 Zaječí: lichá jen TV, |  | T+S |  |  |  | N | V | [14 empty] | výměna motorových pohonů, lišt a táhel k úsekovým odpojovačům č. 13A, 411, 118 | 4 | 3 | O | D | 6h | 06.03.2024 | 07:10 | 06.03.2024 | 13:35 | 10. st 6: 6
320 | 33046 D | Zaječí: sudá jen TV, Zaječí: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č.21 Zaječí: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od námezníku výhybky č.21 po návěstidlo 2S. Zaječí - Šakvice: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | N | V | [14 empty] | výměna motorových pohonů, lišt a táhel k úsekovým odpojovačům č. 13B, 412 | 4 | 3 | O | D | 6h | 07.03.2024 | 07:10 | 07.03.2024 | 13:35 | 10. čt 7: 6
320 | 33046 E | Zaječí: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po návěstidlo L3 Zaječí: lichá jen TV, |  | S |  |  |  | N | [15 empty] | výměna motorových pohonů, lišt a táhel k úsekovému odpojovači č.5 | 4 | 3 | O | D | 6h | 08.03.2024 | 07:20 | 08.03.2024 | 13:35 | 10. pá 8: 6
320 | 33046 F | Zaječí: 10. bez TV, její část od návěstidla Lc10 po návěstidlo S10 Zaječí: 12. bez TV, její část od návěstidla Lc12 po návěstidlo S12 Zaječí: sudá jen TV, |  | S |  |  |  | N | [15 empty] | výměna motorových pohonů, lišt a táhel k úsekovému odpojovači č.4 | 4 | 3 | O | D | 6h | 09.03.2024 | 07:20 | 09.03.2024 | 13:35 | 10. so 9: 6
320 | 33054 A | Podivín: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č.4 Podivín: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky č.7 Podivín: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od námezníků výhybek č.4 a 7 po návěstidlo 1L. Podivín: lichá jen TV, Podivín - Břeclav přednádraží: 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Podivín - Břeclav. |  | T+S |  |  |  | N | V | [14 empty] | výměna motorových pohonů, lišt a táhel k úsekovému odpojovači č.3A, 401, EOV 108, odstranění vegetace, upevňovadla | 4 | 3 | O | D | 6h | 11.03.2024 | 07:30 | 11.03.2024 | 13:30 | 11. po 11: 6
320 | 33054 B | Zaječí - Podivín: 1. + TV, Podivín: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla 1S po námezníky výhybek č.21 a 24 . Podivín: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č.24 po návěstidlo S1 Podivín: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č.21 po návěstidlo S3 Podivín: lichá jen TV, |  | T+S |  |  |  | N | V | [14 empty] | výměna motorových pohonů, lišt a táhel k úsekovému odpojovači č.411, 13A, EOV 118 | 4 | 3 | O | D | 6h | 12.03.2024 | 08:20 | 12.03.2024 | 14:35 | 11. út 12: 6
320 | 33054 C | Podivín: 7. bez TV, její část od návěstidla L7 po námezník výhybky č. 10 Podivín: výh.: 10, Podivín: 7a bez TV, Podivín: zhl. staniční koleje 7a směr Břeclav, jeho část od hrotů jazyků výhybky č.9 po námezník výhybky č.8. Podivín: lichá jen TV, |  | S |  |  |  | N | [15 empty] | výměna motorových pohonů, lišt a táhel k úsekovému odpojovači č. 5, 7 | 4 | 3 | O | D | 6h | 13.03.2024 | 07:00 | 13.03.2024 | 13:00 | 11. st 13: 6
320 | 33054 D | Břeclav přednádraží - Podivín: 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Břeclav - Podivín. Podivín: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č.6. Podivín: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č.6 po návěstidlo L2 Podivín: 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č.6 po návěstidlo L6 Podivín: sudá jen TV, |  | T+S |  |  |  | N | V | [14 empty] | výměna motorových pohonů, lišt a táhel k úsekovému odpojovači č. 402, 3B, 4, odstranění vegetace, upevňovadla | 4 | 3 | O | D | 6h | 21.03.2024 | 07:30 | 21.03.2024 | 13:30 | 12. čt 21: 6
320 | 33054 E | Podivín: sudá jen TV, Podivín: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č.22 Podivín: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od námezníku výhybky č.22 po návěstidlo 2S. Podivín - Zaječí: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | N | V | [14 empty] | výměna motorových pohonů, lišt a táhel k úsekovému odpojovači č. 412, 13B | 4 | 3 | O | D | 6h | 22.03.2024 | 08:20 | 22.03.2024 | 14:35 | 12. pá 22: 6
320 | 33038 A | Podivín: výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Podivín - Břeclav přednádraží, ze směru Podivín. |  | S | X |  |  |  | V | [14 empty] | frézování podélného svaru srdcovek ZMB-3 výh.č. 2 | 4 | 3 | O | D | 3h | 23.03.2024 | 08:25 | 23.03.2024 | 11:25 | 12. so 23: 3
320 | 33038 B | Podivín: výh.: 5, |  | S | [19 empty] | frézování podélného svaru srdcovek ZMB-3 výh.č.5 | 4 | 3 | O | D | 3h | 23.03.2024 | 11:30 | 23.03.2024 | 14:30 | 12. so 23: 3
320 | 33038 C | Zaječí: výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zaječí - Podivín, ze směru Zaječí. |  | S | X |  |  |  | V | [14 empty] | frézování podélného svaru srdcovek ZMB-3 výh.č.1 | 4 | 3 | O | D | 3h | 24.03.2024 | 07:10 | 24.03.2024 | 10:10 | 12. ne 24: 3
320 | 33038 D | Zaječí: výh.: 22, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Zaječí - Šakvice, ze směru Zaječí. |  | S | X |  |  |  | V | [14 empty] | frézování podélného svaru srdcovek ZMB-3 výh.č.22 | 4 | 3 | O | D | 3h | 24.03.2024 | 10:15 | 24.03.2024 | 13:15 | 12. ne 24: 3
320 | 33038 F | Vranovice: výh.: 21, |  | S | [19 empty] | frézování podélného svaru srdcovek ZMB-3 výh.č. 21 | 4 | 3 | O | D | 3h | 25.03.2024 | 07:30 | 25.03.2024 | 10:15 | 13. po 25: 3
320 | 33038 E | Vranovice: výh.: 20, |  | S | [19 empty] | frézování podélného svaru srdcovek ZMB-3 výh.č.20 | 4 | 3 | O | D | 3h | 25.03.2024 | 10:30 | 25.03.2024 | 13:20 | 13. po 25: 3
320 | 33031 L | Židlochovice: celá + TV, Židlochovice - Hrušovany u Brna: traťová + TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | výřez porostu kácení porostu. odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O | D | 8h | 09.03.2024 | 08:05 | 09.03.2024 | 15:50 | 10. so 9: 8
320 | 33080 A | Hrušovany u Brna: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 21 Hrušovany u Brna: zhl. 2. staniční koleje směr Odb. Rajhrad, jeho část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo Se16. | X | S | [7 empty] | X | [11 empty] | Výměna LIS ve výhybce číslo 21 Navaření srdcovky výhybky číslo 21 | 4 | 3 | O | D | 8h | 09.03.2024 | 08:05 | 09.03.2024 | 15:50 | 10. so 9: 8
320 | 33034 A | Modřice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb. Rajhrad, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo Se6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Rajhrad - Modřice, ze směru Modřice. |  | S | X |  |  |  | V | [14 empty] | Frézování podélného sváru na srdcovce výhybky č. 3 | 4 | 3 | O | D | 4h | 02.03.2024 | 09:00 | 02.03.2024 | 13:00 | 9. so 2: 4
320 | 33080 I | Modřice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 21 a 25. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno-Horní Heršpice modř.zhl. - Modřice, ze směru Modřice. |  | S | X |  |  |  | V | [14 empty] | Navaření srdcovky výhybky číslo 25 | 4 | 3 | O | D | 6h | 03.03.2024 | 07:50 | 03.03.2024 | 14:05 | 9. ne 3: 6
320 | 33031 G | Brno-Horní Heršpice modř.zhl. - Modřice: 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Brno-Horní Heršpice - Modřice. |  | T |  |  |  |  | V | [14 empty] | výřez porostu kácení porostu. odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O | D | 6h | 03.03.2024 | 07:35 | 03.03.2024 | 13:05 | 9. ne 3: 6
320 | 33031 H | Modřice - Brno-Horní Heršpice modř.zhl.: 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Modřice - Brno-Horní Heršpice. |  | T |  |  |  |  | V | [14 empty] | výřez porostu kácení porostu. odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O | D | 4h | 08.03.2024 | 09:00 | 08.03.2024 | 13:05 | 10. pá 8: 4
320 | 33031 J | Brno-Horní Heršpice: 606a bez TV, její část od návěstidla Se604 po námezník výhybky č. 607 Brno-Horní Heršpice: zhl. jižní koleje č. 606, jeho část od námezníku výhybky č. 607 a od izolovaného styku mezi výhybkami č. 603 a 607 po námezník výhybky č. 608. Brno-Horní Heršpice: 606. + TV, Brno-Horní Heršpice: výh.: 653, Brno-Horní Heršpice: 96. bez TV, její část od hrotů jazyku výhybky č. 653 po návěstidlo Se3 Brno-Horní Heršpice: 98. jen TV, její část od ÚD č. 30 v km 1,846 ve směru severní zhlaví Brno-Horní Heršpice: 606a jen TV, Brno-Horní Heršpice: 96. jen TV, její část od ÚD č. 2D v km 11,892 ve směru jižní zhlaví |  | S |  |  |  | N | [15 empty] | výřez porostu kácení porostu. odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O | D | 8h | 04.03.2024 | 07:30 | 04.03.2024 | 15:30 | 10. po 4: 8
320 | 33031 K | Brno-Horní Heršpice: 600. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 651 po návěstidlo S600 | X | S | [18 empty] | ZP směr Střelice | výřez porostu kácení porostu. odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O | D | 7h | 06.03.2024 | 12:00 | 06.03.2024 | 18:40 | 10. st 6: 7
320 | 33031 I | Brno-Horní Heršpice: 94. bez TV, její část od návěstidla Se2 po námezník výhybky č. 652 Brno-Horní Heršpice: zhl. jižní koleje č. 94, od námezníku výhybky č. 652 po námezník výhybky č. 651. Brno-Horní Heršpice: 604. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 651 po návěstidlo S604 Brno-Horní Heršpice: 94. jen TV, její část od ÚD č. 1D v km 11,892 ve směru jižní zhlaví Brno-Horní Heršpice: 604. jen TV, |  | S |  |  |  | N | [15 empty] | výřez porostu kácení porostu. odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O | D | 8h | 07.03.2024 | 08:00 | 07.03.2024 | 16:00 | 10. čt 7: 8
320 | 33033 A | Brno-Horní Heršpice: 1a bez TV, její část od návěstidla Se609 po námezník výhybky číslo 604 Brno-Horní Heršpice: 2a bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 606 po návěstidlo Se610 Brno-Horní Heršpice: 604. bez TV, její část od návěstidla S604 po hroty jazyků výhybky číslo 609 Brno-Horní Heršpice: 606. bez TV, její část od návěstidla S606 po námezník výhybky číslo 608 Brno-Horní Heršpice: 606a bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 607 po návěstidlo Se604 Brno-Horní Heršpice: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Modřice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Brno-Horní Heršpice - Modřice, ze směru Brno-Horní Heršpice. Brno-Horní Heršpice: zhl. kolejí číslo 604, 606 směr Modřice. Brno-Horní Heršpice: 1.,1a,2.,2a,606.,606a jen TV, Brno-Horní Heršpice: 96. jen TV, její část od ÚD číslo 2D v km 11,895 ve směru jižní zhlaví Brno-Horní Heršpice: 98. jen TV, její část od ÚD číslo 30 v km 1,846 ve směru severní zhlaví | X | S | X |  |  | L |  | X |  | X |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 240 | 20 | 0 | dálnice D1 | demolice dolních zámků mezi nosníky a snášení nosníků | 4 | 3 | C | N | 6x5h | 09.03.2024 | 23:30 | 15.03.2024 | 04:10 | 10. so 9: (; 10. ne 10: )(; 11. po 11: )(; 11. út 12: )(; 11. st 13: )(; 11. čt 14: )(; 11. pá 15: )
320 | 33033 B1 | Brno-Horní Heršpice: 1a bez TV, její část od návěstidla Se609 po námezník výhybky číslo 604 Brno-Horní Heršpice: zhl. koleje 1a směr Modřice, jeho část od námezníku výhybky číslo 604 po návěstidlo Se605. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno-Horní Heršpice - Modřice, ze směru Brno-Horní Heršpice. Brno-Horní Heršpice: 606. bez TV, její část od návěstidlo S606 po námezník výhybky číslo 608 Brno-Horní Heršpice: 606a bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 607 po návěstidlo Se604 Brno-Horní Heršpice: zhl. koleje 606 směr Modřice, jeho část od námezníku výhybky číslo 608 po izolovaný styk mezi výhybkami číslo 603 a číslo 607 a po námezník výhybky číslo 607. Brno-Horní Heršpice: 1.,1a,606.,606a jen TV, Brno-Horní Heršpice: 96. jen TV, její část od ÚD číslo 2D v km 11,895 ve směru jižní zhlaví Brno-Horní Heršpice: 98. jen TV, její část od ÚD číslo 30 v km 1,846 ve směru severní zhlaví |  | S | X |  |  | N | V | [8 empty] | 0 | 0 | 60 | 30 | 55 | dálnice D1 | demolice pilířů a příčníků P5, P6 | 4 | 3 | C | N | 2x8h | 16.03.2024 | 20:50 | 18.03.2024 | 04:50 | 11. so 16: (; 11. ne 17: )(; 12. po 18: )
320 | 33033 C | Brno-Horní Heršpice: 606. bez TV, její část od návěstidla S606 po námezník výhybky číslo 608 Brno-Horní Heršpice: 606a bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 607 po návěstidlo Se604 Brno-Horní Heršpice: zhl. koleje 606 směr Modřice, jeho část od námezníku výhybky číslo 608 po izolovaný styk mezi výhybkami číslo 603 a číslo 607 a po námezník výhybky číslo 607. Brno-Horní Heršpice: 606.,606a jen TV, Brno-Horní Heršpice: 96. jen TV, její část od ÚD číslo 2D v km 11,895 ve směru jižní zhlaví Brno-Horní Heršpice: 98. jen TV, její část od ÚD číslo 30 v km 1,846 ve směru severní zhlaví |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 60 | 30 | 55 | dálnice D1 | demontáž podpor PIŽMO | 4 | 3 | C | D | 6x8h | 18.03.2024 | 08:00 | 28.03.2024 | 16:00 | 12. po 18: 8; 12. út 19: 8; 13. po 25: 8; 13. út 26: 8; 13. st 27: 8; 13. čt 28: 8
320 | 35001 D | Odb Brno-Židenice: zab. zař.: rozvodna VN 6kV/75 Hz Brno-Židenice (km 157,756) . |  | S | [19 empty] | Údržba rozvodu 6kV | 4 | 3 | O | D | 6h | 13.03.2024 | 07:00 | 13.03.2024 | 13:00 | 11. st 13: 6
320 | 33072 B | Brno-Maloměřice: 1b bez TV, její část od návěstidla Se40 po návěstidlo L1b Brno-Maloměřice: 1b,2b,4a,10a,10b,56.,57. jen TV, Brno-Maloměřice: 2. jen TV, její část po ÚD č. 56 v km 159,665 ve směru jižního zhlaví Brno-Maloměřice: 4. jen TV, její část po ÚD č. 57 v km 159,665 ve směru jižního zhlaví Brno-Maloměřice: 1c jen TV, její část po ÚD č. 66 v km 160,893 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 2c jen TV, její část po ÚD č. 70 v km 160,730 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 4c jen TV, její část po elektrické dělení ÚO 48A v km 160,680 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 10. jen TV, její část po ÚD č. 42 v km 160,142 ve směru jižního zhlaví Brno-Maloměřice: 10c jen TV, její část po elektrické dělení ÚO 54 v km 160,680 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 101b jen TV, její část po ÚD č. 43 v km 160,302 ve směru jižního zhlaví |  | S |  |  |  | N | [15 empty] | strojní čištění blátivých míst | 4 | 3 | O | D | 4x7h | 11.03.2024 | 07:30 | 14.03.2024 | 14:00 | 11. po 11: 7; 11. út 12: 7; 11. st 13: 7; 11. čt 14: 7
320 | 33072 C | Brno-Maloměřice: 5b bez TV, její část od návěstidla Sc5b po návěstidlo L5b Brno-Maloměřice: 5.,5b,7.,9. jen TV, |  | S |  |  |  | N | [15 empty] | strojní čištění blátivých míst | 4 | 3 | O | D | 2x7h | 25.03.2024 | 07:30 | 26.03.2024 | 14:00 | 13. po 25: 7; 13. út 26: 7
320 | 33072 A | Brno-Maloměřice: 1a bez TV, její část od návěstidla Se3 po návěstidlo Se10 Brno-Maloměřice: 1a,3a,3k jen TV, Brno-Maloměřice: 1. jen TV, její část po ÚD č. 58 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 3. jen TV, její část po ÚD č. 59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, kolej T4, její část po km 158,500 ve směru Odb. Brno-Židenice |  | T+S |  |  |  | N | [15 empty] | strojní čištění blátivých míst | 4 | 3 | O | D | 7h | 27.03.2024 | 07:30 | 27.03.2024 | 14:00 | 13. st 27: 7
320 | 35001 E | Brno-Maloměřice: zab. zař.: měničová napájecí stanice VN 6kV/75 Hz Brno-Maloměřice jih. |  | S | [19 empty] | Údržba rozvodu 6kV | 4 | 3 | O | D | 6h | 27.03.2024 | 07:00 | 27.03.2024 | 13:00 | 13. st 27: 6
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 | 33057 A | Retz - Šatov: traťová + TV, její část od km 87,660 po návěstidlo L a po elektrické dělení v km 88,600 Šatov: celá + TV, Šatov - Znojmo: traťová + TV, Znojmo: celá jen TV, | X | T+S |  |  |  | N |  | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nad RPV. | úprava GPK, úprava štěrkového lože, údržba železničního svršku, údržba TV | 5 | 3 | O | Ne | 11d | 29.03.2024 | 09:00 | 08.04.2024 | 15:00 | [31 empty] | N | bar: 13. pá 29 to 13. ne 31
322 | 33055 A | Znojmo - Olbramkostel: traťová bez TV, | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | výřez vegetace, kácení stromů, výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic | 5 | 3 | O | D | 6h | 26.03.2024 | 10:00 | 26.03.2024 | 15:30 | 13. út 26: 6
322 | 33002 A | Zastávka u Brna: 4. bez TV, její část od km 10,540 po návěstidlo L4 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Nad RPV. ZASTŘEL | modernizační práce | 4 | 3 | I | Ne | 143d | 10.12.2023 | 00:00 | 30.04.2024 | 07:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
322 | 33002 B | Zastávka u Brna: 5. bez TV, její část od návěstidla Sc5 po návěstidlo L5 Zastávka u Brna: 7.,9.,9a bez TV, Zastávka u Brna: zhl. 7. a 9. koleje směr Tetčice, jeho část od návěstidla Se9 po námezník výhybky č. 8. Zastávka u Brna: zhl. 7. a 9. koleje směr Rapotice, jeho část od hrotů výhybky č. 9 po návěstidlo Se10. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | ZASTŘEL | modernizační práce | 4 | 3 | I | Ne | 143d | 10.12.2023 | 00:00 | 30.04.2024 | 07:00 | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
322 | 33002 C | Zastávka u Brna: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po km 10,540 |  | S | [18 empty] | Nad RPV. | snesení koleje pro výstavbu nástupiště a podchodu | 4 | 3 | I | Ne | 72d | 19.02.2024 | 07:00 | 30.04.2024 | 07:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
322 | 33032 A | Třebíč: záhl. směr Krahulov, od hrotů jazyků výhybky č. 6 po návěstidlo S. | X | S | [7 empty] | X | [11 empty] | 3. podbití po opravě PZS km 50,317 a km 50,533 | 5 | 3 | O | D | 6h | 01.03.2024 | 08:35 | 01.03.2024 | 14:15 | 9. pá 1: 6
322 | 33032 B | Třebíč - Okříšky: traťová bez TV, Krahulov: celá bez TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | výřez vegetace | 5 | 3 | O | D | 6h | 01.03.2024 | 08:35 | 01.03.2024 | 14:15 | 9. pá 1: 6
322 | 33032 C | Okříšky - Bransouze: traťová bez TV, Bransouze: celá bez TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | výřez vegetace | 5 | 3 | O | D | 6h | 01.03.2024 | 08:35 | 01.03.2024 | 14:15 | 9. pá 1: 6
322 | 33032 D | Bransouze - Luka nad Jihlavou: traťová bez TV, Luka nad Jihlavou: celá bez TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | výměna kolejnic, kolejového roštu, čištění štěrkového lože, úprava GPK | 5 | 3 | O | D | 6h | 01.03.2024 | 08:35 | 01.03.2024 | 14:15 | 9. pá 1: 6
322 | 33032 E | Luka nad Jihlavou: záhl. a zhl. směr Jihlava, od námezníků výhybek č. 5, 6, 7 po návěstidlo S. Luka nad Jihlavou: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 6 Luka nad Jihlavou: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 5 Luka nad Jihlavou: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 7 Luka nad Jihlavou: 4. bez TV, její část od výkolejky Vk1 po výkolejku Vk2 | X | S | [7 empty] | X | [10 empty] | konsolidační PJ 50 km/h v km 187,563 - 187,902 (339 m) - 8 dní | výměna kolejnic, kolejového roštu, čištění štěrkového lože, úprava GPK | 5 | 3 | O | D | 3h | 01.03.2024 | 14:15 | 01.03.2024 | 16:50 | 9. pá 1: 3
322 | 33032 F | Luka nad Jihlavou: záhl. směr Jihlava, jeho část od km 187,600 po návěstidlo S. | X | S | [7 empty] | X | [11 empty] | výměna kolejnic v km 187,563 - km 187,600; výměna kolejového roštu v km 187,600 - km 188,500; čištění ŠL, úprava GPK | 5 | 3 | O | Ne | 12d | 19.02.2024 | 07:05 | 01.03.2024 | 08:35 | bar: 9. pá 1
322 | 33032 G | Luka nad Jihlavou - Jihlava: traťová bez TV, Jihlava: záhl. směr Luka nad Jihlavou, jeho část od návěstidla BL po návěstidlo Se3. | X | T+S | [7 empty] | X | [10 empty] | konsolidační PJ 50 km/h v km 187,902 - 188,050 (148 m) - 8 dní | výměna kolejového roštu v km 187,902 - km 188,050; čištění štěrkového lože, úprava GPK, 3. podbití v km 195,00 - km 198,280 | 5 | 3 | O | Ne | 12d | 19.02.2024 | 07:05 | 01.03.2024 | 16:50 | bar: 9. pá 1
322 | 33032 I | Luka nad Jihlavou - Jihlava: zab. zař.: PZS v km 188,445 (P3670). |  | T | [19 empty] | obnovení šuntové citlivosti | 5 | 3 | O | D | 3h | 01.03.2024 | 16:50 | 01.03.2024 | 20:00 | 9. pá 1: 3
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 | 33012 A | Moravské Bránice: záhl. směr Moravský Krumlov, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se3. Moravské Bránice - Moravský Krumlov: traťová bez TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | odstranění vegetace, upevňovadla | 4 | 3 | O | D | 2x6h | 05.03.2024 | 08:30 | 06.03.2024 | 14:25 | 10. út 5: 6; 10. st 6: 6
323 | 35005 A | Boří les: záhl. koleje směr Poštorná. jeho část od km 0,394 (snímač počítače náprav 07) po návěstidlo PS Boří les - Lednice: traťová bez TV, Poštorná: celá bez TV, Lednice: celá bez TV, | X | T+S | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | Nad RPV. | oprava propustků v km 2,564 a v km 2,620 | 4 | 3 | O | Ne | 33d | 18.03.2024 | 08:00 | 19.04.2024 | 14:00 | [31 empty] | N | bar: 12. po 18 to 13. ne 31
323 | 35005 B | Poštorná - Lednice: zab. zař.: PZS v km 2,570 (P7131). |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | Nad RPV. | oprava PZS v km 2,570 (P7131) | 4 | 3 | O | Ne | 33d | 18.03.2024 | 08:00 | 19.04.2024 | 14:00 | [31 empty] | N | bar: 12. po 18 to 13. ne 31
323 | 33025 D | Mikulov na Moravě - Novosedly: traťová bez TV, | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | odstranění porostu, svařování | 4 | 3 | O | D | 2x6h | 19.03.2024 | 08:50 | 20.03.2024 | 14:35 | 12. út 19: 6; 12. st 20: 6
323 | 33025 E | Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | odstranění vegetace, svařování | 4 | 3 | O | D | 2x6h | 21.03.2024 | 07:55 | 22.03.2024 | 14:10 | 12. čt 21: 6; 12. pá 22: 6
323 | 35012 A | Božice u Znojma: zab. zař.: SZZ. |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | zneplatnění mechanických návěstidel PřL, L, PřS, S a jejich náhrada světelnými, demontáž drátovodných tras, aktivace světelných odj. náv. SH a LH | 5 | 3 | O | Ne | 18d | 11.03.2024 | 08:00 | 28.03.2024 | 15:00 | [31 empty] | Z | bar: 11. po 11 to 13. čt 28
323 | 35012 B | Božice u Znojma: zab. zař.: PZS v km 7,491 (P7118). |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | osazení přenosných přejezdníků z obou stran PZS v km 7,491; vypnutí a demontáž ZZ, výměna obou výstražníků za nová | 5 | 3 | O | Ne | 18d | 11.03.2024 | 08:00 | 28.03.2024 | 15:00 | [31 empty] | Z | bar: 11. po 11 to 13. čt 28
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 | 33047 A1 | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1.,2. bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťové koleje Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice. | X | T | [13 empty] | 0 | 0 | 360 | 20 | 0 | Merhautova | demontážní práce na nadjezdu na ul. Merhautova | 4 | 3 | C/I | D | 2x4h | 01.03.2024 | 00:20 | 02.03.2024 | 04:45 | 9. pá 1: 4; 9. so 2: 4
324 | 33047 C1 | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2. bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole. |  | T | [13 empty] | 10 | 5 | 120 | 25 | 45 | Merhautova | rekonstrukční práce na nadjezdu v ul. Merhautova | 4 | 3 | C | D | 6h | 04.03.2024 | 08:15 | 04.03.2024 | 14:10 | 10. po 4: 6
324 | 33047 A | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1.,2. bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťové koleje Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice. | X | T | [13 empty] | 0 | 0 | 360 | 20 | 0 | Merhautova | rekonstrukční práce na nadjezdu ul. Merhautova | 4 | 3 | C | N | 3x5h | 04.03.2024 | 23:20 | 13.03.2024 | 04:20 | 10. po 4: (; 10. út 5: ); 11. po 11: (; 11. út 12: )(; 11. st 13: )
324 | 33047 B1 | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1. bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 60 | 20 | 55 | Merhautova | rekonstrukční práce na nadjezdu na ul. Merhautova | 4 | 3 | C | N | 4x5h | 18.03.2024 | 23:45 | 26.03.2024 | 04:45 | 12. po 18: (; 12. út 19: )(; 12. st 20: )(; 12. čt 21: ); 13. po 25: (; 13. út 26: )
324 | 33022 C | Brno-Královo Pole: lichá + TV, výh.: 14,15,16, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 45 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | výměna návěstidel S1, L5, betonáže základů stožárů TV | 4 | 3 | I | D | 9h | 01.03.2024 | 08:40 | 01.03.2024 | 18:00 | 9. pá 1: 9
324 | 33022 F | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole. Brno-Královo Pole: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Maloměřice, od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 6, 8, 9, 10. Brno-Královo Pole: sudá + TV, výh.: 17XA, Brno-Královo Pole: zhl. kolejí č. 12a, 12b směr Brno-Maloměřice, od námezníku výhybky č. 17XA po námezník výhybky č. 17XB. |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 60 | 45 | 50 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | montáž návěstidel 2L, Se2, betonáže základů a stavba stožárů TV | 4 | 3 | I | D | 11h | 02.03.2024 | 08:40 | 02.03.2024 | 19:20 | 9. so 2: 11
324 | 33022 E | Brno-Královo Pole: lichá + TV, výh.: 14,15,16, Brno-Královo Pole: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Maloměřice, jeho část od námezníků výhybek č. 5 a 7 po návěstidlo 1L. Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice. |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 10 | 5 | 60 | 45 | 50 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce + Merhautova | rekonsturkční práce na nadjezdu na ul. Merhautova, výměna návěstidel 1L, Se1, betonáž základů stožárů TV | 4 | 3 | C/I | D | 11h | 03.03.2024 | 08:40 | 03.03.2024 | 19:20 | 9. ne 3: 11
324 | 33022 A | Brno-Královo Pole: sudá + TV, výh.: 17XA, Brno-Královo Pole: zhl. kolejí č. 12a, 12b směr Brno-Maloměřice, od námezníku výhybky č. 17XA po námezník výhybky č. 17XB. |  | S | [19 empty] | betonáže základů stožárů TV | 4 | 3 | I | D | 9h | 04.03.2024 | 08:40 | 04.03.2024 | 18:00 | 10. po 4: 9
324 | 33022 C | Brno-Královo Pole: lichá + TV, výh.: 14,15,16, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 45 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | výměna návěstidel S5, S7, betonáže základů stožárů TV | 4 | 3 | I | D | 9h | 05.03.2024 | 08:40 | 05.03.2024 | 18:00 | 10. út 5: 9
324 | 33022 C | Brno-Královo Pole: lichá + TV, výh.: 14,15,16, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 45 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | výměna návěstidel S7, S9, L9, betonáže základů stožárů TV | 4 | 3 | I | D | 9h | 06.03.2024 | 08:40 | 06.03.2024 | 18:00 | 10. st 6: 9
324 | 33022 D | Brno-Královo Pole: celá + TV, | X | S | [13 empty] | 0 | 0 | 360 | 20 | 0 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | výměna návěstidla S2 | 4 | 3 | I | N | 5h | 06.03.2024 | 23:20 | 07.03.2024 | 04:20 | bar: 10. st 6 to 10. čt 7
324 | 33022 C | Brno-Královo Pole: lichá + TV, výh.: 14,15,16, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 45 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | betonáže základů stožárů TV | 4 | 3 | I | D | 2x9h | 07.03.2024 | 08:40 | 08.03.2024 | 18:00 | 10. čt 7: 9; 10. pá 8: 9
324 | 33022 G | Brno-Královo Pole: 12. bez TV, její část od návěstidla S12 po návěstidlo L12 Brno-Královo Pole: 12. jen TV, |  | S | [18 empty] | Nad RPV. Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | výstavba kanalizace | 4 | 3 | I | Ne | 17d | 18.03.2024 | 08:00 | 03.04.2024 | 17:00 | [31 empty] | N | bar: 12. po 18 to 13. ne 31
324 | 33022 B | Brno-Královo Pole: 8.,10.,12. + TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 45 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | betonáže základů stožárů TV | 4 | 3 | I | D | 4x10h | 23.03.2024 | 08:00 | 26.03.2024 | 18:00 | 12. so 23: 10; 12. ne 24: 10; 13. po 25: 10; 13. út 26: 10
324 | 33022 H | Brno-Královo Pole: 2.,6.,8.,10.,12a,12b bez TV, výh.: 17XA, Brno-Královo Pole: zhl. kolejí č. 12a, 12b směr Brno-Maloměřice, od námezníku výhybky č. 17XA po námezník výhybky č. 17XB. Brno-Královo Pole: 12. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo S12 Brno-Královo Pole: 12. bez TV, její část od návěstidla L12 po hroty jazyků výhybky č. 17XA Brno-Královo Pole: 2.,6.,8.,10.,91. jen TV, |  | S |  |  |  | N | [15 empty] | betonáže základů stožárů TV | 4 | 3 | I | D | 4x9h | 23.03.2024 | 08:40 | 26.03.2024 | 18:00 | 12. so 23: 9; 12. ne 24: 9; 13. po 25: 9; 13. út 26: 9
324 | 33022 C1 | Brno-Královo Pole: lichá + TV, výh.: 14,15,16, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 35 | 75 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | vložení izolace v liché SK - umožnění napájení SK 1 a 5, úpravy TV | 4 | 3 | I | N | 9h | 27.03.2024 | 20:10 | 28.03.2024 | 04:45 | bar: 13. st 27 to 13. čt 28
324 | Z-35008 C | Brno-Královo Pole - Kuřim: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 120 | 100 | 45 | Změna od RPV. Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | přepojení TZZ v rámci aktivace provizorního zab.zař. ŽST Brno-Královo Pole | 4 | 3 | I | Ne | 25d | 09.03.2024 | 07:00 | 02.04.2024 | 16:00 | [31 empty] | Z | bar: 10. so 9 to 13. ne 31
324 | Z-35008 I | Brno-Královo Pole: sděl. zař. přenosové zařízení TECHLAN a INTRANET, rádiové spojení GSM- R (BTS Královo pole), rozhlas na zastávkách Řečkovice, Lesná, optický kabel MOK pro BTS. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | přepojování sdělovacího zařízení do provizorního kontejneru (přenosové zařízení, GSM-R (BTS), rozhlas na zastávky | 4 | 3 | I | D | 12h | 08.03.2024 | 07:00 | 08.03.2024 | 19:00 | 10. pá 8: 12
324 | Z-35008 A | Brno-Královo Pole: zab. zař.: SZZ. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 45 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | aktivace provizorní zab.zař. | 4 | 3 | I | Ne | 14d | 09.03.2024 | 07:00 | 22.03.2024 | 16:00 | bar: 10. so 9 to 12. pá 22
324 | Z-35008 B | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 10 | 120 | 100 | 45 | Změna od RPV. Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | přepojení TZZ v rámci aktivace provizorního zab.zař. ŽST Brno-Královo Pole | 4 | 3 | I | Ne | 18d | 09.03.2024 | 07:00 | 26.03.2024 | 16:00 | [31 empty] | Z | bar: 10. so 9 to 13. út 26
324 | Z-35008 D | Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole: zab. zař.: napájení 6kV. Brno-Královo Pole: zab. zař.: R 6kV. Brno-Královo Pole - Kuřim: zab. zař.: napájení 6kV UAB 1. a 2. traťové koleje. |  | T+S | [13 empty] | 10 | 10 | 120 | 100 | 45 | Nad RPV. Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | přepojování kabelu 6kV, zrušení R6kV v ŽST Brno-K. Pole a nahrazení provizorní NS 6kV, zrušení R 6kV v úseku Brno-Maloměřice - Brno-K. Pole | 4 | 3 | I | Ne | 7d | 09.03.2024 | 07:00 | 15.03.2024 | 17:00 | [31 empty] | N | bar: 10. so 9 to 11. pá 15
324 | Z-35008 J | Brno-Královo Pole: sděl. zař. dálkový optický kabel DOK 36. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | přepojení dálkového optického kabelu DOK do provizorního kontejneru | 4 | 3 | I | D | 12h | 11.03.2024 | 07:00 | 11.03.2024 | 19:00 | 11. po 11: 12
324 | Z-35008 K | Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole: sděl. zař. dálkový optický kabel DOK 144. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | přepojení dálkového optického kabelu DOK do provizorního kontejneru | 4 | 3 | I | D | 17h | 12.03.2024 | 07:00 | 12.03.2024 | 24:00 | 11. út 12: 17
324 | Z-35008 L | Brno-Královo Pole: sděl. zař. dálkový optický kabel DOK 144. směr ulice Botanická |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | přepojení dálkového optického kabelu DOK do provizorního kontejneru | 4 | 3 | I | D | 17h | 13.03.2024 | 07:00 | 13.03.2024 | 24:00 | 11. st 13: 17
324 | Z-35008 M | Brno-Královo Pole - Kuřim: sděl. zař. traťový kabel (TK) včetně traťového telefonního okruhu směr Kuřim, rozhlas zastávka Brno-Řečkovice, přenosové zařízení směr Brno-Řečkovice. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | přepojení dálkového metalického kabelu TK do provizorního kontejneru | 4 | 3 | I | D | 12h | 18.03.2024 | 07:00 | 18.03.2024 | 19:00 | 12. po 18: 12
324 | Z-35008 N | Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole: sděl. zař. traťový kabel TK, MB linky směr Maloměřice, rozhlas zastávka Lesná, přenosové zařízení směr Lesná. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | přepojení dálkového metalického kabelu TK do provizorního kontejneru | 4 | 3 | I | D | 12h | 19.03.2024 | 07:00 | 19.03.2024 | 19:00 | 12. út 19: 12
324 | Z-35008 O | Brno-Královo Pole: sděl. zař. telefonní zapojovač, staniční rozhlas, informační systém, rozhlas na zastávkách, DDTS, horkoběžnost. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | přepojení sdělovacího zařízení do provizorní DK a do provizorního kontejneru | 4 | 3 | I | D | 9h | 22.03.2024 | 07:00 | 22.03.2024 | 16:00 | 12. pá 22: 9
324 | Z-35008 E | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1. bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice. |  | T |  |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 5 | 60 | 15 | 55 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | zkoušky vlakového zabepečovače | 4 | 3 | I | D | 4h | 24.03.2024 | 08:30 | 24.03.2024 | 12:30 | 12. ne 24: 4
324 | Z-35008 F | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2. bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole. |  | T |  |  |  |  | V | [8 empty] | 10 | 5 | 60 | 15 | 55 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | zkoušky vlakového zabepečovače | 4 | 3 | I | D | 4h | 24.03.2024 | 12:30 | 24.03.2024 | 16:30 | 12. ne 24: 4
324 | 32A07013 | Tišnov - Kuřim: 1 + TV, |  | T | [19 empty] | geotechnický průzkum | 4 | 3 | IB | N | 8x9h | 01.03.2024 | 19:45 | 09.03.2024 | 04:25 | 9. pá 1: (; 9. so 2: )(; 9. ne 3: )(; 10. po 4: )(; 10. út 5: )(; 10. st 6: )(; 10. čt 7: )(; 10. pá 8: )(; 10. so 9: )
324 | 33050 A | Vlkov u Tišnova - Křižanov: 1.,2. + TV, Vlkov u Tišnova: záhl. 2. traťové koleje směr Křižanov, od hrotů výhybky č. 21 po návěstidlo 2S . Vlkov u Tišnova: záhl. 1. traťové koleje směr Křižanov, od návěstidla 1S po hroty výhybky č. 20. | X | T+S | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 10 | 20 | 100 | 70 | Nad RPV. konsolidační PJ 50km/h v délce 11 397 m v 1. a 2. TK v termínu 30.9.-14.10.2024 Rekonstrukce TÚ Vlkov u Tišnova - Křižanov | rekonstrukce trať. úseku Vlkov u T. - Křižanov, snesení TV, rek. žel. svršku, úprava GPK, práce na TV, práce na ZZ | 5 | 3 | I | Ne | 185d | 01.03.2024 | 07:30 | 01.09.2024 | 04:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
324 | 33050 D | Křižanov: záhl. 2. traťové koleje směr Vlkov u Tišnova, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se7. Křižanov: záhl. 1. traťové koleje směr Vlkov u Tišnova, jeho část od km 61,065 po návěstidlo 1L. | X | S | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 10 | 40 | 100 | 45 | Nad RPV. Rekonstrukce TÚ Vlkov u Tišnova - Křižanov | rekonstrukce TÚ Vlkov - Křižanov, snesení koleje, zemní práce, práce na žel. svršku a spodku | 5 | 3 | I | Ne | 214d | 01.03.2024 | 07:30 | 30.09.2024 | 15:30 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
324 | 33050 L | Vlkov u Tišnova: lichá + TV, Vlkov u Tišnova: zhl. liché skupiny kolejí směr Křižanov, od hrotů jazyků výhybky č. 20 po hroty jazyků výhybky č. 12 a námezníky výhybek č. 14, 16. |  | S |  |  |  | N | [14 empty] | Nad RPV. | demontáž trakčního vedení z 1. traťové koleje směr Křižanov | 5 | 3 | I | D | 2x11h | 01.03.2024 | 07:30 | 02.03.2024 | 18:00 | 9. pá 1: 11; 9. so 2: 11 | N
324 | 33050 N | Vlkov u Tišnova - Křižanov: zab. zař.: napájení kabelu 6kV pro TZZ. |  | T | [18 empty] | Nad RPV. | přeložky kabelu 6kV | 5 | 3 | I | Ne | 5d | 01.03.2024 | 07:30 | 05.03.2024 | 18:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 10. út 5
324 | 33050 N | Vlkov u Tišnova - Křižanov: zab. zař.: napájení kabelu 6kV pro TZZ. |  | T | [18 empty] | Nad RPV. | přeložky kabelu 6kV | 5 | 3 | I | Ne | 5d | 20.03.2024 | 07:30 | 24.03.2024 | 18:00 | [31 empty] | N | bar: 12. st 20 to 12. ne 24
324 | 33050 E | Křižanov: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 6 Křižanov: lichá jen TV, Křižanov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Vlkov u Tišnova, jeho část od námezníku výhybky č. 6 do km 61,065 . |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 10 | 30 | 30 | 55 | Rekonstrukce TÚ Vlkov u Tišnova - Křižanov | rekonstrukce TÚ Vlkov - Křižanov, snesení koleje, zemní práce, práce na žel. svršku a spodku | 5 | 3 | I | D | 2x11h | 03.03.2024 | 07:30 | 04.03.2024 | 18:00 | 9. ne 3: 11; 10. po 4: 11
324 | 33050 M | Vlkov u Tišnova: sudá bez TV, Vlkov u Tišnova: zhl. sudé skupiny kolejí směr Křižanov, od námezníků výhybek č. 13, 15, 17 po hroty jazyků výhybky č. 21. Vlkov u Tišnova: sudá jen TV, včetně TV vlečky č. 5262 „OSOČKAN, Vlkov“ |  | S |  |  |  | N | [14 empty] | Nad RPV. | demontáž trakčního vedení z 2. traťové koleje směr Křižanov | 5 | 3 | I | D | 2x11h | 05.03.2024 | 07:30 | 06.03.2024 | 18:00 | 10. út 5: 11; 10. st 6: 11 | N
324 | 33050 F | Křižanov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Vlkov u Tišnova, jeho část od návěstidla Se7 po námezník výhybky č. 10 . Křižanov: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo L2 Křižanov: sudá jen TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 10 | 30 | 30 | 55 | Rekonstrukce TÚ Vlkov u Tišnova - Křižanov | rekonstrukce TÚ Vlkov - Křižanov, snesení koleje, zemní práce, práce na žel. svršku a spodku | 5 | 3 | I | D | 2x11h | 07.03.2024 | 07:30 | 08.03.2024 | 18:00 | 10. čt 7: 11; 10. pá 8: 11
324 | 33050 B | Řikonín - Vlkov u Tišnova: 2. + TV, Vlkov u Tišnova: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Řikonín, od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 6, 8 a 9XA. Vlkov u Tišnova: sudá bez TV, Vlkov u Tišnova: zhl. sudé skupiny kolejí směr Křižanov, od námezníků výhybek č. 13, 15 a 17 po hroty jazyků výhybky č. 21. Vlkov u Tišnova: sudá jen TV, včetně TV vlečky č. 5262 „OSOČKAN, Vlkov“ |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | Nad RPV. Rekonstrukce TÚ Vlkov u Tišnova - Křižanov | rekonstrukce trať. úseku Vlkov u T. - Křižanov, zřízení provizorního nástupiště u 6. staniční koleje, zřízení patek pro trakční podpěry | 5 | 3 | I | Ne | 7d | 08.03.2024 | 07:30 | 14.03.2024 | 15:30 | [31 empty] | N | bar: 10. pá 8 to 11. čt 14
324 | 33050 I | Řikonín - Vlkov u Tišnova: 1.,2. + TV, Vlkov u Tišnova: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Řikonín, od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 6, 8 a 9XA. Vlkov u Tišnova: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Řikonín, od námezníků výhybek č. 5, 7 a hrotů jazyků výhybky č.10 po návěstidlo 1L. Vlkov u Tišnova: sudá bez TV, Vlkov u Tišnova: lichá bez TV, Vlkov u Tišnova: zhl. sudé skupiny staničních kolejí směr Křižanov, od námezníků výhybek č. 13, 15, 17 po hroty jazyků výhybky č. 21. Vlkov u Tišnova: výh.: 11XA, Vlkov u Tišnova: zhl. liché skupiny staničních kolejí směr Křižanov, od hrotů jazyků výhybky č. 20 po hroty jazyků výhybky č. 12 a námezníky výhybek č. 14, 16. Vlkov u Tišnova: celá jen TV, včetně TV vlečky č. 5262 „OSOČKAN, Vlkov“ | X | T+S | [18 empty] | Nad RPV. | úpravy trakčního vedení | 5 | 3 | I | N | 6h | 21.03.2024 | 22:00 | 22.03.2024 | 04:00 | [31 empty] | N | bar: 12. čt 21 to 12. pá 22
324 | 33050 C | Řikonín - Vlkov u Tišnova: 1. + TV, Vlkov u Tišnova: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Řikonín, od námezníků výhybek č. 5, 7 a hrotů jazyků výhybky č.10 po návěstidlo 1L. Vlkov u Tišnova: lichá + TV, Vlkov u Tišnova: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 17 Vlkov u Tišnova: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 15 Vlkov u Tišnova: 6b bez TV, její část od návěstidla Se12 po námezník výhybky č. 13 Vlkov u Tišnova: 2.,4.,8. jen TV, jejich část od ÚD č. 5, 6, 10, 15, 18A po elektrické dělení ÚO 422, včetně TV vlečky č. 5262 „OSOČKAN, Vlkov“ Vlkov u Tišnova: zhl. sudé skupiny staničních kolejí směr Křižanov, od námezníků výhybek č. 13, 15, 17 po hroty jazyků výhybky č. 21. Vlkov u Tišnova: zhl. liché skupiny staničních kolejí směr Křižanov, od hrotů jazyků výhybky č. 20 po hroty jazyků výhybky č. 12 a námezníky výhybek č. 14, 16 . |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 55 | Nad RPV. Rekonstrukce TÚ Vlkov u Tišnova - Křižanov | rek. trať. úseku Vlkov u T. - Křižanov, snesení TV, rek. žel. svršku, mostů, úprava GPK, práce na TV, práce na ZZ | 5 | 3 | I | Ne | 164d | 22.03.2024 | 04:00 | 01.09.2024 | 04:00 | [31 empty] | N | bar: 12. pá 22 to 13. ne 31
324 | 33050 G | Řikonín - Vlkov u Tišnova: 2. + TV, Vlkov u Tišnova: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Řikonín, od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 6, 8 a 9XA. Vlkov u Tišnova: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 Vlkov u Tišnova: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo S4 Vlkov u Tišnova: 6. bez TV, Vlkov u Tišnova: výh.: 11XA, Vlkov u Tišnova: 6b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 11XA po návěstidlo Se12 Vlkov u Tišnova: 2.,4.,6.,6b,8. jen TV, jejich část od elektrického dělení ÚO 402 po ÚD č. 5, 6, 10, 15, 18A | X | T+S | [18 empty] | Nad RPV. | úpravy trakčního vedení | 5 | 3 | I | N | 6h | 22.03.2024 | 22:00 | 23.03.2024 | 04:00 | [31 empty] | N | bar: 12. pá 22 to 12. so 23
324 | 33050 E | Křižanov: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 6 Křižanov: lichá jen TV, Křižanov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Vlkov u Tišnova, jeho část od námezníku výhybky č. 6 do km 61,065 . |  | S |  |  |  | N | [15 empty] | snesení kolejového roštu, odtěžení železničního štěrku na záhlaví 1. traťové koleje směr Vlkov u Tišnova | 5 | 3 | I | D | 11h | 25.03.2024 | 07:30 | 25.03.2024 | 18:00 | 13. po 25: 11
324 | 33050 E | Křižanov: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 6 Křižanov: lichá jen TV, Křižanov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Vlkov u Tišnova, jeho část od námezníku výhybky č. 6 do km 61,065 . |  | S | [19 empty] | snesení kolejového roštu, odtěžení železničního štěrku na záhlaví 1. traťové koleje směr Vlkov u Tišnova | 5 | 3 | I | D | 11h | 26.03.2024 | 07:30 | 26.03.2024 | 18:00 | 13. út 26: 11
324 | 33050 F1 | Křižanov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Vlkov u Tišnova, jeho část od návěstidla Se7 po námezník výhybky č. 10 . Křižanov: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo L2 Křižanov: sudá jen TV, |  | S |  |  |  | N | [14 empty] | Nad RPV. | snesení kolejového roštu, odtěžení železničního štěrku na záhlaví 2. traťové koleje směr Vlkov u Tišnova | 5 | 3 | I | Ne | 4d | 29.03.2024 | 07:30 | 01.04.2024 | 15:30 | [31 empty] | N | bar: 13. pá 29 to 13. ne 31
324 | 33048 A | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, Sázava u Žďáru: záhl. 1. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Sázava u Žďáru: lichá jen TV, |  | T+S |  |  |  | N | [15 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | D | 7h | 25.03.2024 | 07:40 | 25.03.2024 | 14:20 | 13. po 25: 7
324 | 33048 B | Sázava u Žďáru: sudá jen TV, Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, Sázava u Žďáru: záhl. 2. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  |  | N | [15 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | D | 7h | 26.03.2024 | 07:40 | 26.03.2024 | 14:20 | 13. út 26: 7
324 | 33100 A | Ostrov nad Oslavou: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Ostrov nad Oslavou: sudá jen TV, |  | S |  |  |  | N | [15 empty] | svoz, skládání a uložení vyzískaného materiálu | 5 | 3 | O | Ne | 11d | 11.03.2024 | 07:00 | 21.03.2024 | 17:00 | bar: 11. po 11 to 12. čt 21
324 | 33052 A | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 0 | 5 | 5 | 40 | 55 | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled | rek. trať. úseku Přibyslav - Pohled, kácení před pracemi na zárubni zdi a mostu přes Sázavu, betonáž proviz. základů TV, montáž stožárů TV | 5 | 3 | I | D | 3x10h | 20.03.2024 | 07:30 | 22.03.2024 | 17:30 | 12. st 20: 10; 12. čt 21: 10; 12. pá 22: 10
324 | 33052 B | Přibyslav: sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Pohled, od námezníků výhybek č. 11 a 13 po návěstidlo 2S. Přibyslav: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 13 Přibyslav: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 11 Přibyslav: 6. bez TV, její část od návěstidla Se6 po námezník výhybky č. 11 |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | 50 | 65 | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled | rek. trať. úseku Přibyslav - Pohled, kácení před pracemi na zárubni zdi a mostu přes Sázavu, betonáž proviz. základů TV, montáž stožárů TV | 5 | 3 | I | D | 3x10h | 20.03.2024 | 07:30 | 22.03.2024 | 17:30 | 12. st 20: 10; 12. čt 21: 10; 12. pá 22: 10
324 | 33052 C | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 0 | 5 | 5 | 40 | 55 | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled | rek. trať. úseku Přibyslav - Pohled, kácení před pracemi na zárubni zdi a mostu přes Sázavu, betonáž proviz. základů TV, montáž stožárů TV | 5 | 3 | I | D | 2x10h | 23.03.2024 | 07:30 | 24.03.2024 | 17:30 | 12. so 23: 10; 12. ne 24: 10
324 | 33052 D | Přibyslav: lichá jen TV, zhl. liché skupiny směr Sázava u Žďáru, jeho část od námezníků výhybek č. 5 a 7 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 3, 5 . Přibyslav: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 Přibyslav: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 7 Přibyslav: 5. bez TV, její část od návěstidla L5 po námezník výhybky č. 7 |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | 50 | 75 | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled | rek. trať. úseku Přibyslav - Pohled, kácení před pracemi na zárubni zdi a mostu přes Sázavu, betonáž proviz. základů TV, montáž stožárů TV | 5 | 3 | I | D | 5x12h | 27.03.2024 | 07:30 | 31.03.2024 | 19:30 | 13. st 27: 12; 13. čt 28: 12; 13. pá 29: 12; 13. so 30: 12; 13. ne 31: 12
324 | 33051 B | Havlíčkův Brod - Pohled: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 60 | 50 | 45 |  | zrušení neutrálního pole, výměna vodičů a regulace TV, úprava GPK, výměna def. vadných kolejnic | 5 | 3 | C/O | D | 2x12h | 08.03.2024 | 07:35 | 09.03.2024 | 19:35 | 10. pá 8: 12; 10. so 9: 12
324 | 33051 A | Pohled - Havlíčkův Brod: 2. + TV, Havlíčkův Brod: 90N bez TV, její část od návěstidla Lc90N po návěstidlo L90N |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 60 | 50 | 45 |  | demontáž neutrálního pole, obnova TV do původní polohy, úprava GPK, výměna def. vadných kolejnic | 5 | 3 | C/O | D | 2x12h | 10.03.2024 | 07:35 | 11.03.2024 | 19:35 | 10. ne 10: 12; 11. po 11: 12
324 | 33051 C | Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, Havlíčkův Brod: 90N bez TV, její část od návěstidla Lc90N po návěstidlo L90N | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 360 | 20 | 0 |  | zrušení NP, demontáž kabelové trasy, demontáž napáječů | 5 | 3 | C | N | 2x5h | 11.03.2024 | 23:10 | 13.03.2024 | 04:30 | 11. po 11: (; 11. út 12: )(; 11. st 13: )
324 | 33051 A1 | Pohled - Havlíčkův Brod: 2. + TV, Havlíčkův Brod: 90N bez TV, její část od návěstidla Lc90N po návěstidlo L90N |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 | 60 |  | zrušení NP, pantografové a napěťové zkoušky | 5 | 3 | C | N | 5h | 13.03.2024 | 23:10 | 14.03.2024 | 04:30 | bar: 11. st 13 to 11. čt 14
324 | 33051 B1 | Havlíčkův Brod - Pohled: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 | 60 |  | zrušení NP, pantografové a napěťové zkoušky | 5 | 3 | C | N | 5h | 14.03.2024 | 23:10 | 15.03.2024 | 04:30 | bar: 11. čt 14 to 11. pá 15
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
325 | 35007 B | Nedvědice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [18 empty] | ve vhodných vlak. přestávkách, ev. vj./odj. vl. na PN, přes PZS km 79,468 v=10 km/h | výměna SW JOP v ŽST Nedvědice a jeho přezkoušení | 5 | 3 | O | N | 5h | 05.03.2024 | 22:05 | 06.03.2024 | 03:30 | bar: 10. út 5 to 10. st 6
325 | 35007 C | Tišnov - Nedvědice: zab. zař.: TZZ. |  | T | [18 empty] | ev. odj. vl. směr Nedvědice na PN | aktivace a přepínání softwaru | 5 | 3 | O | N | 2x5h | 05.03.2024 | 22:05 | 07.03.2024 | 03:30 | 10. út 5: (; 10. st 6: )(; 10. čt 7: )
325 | 35007 D | Nedvědice - Rožná: zab. zař.: TZZ. |  | T | [19 empty] | aktivace a přepínání softwaru | 5 | 3 | O | N | 2x5h | 05.03.2024 | 22:05 | 07.03.2024 | 03:30 | 10. út 5: (; 10. st 6: )(; 10. čt 7: )
325 | 35007 B | Nedvědice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [18 empty] | ve vhodných vlak. přestávkách, ev. vj./odj. vl. na PN, přes PZS km 79,468 v=10 km/h | výměna SW JOP v ŽST Nedvědice a jeho přezkoušení | 5 | 3 | O | N | 5h | 06.03.2024 | 22:05 | 07.03.2024 | 03:30 | bar: 10. st 6 to 10. čt 7
325 | 35007 A | Rožná: zab. zař.: SZZ. |  | S | [18 empty] | ve vhodných vlak. přestávkách, ev. vj./odj. vl. na PN, přes PZS km 70,637 v=10 km/h | výměna SW JOP v ŽST Rožná a jeho přezkoušení | 5 | 3 | O | N | 2x5h | 05.03.2024 | 22:05 | 07.03.2024 | 03:30 | 10. út 5: (; 10. st 6: )(; 10. čt 7: )
325 | 35007 E | Rožná - Bystřice nad Pernštejnem: zab. zař.: TZZ. |  | T | [18 empty] | přes PZS km 69,846; km 66,247; km 64,396 v=10 km/h | aktivace a přepínání softwaru | 5 | 3 | O | N | 2x5h | 05.03.2024 | 22:05 | 07.03.2024 | 03:30 | 10. út 5: (; 10. st 6: )(; 10. čt 7: )
325 | 33056 A | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: traťová bez TV, | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, výřez vegetace, kácení dřevin, údržba žel. svršku | 5 | 3 | O | D | 3x7h | 26.03.2024 | 07:30 | 28.03.2024 | 14:25 | 13. út 26: 7; 13. st 27: 7; 13. čt 28: 7
325 | 35007 F | Veselíčko - Žďár nad Sázavou: zab. zař.: PZZ v km 35,755 (P7010) a v km 36,647 (P7011). |  | T | [19 empty] | zřízení ovládacích a kontrolních prvků do JOP ŽST Nové Město na Moravě | 5 | 3 | O | Ne | 5d | 11.03.2024 | 08:00 | 15.03.2024 | 13:30 | bar: 11. po 11 to 11. pá 15
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 | 36Z03104 | Adamov: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | S | [18 empty] | Náhradní napájení zajištěno. | Údržba rozvodu 6kV. | 4 | 9 | O | D | 6h | 06.03.2024 | 07:00 | 06.03.2024 | 13:00 | 10. st 6: 6
326 | 32H06001 | Napájecí stanice Blansko Brno-Maloměřice - Letovice: -Jízda vlaků podle následných mezidobí případně podle pokynů elektrodispečera SEE. |  | T | [19 empty] | Údržba TNS. | 4 | 9 | O | D | 10h | 02.03.2024 | 07:00 | 02.03.2024 | 17:00 | 9. so 2: 10
326 | 36Z03110 | Skalice nad Svitavou: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | S | [18 empty] | Náhradní napájení zajišteno. | Údržba rozvodu 6kV. | 4 | 9 | O | D | 6h | 13.03.2024 | 07:00 | 13.03.2024 | 13:00 | 11. st 13: 6
326 | 36Z03114 | Březová nad Svitavou: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | S | [18 empty] | Náhradní napájení zajišteno. | Údržba rozvodu 6kV. | 4 | 9 | O | D | 6h | 20.03.2024 | 07:00 | 20.03.2024 | 13:00 | 12. st 20: 6
326 | 52H26001 | Napájecí stanice Opatov Svitavy - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [19 empty] | Revize R 3kV. | 7 | 9 | O | D | 6h | 22.03.2024 | 06:30 | 22.03.2024 | 12:30 | 12. pá 22: 6
326 | 53071 A | Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,110.,112.,114. jen TV, napěťově od ÚO 414, 460 a 466 a děliče číslo 79 po ÚO 465, 467, 468 a děliče číslo 85, 86 a 91 |  | T+S |  |  |  | L | [15 empty] | Snesení TV po MÚ. | 7 | 9 | H | Ne | 168d | 15.01.2024 | 07:00 | 30.06.2024 | 18:00 | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 | 53051 A | Česká Třebová: 207.,208.,209.,210.,211. bez TV, Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 261 a263 po návěstidlo Se250. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 220 po námezníky výhybek číslo 223, 224. Česká Třebová: zhl. střední včetně části staničních kolejí číslo 201.,202.,203.,204.,205.,206 od návěstidla Se179 a IS v km 2,647 (u námezníku výhybky číslo 205) do km 2,900 (úroveň konců KB). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | Výstavba areálu Metrans. | 7 | 9 | C | Ne | 110d | 11.03.2024 | 08:00 | 28.06.2024 | 17:00 | bar: 11. po 11 to 13. ne 31
501 | 53051 B | Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od IS v km 2,466 (mezi výhybkami číslo 143a a 146) po návěstidlo Se179. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | V souběhu s výlukou 53051 A a 53071 A (na rameni 326). | Výstavba areálu Metrans. | 7 | 9 | C | D | 6x8h | 18.03.2024 | 08:00 | 23.03.2024 | 16:00 | 12. po 18: 8; 12. út 19: 8; 12. st 20: 8; 12. čt 21: 8; 12. pá 22: 8; 12. so 23: 8
501 | 53037 A | Česká Třebová odjezdová skupina: záhl. a zhl. 4. TK směr Odb Parník, jeho část od návěstidla VS po návěstidla Se478 a Se479. Česká Třebová odjezdová skupina - Odb Parník: 4. + TV, |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 15 | 40 | 30 | Jízdy po odklonových trasách. | Výměna výhybkových součástí výhybky č. 482. | 7 | 9 | O | D | 7h | 04.03.2024 | 07:00 | 04.03.2024 | 14:00 | 10. po 4: 7
501 | 52H26002 | Napájecí stanice Česká Třebová Rudoltice v Čechách - Ústí nad Orlicí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Opatov - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | Revize R 3kV. | 7 | 9 | O | D | 7h | 20.03.2024 | 06:30 | 20.03.2024 | 13:30 | 12. st 20: 7
501 | 53071 C | Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114. bez TV, 112. SK, její část od návěstidla Lc112 po návěstidlo Sc112; 114. SK, její část od návěstidla Lc114 po návěstidlo Sc114 |  | S | [18 empty] | V souběhu s výlukou 53071 A (výl. rameno 326) a výlukou 53071 B. | Snesení TV po MÚ. | 7 | 9 | H | Ne | 168d | 15.01.2024 | 07:00 | 30.06.2024 | 18:00 | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
501 | 52H01001 | Napájecí stanice Ústí n.O. Česká Třebová - Choceň: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | Údržba rozvodny 22kV. | 7 | 9 | O | D | 6h | 06.03.2024 | 07:00 | 06.03.2024 | 13:00 | 10. st 6: 6
501 | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | Údržba rozvodny 22kV. | 7 | 9 | O | D | 6h | 13.03.2024 | 07:00 | 13.03.2024 | 13:00 | 11. st 13: 6
501 | 55001 I | Ústí nad Orlicí - Kostěnice: zab. zař.: ETCS. včetně dopraven Odbočka Bezpráví, Brandýs nad Orlicí, Choceň, Zámrsk, Uhersko, Moravany Kostěnice: zab. zař.: ETCS. |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Vlaky jedoucí v režimu ETCS přejdou v uvedeném úseku na provoz do úrovně NTC (STM) / úrovně 0. V souběhu s výlukou 55001 B. | Budou provedeny úpravy plynoucích z probíhající modernizace 1. železničního koridoru. Dojde k dočasnému rozpojení DOZ na „původní“ a „novou“ část (z pohledu nasazení verzí SSW), na straně RBC dojde úpravě ASW a SSW. | 7 | 4 | I | Ne | 61d | 15.01.2024 | 08:00 | 15.03.2024 | 08:00 | bar: 9. pá 1 to 11. pá 15
501 | 53035 D | Zámrsk: záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, jejich část od návěstidla Se11 po námezník výhybky číslo 18 a hroty jazyků výhybky číslo 15. Zámrsk: 1.,3. bez TV, Zámrsk: zhl. 1. TK směr Choceň, jeho část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo Se5. Zámrsk: lichá jen TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 25 | 20 | V souběhu s výlukou 53035 A. | Oprava GPK, odstranění porostu, výměna def. vadných kolejnic. | 7 | 4 | O | D | 5h | 02.03.2024 | 10:00 | 02.03.2024 | 15:00 | 9. so 2: 5
501 | 53035 A | Uhersko - Zámrsk: 1. + TV, Uhersko: záhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Zámrsk: záhl. 1. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11. |  | T+S |  |  |  |  | V |  |  |  | X |  |  |  |  | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, odstranění porostu. | 7 | 4 | O | D | 7h | 02.03.2024 | 08:00 | 02.03.2024 | 15:00 | 9. so 2: 7
501 | 53035 C | Uhersko: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo Se4. Uhersko: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 6 Uhersko: lichá jen TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | V souběhu s výlukou 53035 A. | Oprava GPK, odstranění porostu, výměna def. vadných kolejnic. | 7 | 4 | O | D | 2h | 02.03.2024 | 08:00 | 02.03.2024 | 10:00 | 9. so 2: 2
501 | 53035 B | Zámrsk - Uhersko: 2. + TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, jeho část od námezníku výhybky číslo 16 po návěstidlo 2S. Zámrsk: 2.,4.,4a,6 bez TV, 2. SK, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 16, 4. SK, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky číslo 12, 6. SK, její část od návěstidla S6 po námezník výhybky číslo 12 Zámrsk: výh.: 12, Zámrsk: sudá jen TV, Uhersko: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla 2L po LIS v km 286,005 (mezi výhybkami č. 1 a 4). |  | T+S |  |  |  |  | V |  |  |  | X |  |  |  |  | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, odstranění porostu. | 7 | 4 | O | D | 7h | 03.03.2024 | 08:00 | 03.03.2024 | 15:00 | 9. ne 3: 7
501 | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | Údržba rozvodny 22kV. | 7 | 4 | O | D | 6h | 20.03.2024 | 07:00 | 20.03.2024 | 13:00 | 12. st 20: 6
501 | 55001 B | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Vypnutí ETCS v úseku Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice. | 7 | 4 | I | Ne | 363d | 10.12.2023 | 00:00 | 06.12.2024 | 24:00 | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
501 | 55001 A | Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Vypnutí ETCS v dopravně Pardubice hl.n. | 7 | 4 | I | Ne | 363d | 10.12.2023 | 00:00 | 06.12.2024 | 24:00 | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
501 | 53002 J | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 2. + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem. Pardubice hlavní nádraží: 12a,14.,16. bez TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky číslo 66 (nové značení) po námezník výhybky číslo 68b (nové značení). Pardubice hlavní nádraží: 12.,12a,12b,14. jen TV, |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 |  | Modernizace Pardubice - výstavba 2. TK, modernizační práce. | 7 | 4 | I | Ne | 136d | 19.12.2023 | 18:00 | 02.05.2024 | 18:00 | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
501 | 55004 L | Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SPE St.Sp1. PSt.5, PSt.6 a PSt.7, vazba mezi SZZ ESA a StSp1, přestavníky výhybek 84, 86, 88, 89, 92, výkolejka Vk9, návěstidla Se54, Se55, Se58, Se59, Se64, OSe64 a Se65 |  | S | [19 empty] | Aktivace SZZ, SPE St.SP1. | 7 | 4 | I | Ne | 64d | 12.01.2024 | 08:00 | 15.03.2024 | 17:00 | bar: 9. pá 1 to 11. pá 15
501 | 53050 A | Pardubice hlavní nádraží: 10a,28. bez TV, 10a SK, její část od námezníku výhybky číslo 3 po návěstidlo Se23 Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Kostěnice, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 1 po námezník výhybky číslo 3. Pardubice hlavní nádraží: 10a,10b,28. jen TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 55002 J. | Stavba zastávky Pardubice centrum, tažení TV. Přepínání výhybky číslo 1, návěstidla Se5 a počítačů náprav na ovládání z JOP ESA. Na konci etapy aktivace návěstidel Sc10a, Lc10a. Přemístění návěstidla Se17 do nové km polohy. | 7 | 4 | I | Ne | 60d | 01.02.2024 | 07:00 | 31.03.2024 | 17:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
501 | 53038 B | Pardubice hlavní nádraží: 1.,5a bez TV, 1. SK, její část od návěstidla Sc1 po námezník výhybky číslo 72; 5a SK, její část od návěstidla Se64 po zarážedlo Pardubice hlavní nádraží: kolejově: 93.,95. spojovací kolej v dopravně Pardubice hlavní nádraží Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od námezníku výhybky číslo 72 po návěstidlo Se60. Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč, včetně části koleje číslo 17 od návěstidla L17 a hrotů jazyků výhybky číslo 84 po návěstidlo Se64. Pardubice hlavní nádraží: 1.,1a,3.,5.,7.,7a,13a jen TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 30 | 20 | Nad RPV. Nelze od Přelouče do liché kolejové skupiny a opačně. V souběhu s výlukou 53002 J. BPJ 40 km/h ve 2. SK v délce 300 m (km 306,100-306,400). | Demolice starých základů TS, překotvení TV | 7 | 4 | I | D | 4h | 01.03.2024 | 09:00 | 01.03.2024 | 13:00 | 9. pá 1: 4 | N
501 | 53038 B1 | Pardubice hlavní nádraží: 1.,5a bez TV, 1. SK, její část od návěstidla Sc1 po námezník výhybky číslo 72; 5a SK, její část od návěstidla Se64 po zarážedlo Pardubice hlavní nádraží: kolejově: 93.,95. spojovací kolej v dopravně Pardubice hlavní nádraží Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od námezníku výhybky číslo 72 po návěstidlo Se60. Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč, včetně části koleje číslo 17 od návěstidla L17 a hrotů jazyků výhybky číslo 84 po návěstidlo Se64. Pardubice hlavní nádraží: 1.,1a,3.,5.,7.,7a,13a jen TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 30 | 20 | Nad RPV. Nelze od Přelouče do liché kolejové skupiny a opačně. V souběhu s výlukou 53002 J. BPJ 40 km/h ve 2. SK v délce 300 m (km 306,100-306,400). | Překotvení trolejové spojky 7/2 na nový stožár. | 7 | 4 | I | N | 7h | 01.03.2024 | 21:50 | 02.03.2024 | 04:50 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 9. so 2
501 | 53038 D | Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 17, 19, 21a, 23 od návěstidla Se22 po návěstidla S17, S19, S21a, S23. Pardubice hlavní nádraží: 17.,19.,19a bez TV, 17. SK, její část od návěstidla S17 po návěstidlo L17; 19. SK, její část od návěstidla S19 po námezník výhybky číslo 46; 19a SK, její část od zarážedla po návěstidlo L19a Pardubice hlavní nádraží: 21.,21a,23.,23a bez TV, 21. SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 46 po návěstidlo L21; 21a SK, její část od návěstidla S21a po námezník výhybky číslo 46; 23. SK, její část od návěstidla S23 po hroty jazyků výhybky číslo 54; 23a SK, její část od návěstidla Se45 po zarážedlo Pardubice hlavní nádraží: kolejově 91. spojovací kolej v dopravně Pardubice hlavní nádraží Pardubice hlavní nádraží: výh.: 46, 54, Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Přelouč, jeho část od námezníku výhybky číslo 169 po námezník výhybky 186. Pardubice hlavní nádraží: 9.,11.,13.,13b,15.,17.,19.,19a,21.,21a,23.,23a,25.,27.,29.,31.,91. jen TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53038 F a 53002 J. | 3. podbití, broušení, stezky. | 7 | 4 | I | Ne | 3d | 04.03.2024 | 07:00 | 06.03.2024 | 18:00 | [31 empty] | N | bar: 10. po 4 to 10. st 6
501 | 53038 F | Pardubice hlavní nádraží: 27.,29. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53038 D (do 6.3. 18:00) a 53002 J. | Úprava stezek. | 7 | 4 | I | Ne | 4d | 04.03.2024 | 07:00 | 07.03.2024 | 18:00 | [31 empty] | N | bar: 10. po 4 to 10. čt 7
501 | 53038 J | Pardubice hlavní nádraží: 17.,19.,19a bez TV, 17. SK, její část od návěstidla S17 po návěstidlo L17; 19. SK, její část od návěstidla S19 po námezník výhybky číslo 46; 19a SK, její část od zarážedla po návěstidlo L19a Pardubice hlavní nádraží: 21.,21a,23.,23a bez TV, 21. SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 46 po návěstidlo L21; 21a SK, její část od návěstidla S21a po námezník výhybky číslo 46; 23. SK, její část od návěstidla S23 po hroty jazyků výhybky číslo 54; 23a SK, její část od návěstidla Se45 po zarážedlo Pardubice hlavní nádraží: kolejově 91. spojovací kolej v dopravně Pardubice hlavní nádraží Pardubice hlavní nádraží: výh.: 46, 54, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53038 F a 53002 J, 53050 A. | 3. podbití, broušení, stezky. | 7 | 4 | I | Ne | 2d | 06.03.2024 | 18:00 | 07.03.2024 | 07:00 | [31 empty] | N | bar: 10. st 6 to 10. čt 7
501 | 53038 E | Pardubice hlavní nádraží: 17.,19.,19a,21.,21a,23.,23a bez TV, 17. SK, její část od návěstidla S17 po návěstidlo L17; 19. SK, její část od návěstidla S19 po námezník výhybky číslo 46; 19a SK, její část od zarážedla po návěstidlo L19a; 21a SK, její část od návěstidla S21a po námezník výhybky číslo 46; 23. SK, její část od návěstidla S23 po návěstidlo L23 Pardubice hlavní nádraží: kolejově 91. spojovací kolej v dopravně Pardubice hlavní nádraží Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč, včetně části koleje číslo 23 od návěstidla L23 po námezník výhybky 89. Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Přelouč, jeho část od námezníku výhybky číslo 169 po námezník výhybky 186. Pardubice hlavní nádraží: výh.: 46, Pardubice hlavní nádraží: 9.,11.,13.,13b,15.,17.,19.,19a,21.,21a,23.,23a,25.,27.,29.,31.,91. jen TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53002 J. | 3. podbití, broušení, stezky. | 7 | 4 | I | Ne | 7d | 07.03.2024 | 07:00 | 13.03.2024 | 18:00 | [31 empty] | N | bar: 10. čt 7 to 11. st 13
501 | 53038 G | Pardubice hlavní nádraží: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5 Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč, včetně části koleje číslo 5 od návěstidla L5 po námezník výhybky číslo 69. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53038 E, F a 53002 J. | Podbití spojky 69/61ab. | 7 | 4 | I | D | 3h | 07.03.2024 | 07:00 | 07.03.2024 | 09:30 | 10. čt 7: 3 | N
501 | 53038 H | Pardubice hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla Sc1 po námezník výhybky číslo 72 Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od námezníku výhybky číslo 72 po návěstidlo Se60. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | Nad RPV. Nelze od Přelouče do liché kolejové skupiny a opačně. V souběhu s výlukou 53038 E a 53002 J. | Podbití spojky 75/81. | 7 | 4 | I | D | 4h | 08.03.2024 | 00:10 | 08.03.2024 | 03:50 | 10. pá 8: 4 | N
501 | 53038 G1 | Pardubice hlavní nádraží: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5 Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč, včetně části koleje číslo 5 od návěstidla L5 po námezník výhybky číslo 69. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53038 E a 53002 J. | Broušení kolejí. | 7 | 4 | I | N | 4h | 08.03.2024 | 23:30 | 09.03.2024 | 03:30 | [31 empty] | N | bar: 10. pá 8 to 10. so 9
501 | 53038 D1 | Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 17, 19, 21a, 23 od návěstidla Se22 po návěstidla S17, S19, S21a, S23. Pardubice hlavní nádraží: 17.,19.,19a bez TV, 17. SK, její část od návěstidla S17 po návěstidlo L17; 19. SK, její část od návěstidla S19 po námezník výhybky číslo 46; 19a SK, její část od zarážedla po návěstidlo L19a Pardubice hlavní nádraží: 21.,21a,23.,23a bez TV, 21. SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 46 po návěstidlo L21; 21a SK, její část od návěstidla S21a po námezník výhybky číslo 46; 23. SK, její část od návěstidla S23 po hroty jazyků výhybky číslo 54; 23a SK, její část od návěstidla Se45 po zarážedlo Pardubice hlavní nádraží: kolejově 91. spojovací kolej v dopravně Pardubice hlavní nádraží Pardubice hlavní nádraží: výh.: 46, 54, Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Přelouč, jeho část od námezníku výhybky číslo 169 po námezník výhybky 186. Pardubice hlavní nádraží: 9.,11.,13.,13b,15.,17.,19.,19a,21.,21a,23.,23a,25.,27.,29.,31.,91. jen TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53002 J. | Laníčkování, úprava stezek. | 7 | 4 | I | Ne | 2d | 14.03.2024 | 07:00 | 15.03.2024 | 18:00 | [31 empty] | N | bar: 11. čt 14 to 11. pá 15
501 | 53038 I | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Přelouč – Pardubice hl.n. Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice, jeho část od LIS v km 317,176 (mezi výhybkami číslo 101 a 105) po návěstidlo 1L. Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla Se60 po návěstidlo 1S. |  | T+S |  |  |  |  | V | X | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 60 | 10 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53038 K a 53002 J, 53050 A. | Úprava stezek. | 7 | 4 | I | D | 2x12h | 16.03.2024 | 07:00 | 17.03.2024 | 19:00 | 11. so 16: 12; 11. ne 17: 12 | N
501 | 53038 K | Pardubice hlavní nádraží: 1.,1a,3.,5.,7. bez TV, 1. SK, od námezníku výhybky číslo 41 po návěstidlo L1; 1a SK, její část od návěstidla S1a po hroty jazyků výhybky číslo 41; 3. SK, její část od námezníku výhybky číslo 41 po návěstidlo L3; 5. SK, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5; 7. SK, její část od návěstidla S7 po návěstidlo L7 Pardubice hlavní nádraží: 9.,11.,13.,13b,15. bez TV, 9. SK, její část od návěstidla S9 po návěstidlo Lc9; 11. SK, její část od návěstidla S11 po návěstidlo Lc11; 13. SK, její část od návěstidla Se39 po návěstidlo L13; 13b SK, její část od návěstidla S13b po návěstidlo Lc13b; 15. SK, její část od návěstidla S15 po návěstidlo L15 Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, včetně části kolejí číslo 9, 11, 13, 13b od návěstidel Lc9, Lc11, Lc13b po návěstidlo Se39. Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč, včetně části kolejí číslo 1, 3, 5, 7, 13, 15 od návěstidel L1, L3, L5, L7, L13, L15 po návěstidlo Se60. Pardubice hlavní nádraží: výh.: 41, Pardubice hlavní nádraží: 1.,1a,3.,5.,7.,7a,9.,11.,13.,13a,13b,15.,17.,19a jen TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 20 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53002 J. Nelze od Přelouče do liché kolejové skupiny a opačně. ND směr Přelouč. BPJ 40 km/h ve 2. SK v délce 1400 m (km 305,00-306,400). | 3. podbití, broušení, stezky | 7 | 4 | I | Ne | 5d | 16.03.2024 | 07:00 | 20.03.2024 | 19:00 | [31 empty] | N | bar: 11. so 16 to 12. st 20
501 | 53038 L | Pardubice hlavní nádraží: 2. bez TV, její část od návěstidla Sc2 po námezník výhybky číslo 77 Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od námezníku výhybky 77 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Pardubice hlavní nádraží - Přelouč, ze směru Pardubice hlavní nádraží. Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Přelouč, jeho část od námezníku výhybky číslo 61a po námezník výhybky číslo 86. | X | S | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Nad RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 53038 K, M a 53002 L. | Podbití spojky 74/79, 75/81. | 7 | 4 | I | N | 2h | 16.03.2024 | 23:30 | 17.03.2024 | 01:30 | [31 empty] | N | bar: 11. so 16 to 11. ne 17
501 | 53038 M | Pardubice hlavní nádraží: 17. bez TV, 17. SK, její část od návěstidla S17 po návěstidlo L17 Pardubice hlavní nádraží: 19.,21.,21a,23.,23a,25.,27.,29.,31.,91. jen TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53038 K a 53002 J, 53050 A. | Předělání pevných bodů TV. | 7 | 4 | I | N | 2x5h | 16.03.2024 | 23:30 | 18.03.2024 | 04:30 | 11. so 16: (; 11. ne 17: )(; 12. po 18: ) | N
501 | 53038 N | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Pardubice hl.n. – ŽST Přelouč. Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od LIS v km 306,276 (mezi výhybkami číslo 80 – 90) po návěstidlo 2S. Přelouč nákladní nádraží: záhl. 2. TK směr Pardubice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se105. |  | T+S |  |  |  |  | V | X | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 60 | 10 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53038 O, S a 53002 J, 53050 A. | Úprava stezek. | 7 | 4 | I | D | 3x12h | 21.03.2024 | 07:00 | 23.03.2024 | 19:00 | 12. čt 21: 12; 12. pá 22: 12; 12. so 23: 12 | N
501 | 53038 O | Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Přelouč, včetně části kolejí číslo 2, 4 od návěstidel L2, L4 po LIS v km 306,276 (mezi výhybkami číslo 80 – 90). Pardubice hlavní nádraží: 4a bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 80 po návěstidlo Se62 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 20 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53038 S a 53002 J. BPJ 40 km/h ve 1., 1a SK v délce 1400 m (km 305,00-306,400). | 3. podbití, stezky | 7 | 4 | I | Ne | 3d | 21.03.2024 | 07:00 | 23.03.2024 | 19:00 | [31 empty] | N | bar: 12. čt 21 to 12. so 23
501 | 53038 S | Pardubice hlavní nádraží: 2.,2a,4.,6. bez TV, 2. SK, její část od návěstidla Sc2 po návěstidlo L2; 2a SK, její část od návěstidla S2a po návěstidlo Lc2a; 4. SK, její část od návěstidla Sc4 po návěstidlo L4; 6. SK, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc2a po návěstidla Sc2, Sc4. Pardubice hlavní nádraží: 2.,2a,4.,4a jen TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 20 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53038 O (do 23.3. 19:00) a 53002 J. BPJ 40 km/h v 1, 1a. SK v délce 1150 m (km 305,00-306,150). | 3. podbití, broušení, stezky. | 7 | 4 | I | Ne | 5d | 21.03.2024 | 07:00 | 25.03.2024 | 18:00 | [31 empty] | N | bar: 12. čt 21 to 13. po 25
501 | 53038 P | Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 2a, 6 od návěstidla Se15 po návěstidla S2a, S6. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 25 | 20 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53038 N, O, S a 53002 J, 53050 A. | 3. podbití, stezky. | 7 | 4 | I | D | 2x7h | 21.03.2024 | 10:00 | 22.03.2024 | 17:00 | 12. čt 21: 7; 12. pá 22: 7 | N
501 | 53038 R | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Pardubice hl.n. – ŽST Přelouč. Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od LIS v km 306,276 (mezi výhybkami číslo 80 – 90) po návěstidlo 2S. Pardubice hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla Sc1 po námezník výhybky číslo 72 Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od námezníku výhybky 72 po návěstidlo Se60. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Přelouč - Pardubice hlavní nádraží, ze směru Pardubice hlavní nádraží. | X | T+S | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Nad RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 53038 O, S a 53002 J. | Podbití spojky 74/79, 85/90 | 7 | 4 | I | D | 2h | 22.03.2024 | 02:10 | 22.03.2024 | 04:00 | 12. pá 22: 2 | N
501 | 53038 Z | Pardubice hlavní nádraží: 10b bez TV, její část od návěstidla S10b po návěstidlo Se34 Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, včetně části koleje číslo 8, 10b od návěstidla Se34 po návěstidlo Sc8. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53002 J a 53050 A. | 3 podbití. | 7 | 4 | I | Ne | 4d | 23.03.2024 | 07:00 | 26.03.2024 | 18:00 | [31 empty] | N | bar: 12. so 23 to 13. út 26
501 | 53038 P | Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 2a, 6 od návěstidla Se15 po návěstidla S2a, S6. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 25 | 20 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53038 N, O, S, Z a 53002 J. | 3. podbití, stezky. | 7 | 4 | I | D | 7h | 23.03.2024 | 10:00 | 23.03.2024 | 17:00 | 12. so 23: 7 | N
501 | 53038 P | Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 2a, 6 od návěstidla Se15 po návěstidla S2a, S6. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 30 | 20 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53038 S, Z a 53002 J, 53050 A. | 3. podbití, stezky. | 7 | 4 | I | D | 7h | 24.03.2024 | 10:00 | 24.03.2024 | 17:00 | 12. ne 24: 7 | N
501 | 53038 V | Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně částí kolejí číslo 2a, 6 od návěstidla 2L po návěstidla S2a, S6, S10b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice, ze směru Pardubice hlavní nádraží. |  | S | X | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53038 S, Z a 53002 J. | Podbití spojky 3/6 a výhybky 28. | 7 | 4 | I | N | 4h | 24.03.2024 | 23:40 | 25.03.2024 | 03:30 | [31 empty] | N | bar: 12. ne 24 to 13. po 25
501 | 53038 T | Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, včetně částí kolejí číslo 2, 4, 6, 8 od návěstidel L2, L4, L6, L8 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Pardubice hlavní nádraží - Přelouč, ze směru Pardubice hlavní nádraží. Pardubice hlavní nádraží: 4a,6a bez TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, včetně části koleje číslo 10 od návěstidla L10 a námezníků výhybek číslo 83, 93 po návěstidlo 1RS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem, ze směru Pardubice hlavní nádraží. |  | S | X | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53038 S, Z, V a 53002 J, 53050 A. Jednokolejně Přelouč - Pardubice - Kostěnice a ZP na Rosice n/L. | Broušení koleje. | 7 | 4 | I | D | 2h | 25.03.2024 | 01:30 | 25.03.2024 | 03:30 | 13. po 25: 2 | N
501 | 53038 P | Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 2a, 6 od návěstidla Se15 po návěstidla S2a, S6. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 30 | 20 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53038 S, Z a 53002 J, 53050 A. | 3. podbití, stezky | 7 | 4 | I | D | 7h | 25.03.2024 | 10:00 | 25.03.2024 | 17:00 | 13. po 25: 7 | N
501 | 53038 U | Pardubice hlavní nádraží: 6a,8.,10.,12. bez TV, 8. SK, její část od návěstidla Sc8 po návěstidlo L8; 10 SK, její část od návěstidla Sc10 po návěstidlo L10; 12. SK, její část od návěstidla Sc12 po návěstidlo L12 Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, včetně částí kolejí číslo 10, 12 od návěstidel L10, L12 a námezníků výhybek číslo 83, 93 po návěstidlo 1RS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem, ze směru Pardubice hlavní nádraží. Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, včetně části koleje číslo 8 od návěstidla L8 po námezník výhybky číslo 64. | X | S | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53002 J zastavený provoz směr Pardububice-Rosice nad Labem. | Sypání štěrku | 7 | 4 | I | N | 4h | 25.03.2024 | 23:40 | 26.03.2024 | 03:30 | [31 empty] | N | bar: 13. po 25 to 13. út 26
501 | 53038 Y | Pardubice hlavní nádraží: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53002 J. | 3 podbití. | 7 | 4 | I | Ne | 3d | 26.03.2024 | 07:00 | 28.03.2024 | 18:00 | [31 empty] | N | bar: 13. út 26 to 13. čt 28
501 | 53038 O1 | Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Přelouč, včetně části kolejí číslo 2, 4 od návěstidel L2, L4 po LIS v km 306,276 (mezi výhybkami číslo 80 – 90). Pardubice hlavní nádraží: 4a bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 80 po návěstidlo Se62 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53038 Y a 53002 J. | 3. podbití, stezky. | 7 | 4 | I | N | 4h | 26.03.2024 | 23:40 | 27.03.2024 | 03:30 | [31 empty] | N | bar: 13. út 26 to 13. st 27
501 | 53038 X | Pardubice hlavní nádraží: 12b bez TV, její část od návěstidla S12b po návěstidlo Se35 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53038 Y a 53002 J, 53050 A. | 3. podbití, broušení, stezky, montáž TV SK 12. | 7 | 4 | I | Ne | 2d | 27.03.2024 | 07:00 | 28.03.2024 | 07:30 | [31 empty] | N | bar: 13. st 27 to 13. čt 28
501 | 53049 A | Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od námezníku výhybky číslo 36 po hroty jazyků výhybky číslo 39. Pardubice hlavní nádraží: 12.,12b bez TV, 12. SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 53 po návěstidlo L12 Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 42 po hroty jazyků výhybky číslo 53. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53002 J, 53050 A, 53038 Y (W). | Montáž TV staniční koleje číslo 12. | 7 | 4 | I | D | 10h | 28.03.2024 | 07:30 | 28.03.2024 | 17:00 | 13. čt 28: 10 | N
501 | 53038 W | Pardubice hlavní nádraží: 2a bez TV, její část od návěstidla S2a po návěstidlo Lc2a Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně částí kolejí číslo 2a, 6 od návěstidla Se15 po návěstidla S2a, S6. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 15 | 20 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53038 J1, X, Y a 53002 J. | 3 podbití | 7 | 4 | I | D | 4h | 28.03.2024 | 09:00 | 28.03.2024 | 13:00 | 13. čt 28: 4 | N
501 | 53049 A | Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od námezníku výhybky číslo 36 po hroty jazyků výhybky číslo 39. Pardubice hlavní nádraží: 12.,12b bez TV, 12. SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 53 po návěstidlo L12 Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 42 po hroty jazyků výhybky číslo 53. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53002 J, 53050 A. | Montáž TV staniční koleje číslo 12. | 7 | 4 | I | D | 3x10h | 29.03.2024 | 07:30 | 31.03.2024 | 17:00 | 13. pá 29: 10; 13. so 30: 10; 13. ne 31: 10 | N
501 | 53049 J | Pardubice hlavní nádraží: 10.,12.,12b bez TV, 12b SK, její část od návěstidla S12b po hroty jazyků výhybky číslo 42 Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 42 po hroty jazyků výhybek číslo 52, 53. Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 55 a námezníku výhybky číslo 62 po návěstidlo Se63. Pardubice hlavní nádraží: 8.,10.,10a,10b,28. jen TV, 8. SK, její kostěnická část |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | LNT směr Rosice. V souběhu s výlukou 53002 J. | Montáž bran. | 7 | 4 | I | N | 5h | 31.03.2024 | 23:30 | 01.04.2024 | 04:30 | bar: 13. ne 31
501 | 55001 C | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: zab. zař.: ETCS. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Vypnutí ETCS v úseku Pardubice hlavní nádraží - Přelouč. | 7 | 4 | I | Ne | 363d | 10.12.2023 | 00:00 | 06.12.2024 | 24:00 | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
501 | 55001 H | Přelouč: zab. zař.: ETCS. Přelouč - Kolín: zab. zař.: ETCS. včetně dopraven Řečany nad Labem, Záboří nad Labem |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Nad RPV. | Vypnutí ETCS v úseku Přelouč - Kolín. | 7 | 4 | I | Ne | 363d | 10.12.2023 | 00:00 | 06.12.2024 | 24:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
501 | 53041 A | Přelouč: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidla Sc2 a Sc4. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 20 |  | Oprava def.vadných kolejnic, navaření srdcovek výhybek č. 1, 7. | 7 | 4 | O | D | 6h | 05.03.2024 | 08:00 | 05.03.2024 | 14:00 | 10. út 5: 6
501 | 53041 G | Přelouč: zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla Se24 po námezník výhybky číslo 37. Přelouč: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 37 po návěstidlo Sc1 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 20 | Nelze od Řečan do liché kolejové skupiny a opačně. | Oprava def.vadných kolejnic. | 7 | 4 | O | D | 6h | 15.03.2024 | 08:00 | 15.03.2024 | 14:00 | 11. pá 15: 6
501 | 53041 B | Přelouč: záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, včetně částí staničních kolejí č. 2 a 4 od návěstidel L2 a L4 po návěstidlo 2S. Přelouč - Řečany nad Labem: 2. + TV, Řečany nad Labem: záhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  |  |  | V |  |  |  | X |  |  |  |  | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 |  | Oprava def. vadných kolejnic, navaření srdcovek výh č. 38 a 40 v Pčelouči. | 7 | 4 | O | D | 6h | 24.03.2024 | 08:00 | 24.03.2024 | 14:00 | 12. ne 24: 6
501 | 53041 C | Řečany nad Labem: zhl. 2. TK směr Přelouč, včetně částí staničních kolejí č. 2 a 4 od návěstidla Se5 po návěstidla S2 a S4. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 20 |  | Oprava def.vadných kolejnic, navaření srdcovek výhybek č. 5, 7. | 7 | 4 | O | D | 6h | 07.03.2024 | 08:00 | 07.03.2024 | 14:00 | 10. čt 7: 6
501 | 53041 D | Řečany nad Labem: zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, včetně částí staničních kolejí č. 2 a 4 od návěstidel L2 a L4 po LIS v km 326,923 (mezi výhybkami č. 27 a 30). |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 20 |  | Oprava def.vadných kolejnic, navaření srdcovek. výhybek č. 26, 27. | 7 | 4 | O | D | 6h | 12.03.2024 | 08:00 | 12.03.2024 | 14:00 | 11. út 12: 6
501 | 53041 H | Řečany nad Labem: zhl. 1. TK směr Přelouč, včetně částí staničních kolejí č. 5, 7, 9 od námezníku výhybky č. 10b po návěstidla S5, S7, S9 v dopravně Řečany nad Labem. Řečany nad Labem: 5.,5a,7.,9. bez TV, 5. SK, její část od návěstidla L5 po návěstidlo S5; 7. SK, její část od návěstidla L7 po návěstidlo S7; 9. SK, její část od návěstidla L9 po návěstidlo S9 Řečany nad Labem: 5.,5a,5b,7.,9. jen TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 20 |  | Výměna trolejováho drátu 5a-7. SK. | 7 | 4 | O | D | 8h | 20.03.2024 | 08:00 | 20.03.2024 | 16:00 | 12. st 20: 8
501 | 53041 I | Záboří nad Labem: 6. + TV, kolejově od návěstidla L6 po návěstidlo S6 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | Odstranění porostu. | 7 | 4 | O | D | 8h | 02.03.2024 | 08:00 | 02.03.2024 | 16:00 | 9. so 2: 8
501 | 53041 F | Záboří nad Labem: zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, včetně částí staničních kolejí č. 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po hroty jazyků výhybky číslo 4. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 20 |  | Oprava def.vadných kolejnic, navaření srdcovky výhybky č. 4. | 7 | 4 | O | D | 6h | 14.03.2024 | 08:00 | 14.03.2024 | 14:00 | 11. čt 14: 6
501 | 63071 E | Kolín: 116b bez TV, výh.: 137, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |  | Výměna vadných LIS, svařování. | 14 | 4 | O | D | 6h | 02.03.2024 | 09:00 | 02.03.2024 | 15:00 | 9. so 2: 6
501 | 63071 A | Kolín: 112c bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 4 | O | D | 4h | 03.03.2024 | 09:00 | 03.03.2024 | 13:00 | 9. ne 3: 4
501 | 63071 B1 | Kolín: zhl. střední, část od návěstidla Se74 po návěstidlo Sc102. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 |  | Výměna vadných LIS, svařování. | 14 | 4 | O | D | 8h | 09.03.2024 | 09:00 | 09.03.2024 | 17:00 | 10. so 9: 8
501 | 63071 B | Kolín: zhl. střední, část od návěstidla Se74 po návěstidlo Sc102. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |  | Výměna vadných LIS, svařování. | 14 | 4 | O | D | 6h | 10.03.2024 | 09:00 | 10.03.2024 | 15:00 | 10. ne 10: 6
501 | 63071 D | Kolín: 100. bez TV, výh.: 141, od návěstidla Sc 100 po námezník výhybek č. 131 a 132 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |  | Výměna vadných LIS, svařování. | 14 | 4 | O | D | 6h | 29.03.2024 | 09:00 | 29.03.2024 | 15:00 | 13. pá 29: 6
501 | 63071 C | Kolín: 1d bez TV, Kolín: zhl. střední, část od námezníku výhybky č.134 a námezníku výhybky č.141 po návěstidlo Se 82. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |  | Výměna vadných LIS, svařování. | 14 | 4 | O | D | 6h | 30.03.2024 | 09:00 | 30.03.2024 | 15:00 | 13. so 30: 6
501 | 63085 A | Český Brod - Úvaly: 0. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 | V souběhu s vílukou 63058 B. | BOTV, měření tloušťky trolejového drátu. | 13 | 4 | O | D | 6h | 02.03.2024 | 08:00 | 02.03.2024 | 14:00 | 9. so 2: 6
501 | 63058 B | Úvaly: 0b,0. bez TV, od návěstidla S0b po návěstidlo L0 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | V souběhu s výlukou 63085 A. | Výměna vadného LIS, svařování. | 14 | 4 | O | D | 6h | 02.03.2024 | 08:00 | 02.03.2024 | 14:00 | 9. so 2: 6
501 | 63058 A | Úvaly: 1b,1c bez TV, od návěstidla S1b po návěstidlo Lc1c |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  | Výměna vadného LIS, svařování. | 14 | 4 | O | D | 6h | 03.03.2024 | 08:00 | 03.03.2024 | 14:00 | 9. ne 3: 6
501 | 63057 A | Praha-Běchovice: zhl. 1.traťové koleje směr Praha- Libeň, část od návěstidla Se3 po návěstidlo Se4. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  | Výměna defektoskopicky vadné kolejnice, svařování. | 14 | 5 | O | D | 6h | 23.03.2024 | 08:00 | 23.03.2024 | 14:00 | 12. so 23: 6
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 | 33044 F | Světlá nad Sázavou: 6. bez TV, její část od výkolejky Vk2 po návěstidlo Se7 |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 |  | geotechnický průzkum | 5 | 3 | O | D | 6h | 06.03.2024 | 07:50 | 06.03.2024 | 13:50 | 10. st 6: 6
502 | 33044 D | Světlá nad Sázavou: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5 |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |  | geotechnický průzkum | 5 | 3 | O | D | 3h | 06.03.2024 | 12:00 | 06.03.2024 | 15:00 | 10. st 6: 3
502 | 33044 B | Světlá nad Sázavou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Leština u Světlé, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 24. Světlá nad Sázavou: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo S1 Světlá nad Sázavou: lichá jen TV, Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 45 | 100 |  | geotechnický průzkum, údržba TV | 5 | 3 | O | D | 7h | 07.03.2024 | 07:50 | 07.03.2024 | 15:10 | 10. čt 7: 7
502 | 33044 C | Světlá nad Sázavou: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po návěstidlo L3 |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 |  | geotechnický průzkum | 5 | 3 | O | D | 6h | 08.03.2024 | 07:50 | 08.03.2024 | 13:50 | 10. pá 8: 6
502 | 33044 E | Světlá nad Sázavou: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 |  | geotechnický průzkum | 5 | 3 | O | D | 6h | 13.03.2024 | 07:50 | 13.03.2024 | 13:50 | 11. st 13: 6
502 | 33044 A | Světlá nad Sázavou: zhl. sudé skupiny směr Okrouhlice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 4, 6 po námezník výhybky č. 6. Světlá nad Sázavou: zhl. 6. staniční koleje, směr Okrouhlice od hrotů jazyků výhybky č. 10 po výkolejku Vk2. Světlá nad Sázavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Leština u Světlé, od námezníků výhybek č. 20, 21 a výkolejky Vk4 po návěstidlo 2S. Světlá nad Sázavou: sudá + TV, Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 100 |  | geotechnický průzkum, údržba TV | 5 | 3 | O | D | 8h | 14.03.2024 | 07:50 | 14.03.2024 | 16:10 | 11. čt 14: 8
502 | 33049 A | Vlkaneč: sudá jen TV, Vlkaneč: záhl. 2. traťové koleje směr Golčův Jeníkov, jeho část od návěstidla Se22 po návěstidlo 2S. Vlkaneč - Golčův Jeníkov: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 45 | 100 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | D | 8h | 19.03.2024 | 07:55 | 19.03.2024 | 16:10 | 12. út 19: 8
502 | 33049 B | Golčův Jeníkov - Vlkaneč: 1. + TV, Vlkaneč: záhl. 1. traťové koleje směr Golčův Jeníkov, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se21. Vlkaneč: lichá jen TV, |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 45 | 100 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | D | 8h | 25.03.2024 | 07:55 | 25.03.2024 | 16:10 | 13. po 25: 8
502 | 63053 A | Čáslav: výh.: 18A,21, od námezníku výhybky č.18A po hroty jazyků výhybky č. 21 |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Nad RPV. | Výměna pražců ve výhybkách, doplnění štěrkového lože, úprava GPK. | 14 | 3 | O | Ne | 8d | 15.03.2024 | 07:00 | 22.03.2024 | 17:00 | [31 empty] | N | bar: 11. pá 15 to 12. pá 22
502 | 65004 A | Kolín - Velim: zab. zař.: systému ETCS 1. a 2. traťové koleje . Kolín - Velký Osek: zab. zař.: systému ETCS 1. a 2. traťové koleje. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: systému ETCS 1. a 2. traťové koleje. Kolín: zab. zař.: ETCS. Kolín seřaďovací nádraží: zab. zař.: ETCS. |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | V souběhu s výlukou 55001 H (OŘ HKR). | Výstavba nového ETCS a aktivace nového ZZ. | 14 | 4 | O | Ne | 143d | 10.12.2023 | 00:00 | 30.04.2024 | 18:00 | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
502 | 63038 A1 | Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1. bez TV, |  | T | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | Nad RPV. | Oprava přejezdu v km 283,747 (P3722). | 14 | 3 | O | Ne | 3d | 12.03.2024 | 07:00 | 14.03.2024 | 17:00 | [31 empty] | N | bar: 11. út 12 to 11. čt 14
502 | 63038 B1 | Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1. jen TV, |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 30 | 45 | 100 | Souběh s ROV 63038 A1. | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 3 | O | D | 3x10h | 12.03.2024 | 07:00 | 14.03.2024 | 17:00 | 11. út 12: 10; 11. st 13: 10; 11. čt 14: 10
502 | 63067 A | Velký Osek: 4a bez TV, její část od návěstidla Se 10 po námezník výhybky č.7 Velký Osek: 4b bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování. | 14 | 7 | O | D | 8h | 04.03.2024 | 08:10 | 04.03.2024 | 16:10 | 10. po 4: 8
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 | 60001 A | Lysá nad Labem: 102.,105. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Nad RPV. | Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, svařování, podbití. | 14 | 7 | O | Ne | 364d | 10.12.2023 | 00:00 | 07.12.2024 | 00:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
503 | 63059 A | Lysá nad Labem: 3. bez TV, část od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 61 Lysá nad Labem: záhl. a zhl. směr Čelákovice, část od námezníku výhybky č.61 po návěstidlo 2PS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lysá nad Labem - Odb Káraný, ze směru Lysá nad Labem. Lysá nad Labem: 3. jen TV, |  | S | X |  |  | N | V | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 30 | Nad RPV. | Výměna pražců ve výhybce č.61, 63ab, 71, výměna upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava GPK. | 14 | 7 | O | Ne | 6d | 09.03.2024 | 07:00 | 14.03.2024 | 19:00 | [31 empty] | N | bar: 10. so 9 to 11. čt 14
503 | 63059 B | Lysá nad Labem: 1. bez TV, část od návěstidla L1 po námezník výhybky č.57 Lysá nad Labem: zhl. směr Stará Boleslav, část od námezníku výhybky č.57 po návěstidlo Se41. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 |  | Výměna pražců ve výhybce č.57, 64, výměna upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava GPK. | 14 | 7 | O | Ne | 6d | 15.03.2024 | 07:00 | 20.03.2024 | 19:00 | bar: 11. pá 15 to 12. st 20
503 | 63059 C | Lysá nad Labem: 1. jen TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 30 | Nad RPV. | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | O | D | 12h | 15.03.2024 | 07:00 | 15.03.2024 | 19:00 | 11. pá 15: 12 | N
503 | 63059 C | Lysá nad Labem: 1. jen TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 60 | 20 | Nad RPV. | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | O | D | 5x12h | 16.03.2024 | 07:00 | 20.03.2024 | 19:00 | 11. so 16: 12; 11. ne 17: 12; 12. po 18: 12; 12. út 19: 12; 12. st 20: 12 | N
503 | 63059 D | Lysá nad Labem: 5. bez TV, část od návěstidla L5 po námezník výhybky č. 59 Lysá nad Labem: zhl. směr Čelákovice, část od námezníku výhybky č. 59 po návěstidlo Se 44. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 60 | 30 |  | Výměna pražců ve výhybce č.60, výměna upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava GPK. | 14 | 7 | O | Ne | 4d | 21.03.2024 | 07:00 | 24.03.2024 | 19:00 | bar: 12. čt 21 to 12. ne 24
503 | 63059 E | Lysá nad Labem: 5.,5k,7.,9.,13a jen TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | souběh E+D | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | O | D | 4x12h | 21.03.2024 | 07:00 | 24.03.2024 | 19:00 | 12. čt 21: 12; 12. pá 22: 12; 12. so 23: 12; 12. ne 24: 12
503 | 63073 A1 | Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, Stará Boleslav: záhl. 1. TK ve směru Lysá n. L. od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. Lysá nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK ve směru St. Boleslav od návěstidla 1S po návěstidlo Se41. |  | T+S |  |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 40 | 10 | aktivace hlásky | betonáž základů TP | 13 | 7 | OS | D | 10x9h | 17.03.2024 | 07:00 | 26.03.2024 | 16:00 | 11. ne 17: 9; 12. po 18: 9; 12. út 19: 9; 12. st 20: 9; 12. čt 21: 9; 12. pá 22: 9; 12. so 23: 9; 12. ne 24: 9; 13. po 25: 9; 13. út 26: 9
503 | 63073 X | Stará Boleslav: 6. + TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Nad RPV. | odstavení mechanizace | 13 | 7 | O | Ne | 272d | 18.03.2024 | 07:00 | 14.12.2024 | 00:00 | [31 empty] | N | bar: 12. po 18 to 13. ne 31
503 | 63063 A | Mělník - Všetaty: 1. bez TV, Mělník: záhl. a zhl. směr Všetaty, od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo 1L. |  | T+S |  |  |  |  | V | X |  | X |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 45 | 40 | 10 | aktivace hlásky | Výměna defektoskopicky vadné kolejnice, svařování. | 14 | 7 | O | D | 8h | 11.03.2024 | 08:00 | 11.03.2024 | 16:00 | 11. po 11: 8
503 | 63098 A | Liběchov - Mělník: 1. bez TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 7 | O | D | 2x8h | 27.03.2024 | 08:00 | 28.03.2024 | 16:00 | 13. st 27: 8; 13. čt 28: 8
503 | 73072 C | Štětí: lichá jen TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | montáž zesilovacího vedení a demontáže základů | 11 | 7 | O | Ne | 2d | 09.03.2024 | 07:30 | 10.03.2024 | 17:30 | bar: 10. so 9 to 10. ne 10
503 | 73072 A | Hoštka: záhl. 1. traťové koleje směr Štětí, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se5. Hoštka - Štětí: 1. + TV, Štětí: záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | montáž zesilovacího vedení a demontáže základů | 11 | 7 | O | Ne | 10d | 01.03.2024 | 07:30 | 10.03.2024 | 17:30 | bar: 9. pá 1 to 10. ne 10
503 | 73072 B | Hoštka: lichá jen TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | montáž zesilovacího vedení a demontáže základů | 11 | 7 | O | Ne | 2d | 01.03.2024 | 07:30 | 02.03.2024 | 17:30 | bar: 9. pá 1 to 9. so 2
503 | 73065 A1 | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 45 | 50 | 20 |  | betonáž TZ | 11 | 7 | I | D | 4x10h | 12.03.2024 | 07:00 | 15.03.2024 | 17:00 | 11. út 12: 10; 11. st 13: 10; 11. čt 14: 10; 11. pá 15: 10
503 | 73065 B1 | Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 45 | 50 | 20 |  | betonáž TZ | 11 | 7 | I | D | 10h | 16.03.2024 | 07:00 | 16.03.2024 | 17:00 | 11. so 16: 10
503 | 73065 C | Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, Sebuzín: záhl. 2. traťové koleje směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. Sebuzín: sudá jen TV, |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | Nad RPV. | betonáž základů TP, výměna kolejnic, odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 7 | IO | Ne | 3d | 17.03.2024 | 07:00 | 19.03.2024 | 17:00 | [31 empty] | N | bar: 11. ne 17 to 12. út 19
503 | 72A30621 | Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 | Nad RPV. | výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje, odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 7 | O | Ne | 4d | 20.03.2024 | 07:00 | 23.03.2024 | 17:00 | [31 empty] | N | bar: 12. st 20 to 12. so 23
503 | 73033 A | Ústí nad Labem-Střekov: 1. jen TV, záhl. a zhl. koleje č. 1 - část v úseku od námezníku výhybky č. 1 směr Sebuzín (výhybka č. 1). napěťově jen část 1. SK od ÚO 431 - sebuzínská atrana Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | Nad RPV. | výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje, výměna štěrkového lože ve výhybce č. 1, odstranění porostu | 11 | 7 | O | Ne | 5d | 24.03.2024 | 07:00 | 28.03.2024 | 17:00 | [31 empty] | N | bar: 12. ne 24 to 13. čt 28
503 | 73033 B | Ústí nad Labem-Střekov: zhl. staničních kolejí č. 1, 3 směr Sebuzín - část v úseku od návěstidel S1, S3a po námezník výhybky č. 1 (výhybky č. 5, 6). |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 20 |  | výměna pražců ve výhybce č. 6 | 11 | 7 | O | D | 3x8h | 24.03.2024 | 07:00 | 26.03.2024 | 15:00 | 12. ne 24: 8; 13. po 25: 8; 13. út 26: 8
503 | 73055 A | Ústí nad Labem-Střekov: 14. bez TV, její část od návěstidla S14 po námezník výhybky č. 29 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 |  | výměna LIS u návěstidla L14, svařování | 11 | 7 | O | D | 8h | 11.03.2024 | 07:00 | 11.03.2024 | 15:00 | 11. po 11: 8
503 | 73037 A | Ústí nad Labem západ stavědlo 1 - Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výluku 1. traťové koleje Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem-Střekov Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 134. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 101 po návěstidlo Se116 Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 137.,137a bez TV, výh.: č. 101, její část od hrotů jazyků po námezník; č. 104, její část od hrotů jazyků po námezník, Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 134.,137.,137a jen TV, od ÚO 417, ÚO 447 po ÚO 401 Ústí nad Labem-Střekov: záhl. 1. traťové koleje směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla US po návěstidlo L9-14. |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | Nad RPV. | rekonstrukce mostu v km 3,040, posun výhybky č.1, oprava izolace na mostě v km 3,113 | 11 | 7 | I | Ne | 188d | 01.02.2024 | 08:00 | 06.08.2024 | 17:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
503 | 73056 B | Děčín východ dolní nádraží: 48. bez TV, její část od návěstidla S48 po námezník výhybky č. 44 Děčín východ dolní nádraží: 44.,46.,48.,50. jen TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Nad RPV. | výměna pražců ve 48. SK | 11 | 7 | O | Ne | 4d | 11.03.2024 | 07:00 | 14.03.2024 | 17:00 | [31 empty] | N | bar: 11. po 11 to 11. čt 14
503 | 73056 C | Děčín východ dolní nádraží: 38. bez TV, její část od návěstidla Se11 po námezník výhybky č. 49 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Nad RPV. | výměna pražců v 38. SK | 11 | 7 | O | Ne | 5d | 18.03.2024 | 07:00 | 22.03.2024 | 17:00 | [31 empty] | N | bar: 12. po 18 to 12. pá 22
503 | 73059 A | Děčín hl.n. nákladové nádraží: zhl. směr Povrly, jeho část od námezníku výhybky č. 10b po námezník výhybky č. 14 (výhybky č. 10ab, 14, část výhybek č. 9, 15). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 |  | navaření srdcovky výhybky č. 10a | 11 | 7 | O | D | 7h | 04.03.2024 | 07:00 | 04.03.2024 | 14:00 | 10. po 4: 7
503 | 73059 B | Děčín hlavní nádraží: 8a,10a bez TV, zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek č. 418, 423 po námezníky výhybek č. 419, 424. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |  | výměna 2x LIS mezi výh.č. 419 - 423 a 2x LIS u náv. Se52, svařování | 11 | 7 | O | D | 9h | 11.03.2024 | 07:00 | 11.03.2024 | 16:00 | 11. po 11: 9
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 | 73060 A | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 33, 35, 37, 39, jeho část od námezníků výhybek č. 143, 138 po námezník výhybky č. 135. |  | S | [19 empty] | výh. č. 143 - oprava žlábku srdcovky, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O | D | 7h | 18.03.2024 | 08:00 | 18.03.2024 | 15:00 | 12. po 18: 7
504 | 73060 B | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 47, 49, 51, 53, jeho část od námezníků výhybek č. 155, 154 po námezník výhybky č. 149. |  | S | [18 empty] | vliv na OKV | výh. č. 155 - oprava žlábku srdcovky, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O | D | 7h | 19.03.2024 | 08:00 | 19.03.2024 | 15:00 | 12. út 19: 7
504 | 73066 B | Řehlovice - Trmice: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výluku 1. traťové koleje Řehlovice - Ústí nad Labem západ Řehlovice: lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část, včetně části staničních kolejí 1, 3, 5 od návěstidla 1L po návěstidla S1, S3, S5. |  | T+S |  |  |  | N | [15 empty] | odstranění porostu | 11 | 8 | O | D | 2x7h | 11.03.2024 | 07:30 | 12.03.2024 | 14:00 | 11. po 11: 7; 11. út 12: 7
504 | 73066 A | Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Úpořiny, jeho část, včetně části staničních kolejí 1, 3, 5 od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3, L5. |  | T+S |  |  |  | N | [15 empty] | odstranění porostu | 11 | 8 | O | D | 4x7h | 04.03.2024 | 07:30 | 07.03.2024 | 14:00 | 10. po 4: 7; 10. út 5: 7; 10. st 6: 7; 10. čt 7: 7
504 | 72C32121 | Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, Úpořiny: záhl. směr Řehlovice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. |  | T+S | [19 empty] | odstranění porostu, čištění odvodnění | 11 | 8 | O | D | 2x7h | 13.03.2024 | 07:30 | 14.03.2024 | 14:00 | 11. st 13: 7; 11. čt 14: 7
504 | 73064 J | Chabařovice: záhl. a zhl. směr Bohosudov, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 33. |  | S | [19 empty] | cykl. broušení výhybek | 11 | 8 | O | D | 7h | 11.03.2024 | 08:00 | 11.03.2024 | 15:00 | 11. po 11: 7
504 | 73064 K | Chabařovice: záhl. a zhl. směr Bohosudov, jeho část od návěstidla 2S po námezníky výhybek č. 40, 39. |  | S | [19 empty] | cykl. broušení výhybek | 11 | 8 | O | D | 7h | 14.03.2024 | 08:00 | 14.03.2024 | 15:00 | 11. čt 14: 7
504 | 73064 D | Chabařovice - Bohosudov: 2. + TV, Bohosudov: 2b bez TV, její část od návěstidla Sc2b po návěstidlo L2b Bohosudov: 2.,2a bez TV, 2.,2a,2b jen TV, záhl. a zhl. směr Chabařovice, jeho část od návěstidla 2L po hroty jazyků výhybky č. 6. |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | následné podbití, laníčkování, úprava a regulace TV | 11 | 8 | I | D | 2x10h | 14.03.2024 | 08:00 | 15.03.2024 | 18:00 | 11. čt 14: 10; 11. pá 15: 10 | Z
504 | 73064 B | Bohosudov - Chabařovice: 1. + TV, Bohosudov: 3. bez TV, včetně výhybek č. 7, 8 Bohosudov: 1.,5.,5a,7. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Chabařovice, jejich část od návěstidla 1L, námezníku výhybky č. 5 k námezníku výhybky č. 4, hrotům jazyků výhybky č. 5. Bohosudov: výh.: č. 10 od hrotů jazyků po námezník, zhl. střední od námezníků výhybek č. 9, 8, 11 po hroty jazyků výhybky č. 11. Bohosudov: 1a bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 10 k návěstidlu Se7 |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | následné podbití, laníčkování, úprava a regulace TV | 11 | 8 | I | D | 3x10h | 07.03.2024 | 08:00 | 11.03.2024 | 18:00 | 10. čt 7: 10; 10. pá 8: 10; 11. po 11: 10 | Z
504 | 73064 D | Chabařovice - Bohosudov: 2. + TV, Bohosudov: 2b bez TV, její část od návěstidla Sc2b po návěstidlo L2b Bohosudov: 2.,2a bez TV, 2.,2a,2b jen TV, záhl. a zhl. směr Chabařovice, jeho část od návěstidla 2L po hroty jazyků výhybky č. 6. |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 37 | 15 |  | následné podbití, laníčkování, úprava a regulace TV | 11 | 8 | I | D | 2x10h | 18.03.2024 | 08:00 | 22.03.2024 | 18:00 | 12. po 18: 10; 12. pá 22: 10
504 | 73064 A | Teplice v Čechách - Bohosudov výhybky 12-15: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výluku 1. traťové koleje Teplice v Čechách - Bohosudov Bohosudov: lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách, jeho část od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky č. 12. Bohosudov: 1. bez TV, od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 10 Bohosudov: 3. bez TV, od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 10 včetně výhybek č. 7, 8 Bohosudov: 1a,5.,5a,7. bez TV, výh.: č. 10 od hrotů jazyků po námezník, zhl. střední od námezníků výhybek č. 9, 8, 11 po hroty jazyků výhybky č. 11. |  | T+S |  |  |  | N | V | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | následné podbití, laníčkování, úprava a regulace TV | 11 | 8 | I | D | 3x10h | 04.03.2024 | 08:00 | 06.03.2024 | 18:00 | 10. po 4: 10; 10. út 5: 10; 10. st 6: 10 | Z
504 | 73064 L | Bohosudov výhybky 12-15 - Teplice v Čechách: 2. jen TV, Teplice v Čechách: záhl. a zhl. směr Bohosudov, jeho část od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 3, 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohosudov - Teplice v Čechách, ze směru Teplice v Čechách. Teplice v Čechách: 4a bez TV, sudá jen TV, zhl. střední, jeho část, včetně části staniční koleje 4 od hrotů jazyků výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 7 a návěstidlo Sc4. |  | T+S | X |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 37 | 15 |  | následné podbití, laníčkování, úprava a regulace TV | 11 | 8 | I | D | 7h | 20.03.2024 | 08:00 | 20.03.2024 | 15:00 | 12. st 20: 7
504 | 73064 M | Teplice v Čechách - Bohosudov výhybky 12-15: 1. jen TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výluku 1. traťové koleje Teplice v Čechách - Bohosudov Teplice v Čechách: 1.,3a jen TV, od ÚO 401 po ÚD 4, ÚO 411 Teplice v Čechách: záhl. a zhl. směr Bohosudov, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se8 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Teplice v Čechách - Bohosudov, ze směru Teplice v Čechách. |  | T+S | X |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 37 | 15 |  | následné podbití, laníčkování, úprava a regulace TV | 11 | 8 | I | D | 7h | 21.03.2024 | 08:00 | 21.03.2024 | 15:00 | 12. čt 21: 7
504 | 73064 E | Chabařovice - Bohosudov: 1.,2. + TV, Bohosudov: celá + TV, Teplice v Čechách - Bohosudov: 1.,2. + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | Změna od RPV. | následné podbití kolejových spojek, laníčkování, úprava a regulace TV | 11 | 8 | I | N | 2x6h | 15.03.2024 | 22:50 | 17.03.2024 | 05:00 | 11. pá 15: (; 11. so 16: )(; 11. ne 17: ) | Z
504 | 73151 B | Teplice v Čechách: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Řetenice, jeho část, včetně části staničních kolejí 2, 4, 6, 8 od návěstidla Se17 po návěstidla L2, L4, Se11, Se12 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Teplice v Čechách - Řetenice, ze směru Teplice v Čechách. |  | S | X |  |  | N | [15 empty] | výměna LIS, svařování, navaření srdcovky výhybky č. 15 | 11 | 8 | O | D | 8h | 24.03.2024 | 08:00 | 24.03.2024 | 16:00 | 12. ne 24: 8
504 | 73151 C | Teplice v Čechách: záhl. a zhl. směr Řetenice, jeho část, včetně části staničních kolejí 2, 4, 6, 8 od návěstidla Se15 po návěstidla L2, L4, Se11, Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Teplice v Čechách - Řetenice, ze směru Teplice v Čechách. |  | S | X | [18 empty] | čepování výhybek č. 13, 15, 17, 19, defektoskopie | 11 | 8 | O | D | 8h | 25.03.2024 | 08:00 | 25.03.2024 | 16:00 | 13. po 25: 8
504 | 73064 C | Bohosudov výhybky 12-15 - Teplice v Čechách: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výluku 2. traťové koleje Bohosudov - Teplice v Čechách Bohosudov: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo Lc2 Bohosudov: 2a,2b bez TV, 2.,2a,2b jen TV, záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách, jeho část od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 13. |  | T+S |  |  |  | N | V | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | následné podbití, laníčkování, úprava a regulace TV | 11 | 8 | I | D | 2x10h | 12.03.2024 | 08:00 | 13.03.2024 | 18:00 | 11. út 12: 10; 11. st 13: 10 | Z
504 | 73064 G | Teplice v Čechách: 3.,3b,3c bez TV, zhl. směr Řetenice, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 12 po námezníky výhybek 14, 12. Teplice v Čechách: 3.,3a,3b jen TV, od ÚD 4 v km 17,930 po izolaci TV v km 18,370 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 80 | Nad RPV. | betonáž TZ | 11 | 8 | I | D | 2x8h | 19.03.2024 | 08:00 | 21.03.2024 | 16:00 | 12. út 19: 8; 12. čt 21: 8 | N
504 | 73064 F | Teplice v Čechách: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po návěstidlo Sc3 Teplice v Čechách: 3b bez TV, Teplice v Čechách: 3.,3a,3b jen TV, od ÚD 4 v km 17,930 po izolaci v TV v km 18,370 |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 80 | Nad RPV. | následné podbití a úpravy GPK | 11 | 8 | I | D | 10h | 27.03.2024 | 07:00 | 27.03.2024 | 17:00 | 13. st 27: 10 | N
504 | 73064 I | Řetenice: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 80 | Nad RPV. | úprava GPK | 11 | 8 | I | D | 4h | 26.03.2024 | 13:10 | 26.03.2024 | 17:10 | 13. út 26: 4 | N
504 | 73064 H | Řetenice - Oldřichov u Duchcova: 2. + TV, Řetenice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po hroty jazyků výhybky č. 14 Řetenice: záhl. a zhl. směr Oldřichov u Duchcova, jeho část od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 23, hroty jazyků výhybky č. 14. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 70 | Nad RPV. | úprava GPK | 11 | 8 | I | D | 6h | 26.03.2024 | 07:00 | 26.03.2024 | 13:00 | 13. út 26: 6 | N
504 | 72C33250 | Bílina - Odb České Zlatníky: 0. bez TV, Odb České Zlatníky: záhl. směr Bílina, od návěstidla 0L po námezník výhybky č. 4. |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 |  | broušení kolejnic | 11 | 8 | O | N | 8h | 05.03.2024 | 21:00 | 06.03.2024 | 05:00 | bar: 10. út 5 to 10. st 6
504 | 72A33211 | Bílina - Světec: 1. + TV, |  | T | [19 empty] | odstranění porostu | 11 | 8 | O | D | 3x7h | 18.03.2024 | 07:30 | 20.03.2024 | 14:00 | 12. po 18: 7; 12. út 19: 7; 12. st 20: 7
504 | 72C33345 | Odb České Zlatníky - Most: 2. bez TV, Most: záhl. a zhl. směr odbočka České Zlatníky, jejich část od návěstidla L po návěstidlo Se10. |  | T+S | [19 empty] | broušení kolejnic | 11 | 8 | O | D | 2h | 05.03.2024 | 19:00 | 05.03.2024 | 21:00 | 10. út 5: 2
504 | 73068 A | Odb České Zlatníky - Obrnice: traťová bez TV, | X | T | [19 empty] | svařování | 11 | 8 | O | D | 11h | 25.03.2024 | 07:30 | 25.03.2024 | 18:00 | 13. po 25: 11
504 | 73043 A | Třebušice - Most: 1. + TV, Most: záhl. 1. traťové koleje směr Třebušice. Most: 101. bez TV, část mezi návěstidly L101 - Sc101 Most: 101. jen TV, po ÚO 421 |  | T+S | [19 empty] | odstranění porostu | 11 | 8 | O | D | 6h | 01.03.2024 | 08:00 | 01.03.2024 | 14:00 | 9. pá 1: 6
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 | 53089 A | Předměřice nad Labem - Smiřice: traťová + TV, Smiřice: celá + TV, Smiřice - Jaroměř: traťová + TV, Jaroměř: celá jen TV, | X | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | Úprava výšky trakčního vedení pro průjezd nadměrného nákladu na přejezdu v km 32,168 (P5221) v dopravně Smiřice. | 6 | 4 | C | N | 5h | 23.03.2024 | 23:15 | 24.03.2024 | 04:15 | bar: 12. so 23 to 12. ne 24
505 | 53052 A | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: traťová + TV, Předměřice nad Labem: celá + TV, Předměřice nad Labem - Smiřice: traťová + TV, Smiřice: celá + TV, Smiřice - Jaroměř: traťová + TV, Jaroměř: celá jen TV, Jaroměř: záhl. TK směr Smiřice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. | X | T+S | [5 empty] | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | SVK, SVP, SČ, oprava GPK, oprava přejezdů km 24,239 (P5212) a km 24,864 (P5213), oprava mostů v km 24,392; 24,855 a 25,125 | 6 | 4 | O | Ne | 14d | 29.03.2024 | 08:00 | 11.04.2024 | 16:00 | [31 empty] | Z | bar: 13. pá 29 to 13. ne 31
505 | 53025 B | Čermná nad Orlicí - Borohrádek: traťová + TV, Borohrádek: celá + TV, Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Čermná nad Orlicí: záhl. TK směr Borohrádek. Týniště nad Orlicí: záhl. TK směr Borohrádek, jeho část od návěstidla BL po návěstidlo Se2. | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | Nad RPV. | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O | D | 7h | 01.03.2024 | 07:30 | 01.03.2024 | 14:30 | 9. pá 1: 7 | N
505 | 53008 A | Hradec Králové hlavní nádraží: celá jen TV, včetně elektrického předtápěcího zařízení a napájení TV kolejiště DKV a myčky vozů |  | S |  |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |  | BOTV+ÚD. | 6 | 4 | O | D | 2x1h | 18.03.2024 | 10:10 | 25.03.2024 | 11:00 | bar: 12. po 18; 13. po 25
505 | 53044 A | Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice: traťová + TV, Odb Plačice: celá + TV, Odb Plačice - Praskačka: traťová + TV, Praskačka: celá + TV, Praskačka - Dobřenice: traťová + TV, Dobřenice: celá + TV, Dobřenice - Káranice: traťová + TV, Káranice: celá + TV, Káranice - Nové Město nad Cidlinou: traťová + TV, Nové Město nad Cidlinou: celá + TV, Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou: traťová + TV, Chlumec nad Cidlinou: celá jen TV, Chlumec nad Cidlinou - Převýšov: traťová + TV, Převýšov: celá + TV, Převýšov - Choťovice: traťová + TV, Choťovice: celá + TV, Choťovice - Dobšice nad Cidlinou: traťová + TV, Dobšice nad Cidlinou: celá + TV, Dobšice nad Cidlinou - Velký Osek-Kanín: traťová + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou traťovou kolej mezi ŽST Dobšice nad Cidlinou – ŽST Velký Osek | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | Nad RPV. | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O | D | 5x7h | 11.03.2024 | 07:55 | 15.03.2024 | 14:30 | 11. po 11: 7; 11. út 12: 7; 11. st 13: 7; 11. čt 14: 7; 11. pá 15: 7 | N
505 | 53044 B | Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: traťová + TV, Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 7.,7a bez TV, Opatovice nad Labem-Pohřebačka: záhl. a zhl. TK směr Odb. Plačice, jeho část od návěstidla PS po námezník výhybky číslo 11. Opatovice nad Labem-Pohřebačka: výh.: 10, Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 3.,5.,7.,7a jen TV, | X | T+S |  |  |  | N |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | V souběhu s výlukou 53044 A. | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O | D | 3x7h | 11.03.2024 | 07:55 | 13.03.2024 | 14:30 | 11. po 11: 7; 11. út 12: 7; 11. st 13: 7
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 | 53007 A | Opočno pod Orlickými horami - Bohuslavice nad Metují: traťová bez TV, Bohuslavice nad Metují: celá bez TV, Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují: traťová bez TV, Opočno pod Orlickými horami: záhl. směr Bohuslavice nad Metují, jeho část od návěstidla S po návěstidlo LN. Nové Město nad Metují: záhl. směr Bohuslavice nad Metují, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | Nad RPV. | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O | D | 5x8h | 11.03.2024 | 07:20 | 15.03.2024 | 15:10 | 11. po 11: 8; 11. út 12: 8; 11. st 13: 8; 11. čt 14: 8; 11. pá 15: 8 | N
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
507 | 33097 A | Chotěboř: 2a bez TV, její část od km 17,640 do km 17,670 |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | navazuje na nepředpokládanou výluku N-02711/23 | havarijní stav infrastruktury | 5 | 3 | H | Ne | 96d | 01.02.2024 | 12:00 | 06.05.2024 | 07:00 | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
508 - Jaroměř - Liberec
508 | 53030 A | Stará Paka - Košťálov: traťová bez TV, Košťálov: celá bez TV, Košťálov - Semily: traťová bez TV, Semily: celá bez TV, Semily - Železný Brod: traťová bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | Následné podbití, propracování a další dokončovací práce | 8 | 7 | I | D | 2x8h | 26.03.2024 | 08:00 | 27.03.2024 | 16:00 | 13. út 26: 8; 13. st 27: 8
508 | 50001 A | Liberec: výh.: č. 51, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | výměna pražců ve výhybkách | 8 | 7 | O | Ne | 6d | 04.03.2024 | 07:00 | 09.03.2024 | 17:00 | bar: 10. po 4 to 10. so 9
508 | 50001 B | Liberec: výh.: č. 56, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | výměna pražců ve výhybkách | 8 | 7 | O | Ne | 4d | 10.03.2024 | 07:00 | 13.03.2024 | 17:00 | bar: 10. ne 10 to 11. st 13
508 | 50001 C | Liberec: výh.: č. 31, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | výměna pražců ve výhybkách | 8 | 7 | O | Ne | 4d | 18.03.2024 | 07:00 | 21.03.2024 | 17:00 | bar: 12. po 18 to 12. čt 21
508 | 50001 D | Liberec: výh.: č. 102, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | výměna pražců ve výhybkách | 8 | 7 | O | Ne | 6d | 22.03.2024 | 07:00 | 27.03.2024 | 17:00 | bar: 12. pá 22 to 13. st 27
508 | 53059 A1 | Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou: traťová bez TV, Hodkovice nad Mohelkou: záhl. TK směr Rychnov u Jablonce nad Nisou, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se6. | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | kácení stromů v zářezu + svoz dřeva | 8 | 7 | O | D | 3x9h | 11.03.2024 | 07:40 | 13.03.2024 | 16:45 | 11. po 11: 9; 11. út 12: 9; 11. st 13: 9
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
509 | 53027 A | Červený Kostelec - Malé Svatoňovice: traťová bez TV, Červený Kostelec: záhl. TK směr Malé Svatoňovice, jeho část od návěstidla S do km 28,770. Malé Svatoňovice: záhl. TK směr Červený Kostelec. | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | Nad RPV. | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O | D | 8h | 01.03.2024 | 07:20 | 01.03.2024 | 15:30 | 9. pá 1: 8 | N
509 | 53027 B | Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou traťovou kolej v úseku Malé Svatoňovice – Trutnov střed Malé Svatoňovice: záhl. TK směr Trutnov střed. Trutnov-Poříčí: záhl. TK směr Malé Svatoňovice. | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Nad RPV. | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O | D | 5x8h | 04.03.2024 | 07:20 | 08.03.2024 | 15:30 | 10. po 4: 8; 10. út 5: 8; 10. st 6: 8; 10. čt 7: 8; 10. pá 8: 8 | N
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
510 | 53021 A | Lázně Bělohrad - Nová Paka: traťová bez TV, Nová Paka: záhl. TK směr Lázně Bělohrad. Lázně Bělohrad: záhl. TK směr Nová Paka, jeho část od návěstidla L do km 59,260. | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | založení pomocných bárek, stavba mostu při obchvatu Nové Paky | 6 | 7 | C | D | 4x8h | 16.03.2024 | 08:00 | 19.03.2024 | 16:00 | 11. so 16: 8; 11. ne 17: 8; 12. po 18: 8; 12. út 19: 8
510 | 53045 A | Martinice v Krkonoších - Jilemnice: traťová bez TV, Jilemnice: celá bez TV, Jilemnice - Hrabačov: traťová bez TV, Hrabačov: celá bez TV, Hrabačov - Poniklá: traťová bez TV, Poniklá: celá bez TV, Poniklá - Jablonec nad Jizerou: traťová bez TV, Jablonec nad Jizerou: celá bez TV, Jablonec nad Jizerou - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, Rokytnice nad Jizerou: celá bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva | 6 | 7 | O | D | 3x9h | 20.03.2024 | 07:30 | 22.03.2024 | 16:30 | 12. st 20: 9; 12. čt 21: 9; 12. pá 22: 9
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
511 | 53075 A | Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | Nad RPV. | Stavba dálničního nadjezdu D35 - zřízení pilotů u P1 a P2. | 6 | 4 | C | D | 5x10h | 24.03.2024 | 07:00 | 28.03.2024 | 17:00 | 12. ne 24: 10; 13. po 25: 10; 13. út 26: 10; 13. st 27: 10; 13. čt 28: 10 | N
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
512 | 53036 B | Dolní Lipka - Červený Potok: část traťové koleje bez TV, od návěstidla L v km 89,666 v ŽST Dolní Lipka po krycí návěstidlo Lk v km 83,664 nz Červený Potok | X | T | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  | Kácení stromů, svoz dřeva. | 7 | 9 | O | D | 4x8h | 25.03.2024 | 08:00 | 28.03.2024 | 16:00 | 13. po 25: 8; 13. út 26: 8; 13. st 27: 8; 13. čt 28: 8
512 | 53036 A | Letohrad: záhl. TK směr Jablonné nad Orlicí, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo L. Letohrad - Jablonné nad Orlicí: traťová + TV, Jablonné nad Orlicí: celá + TV, Jablonné nad Orlicí - Těchonín: traťová + TV, Těchonín: celá + TV, Těchonín - Lichkov: traťová + TV, Lichkov: záhl. TK směr Těchonín, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se11. | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  | Oprava BK, kácení stromů, strojní odstranění porostu, strojní broušení kolejnic. | 7 | 9 | O | D | 5x9h | 18.03.2024 | 08:00 | 22.03.2024 | 17:00 | 12. po 18: 9; 12. út 19: 9; 12. st 20: 9; 12. čt 21: 9; 12. pá 22: 9
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
513 | 53042 A | Vamberk - Slatina nad Zdobnicí: traťová bez TV, Slatina nad Zdobnicí: celá bez TV, Slatina nad Zdobnicí - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, Rokytnice v Orlických horách: celá bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | Nad RPV. | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O | D | 6x7h | 18.03.2024 | 07:35 | 25.03.2024 | 14:15 | 12. po 18: 7; 12. út 19: 7; 12. st 20: 7; 12. čt 21: 7; 12. pá 22: 7; 13. po 25: 7 | N
513 | 53042 A1 | Vamberk - Slatina nad Zdobnicí: traťová bez TV, Slatina nad Zdobnicí: celá bez TV, Slatina nad Zdobnicí - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, Rokytnice v Orlických horách: celá bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53042 B. | Oprava přejezdu P4134 v km 10,737. | 6 | 4 | O | Ne | 3d | 26.03.2024 | 07:35 | 28.03.2024 | 14:15 | [31 empty] | Z | bar: 13. út 26 to 13. čt 28
513 | 53042 B | Doudleby nad Orlicí - Vamberk: traťová bez TV, Doudleby nad Orlicí: záhl. TK směr Vamberk. Vamberk: celá bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva, podbíjení, navaření výh. č. 1 v dopravně Vamberk. | 6 | 4 | O | D | 3x7h | 26.03.2024 | 07:35 | 28.03.2024 | 14:15 | 13. út 26: 7; 13. st 27: 7; 13. čt 28: 7
513 | 53032 A | Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, Solnice: celá bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nad RPV. | Vkládání mostního provizoria. | 6 | 4 | C | Ne | 3d | 01.03.2024 | 08:00 | 03.03.2024 | 18:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 9. ne 3
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
515 | 63066 C | Malešov - Zbraslavice: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace, svoz výzisku. | 14 | 5 | O | D | 8h | 05.03.2024 | 08:00 | 05.03.2024 | 16:00 | 10. út 5: 8
515 | 63066 B | Kutná Hora město - Malešov: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace, svoz výzisku. | 14 | 5 | O | D | 8h | 04.03.2024 | 08:00 | 04.03.2024 | 16:00 | 10. po 4: 8
515 | 63066 D | Zbraslavice - Zruč nad Sázavou: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace, svoz výzisku. | 14 | 5 | O | D | 3x8h | 06.03.2024 | 08:00 | 08.03.2024 | 16:00 | 10. st 6: 8; 10. čt 7: 8; 10. pá 8: 8
515 | 63101 A | Skovice - Žleby: traťová bez TV, Žleby: celá bez TV, Žleby - Ronov nad Doubravou: traťová bez TV, Ronov nad Doubravou: celá bez TV, Ronov nad Doubravou - Třemošnice: traťová bez TV, Třemošnice: celá bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | Nad RPV. | Výměna pražců, upevevňovadel, doplnění štěrkového lože, odstranění vegetace, montáž železničních kotev, podbití. | 14 | 3 | O | Ne | 5d | 25.03.2024 | 08:00 | 29.03.2024 | 16:00 | [31 empty] | N | bar: 13. po 25 to 13. pá 29
515 | 63061 A | Kolín - Ratboř: traťová bez TV, část od návěstidla So v km 5,650 v nz Červené Pečky po návěstidlo L v dopravně Ratboř Ratboř: celá bez TV, Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, Bečváry: celá bez TV, Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nad RPV. | Odstranění blátivých míst, výměna kolejnic, upevňovadel, svařování, úprava GPK, odstranění vegetace, oprava přejezdů v km 22,751 ( P5928 ); 22,965 ( P5929 ); v km 18,222 ( P5921 ). | 14 | 5 | O | Ne | 16d | 23.03.2024 | 08:40 | 07.04.2024 | 15:00 | [31 empty] | N | bar: 12. so 23 to 13. ne 31
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
516 | 63045 A | Zruč nad Sázavou - Kácov: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  | Odstranění vegetace, svoz výzisku, dotažení upevňovadel, úprava GPK. | 14 | 5 | O | D | 9h | 01.03.2024 | 07:10 | 01.03.2024 | 16:10 | 9. pá 1: 9
516 | 63045 B | Kácov - Ledečko: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  | Výřez vegetace, svoz výzisku, úprava příkopů, skal, dotažení upevńovadel. | 14 | 5 | O | D | 5x9h | 18.03.2024 | 07:10 | 22.03.2024 | 16:10 | 12. po 18: 9; 12. út 19: 9; 12. st 20: 9; 12. čt 21: 9; 12. pá 22: 9
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
517 | 53040 A | Přelouč nákladní nádraží - Choltice: traťová bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Přelouč – Choltice. Choltice: celá bez TV, Choltice - Heřmanův Městec: traťová bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Heřmanův Městec - Kostelec u Heřmanova Městce: traťová bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce - Prachovice: traťová bez TV, Prachovice: celá bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  | Oprava defektoskopicky vadných kolejnic, odstranění porostu. | 7 | 9 | O | D | 3x9h | 08.03.2024 | 07:35 | 10.03.2024 | 16:10 | 10. pá 8: 9; 10. so 9: 9; 10. ne 10: 9
517 | 53039 C | Moravany - Hrochův Týnec: traťová bez TV, Hrochův Týnec: celá bez TV, Hrochův Týnec - Chrudim město: traťová bez TV, Chrudim město: celá bez TV, Chrudim město - Chrudim: traťová bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Přejezd uzavřen pro silniční vozidla. | Odstranění porostu, oprava konstrukce přejezdu P5026 v km 28,091. | 7 | 9 | O | D | 2x9h | 06.03.2024 | 07:40 | 07.03.2024 | 16:20 | 10. st 6: 9; 10. čt 7: 9
517 | 55008 A | Hrochův Týnec - Moravany: zab. zař.: PZS v km 28,091 (P5026). |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | Výstavba a aktivace nového PZS v km 28,091 (P5026). | 7 | 9 | O | D | 8h | 28.03.2024 | 08:00 | 28.03.2024 | 16:00 | 13. čt 28: 8
517 | 53039 B | Moravany - Holice: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Odstranění porostu. | 7 | 9 | O | D | 2x7h | 04.03.2024 | 07:30 | 05.03.2024 | 14:30 | 10. po 4: 7; 10. út 5: 7
517 | 55010 A | Moravany - Hrochův Týnec: zab. zař.: Souhlas D3 pro jízdu. Moravany - Holice: zab. zař.: Souhlas D3 pro jízdu. Chrudim - Chrudim město: zab. zař.: Souhlas D3 pro jízdu. |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | Jízdy na PN. | Postupné přepínání ovládání a indikací souhlasu D3 z kolejové desky a ovládací skříňky na JOP. | 7 | 9 | O | D | 10h | 26.03.2024 | 08:00 | 26.03.2024 | 18:00 | 13. út 26: 10
517 | 53039 A | Choceň - Vysoké Mýto: traťová bez TV, Choceň: 5.,5a,5b bez TV, Choceň: výh.: 43, 20ab, Choceň: záhl. a zhl. směr Vysoké Mýto, jeho část od námezníku výhybky č. 65 po návěstidlo MS. Vysoké Mýto: celá bez TV, Vysoké Mýto - Vysoké Mýto město: traťová bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Navaření srdcovek výh. č. 43, 65, odstranění porostu. | 7 | 9 | O | D | 7h | 27.03.2024 | 08:30 | 27.03.2024 | 15:30 | 13. st 27: 7
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 | 63078 G | Čerčany: záhl. 2. traťové koleje směr Senohraby. Čerčany - Senohraby: 2. bez TV, Senohraby: záhl. 2. traťové koleje směr Čerčany. |  | T+S |  |  |  |  | V | [14 empty] | kácení rizikových stromů | 15 | 5 | O | D | 4x6h | 25.03.2024 | 09:20 | 28.03.2024 | 15:30 | 13. po 25: 6; 13. út 26: 6; 13. st 27: 6; 13. čt 28: 6
519 | 63078 H | Čerčany - Senohraby: 2. jen TV, |  | T | [19 empty] | práce mechanizace pod TV | 15 | 5 | O | D | 4x6h | 25.03.2024 | 09:20 | 28.03.2024 | 15:30 | 13. po 25: 6; 13. út 26: 6; 13. st 27: 6; 13. čt 28: 6
519 | 63078 C | Senohraby: záhl. 2. traťové koleje směr Strančice. Senohraby - Strančice: 2. bez TV, Strančice: záhl. 2. traťové koleje směr Senohraby. |  | T+S |  |  |  |  | V | [14 empty] | Výřez a s voz porostu | 15 | 5 | O | D | 6h | 07.03.2024 | 09:05 | 07.03.2024 | 15:30 | 10. čt 7: 6
519 | 63078 D | Senohraby - Strančice: 2. jen TV, |  | T | [19 empty] | Práce mechanizace pod TV. | 15 | 5 | O | D | 6h | 07.03.2024 | 09:05 | 07.03.2024 | 15:30 | 10. čt 7: 6
519 | 63078 E | Senohraby: záhl. 1. traťové koleje směr Čerčany. Senohraby - Čerčany: 1. bez TV, Čerčany: záhl. 1. traťové koleje směr Senohraby. |  | T+S |  |  |  |  | V | [14 empty] | výřez a svoz porostu, kácení rizikových stromů | 15 | 5 | O | D | 10x6h | 08.03.2024 | 09:20 | 22.03.2024 | 15:30 | 10. pá 8: 6; 11. po 11: 6; 11. út 12: 6; 11. st 13: 6; 11. čt 14: 6; 11. pá 15: 6; 12. út 19: 6; 12. st 20: 6; 12. čt 21: 6; 12. pá 22: 6
519 | 63078 F | Senohraby - Čerčany: 1. jen TV, |  | T | [19 empty] | práce mechanizace pod TV | 15 | 5 | O | D | 10x6h | 08.03.2024 | 09:20 | 22.03.2024 | 15:30 | 10. pá 8: 6; 11. po 11: 6; 11. út 12: 6; 11. st 13: 6; 11. čt 14: 6; 11. pá 15: 6; 12. út 19: 6; 12. st 20: 6; 12. čt 21: 6; 12. pá 22: 6
519 | Z-63141 A | Strančice: 3. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 |  | oprava zasíťování lávky | 15 | 5 | O | N | 6h | 05.03.2024 | 23:10 | 06.03.2024 | 05:20 | bar: 10. út 5 to 10. st 6
519 | 63078 A | Strančice: záhl. 1. traťové koleje směr Senohraby. Strančice - Senohraby: 1. bez TV, Senohraby: záhl. 1. traťové koleje směr Strančice. |  | T+S |  |  |  |  | V | [14 empty] | Výřez a svoz porostu. | 15 | 5 | O | D | 6h | 06.03.2024 | 09:05 | 06.03.2024 | 15:30 | 10. st 6: 6
519 | 63078 B | Strančice - Senohraby: 1. jen TV, |  | T | [19 empty] | Práce mechanizace pod TV. | 15 | 5 | O | D | 6h | 06.03.2024 | 09:05 | 06.03.2024 | 15:30 | 10. st 6: 6
519 | Z-63141 B | Strančice: 4. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 |  | oprava zasíťování lávky | 15 | 5 | O | N | 6h | 06.03.2024 | 23:10 | 07.03.2024 | 05:20 | bar: 10. st 6 to 10. čt 7
519 | Z-63141 C | Strančice: 1.,2. bez TV, celá jen TV, |  | S |  |  |  | L |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 |  | oprava zasíťování lávky | 15 | 5 | O | N | 5h | 07.03.2024 | 23:10 | 08.03.2024 | 04:20 | bar: 10. čt 7 to 10. pá 8
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
520 | 63064 B | Beroun-Závodí - Vráž u Berouna: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Nad RPV. | tažení vodičů ČEZ | 13 | 8 | C | D | 3h | 19.03.2024 | 01:30 | 19.03.2024 | 04:20 | 12. út 19: 3 | N
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 | 63028 A | Praha-Krč: záhl. a zhl. směr Odb Tunel od návěstidla RL po návěstidlo Se6 a po izolovaný styk v km 5,766 (před hroty výh. č. 5). Praha-Krč - Odb Tunel: traťová bez TV, Odb Tunel: celá bez TV, kolejově od návěstidla L po návěstidlo 3S, 4S Odb Tunel - Odb Závodiště: 3.,4. bez TV, od návěstidla 3S, 4S (odb Tunel) po návěstidlo 3L, 4L (Odb Závodiště) Praha-Krč - Odb Tunel: traťová jen TV, napěťově od ÚO 414 v km 6,865 (P. Krč) po ÚO 404 km 10,159 (Odb Tunel) Odb Tunel: celá jen TV, napěťově od ÚO 404 v km 10,159 po ÚO 414 v km 10,760 Odb Tunel - Odb Závodiště: 3.,4. jen TV, od ÚO 414 v km 10,760 (Odb Tunel) po ÚO 403/404 v km 11,660 (odb Závodiště) | X | T+S | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nad RPV. | zdvoukolejnění tratě + oprava mostu v km 9,680 | 13 | 5 | I | Ne | 174d | 10.01.2024 | 07:30 | 01.07.2024 | 17:30 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
521 | 63028 B | Praha-Krč - Praha-Zahradní Město: traťová + TV, Praha-Krč: záhl. a zhl. směr od náv. VS směr Praha-Zahradní Město po izolovaný styk v km 5,584 (mezi výh. č. 28 a č. 34). | X | T+S | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nad RPV. | rekonstrukce, budování odb. Spořilov a zast. Kačerov | 13 | 5 | I | Ne | 112d | 10.01.2024 | 07:30 | 30.04.2024 | 17:30 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
521 | 63028 P | Praha-Krč: celá jen TV, |  | S |  |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Nad RPV. | zdvoukolejnění traťě Odb Tunel - P. Krč | 13 | 5 | I | Ne | 174d | 10.01.2024 | 07:30 | 01.07.2024 | 17:30 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
521 | 63010 W | Karlštejn: 3. jen TV, od vložené izolace v km 30,350 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | Nad RPV. | odstavení mechanizace | 13 | 6 | I | Ne | 302d | 11.12.2023 | 19:00 | 07.10.2024 | 19:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
521 | 63010 V | Karlštejn: 7. jen TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Nad RPV. | odstavení mechanizace | 13 | 6 | I | Ne | 342d | 08.01.2024 | 09:00 | 14.12.2024 | 24:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
521 | 63010 B1 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Beroun: záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po náv. Se3. Karlštejn: záhl. a zhl. směr Beroun od náv. S po námezník výh. č. 14. |  | T+S | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 41 | 15 | Nad RPV. | terénní úpravy | 13 | 6 | I | D | 17x10h | 01.03.2024 | 09:00 | 31.03.2024 | 19:00 | 9. pá 1: 10; 9. so 2: 10; 9. ne 3: 10; 10. po 4: 10; 10. út 5: 10; 10. st 6: 10; 10. čt 7: 10; 10. pá 8: 10; 10. so 9: 10; 10. ne 10: 10; 11. po 11: 10; 13. út 26: 10; 13. st 27: 10; 13. čt 28: 10; 13. pá 29: 10; 13. so 30: 10; 13. ne 31: 10 | N
521 | 63010 A1 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Karlštejn: záhl. směr Beroun od úrovně náv. S u 1. TK po náv. Se2. Beroun: záhl. a zhl. směr Karlštejn od náv. 2L po izolovaný styk v km 37,700 (mezi výh. č. 1 a 6). |  | T+S | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 41 | 15 | Nad RPV. | terénní úpravy | 13 | 6 | I | D | 14x10h | 12.03.2024 | 09:00 | 25.03.2024 | 19:00 | 11. út 12: 10; 11. st 13: 10; 11. čt 14: 10; 11. pá 15: 10; 11. so 16: 10; 11. ne 17: 10; 12. po 18: 10; 12. út 19: 10; 12. st 20: 10; 12. čt 21: 10; 12. pá 22: 10; 12. so 23: 10; 12. ne 24: 10; 13. po 25: 10 | N
521 | 63010 A3 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Karlštejn: záhl. směr Beroun od úrovně náv. S u 1. TK po náv. Se2. Beroun: záhl. a zhl. směr Karlštejn od náv. 2L po izolovaný styk v km 37,700 (mezi výh. č. 1 a 6). | X | T+S | [5 empty] | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | V souběhu s ROV 63010 B3. | stavba TB, pažení | 13 | 6 | I | N | 11x5h | 04.03.2024 | 23:30 | 19.03.2024 | 04:40 | 10. po 4: (; 10. út 5: )(; 10. st 6: )(; 10. čt 7: )(; 10. pá 8: )(; 10. so 9: ); 11. po 11: (; 11. út 12: )(; 11. st 13: )(; 11. čt 14: )(; 11. pá 15: )(; 11. so 16: ); 12. po 18: (; 12. út 19: )
521 | 63010 A3 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Karlštejn: záhl. směr Beroun od úrovně náv. S u 1. TK po náv. Se2. Beroun: záhl. a zhl. směr Karlštejn od náv. 2L po izolovaný styk v km 37,700 (mezi výh. č. 1 a 6). | X | T+S | [5 empty] | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. V souběhu s ROV 63010 B3. | stavba TB, pažení | 13 | 6 | I | N | 5x5h | 19.03.2024 | 23:30 | 26.03.2024 | 04:40 | 12. út 19: (; 12. st 20: )(; 12. čt 21: )(; 12. pá 22: )(; 12. so 23: ); 13. po 25: (; 13. út 26: ) | Z
521 | 63010 A3 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Karlštejn: záhl. směr Beroun od úrovně náv. S u 1. TK po náv. Se2. Beroun: záhl. a zhl. směr Karlštejn od náv. 2L po izolovaný styk v km 37,700 (mezi výh. č. 1 a 6). | X | T+S | [5 empty] | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Nad RPV. V souběhu s ROV 63010 B3. | stavba TB, pažení | 13 | 6 | I | N | 5h | 26.03.2024 | 23:30 | 27.03.2024 | 04:40 | [31 empty] | N | bar: 13. út 26 to 13. st 27
521 | 63010 B3 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Beroun: záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po náv. Se3. Karlštejn: záhl. a zhl. směr Beroun od náv. S po námezník výh. č. 14. | X | T+S | [5 empty] | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | V souběhu s ROV 63010 A3. | stavba TB, pažení | 13 | 6 | I | N | 16x5h | 04.03.2024 | 23:30 | 27.03.2024 | 04:40 |  |  |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | ) | ( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )
521 | 63010 B3 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Beroun: záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po náv. Se3. Karlštejn: záhl. a zhl. směr Beroun od náv. S po námezník výh. č. 14. | X | T+S | [5 empty] | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. V souběhu s ROV 63010 A3. | stavba TB, pažení | 13 | 6 | I | N | 5h | 19.03.2024 | 23:30 | 20.03.2024 | 04:40 | [31 empty] | Z | bar: 12. út 19 to 12. st 20
521 | 63064 A | Beroun: 1.,1a,3.,3a,5.,5a,5c,5b,7.,9.0.,0a,2.,2a,4.,4a,4b,6.,6a,8.,8a,10.,10a,12a jen TV, napěťově od ÚO 401/ÚO 402 (v km, 37,460) po ÚO 203 (km 39,145), ÚO 201 (km 39,232) a po ÚO 411/ÚO 412 (km 39,256) Beroun: záhl. a zhl. směr Karlštejn od návěstidel 1L, 2L po návěstidla S5b, Se6, Se7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Beroun - Karlštejn, ze směru Beroun. | X | S | X |  |  | L |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Nad RPV. V souběhu s ROV 63010 A3, B3. | tažení vodičů ČEZ | 13 | 6 | C | D | 4h | 19.03.2024 | 00:30 | 19.03.2024 | 04:20 | 12. út 19: 4 | N
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice
523 | 63080 B | Dobříš: celá bez TV, Dobříš - Mníšek pod Brdy: traťová bez TV, Mníšek pod Brdy: celá bez TV, Mníšek pod Brdy - Čisovice: traťová bez TV, Čisovice: celá bez TV, Čisovice - Měchenice: traťová bez TV, Měchenice: celá bez TV, Měchenice - Odb Skochovice: traťová bez TV, Odb Skochovice: celá bez TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [10 empty] | Souběh s etapou C. | výměna kolejnic, svařování, oprava odvodnění, úprava skalních zářezů | 15 | 5 | O | D | 6x8h | 11.03.2024 | 09:40 | 20.03.2024 | 17:40 | 11. po 11: 8; 11. út 12: 8; 11. st 13: 8; 12. po 18: 8; 12. út 19: 8; 12. st 20: 8
523 | 63080 D | Čisovice: záhl. směr Měchenice. Čisovice - Měchenice: traťová bez TV, Měchenice: celá bez TV, Měchenice - Odb Skochovice: traťová bez TV, Odb Skochovice: celá bez TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [10 empty] | Souběh s etapou C. | Výměna kolejnic, svařování, oprava odvodnění, úprava skalních zářezů | 15 | 5 | O | D | 4x7h | 14.03.2024 | 09:40 | 22.03.2024 | 16:40 | 11. čt 14: 7; 11. pá 15: 7; 12. čt 21: 7; 12. pá 22: 7
523 | 63080 C | Týnec nad Sázavou: záhl. směr Jílové u Prahy. Týnec nad Sázavou - Jílové u Prahy: traťová bez TV, Jílové u Prahy: celá bez TV, Jílové u Prahy - Davle: traťová bez TV, Davle: celá bez TV, Davle - Odb Skochovice: traťová bez TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | výměna kolejnic, odstranění defektoskopických závad včetně zavaření, oprava odvodnění | 15 | 5 | O | D | 10x8h | 11.03.2024 | 09:40 | 22.03.2024 | 17:40 | 11. po 11: 8; 11. út 12: 8; 11. st 13: 8; 11. čt 14: 8; 11. pá 15: 8; 12. po 18: 8; 12. út 19: 8; 12. st 20: 8; 12. čt 21: 8; 12. pá 22: 8
524 - Milovice - Praha-Vysočany
524 | 63037 G1 | Odb Balabenka - Praha-Vysočany: 302. bez TV, od náv. S302 v dopravně Odb Balabenka po náv. 302S v dopravně Praha-Vysočany Odb Balabenka: záhl. a zhl. směr Praha Masarykovo nádraží od náv. S302 po izolovaný styk před námezníkem výh. č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 401. TK Praha M.nádraží-Sluncová - Odb Balabenka, ze směru Odb Balabenka. Praha hlavní nádraží - Odb Balabenka: 302T jen TV, od ÚO 444 v km 3,075 (Praha hlavní nádraží) po ÚD 101 (Odb Balabenka) Odb Balabenka - Praha-Vysočany: 302. jen TV, od ÚD 101A (Odb Balabenka) po ÚO 412 v km 5,775 (Praha-Vysočany) |  | T+S | X |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 60 | 10 | Nad RPV. | připojení napáječů N51+N52 | 13 | 5 | I | D | 2x12h | 23.03.2024 | 07:00 | 24.03.2024 | 19:00 | 12. so 23: 12; 12. ne 24: 12 | N
524 | 63011 F4 | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Zastaven provoz. Souběh s etapou G. | úprava GPK, svařování | 13 | 5 | I | D | 3h | 01.03.2024 | 01:00 | 01.03.2024 | 04:15 | 9. pá 1: 3
524 | 63011 F5 | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Zastaven provoz. Souběh s etapou G. | tažení spojek na odb. Záluží, úprava TV | 13 | 5 | I | N | 3x6h | 01.03.2024 | 21:55 | 04.03.2024 | 04:15 | 9. pá 1: (; 9. so 2: )(; 9. ne 3: )(; 10. po 4: )
524 | 63011 G | Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 30 |  | zřizování odb. Záluží v 1. TK | 13 | 5 | I | Ne | 11d | 23.02.2024 | 20:40 | 04.03.2024 | 18:00 | bar: 9. pá 1 to 10. po 4
524 | 65005 B1 | Mstětice: zab. zař.: SZZ. výměna SW Mstětice - Čelákovice: zab. zař.: TZZ. výměna SW odb. Záluží | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Zastaven provoz. | výměna a přezkoušní SW odb. Záluží | 13 | 5 | I | D | 3h | 01.03.2024 | 01:00 | 01.03.2024 | 04:15 | 9. pá 1: 3
524 | 63011 J | Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, Mstětice: 1.,3. + TV, jejich části od náv. S1 a S3 po námezník výh. č. 18 a 19 Mstětice: 3a + TV, Mstětice: záhl. a zhl. směr Praha-Horní Počernice od náv. 1S po námezník výh. č. 23. |  | T+S |  |  |  | N | V | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 30 | Souběh s ROV 63059 A = nelze jezdit Lysá n/L-odb.Káraný 2.TK 5.-N-14.3.2024. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 16d | 04.03.2024 | 18:00 | 19.03.2024 | 17:00 | bar: 10. po 4 to 12. út 19
524 | 63011 M5 | Mstětice: 2.,4. + TV, Mstětice: záhl. a zhl. směr Čelákovice od námezníku výh. č. 7 a 5 a náv. S1 a S3 po náv. 2L a 1L (včetně částí SK 1 a 3). Mstětice: záhl. a zhl. směr Praha-Horní Počernice od námezníku výh. č. 20 po náv. 2S. | X | S | [5 empty] | X | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Zastaven provoz. Souběh s etapou J. | pokládka výh. č. 15, 16, úprava ŠL, GPK, ASP | 13 | 5 | I | N | 4x6h | 11.03.2024 | 21:55 | 15.03.2024 | 04:15 | 11. po 11: (; 11. út 12: )(; 11. st 13: )(; 11. čt 14: )(; 11. pá 15: )
524 | 63011 I | Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | V | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 30 | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 22d | 19.03.2024 | 17:00 | 09.04.2024 | 17:00 | [31 empty] | N | bar: 12. út 19 to 13. ne 31
524 | 63011 L | Mstětice: 2. bez TV, Mstětice: záhl. a zhl. směr Praha-Horní Počernice od námezníku výh. č. 20 po náv. 2S. Mstětice: 2.,4. jen TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 30 | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 22d | 19.03.2024 | 17:00 | 09.04.2024 | 17:00 | [31 empty] | N | bar: 12. út 19 to 13. ne 31
524 | 63011 J4 | Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, Mstětice: 1.,3. + TV, jejich části od náv. S1 a S3 po námezník výh. č. 18 a 19 Mstětice: 3a + TV, Mstětice: záhl. a zhl. směr Praha-Horní Počernice od náv. 1S po námezník výh. č. 23. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Zastaven provoz. Soouběh s etapami I, L. | demontáž TV Sp3 | 13 | 5 | I | D | 3x3h | 20.03.2024 | 01:00 | 29.03.2024 | 04:15 | 12. st 20: 3; 13. čt 28: 3; 13. pá 29: 3
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 | 63032 C | Praha hlavní nádraží: 36b jen TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | demontáž | 13 | 5 | I | Ne | 87d | 04.02.2024 | 17:30 | 30.04.2024 | 17:30 | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
525 | 63140 A | Praha hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr P. Vršovice od námezníku výh. č. 7 a od náv. Se15 po náv. Se5 a Se6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 102.,101. TK Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice, ze směru Praha hlavní nádraží. Praha hlavní nádraží: 102. jen TV, od ÚO 416 v dopravně Praha hl. n. (v km 185,500) po ÚO 412 v dopravně Praha-Vršovice os. n. (v km 184,000) Praha hlavní nádraží: 101. jen TV, od ÚO 415 v dopravně Praha hl. n. (v km 185,440) po ÚO 411 v dopravně Praha-Vršovice os. n. (v km 184,050) |  | S | X |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 15 | Nad RPV. | instalace deformačních čidel | 13 | 5 | C | N | 5h | 04.03.2024 | 23:10 | 05.03.2024 | 04:20 | [31 empty] | N | bar: 10. po 4 to 10. út 5
525 | 63140 B | Praha hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr P. Vršovice od námezníku výh. č. 8a a od náv. Se14 po náv. Se3 a Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 103.,105. TK Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice, ze směru Praha hlavní nádraží. Praha hlavní nádraží: 103. jen TV, od ÚO 414 v dopravně Praha hl. n. (v km 185,450) po ÚO 414 v dopravně Praha-Vršovice os. n. (v km 184,050) Praha hlavní nádraží: 105. jen TV, od ÚO 413 v dopravně Praha hl. n. (v km 185,450) po ÚO 413 v dopravně Praha-Vršovice os. n. (v km 184,000) |  | S | X |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 15 | Nad RPV. | Instalace deformačních čidel | 13 | 5 | C | N | 5h | 05.03.2024 | 23:10 | 06.03.2024 | 04:20 | [31 empty] | N | bar: 10. út 5 to 10. st 6
525 | 63140 C | Praha hlavní nádraží: záhl. a zhl. od náv. Se13 a od námezníku výh. č. 10b po náv. Se1 a Se2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 201.,202. TK Praha hlavní nádraží - Výh Praha-Vyšehrad, ze směru Praha hlavní nádraží. Praha hlavní nádraží: 201. jen TV, od ÚO 411 v dopravně Praha hl. n. (v km 0,420) po ÚO 451 (v km 1,610) Praha hlavní nádraží: 202. jen TV, od ÚO 412 v dopravně Praha hl. n. (v km 0,377) po ÚO 452 (v km 1,610) | X | S | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Nad RPV. | instalace deformačních čidel | 13 | 5 | C | D | 2h | 07.03.2024 | 01:00 | 07.03.2024 | 03:00 | 10. čt 7: 2 | N
525 | 63105 U | Praha-Vršovice: zhl. směr Praha hlavní nádraží, část od námezníku výh. č. 36 po hroty jazyků výh. č. 52. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 103. TK Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží, ze směru Praha-Vršovice. |  | S | X | [18 empty] | broušení výh. č. 42, 48, 52 | 15 | 5 | O | D | 8h | 02.03.2024 | 08:30 | 02.03.2024 | 16:30 | 9. so 2: 8
525 | 63105 V | Praha-Vršovice: zhl. směr Praha hlavní nádraží, část od námezníku výh. č. 47 po námezník výh. č. 51. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 101. TK Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží, ze směru Praha-Vršovice. |  | S | X | [18 empty] | broušení výh. č. 47, 51 | 15 | 5 | O | D | 6h | 03.03.2024 | 09:30 | 03.03.2024 | 15:30 | 9. ne 3: 6
525 | 63106 A | Praha-Eden: zhl. směr Praha Zahradní Město, část od Se103 po Se102. |  | S | [19 empty] | Broušení výhybky | 15 | 5 | O | D | 3h | 06.03.2024 | 09:30 | 06.03.2024 | 12:30 | 10. st 6: 3
525 | 63105 R | Praha-Vršovice: zhl. směr Praha hlavní nádraží, část od námezníku výh. č. 44 po námezník výh. č. 45. |  | S | [19 empty] | broušení výh. č. 44 | 15 | 5 | O | D | 3h | 07.03.2024 | 09:30 | 07.03.2024 | 12:30 | 10. čt 7: 3
525 | 63105 S | Praha-Vršovice: zhl. směr Praha hlavní nádraží, část od námezníku výh. č. 40 po námezník výh. č. 41. |  | S | [19 empty] | broušení výh. č. 40, 41 | 15 | 5 | O | D | 6h | 08.03.2024 | 09:30 | 08.03.2024 | 15:30 | 10. pá 8: 6
525 | 63105 M | Praha-Vršovice: zhl. směr Praha Eden, část od námezníku výh. č. 23 po námezník výh. č. 25. |  | S | [19 empty] | broušení výh. č. 23, 25 | 15 | 5 | O | D | 6h | 09.03.2024 | 09:30 | 09.03.2024 | 15:30 | 10. so 9: 6
525 | 63105 P | Praha-Vršovice: zhl. směr Praha hlavní nádraží, část od námezníku výh. č. 37 po námezník výh. č. 44 a námezník výh. č. 46. |  | S | [19 empty] | broušení výh. č. 37, 39ab | 15 | 5 | O | D | 6h | 10.03.2024 | 09:30 | 10.03.2024 | 15:30 | 10. ne 10: 6
525 | 63105 N | Praha-Vršovice: zhl. směr Praha Eden, část od námezníku výh. č. 30 po námezník výh. č. 31. |  | S | [19 empty] | broušení výh. č. 30, 31 | 15 | 5 | O | D | 6h | 14.03.2024 | 09:30 | 14.03.2024 | 15:30 | 11. čt 14: 6
525 | 63105 L | Praha-Vršovice: zhl. směr Praha Eden, část od námezníku výh. č. 15 po námezník výh. č. 17. |  | S | [19 empty] | broušení výh. č. 15, 17 | 15 | 5 | O | D | 6h | 16.03.2024 | 09:30 | 16.03.2024 | 15:30 | 11. so 16: 6
525 | 63105 K | Praha-Vršovice: zhl. směr Praha Eden, část od námezníku výh. č. 24 po námezník výh. č. 29. |  | S | [19 empty] | broušení výh. č. 24, 28, 29 | 15 | 5 | O | D | 8h | 17.03.2024 | 08:30 | 17.03.2024 | 16:30 | 11. ne 17: 8
525 | 63105 T | Praha-Vršovice: zhl. směr Praha hlavní nádraží, část od námezníku výh. č. 43 po námezník výh. č. 49. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 50 |  | broušení výh. č. 43 | 15 | 5 | O | N | 8h | 21.03.2024 | 21:00 | 22.03.2024 | 05:00 | bar: 12. čt 21 to 12. pá 22
525 | 63105 W | Praha-Vršovice: zhl. směr Praha hlavní nádraží, část od námezníku výh. č. 46 po námezník výh. č. 50. |  | S | [19 empty] | broušení výh. č. 46, 50 | 15 | 5 | O | D | 6h | 26.03.2024 | 09:30 | 26.03.2024 | 15:30 | 13. út 26: 6
525 | 63106 D | Praha-Vršovice: výh.: 36, její část od hrotů jazyků po námezník, |  | S | [19 empty] | Výměna vadného LIS ve spojce v.č. 36/43 | 15 | 5 | O | D | 3h | 26.03.2024 | 20:00 | 26.03.2024 | 23:00 | 13. út 26: 3
525 | 63106 E | Praha-Vršovice: výh.: 43, její část od námezníku po hroty jazyků, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 |  | Výměna vadného LIS ve spojce v.č. 36/43 | 15 | 5 | O | N | 3h | 26.03.2024 | 23:00 | 27.03.2024 | 02:00 | bar: 13. út 26 to 13. st 27
525 | 63032 E9 | Praha-Libeň: 62.,63.,64.,65.,65a,66.,66b jen TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Nad RPV. | dobudování haly OŘ Praha - fasádní omítky | 13 | 5 | I | Ne | 25d | 04.03.2024 | 07:30 | 28.03.2024 | 17:30 | [31 empty] | N | bar: 10. po 4 to 13. čt 28
525 | 63037 H1 | Praha-Libeň: 900. bez TV, od návěstidla Se62 po návěstidlo Se902 Praha-Libeň: 900.,901. jen TV, napěťově od ÚO 415 v km 0,786 ve směru na obvod Vítkov po konec (zakotvení) TV | X | S | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Zastaven provoz depo P.Libeň. | výstroj TS 9A | 13 | 5 | I | D | 12h | 05.03.2024 | 07:00 | 05.03.2024 | 19:00 | 10. út 5: 12
525 | 63037 C1 | Praha-Libeň: 103c bez TV, od náv. Se61 po náv. Se69 Praha-Libeň: 103.,103a,103b,103c,900. jen TV, od ÚO 423 v km 404,680 po ÚO 411 v km 1,088 a po ÚO 415 v km 0,786 |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 |  | překopy | 13 | 5 | I | D | 12h | 07.03.2024 | 07:00 | 07.03.2024 | 19:00 | 10. čt 7: 12
525 | 63037 D | Praha-Libeň: záhl. směr Praha Masarykovo n. od náv. 202MS po náv. Se64. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 202. TK Praha-Libeň - Praha M.nádraží-Sluncová, ze směru Praha-Libeň. Praha-Libeň: 102.,102a,102b jen TV, od ÚO 422 v km 404,700 po ÚO 412 v km 1,088 |  | S | X |  |  | N | V | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | překopy | 13 | 5 | I | Ne | 2d | 16.03.2024 | 07:00 | 17.03.2024 | 19:00 | bar: 11. so 16 to 11. ne 17
525 | 63037 E | Praha-Libeň: záhl. a zhl. směr Praha hl. n. od náv. 602 WS po náv. Se63. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 602. TK Praha-Libeň - Praha hlavní nádraží, ze směru Praha-Libeň. Praha-Libeň: 100.,100a jen TV, od ÚO 420 v km 404,660 po ÚO 410 v km 406,380 |  | S | X |  |  | N | V | X | X |  |  |  | X |  |  | 15 | 15 | 60 | 100 | 15 |  | překopy | 13 | 5 | I | Ne | 2d | 16.03.2024 | 07:00 | 17.03.2024 | 19:00 | bar: 11. so 16 to 11. ne 17
525 | 63081 F | Praha-Malešice: záhl. 2. traťové koleje směr Praha Zahradní Město. Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: 2. + TV, Praha-Zahradní Město: záhl. 2. traťové koleje směr Praha Malešice. |  | T+S | [19 empty] | výřez a svoz porostu MHS | 15 | 5 | O | D | 8h | 04.03.2024 | 08:00 | 04.03.2024 | 16:00 | 10. po 4: 8
525 | 63081 C | Praha-Malešice: záhl. 1. traťové koleje směr Praha Běchovice. Praha-Malešice - Praha-Běchovice: 1. + TV, Praha-Běchovice: záhl. 1. traťové koleje směr Praha Malešice. |  | T+S | [19 empty] | výřez a svoz porostu MHS | 15 | 5 | O | D | 8h | 05.03.2024 | 08:00 | 05.03.2024 | 16:00 | 10. út 5: 8
525 | Z-63145 C | Praha-Malešice: záhl. traťové koleje směr Praha Libeň. Praha-Malešice - Praha-Libeň: traťová + TV, Praha-Libeň: záhl. traťové koleje směr Praha Malešice. | X | T+S | [19 empty] | odstranění blátivých míst, oprava GPK | 15 | 5 | O | D | 4x6h | 28.03.2024 | 08:00 | 31.03.2024 | 14:00 | 13. čt 28: 6; 13. pá 29: 6; 13. so 30: 6; 13. ne 31: 6
525 | 65003 A | Praha-Malešice - Praha-Běchovice: zab. zař.: systému ETCS 1. traťové koleje . Praha-Běchovice - Praha-Malešice: zab. zař.: systému ETCS 2. traťové koleje . Praha-Libeň - Praha-Malešice: zab. zař.: systému ETCS traťové koleje. Praha-Malešice: zab. zař.: ETCS. Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice: zab. zař.: systému ETCS 1. traťové koleje. Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: zab. zař.: systému ETCS 2. traťové koleje. Praha-Malešice - Praha-Hostivař: zab. zař.: systému ETCS traťové koleje. |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Nad RPV. | budování nového ETCS | 13 | 5 | IB | Ne | 296d | 10.12.2023 | 00:00 | 30.09.2024 | 18:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 | 63037 A1 | Praha M.nádraží-Sluncová - Odb Balabenka: 401. bez TV, od náv. 401 BL po náv. 401 ML Odb Balabenka: záhl. směr Praha Masarykovo nádraží od náv. 401ML po izolovaný styk pře námezníkem výh. č. 4. Praha M.nádraží-Sluncová - Odb Balabenka: 401. jen TV, od ÚO 201A v km 1,930 (Sluncová) po ÚD 101A (Odb Balabenka) |  | T+S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 15 |  | překopy | 13 | 5 | I | D | 12h | 02.03.2024 | 07:00 | 02.03.2024 | 19:00 | 9. so 2: 12
526 | 63037 B1 | Praha-Holešovice - Praha-Libeň: 1. bez TV, Praha-Libeň: záhl. směr Praha-Holešovice od náv. 1HS po náv. Se303. Praha-Libeň: 104.,106.,6. jen TV, od ÚD6 (Praha-Libeň) po ÚO 413 v km 0,276 |  | T+S |  |  |  | N | V | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 25 |  | překopy | 13 | 5 | I | D | 12h | 05.03.2024 | 07:00 | 05.03.2024 | 19:00 | 10. út 5: 12
526 | 63027 A | Praha Masarykovo nádraží: 7. bez TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | Snesení koleje a části trolejí, archeologické průzkumy, výstavba nových nástupišť č.IV, V. a VI., výstavba nových kolejí č.7,8,9 | 13 | 5 | I | Ne | 281d | 09.03.2024 | 08:30 | 14.12.2024 | 24:00 | bar: 10. so 9 to 13. ne 31
526 | 63027 R | Praha Masarykovo nádraží: 7. jen TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | Nad RPV. | kolej bez TV | 13 | 5 | I | Ne | 280d | 10.03.2024 | 18:30 | 14.12.2024 | 24:00 | [31 empty] | N | bar: 10. ne 10 to 13. ne 31
526 | 63009 B | Praha-Bubny: 1.,3. bez TV, kolejově od náv. Sc1 a Sc3 po námezník výh. č. 110 Praha-Bubny: zhl. ve směru Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka od námezníku výh. č. 110 po PB48 (mezi výh. č. 115 a 119) a po zarážedlo kusé koleje. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 |  | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 371d | 10.12.2023 | 00:00 | 14.12.2024 | 24:00 | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
526 | 63027 B1 | Praha Masarykovo nádraží: 701. bez TV, od návěstidla Se700 po náv. Sc701 Praha Masarykovo nádraží: záhl. a zhl. od Sc701 po náv. Se9 a po náv. Sc7. Praha Masarykovo nádraží: 4.,5.,701. jen TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 50 | Nad RPV. | odizolování 7. SK | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 09.03.2024 | 08:30 | 10.03.2024 | 18:30 | 10. so 9: 10; 10. ne 10: 10 | N
526 | 63027 P | Praha Masarykovo nádraží: 6.,7. jen TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | Nad RPV. | odizolování 7. SK | 13 | 5 | I | Ne | 2d | 09.03.2024 | 08:30 | 10.03.2024 | 18:30 | [31 empty] | N | bar: 10. so 9 to 10. ne 10
526 | 63037 X3 | Praha M.nádraží-Sluncová - Praha-Libeň: 201.,202. bez TV, Praha hlavní nádraží - Praha-Libeň: 601.,602. bez TV, Praha-Libeň: záhl. a zhl. směr Praha Masarykovo nádraží od náv. 201MS a 202MS po náv. Se69 a Se60. Praha-Libeň: záhl. a zhl. směr Praha hlavní nádraží od náv. 601WS a 602WS po náv. Se67 a Se63. Praha M.nádraží-Sluncová - Praha-Libeň: 201.,201a,202.,202a jen TV, od ÚO 411/ÚO 412 v km 406,321 (Praha-Libeň) po ÚO 202A v km 1,250, ÚO 201A v km 1,930 a po ÚO 401 v km 408,375/ÚO 402 v km 408,470 (Praha Masarykovo nádraží) Praha hlavní nádraží - Praha-Libeň: 601.,601a,602.,602a jen TV, od ÚO 417/ÚO 410 v km 1.147 (Praha-Libeň) po ÚO 441 v km 1,685/ÚO 442 v km 1,740 (Praha hl.n.) Praha-Libeň: 102.,102a,102b,103.,103a,103b,103c,900. jen TV, od ÚO 422 v km 404,700 a od ÚO 423 v km 404,680 po ÚO 411 / ÚO 412 v km 406,321 a po ÚO 415 v km 0,786 Praha-Libeň: 100.,100a,101.,101a jen TV, od ÚO 410/ÚO417 v km 406,380 po ÚO 420 v km 404,660/ÚO 421 v km 404,680 | X | T+S |  |  |  | N |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Nad RPV. ZASTAVEN PROVOZ P.Libeň-P.Mas.n.+Praha hl.n. - odklony. | mnt el. návěstidel + úprava výstroje TS N3 | 13 | 5 | I | N | 5h | 23.03.2024 | 23:40 | 24.03.2024 | 04:20 | [31 empty] | N | bar: 12. so 23 to 12. ne 24
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 | 63021 E | Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou: 2. bez TV, Roztoky u Prahy: záhl. 2. traťové koleje ze směru Libčice nad Vltavou. Libčice nad Vltavou: záhl. 2. traťové koleje ze směru Roztoky u Prahy. |  | T+S |  |  |  |  | V |  |  | X | [11 empty] | Výřez vegetace včetně odvozu. | 16 | 7 | O | D | 6h | 02.03.2024 | 09:00 | 02.03.2024 | 15:00 | 9. so 2: 6
527 | 63021 F | Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou: 2. jen TV, |  | T | [19 empty] | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | D | 6h | 02.03.2024 | 09:00 | 02.03.2024 | 15:00 | 9. so 2: 6
527 | Z-63072 A | Roztoky u Prahy: 3.3a bez TV, od návěstidla S3 po návěstidlo L3 (včetně výhybky č. 7) Roztoky u Prahy: zhl. směr Libčice nad Vltavou od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 10 (včetně části SK 3). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Výměna def.vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 7 | O | Ne | 2d | 25.03.2024 | 08:00 | 26.03.2024 | 17:00 | bar: 13. po 25 to 13. út 26
527 | Z-63072 B | Roztoky u Prahy: 1.,3.,3a jen TV, |  | S |  |  |  | N | [15 empty] | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | D | 2x8h | 25.03.2024 | 08:00 | 26.03.2024 | 16:00 | 13. po 25: 8; 13. út 26: 8
527 | Z-63072 C | Roztoky u Prahy: 4a,4. bez TV, od návěstidla S4a po návěstidlo L4 (včetně výhybky č. 8) Roztoky u Prahy: 4b bez TV, Roztoky u Prahy: zhl. směr Libčice nad Vltavou od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 9 (včetně části SK4). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Výměna def.vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 7 | O | Ne | 2d | 27.03.2024 | 08:00 | 28.03.2024 | 17:00 | bar: 13. st 27 to 13. čt 28
527 | Z-63072 D | Roztoky u Prahy: 2.,4.,4a,4b,6. jen TV, |  | S |  |  |  | N | [15 empty] | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | D | 2x8h | 27.03.2024 | 08:00 | 28.03.2024 | 16:00 | 13. st 27: 8; 13. čt 28: 8
527 | 63021 G | Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1. bez TV, Libčice nad Vltavou: záhl. 1. traťové koleje ze směru Roztoky u Prahy. Roztoky u Prahy: záhl. 1. traťové koleje ze směru Libčice nad Vltavou. |  | T+S |  |  |  |  | V |  |  | X | [11 empty] | Výřez vegetace včetně odvozu. | 16 | 7 | O | D | 6h | 16.03.2024 | 09:00 | 16.03.2024 | 15:00 | 11. so 16: 6
527 | 63021 H | Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1. jen TV, |  | T | [19 empty] | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | D | 6h | 16.03.2024 | 09:00 | 16.03.2024 | 15:00 | 11. so 16: 6
527 | 70003 A | Hněvice: 2. bez TV, zhl. směr Dolní Beřkovice staniční koleje č. 2 - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 6 a 5 (část výhybky č. 6). kolejově 2. SK po návěstidlo Lc2 |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výhybky č. 6 | 11 | 7 | O | D | 6h | 18.03.2024 | 07:15 | 18.03.2024 | 13:15 | 12. po 18: 6
527 | 63051 A | Kralupy nad Vltavou: 101.,102.,103.,104.,105.,107.,109.,111.,113.,115.,119a bez TV, celá jen TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. a zhl. libčické od návěstidel 1L a 2L po námezníky výh. 112a, 117. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou, ze směru Kralupy nad Vltavou. Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová + TV, včetně vypnutí TV nad vlečkou Kaučuk | X | T+S | X |  |  | N |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ZP z bezpečnostních důvodů | nutná výměna zbylých keramických izolátorů ve směrových lanech a závěsech TB | 13 | 7 | O | D | 7x4h | 02.03.2024 | 00:05 | 11.03.2024 | 04:00 | 9. so 2: 4; 9. ne 3: 4; 10. po 4: 4; 10. út 5: 4; 10. so 9: 4; 10. ne 10: 4; 11. po 11: 4
527 | 63051 A | Kralupy nad Vltavou: 101.,102.,103.,104.,105.,107.,109.,111.,113.,115.,119a bez TV, celá jen TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. a zhl. libčické od návěstidel 1L a 2L po námezníky výh. 112a, 117. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou, ze směru Kralupy nad Vltavou. Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová + TV, včetně vypnutí TV nad vlečkou Kaučuk | X | T+S | X |  |  | N | [14 empty] | ZP z bezpečnostních důvodů | nutná výměna zbylých keramických izolátorů ve směrových lanech a závěsech TB | 13 | 7 | O | D | 4h | 12.03.2024 | 00:05 | 12.03.2024 | 04:00 | 11. út 12: 4
527 | 63051 B | Kralupy nad Vltavou: 105.,107.,109. bez TV, celá jen TV, Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová + TV, včetně vypnutí TV nad vlečkou Kaučuk | X | T+S |  |  |  | N |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ZP z bezpečnostních důvodů | nutná výměna zbylých keramických izolátorů ve směrových lanech a závěsech TB | 13 | 7 | O | D | 4h | 13.03.2024 | 00:05 | 13.03.2024 | 03:55 | 11. st 13: 4
527 | 73046 A | Lovosice: 5. bez TV, její část od návěstidls S5 po námezník výhybky č. 21 Lovosice: 7. bez TV, její část od návěstidls S7 po námezník výhybky č. 21 Lovosice: 9. bez TV, její část od návěstidla S9 po návěstudlo L9 Lovosice: 11. bez TV, její část od návěstidla Sc11 po návěstidlo L11 Lovosice: zhl. směr Prackovice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 19, 21 po návěstidlo Se10. Lovosice: 5.,7.,9.,11. jen TV, od ÚD 29, 30, 31, 34 po ÚD 35, 39, 41 |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | TSO staničních kolejí | 11 | 7 | I | Ne | 40d | 28.02.2024 | 07:00 | 07.04.2024 | 17:00 | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
527 | 73046 G1 | Lovosice: 1.,1a,3.,7a,9.,101. jen TV, od ÚO 411 po ÚD 34 a po ÚO 421, včetně ÚO 17 |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 60 |  | práce pod TV | 11 | 7 | I | D | 6x10h | 01.03.2024 | 07:00 | 06.03.2024 | 17:00 | 9. pá 1: 10; 9. so 2: 10; 9. ne 3: 10; 10. po 4: 10; 10. út 5: 10; 10. st 6: 10
527 | 73046 B | Lovosice: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se6, Se7 po námezník výhybky č. 15a. Lovosice: 7. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15a po návěstidlo S7 Lovosice: 9. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15a po návěstidlo S9 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | TSO zhlaví | 11 | 7 | I | Ne | 8d | 28.02.2024 | 07:00 | 06.03.2024 | 17:00 | bar: 9. pá 1 to 10. st 6
527 | 73047 D | Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. traťovou kolej Prackovice nad Labem - Ústí nad Labem hlavní nádraží Prackovice nad Labem: záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem hlavní nádraží, jeho část od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 9. |  | T+S |  |  |  |  | V |  |  | X | [11 empty] | odstranění porostu s odvozem, oprava protihlukové stěny – Dolní Zálezly, výměna čelisťových závěrů výhybek č. 11, 12 | 11 | 7 | O | D | 10h | 13.03.2024 | 07:30 | 13.03.2024 | 17:30 | 11. st 13: 10
527 | 73047 C | UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. traťovou kolej Ústí nad Labem hlavní nádraží - Prackovice nad Labem Prackovice nad Labem: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem hlavní nádraží, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 8. Prackovice nad Labem: zhl. směr Lovosice, jeho část od námezníku výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4. |  | T+S |  |  |  | N | V |  |  | X | [11 empty] | odstranění porostu s odvozem, oprava protihlukové stěny – Vaňov, odstranění zbahnělého štěrkového lože ve výhybkách č. 4 a 8, úprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění štěrkového lože, výměna čelisťových závěrů výhybky č. 13 | 11 | 7 | O | D | 10h | 12.03.2024 | 07:30 | 12.03.2024 | 17:30 | 11. út 12: 10
527 | 73046 J1 | Lovosice: zhl. střední, včetně části staničních kolejí č. 1, 1a, 3, 5, 7a, od návěstidla Se115, Se121 po návěstidlo S1, S3, S5. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 60 |  | montáž TV | 11 | 7 | I | D | 2x10h | 05.03.2024 | 07:00 | 06.03.2024 | 17:00 | 10. út 5: 10; 10. st 6: 10
527 | 73046 D1 | Lovosice: 17. bez TV, její část od návěstidla L17 po návěstidlo Sc17 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 60 |  | montáž TV | 11 | 7 | I | D | 3x10h | 16.03.2024 | 07:00 | 22.03.2024 | 17:00 | 11. so 16: 10; 11. ne 17: 10; 12. pá 22: 10
527 | 73046 C1 | Lovosice: 13. bez TV, její část od návěstidla L13 po návěstidlo Sc13 Lovosice: 15. bez TV, její část od návěstidla L15 po návěstidlo Sc15 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 60 |  | montáž TV | 11 | 7 | I | D | 6x10h | 16.03.2024 | 07:00 | 21.03.2024 | 17:00 | 11. so 16: 10; 11. ne 17: 10; 12. po 18: 10; 12. út 19: 10; 12. st 20: 10; 12. čt 21: 10
527 | 73046 H2 | Lovosice jih: 117a jen TV, Lovosice: 11.,13.,15.,17. jen TV, oranžová sekce |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 70 |  | montáž TV | 11 | 7 | I | Ne | 2d | 16.03.2024 | 07:00 | 17.03.2024 | 17:00 | bar: 11. so 16 to 11. ne 17
527 | 73046 H1 | Lovosice jih: 117a jen TV, Lovosice: 11.,13.,15.,17. jen TV, oranžová sekce |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 60 |  | montáž TV | 11 | 7 | I | D | 11x10h | 18.03.2024 | 07:00 | 28.03.2024 | 17:00 | 12. po 18: 10; 12. út 19: 10; 12. st 20: 10; 12. čt 21: 10; 12. pá 22: 10; 12. so 23: 10; 12. ne 24: 10; 13. po 25: 10; 13. út 26: 10; 13. st 27: 10; 13. čt 28: 10
527 | 73046 K1 | Lovosice jih: zhl. střední - včetně části staničních kolejí č. 11, 13, 15, 109a, 109b, 109c, 117a, od návěstidla Se118, Se119, Se122, Se123 po návěstidlo Sc11, Sc13, Sc15. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 60 |  | výměna TV | 11 | 7 | I | D | 4x10h | 18.03.2024 | 07:00 | 21.03.2024 | 17:00 | 12. po 18: 10; 12. út 19: 10; 12. st 20: 10; 12. čt 21: 10
527 | 73046 E1 | Lovosice jih: 109a bez TV, její část od návěstidla Se 122 po námezník výhybky č. 144 Lovosice jih: 109b bez TV, její část od návěstidla Se118 po námezník výhybky č. 143 Lovosice jih: 109c bez TV, její část od návěstidla Se119 po námezník výhybky č. 143 Lovosice jih: 117a bez TV, její část od návěstidla Se117 po námezník výhybky č. 146b Lovosice jih: 301. bez TV, její část od návěstidla Se301 po námezník výhybky č. 306b |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 60 |  | montáž TV | 11 | 7 | I | D | 7x10h | 22.03.2024 | 07:00 | 28.03.2024 | 17:00 | 12. pá 22: 10; 12. so 23: 10; 12. ne 24: 10; 13. po 25: 10; 13. út 26: 10; 13. st 27: 10; 13. čt 28: 10
527 | 73046 L1 | Lovosice jih: 201a,202. jen TV, od ÚO Z016 a od ÚD 56 po ÚO 35 Lovosice jih: 601.,601a,603.,605. jen TV, ústecká strana po ÚO Z016 |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 60 |  | výměna TV | 11 | 7 | I | D | 7x10h | 22.03.2024 | 07:00 | 28.03.2024 | 17:00 | 12. pá 22: 10; 12. so 23: 10; 12. ne 24: 10; 13. po 25: 10; 13. út 26: 10; 13. st 27: 10; 13. čt 28: 10
527 | 73046 C | Lovosice: 13. bez TV, její část od návěstidla L13 po návěstidlo Sc13 Lovosice: 15. bez TV, její část od návěstidla L15 po návěstidlo Sc15 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 70 |  | výměna TV, ASP | 11 | 7 | I | Ne | 17d | 22.03.2024 | 07:00 | 07.04.2024 | 17:00 | bar: 12. pá 22 to 13. ne 31
527 | 73046 F | Lovosice: zhl. směr Čížkovice, včetně části staničních kolejí č. 9, 11, 13, 15, 17, od návěstidla L9, L11, L13, L15, L17 po návěstidlo Se12, Se13 a po námezník výhybky č. 31b. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 70 |  | TSO staničních kolejí, výměna TV | 11 | 7 | I | Ne | 17d | 22.03.2024 | 07:00 | 07.04.2024 | 17:00 | bar: 12. pá 22 to 13. ne 31
527 | 73046 L | Lovosice jih: 201a,202. jen TV, od ÚO Z016 a od ÚD 56 po ÚO 35 Lovosice jih: 601.,601a,603.,605. jen TV, ústecká strana po ÚO Z016 |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | výměna TV | 11 | 7 | I | Ne | 5d | 29.03.2024 | 07:00 | 02.04.2024 | 17:00 | bar: 13. pá 29 to 13. ne 31
527 | 73046 D | Lovosice: 17. bez TV, její část od návěstidla L17 po návěstidlo Sc17 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | výměna TV | 11 | 7 | I | Ne | 4d | 29.03.2024 | 07:00 | 01.04.2024 | 17:00 | bar: 13. pá 29 to 13. ne 31
527 | 73046 E | Lovosice jih: 109a bez TV, její část od návěstidla Se122 po námezník výhybky č. 144 Lovosice jih: 109b bez TV, její část od návěstidla Se118 po námezník výhybky č. 143 Lovosice jih: 109c bez TV, její část od návěstidla Se119 po námezník výhybky č. 143 Lovosice jih: 117a bez TV, její část od návěstidla Se117 po námezník výhybky č. 146b Lovosice jih: 301. bez TV, její část od návěstidla Se301 po námezník výhybky č. 306b |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | výměna TV | 11 | 7 | I | Ne | 4d | 29.03.2024 | 07:00 | 01.04.2024 | 17:00 | bar: 13. pá 29 to 13. ne 31
527 | 73046 H | Lovosice jih: 117a jen TV, Lovosice: 11.,13.,15.,17. jen TV, oranžová sekce |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | montáž TV | 11 | 7 | I | Ne | 10d | 29.03.2024 | 07:00 | 07.04.2024 | 17:00 | bar: 13. pá 29 to 13. ne 31
527 | 73057 A | Lovosice: zhl. směr Prackovice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 25 po námezník výhybky č. 29 . |  | S | [19 empty] | vyvaření defektoskopické vady kolejnice výhybky č. 25 | 11 | 7 | O | D | 8h | 01.03.2024 | 07:00 | 01.03.2024 | 15:00 | 9. pá 1: 8
527 | 73017 C | Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, Lovosice: záhl. a zhl. směr Prackovice nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 25. |  | T+S |  |  |  |  | V |  |  | X | [11 empty] | odstranění a výřez náletové vegetace včetně odvozu, cyklické broušení výh. č. 25, 29, 30, 34, 35 | 11 | 7 | O | D | 10h | 06.03.2024 | 07:30 | 06.03.2024 | 17:30 | 10. st 6: 10
527 | 73017 B | Lovosice: 2a bez TV, záhl. a zhl. směr Prackovice nad Labem sudých kolejí, jeho části od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 39, od námezníku výhybky č. 23 po námezníky výhybek č. 17, 22. Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV, Prackovice nad Labem: záhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | V |  |  | X | [11 empty] | odstranění a výřez náletové vegetace včetně odvozu, oprava protihlukové stěny, cyklické broušení výh. č. 17, 22, 23, 39 | 11 | 7 | O | D | 10h | 07.03.2024 | 07:30 | 07.03.2024 | 17:30 | 10. čt 7: 10
527 | 73017 A | Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | V |  |  | X | [11 empty] | odstranění a výřez náletové vegetace včetně odvozu, úprava GPK | 11 | 7 | O | D | 2x10h | 04.03.2024 | 07:30 | 05.03.2024 | 17:30 | 10. po 4: 10; 10. út 5: 10
527 | 73017 D | Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV, Prackovice nad Labem: záhl. a zhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. Prackovice nad Labem: sudá + TV, zhl. směr Ústí nad Labem hlavní nádraží od námezníku výhybky č. 9 po hroty jazyků výhybky č. 9. |  | T+S |  |  |  | N | V |  |  | X | [11 empty] | odstranění a výřez náletové vegetace včetně odvozu, oprava protihlukové stěny, rovnání jazyka výh. č. 3 | 11 | 7 | O | D | 10h | 08.03.2024 | 07:30 | 08.03.2024 | 17:30 | 10. pá 8: 10
527 | 73017 E | Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV, Prackovice nad Labem: sudá jen TV, záhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  | N | V |  |  | X | [11 empty] | odstranění a výřez náletové vegetace včetně odvozu, oprava protihlukové stěny | 11 | 7 | O | D | 10h | 09.03.2024 | 07:30 | 09.03.2024 | 17:30 | 10. so 9: 10
527 | 73047 A | UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. traťovou kolej Ústí nad Labem hlavní nádraží - Prackovice nad Labem |  | T |  |  |  |  | V |  |  | X | [11 empty] | odstranění a výřez náletové vegetace včetně odvozu, oprava protihlukové stěny | 11 | 7 | O | D | 3x10h | 10.03.2024 | 07:30 | 12.03.2024 | 17:30 | 10. ne 10: 10; 11. po 11: 10; 11. út 12: 10
527 | 73047 B | Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. traťovou kolej Prackovice nad Labem - Ústí nad Labem hlavní nádraží |  | T |  |  |  |  | V |  |  | X | [11 empty] | odstranění a výřez náletové vegetace včetně odvozu, oprava protihlukové stěny | 11 | 7 | O | D | 3x10h | 13.03.2024 | 07:30 | 15.03.2024 | 17:30 | 11. st 13: 10; 11. čt 14: 10; 11. pá 15: 10
527 | 73037 B | Ústí nad Labem západ stavědlo 1 - UNL hlavní nádraží jih: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výluku 1. traťové koleje Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hlavní nádraží UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výluku 2. traťové koleje Ústí nad Labem hlavní nádraží - Ústí nad Labem západ | X | T | [18 empty] | Nad RPV. | oprava říms mostu v km 3,113 | 11 | 7 | O | D | 2x8h | 02.03.2024 | 08:00 | 03.03.2024 | 16:00 | 9. so 2: 8; 9. ne 3: 8 | N
527 | 73058 A | Ústí nad Labem hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se8 po námezník výhybky č. 11. |  | S | [19 empty] | výměna pražců za KV6, úprava GPK | 11 | 7 | O | D | 8h | 20.03.2024 | 07:00 | 20.03.2024 | 15:00 | 12. st 20: 8
527 | 73048 C | Děčín hl.n. nákladové nádraží - Povrly: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Povrly - Děčín hlavní nádraží Povrly: záhl. a zhl. směr Děčín hlavní nádraží, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 8. |  | T+S |  |  |  |  | V |  |  | X | [11 empty] | odstranění a výřez náletové vegetace včetně odvozu, cyklické broušení výhybek č. 8, 9, 13 | 11 | 7 | O | D | 9h | 18.03.2024 | 08:00 | 18.03.2024 | 17:00 | 12. po 18: 9
527 | 73048 D | Povrly: záhl. a zhl. sudých kolejí v úseku od námezníku výhybky č. 10 směr Děčín hl. n. (výhybky č. 10, 11, 12). Povrly - Děčín hl.n. nákladové nádraží: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Povrly - Děčín hlavní nádraží |  | T+S |  |  |  |  | V |  |  | X | [11 empty] | odstranění a výřez náletové vegetace včetně odvozu, oprava protihlukové stěny, cyklické broušení výhybek č. 10, 11, 12 | 11 | 7 | O | D | 9h | 24.03.2024 | 08:00 | 24.03.2024 | 17:00 | 12. ne 24: 9
527 | 73048 A | Děčín hl.n. nákladové nádraží - Povrly: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Děčín hlavní nádraží - Povrly |  | T |  |  |  |  | V |  |  | X | [11 empty] | odstranění a výřez náletové vegetace včetně odvozu, oprava protihlukové stěny | 11 | 7 | O | D | 2x9h | 22.03.2024 | 08:00 | 23.03.2024 | 17:00 | 12. pá 22: 9; 12. so 23: 9
527 | 73048 A1 | Děčín hl.n. nákladové nádraží - Povrly: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Děčín hlavní nádraží - Povrly |  | T |  |  |  |  | V |  |  | X | [11 empty] | odstranění a výřez náletové vegetace včetně odvozu, oprava protihlukové stěny | 11 | 7 | O | D | 8h | 21.03.2024 | 09:00 | 21.03.2024 | 17:00 | 12. čt 21: 8
527 | 73048 B | Povrly - Děčín hl.n. nákladové nádraží: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Povrly - Děčín hlavní nádraží |  | T |  |  |  |  | V |  |  | X | [11 empty] | odstranění a výřez náletové vegetace včetně odvozu, oprava protihlukové stěny | 11 | 7 | O | D | 3x9h | 26.03.2024 | 08:00 | 28.03.2024 | 17:00 | 13. út 26: 9; 13. st 27: 9; 13. čt 28: 9
527 | 73048 E | Děčín hl.n. nákladové nádraží - Povrly: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Děčín hlavní nádraží - Povrly Děčín hl.n. nákladové nádraží: 101a bez TV, záhl. a zhl. směr Povrly, jeho části od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 1, od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8. |  | T+S |  |  |  |  | V |  |  | X | [11 empty] | odstranění a výřez náletové vegetace včetně odvozu, cyklické broušení výhybek č. 1, 7, 8 | 11 | 7 | O | D | 9h | 19.03.2024 | 08:00 | 19.03.2024 | 17:00 | 12. út 19: 9
527 | 73048 F | Povrly - Děčín hl.n. nákladové nádraží: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Povrly - Děčín hlavní nádraží Děčín hl.n. nákladové nádraží: záhl. a zhl. kolejí č. 2, 102 směr Povrly v úseku po námezník výhybky č. 4 (výhybky č. 2, 3, 4). |  | T+S |  |  |  |  | V |  |  | X | [11 empty] | odstranění a výřez náletové vegetace včetně odvozu, oprava protihlukové stěny, cyklické broušení výh. č. 2, 3, 4, navaření srdcovky výh. č. 4 | 11 | 7 | O | D | 9h | 25.03.2024 | 08:00 | 25.03.2024 | 17:00 | 13. po 25: 9
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 | 63009 A | Praha-Bubny - Praha-Dejvice: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | MHD | výstavba odbavovací budovy, nového kolejiště, TV, estakád a zastávky Praha-Výstaviště | 13 | 5 | I | Ne | 371d | 10.12.2023 | 00:00 | 14.12.2024 | 24:00 | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
528 | 63007 A | Kladno: 1a,1. bez TV, kolejově od počítacího bodu KPBP12 (u náv. Se6) po náv. L1 Kladno: 2. bez TV, kolejově od náv. Sc2 po km 28,185 Kladno: 3. bez TV, kolejově původní 3. SK od počítacího bodu KPB25 (u námezníku výh. č. 5XN) po náv. Lc3 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Nad RPV. | modernizace | 13 | 8 | I | Ne | 235d | 10.12.2023 | 00:00 | 31.07.2024 | 17:30 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
528 | 63007 B | Kladno: záhl. směr Kladno-Ostrovec od km 0,840 po náv. KS . Kladno - Kladno-Ostrovec: traťová bez TV, Kladno-Ostrovec: celá bez TV, Kladno-Ostrovec - Kladno-Dubí: traťová bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nad RPV. | modernizace | 13 | 8 | I | Ne | 235d | 10.12.2023 | 00:00 | 31.07.2024 | 17:30 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
528 | 63007 C2 | Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od počítacího bodu KPB60 (mezi výhybkami č. 27 a 32) po výkolejku Vk3XA a po náv. Se32. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Kladno - Kladno-Ostrovec, ze směru Kladno. Kladno: 204b bez TV, kolejově její část od náv. Se32 po zarážedlo kusé koleje | X | S | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Nad RPV. souběh A + B + C2 + E2 + D2 nelze do depa | skládka koljenic | 13 | 8 | I | N | 7h | 18.03.2024 | 20:50 | 19.03.2024 | 04:00 | [31 empty] | N | bar: 12. po 18 to 12. út 19
528 | 63007 D2 | Kladno: 3. bez TV, kolejově její část od náv. Sc3 po náv. L3 Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L3 a od výkolejky Vk2XA po počítací bod KPB60 (mezi výhybkami č. 27 a 32), včetně části SK 3.. |  | S | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Nad RPV. souběh A + B + C2 + E2 + D2 + F2 | skládka kolejnic a pražců, doplnění ŠL | 13 | 8 | I | N | 10x7h | 18.03.2024 | 20:50 | 28.03.2024 | 04:00 | 12. po 18: (; 12. út 19: )(; 12. st 20: )(; 12. čt 21: )(; 12. pá 22: )(; 12. so 23: )(; 12. ne 24: )(; 13. po 25: )(; 13. út 26: )(; 13. st 27: )(; 13. čt 28: ) | N
528 | 63007 E2 | Kladno: 3a bez TV, kolejově její část od náv. S3a po náv. Sc3 |  | S | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Nad RPV. souběh A + B + C2 + E2 + D2 + F2 | skládka kolejnic a pražců, doplnění ŠL | 13 | 8 | I | N | 10x7h | 18.03.2024 | 20:50 | 28.03.2024 | 04:00 | 12. po 18: (; 12. út 19: )(; 12. st 20: )(; 12. čt 21: )(; 12. pá 22: )(; 12. so 23: )(; 12. ne 24: )(; 13. po 25: )(; 13. út 26: )(; 13. st 27: )(; 13. čt 28: ) | N
528 | 63007 F2 | Kladno: záhl. a zhl. směr Unhošť od náv. L a od výkolejky Vk1 po výkolejku Vk1XA a Vk1XB, a po náv. S13a, S11, S9, S7, S5a, S3a (včetně částí SK 13a, 11, 9, 7, 5a a 3a). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Unhošť - Kladno, ze směru Kladno. | X | S | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | souběh A + B + E2 + D2 + F2 | skládka pražců, doplnění ŠL | 13 | 8 | I | N | 9x7h | 19.03.2024 | 20:50 | 28.03.2024 | 04:00 | 12. út 19: (; 12. st 20: )(; 12. čt 21: )(; 12. pá 22: )(; 12. so 23: )(; 12. ne 24: )(; 13. po 25: )(; 13. út 26: )(; 13. st 27: )(; 13. čt 28: )
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
529 | 63074 A | Kralupy nad Vltavou předměstí: záhl. olovnické. Kralupy nad Vltavou předměstí - Olovnice: traťová bez TV, Olovnice: celá bez TV, Olovnice - Zvoleněves: traťová bez TV, Zvoleněves: celá bez TV, Zvoleněves - Podlešín: traťová bez TV, Podlešín: záhl. zvoleněvské. | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 8 | O | D | 9h | 06.03.2024 | 07:40 | 06.03.2024 | 16:50 | 10. st 6: 9
529 | 63074 B | Podlešín: záhl. slánské. Podlešín - Slaný: traťová bez TV, Slaný: záhl. podlešínské. | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 8 | O | D | 9h | 05.03.2024 | 07:40 | 05.03.2024 | 16:50 | 10. út 5: 9
529 | 63074 C | Slaný: záhl. zlonické. Slaný - Zlonice: traťová bez TV, Zlonice: záhl. slánské. | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 8 | O | D | 10h | 04.03.2024 | 07:30 | 04.03.2024 | 17:10 | 10. po 4: 10
529 | 63074 E | Zlonice: záhl. klobucké. Zlonice - Klobuky v Čechách: traťová bez TV, Klobuky v Čechách: záhl. zlonické. | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | výřez vegetace včetně odvozu | 16 | 8 | O | D | 10h | 03.03.2024 | 07:20 | 03.03.2024 | 17:00 | 9. ne 3: 10
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
530 | 63074 D | Straškov: záhl. zlonické. Straškov - Zlonice: traťová bez TV, Zlonice: záhl. straškovské. | X | T+S | [19 empty] | Výřez vegetace včetně odvozu. | 16 | 7 | O | D | 10h | 02.03.2024 | 07:00 | 02.03.2024 | 17:00 | 9. so 2: 10
530 | 73073 A | Roudnice nad Labem - Straškov: traťová bez TV, | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | výměna pražců, ruční úprava GPK, oprava upevňovadel, kácení stromů s odvozem | 11 | 7 | O | D | 5x10h | 11.03.2024 | 07:55 | 15.03.2024 | 17:30 | 11. po 11: 10; 11. út 12: 10; 11. st 13: 10; 11. čt 14: 10; 11. pá 15: 10
530 | 73049 A | Libochovice - Budyně nad Ohří: traťová bez TV, Budyně nad Ohří: celá bez TV, Budyně nad Ohří - Bříza obec: část traťové koleje bez TV, v úseku od dopravny D3 Budyně nad Ohří do km 20,250; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Budyně nad Ohří - Straškov | X | T+S | [19 empty] | práce mostní inspekční jednotky na mostě v km 5,777 a v km 5,205 | 11 | 7 | O | D | 9h | 07.03.2024 | 07:00 | 07.03.2024 | 16:00 | 10. čt 7: 9
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 | 73088 A | Obrnice: 90. bez TV, její část od km 232,150 po konec koleje |  | S | [19 empty] | stavba a vyzbrojení TP | 11 | 8 | O | D | 2x8h | 18.03.2024 | 07:30 | 19.03.2024 | 15:30 | 12. po 18: 8; 12. út 19: 8
531 | 73088 B | Obrnice: 90. bez TV, 12.,14.,16.,18.,90. jen TV, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 20 po návěstidlo Se5. |  | S |  |  |  | L | [14 empty] | vliv na komerční obvod | montáž nosného lana, trolejového drátu a regulace TV | 11 | 8 | O | D | 2x8h | 20.03.2024 | 07:30 | 21.03.2024 | 15:30 | 12. st 20: 8; 12. čt 21: 8
531 | 63029 A | Chrášťany - Hořesedly: část traťové koleje bez TV, od návěstidla L dopravny Chrášťany do km 11,967; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Chrášťany - Svojetín | X | T | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | budování dálniční přeložky D6 | 13 | 8 | C | Ne | 152d | 02.02.2024 | 08:00 | 02.07.2024 | 18:00 | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
532 | 63026 A | Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od námezníku výh. R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed Mochov: celá bez TV, | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Manipulace s materiálem, odstavení pracovních mechanismů. | 13 | 5 | I | Ne | 230d | 15.01.2024 | 08:00 | 31.08.2024 | 18:00 | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
532 | 63026 B | Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od náv. MS po námezník výh. R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed Čelákovice: záhl. směr Mochov od náv. Se15 po náv. MS. | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | zakládání budoucího náspu, štěrkové piloty, dmt/mt KP | 13 | 5 | I | Ne | 121d | 01.02.2024 | 07:00 | 31.05.2024 | 13:00 | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
532 | 63075 A | Čelákovice: záhl. brandýské. Čelákovice - Brandýs nad Labem: traťová bez TV, Brandýs nad Labem: záhl. čelákovické. | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | Výřez vegetace včetně odvozu. | 16 | 5 | O | D | 3x9h | 19.03.2024 | 08:00 | 21.03.2024 | 17:00 | 12. út 19: 9; 12. st 20: 9; 12. čt 21: 9
532 | 63076 B | Úžice: záhl. neratovické. Úžice - Neratovice: traťová bez TV, Neratovice: záhl. a zhl. úžické, jeho část od náv. UL po náv. Se1. | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | Výřez vegetace včetně odvozu. | 16 | 7 | O | D | 5x6h | 10.03.2024 | 08:00 | 14.03.2024 | 14:00 | 10. ne 10: 6; 11. po 11: 6; 11. út 12: 6; 11. st 13: 6; 11. čt 14: 6
532 | 63075 B | Brandýs nad Labem: záhl. neratovické. Brandýs nad Labem - Neratovice: traťová bez TV, Neratovice: záhl. brandýské. | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | Výřez vegetace včetně odvozu. | 16 | 5 | O | D | 4x9h | 15.03.2024 | 08:30 | 18.03.2024 | 17:30 | 11. pá 15: 9; 11. so 16: 9; 11. ne 17: 9; 12. po 18: 9
532 | 63076 A | Chvatěruby: záhl. úžické. Chvatěruby - Úžice: traťová bez TV, Úžice: záhl. chvatěrubské. | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | Výřez vegetace včetně odvozu. | 16 | 7 | O | D | 2x6h | 08.03.2024 | 08:00 | 09.03.2024 | 14:00 | 10. pá 8: 6; 10. so 9: 6
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 | 72A37060 | Chomutov stavědlo 2 - Kadaň-Prunéřov: 2. bez TV, včetně 2. traťové koleje v dopravně Dubina odb.; Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. traťovou kolej Chomutov - Odbočka Dubina. |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 |  | broušení kolejnic v km 128,994 – 134,944 | 11 | 8 | O | N | 10h | 02.03.2024 | 19:00 | 03.03.2024 | 05:00 | bar: 9. so 2 to 9. ne 3
533 | 72A37210 | Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. bez TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 |  | broušení kolejnic v km 128,994 – 134,944 | 11 | 8 | O | N | 10h | 01.03.2024 | 19:00 | 02.03.2024 | 05:00 | bar: 9. pá 1 to 9. so 2
533 | 73166 B | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se10. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. bez TV, |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 15 |  | broušení kolejnic | 11 | 8 | O | N | 6h | 03.03.2024 | 23:00 | 04.03.2024 | 05:00 | bar: 9. ne 3 to 10. po 4
533 | 73069 A | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří, ze směru Kadaň-Prunéřov. |  | S | X | [18 empty] | navaření srdcovky v.č. 28 | 11 | 8 | O | D | 7h | 28.03.2024 | 08:15 | 28.03.2024 | 15:00 | 13. čt 28: 7
533 | 73166 A | Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. bez TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část, včetně staniční koleje č. 1, od návěstidla 1S po návěstidlo L1.. |  | T+S | [19 empty] | broušení kolejnic | 11 | 8 | O | D | 4h | 03.03.2024 | 19:00 | 03.03.2024 | 23:00 | 9. ne 3: 4
533 | 73050 A | Perštejn - Klášterec nad Ohří: 1. + TV, |  | T | [19 empty] | čištění skalního masivu, výřez porostů | 11 | 8 | O | D | 3x7h | 12.03.2024 | 08:00 | 14.03.2024 | 14:30 | 11. út 12: 7; 11. st 13: 7; 11. čt 14: 7
533 | 73050 B | Stráž nad Ohří - Perštejn: 1. + TV, Perštejn: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Stráž nad Ohří, v části od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 5. Perštejn: 1. + TV, v části od námezník výhybky č. 5 k návěstidlu Se3 |  | T+S |  |  |  | N | [15 empty] | čištění a zajištění skalního masivu, výřez porostu | 11 | 8 | O | D | 5x7h | 15.03.2024 | 08:00 | 22.03.2024 | 14:30 | 11. pá 15: 7; 12. po 18: 7; 12. st 20: 7; 12. čt 21: 7; 12. pá 22: 7
533 | 73050 C | Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. + TV, |  | T | [19 empty] | čištění skalního masivu, výřez porostů | 11 | 8 | O | D | 3x7h | 25.03.2024 | 08:00 | 27.03.2024 | 14:30 | 13. po 25: 7; 13. út 26: 7; 13. st 27: 7
533 | 73007 A | Odb Karlovy Vary-Dvory - Karlovy Vary: 1. bez TV, Karlovy Vary: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Karlovy Vary-Dvory, v části od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky č. 31. Karlovy Vary: 1. bez TV, v části od hrotů jazyků výhybky č. 31 po návěstidlo Se24 |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Nad RPV. | porucha stability tělesa železničního náspu, sesuv drážního tělesa v km 185,900 – havarijní stav | 11 | 8 | I | Ne | 174d | 10.12.2023 | 00:00 | 31.05.2024 | 16:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
533 | 73007 B | Karlovy Vary: 1. jen TV, část napětí trakčního vedení mezi ÚO 411 (km 186,233) a ÚD 9 (km 185,435) |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | zajištění bezpečnosti při geotechnickém monitoringu – ETAPA 1 | 11 | 8 | IB | Ne | 143d | 10.12.2023 | 00:00 | 30.04.2024 | 18:00 | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
533 | 73051 A | Nové Sedlo u Lokte - Sokolov: 2. + TV, |  | T | [19 empty] | svoz dřevní hmoty v km 199,800 - 202,000 | 11 | 8 | O | D | 2x6h | 05.03.2024 | 08:00 | 06.03.2024 | 13:50 | 10. út 5: 6; 10. st 6: 6
533 | 73067 B | Cheb: záhl. a zhl. traťové koleje směr Františkovy Lázně, v části od návěstidla FS po námezníky výhybek č. 63, 66 a hroty jazyků výhybky č. 62. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Cheb - Františkovy Lázně, ze směru Cheb. Cheb: 3. bez TV, v části od návěstidla L3 po hroty jazyků výhybky č. 62 Cheb: 5. bez TV, v části od návěstidla L5 po námezník výhybky č. 66 Cheb: 7b bez TV, v části od návěstidla L7b po námezník výhybky č. 63 Cheb: 3.,5.,7b jen TV, koleje sever od ÚD 43, ÚD 44, ÚD 45 po ÚO 413 - sekce E/22 (žlutá) Cheb: 801.,801b,803.,805. jen TV, sekce E/23 (zelená) | X | S | X |  |  | N |  |  |  | X | [10 empty] | Současně s ROV 73067 A. | demontáž starých TP | 11 | 8 | O | D | 2x9h | 24.03.2024 | 07:30 | 25.03.2024 | 16:30 | 12. ne 24: 9; 13. po 25: 9
533 | 73067 B | Cheb: záhl. a zhl. traťové koleje směr Františkovy Lázně, v části od návěstidla FS po námezníky výhybek č. 63, 66 a hroty jazyků výhybky č. 62. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Cheb - Františkovy Lázně, ze směru Cheb. Cheb: 3. bez TV, v části od návěstidla L3 po hroty jazyků výhybky č. 62 Cheb: 5. bez TV, v části od návěstidla L5 po námezník výhybky č. 66 Cheb: 7b bez TV, v části od návěstidla L7b po námezník výhybky č. 63 Cheb: 3.,5.,7b jen TV, koleje sever od ÚD 43, ÚD 44, ÚD 45 po ÚO 413 - sekce E/22 (žlutá) Cheb: 801.,801b,803.,805. jen TV, sekce E/23 (zelená) | X | S | X |  |  | N |  |  |  | X | [10 empty] | Současně s ROV 73067 C | demontáž starých TP | 11 | 8 | O | D | 2x9h | 26.03.2024 | 07:30 | 27.03.2024 | 16:30 | 13. út 26: 9; 13. st 27: 9
533 | 73067 C | Cheb: 1. jen TV, kolej sever od ÚD 103 po ÚO 421 - sekce E/21 (modrá) |  | S |  |  |  | N | [14 empty] | Současně s ROV 73067 B. | výměna izolátorů | 11 | 8 | O | D | 2x9h | 26.03.2024 | 07:30 | 27.03.2024 | 16:30 | 13. út 26: 9; 13. st 27: 9
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 | 73010 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | Nad RPV. | nevyhovující stav železničního svršku | 11 | 8 | O | Ne | 371d | 10.12.2023 | 00:00 | 14.12.2024 | 24:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
535 | 73010 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | Nad RPV. | nevyhovující stav železničního svršku | 11 | 8 | O | Ne | 371d | 10.12.2023 | 00:00 | 14.12.2024 | 24:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
535 | 73010 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | Nad RPV. | nevyhovující stav železničního svršku | 11 | 8 | O | Ne | 371d | 10.12.2023 | 00:00 | 14.12.2024 | 24:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
535 | 73010 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | Nad RPV. | nevyhovující stav železničního svršku | 11 | 8 | O | Ne | 371d | 10.12.2023 | 00:00 | 14.12.2024 | 24:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
535 | 73011 A | Telnice: záhl. směr Chlumec u Chabařovic, jeho část od km 22,035 do km 22,140. Telnice - Chlumec u Chabařovic: traťová bez TV, Chlumec u Chabařovic: celá bez TV, Chlumec u Chabařovic - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | Ne | 371d | 10.12.2023 | 00:00 | 14.12.2024 | 24:00 | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
536 | 73052 A | Mariánské Lázně - Ovesné Kladruby: traťová bez TV, | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | údržba vyšší zeleně | 11 | 8 | O | D | 10x5h | 11.03.2024 | 09:00 | 22.03.2024 | 13:50 | 11. po 11: 5; 11. út 12: 5; 11. st 13: 5; 11. čt 14: 5; 11. pá 15: 5; 12. po 18: 5; 12. út 19: 5; 12. st 20: 5; 12. čt 21: 5; 12. pá 22: 5
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 | 63077 C | Praha-Satalice: záhl. směr Praha Čakovice. Praha-Satalice - Praha-Čakovice: traťová bez TV, Praha-Čakovice: celá bez TV, Praha-Čakovice - Měšice u Prahy: traťová bez TV, Měšice u Prahy: celá bez TV, Měšice u Prahy - Neratovice: traťová bez TV, Neratovice: záhl. směr Měšice u Prahy. | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | Výřez vegetace včetně odvozu. | 16 | 7 | O | D | 2x8h | 23.03.2024 | 09:10 | 24.03.2024 | 17:25 | 12. so 23: 8; 12. ne 24: 8
537 | 63056 A | Všetaty: záhl. směr Byšice, od návěstidla Sc16b po návěstidlo BS. včetně staniční koleje 16b Všetaty - Byšice: traťová bez TV, Byšice: celá bez TV, Byšice - Kropáčova Vrutice: traťová bez TV, Kropáčova Vrutice: celá bez TV, Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Chotětov: celá bez TV, Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, Mladá Boleslav hlavní nádraží: záhl. směr Chotětov, jeho část, od návěstidla L po návěstidlo Se 2. | X | T+S | [5 empty] | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | Kácení stromů, odstranění vegetace, svoz výzisku. | 14 | 7 | O | D | 3x10h | 04.03.2024 | 08:35 | 07.03.2024 | 18:35 | 10. po 4: 10; 10. st 6: 10; 10. čt 7: 10
537 | 63056 A | Všetaty: záhl. směr Byšice, od návěstidla Sc16b po návěstidlo BS. včetně staniční koleje 16b Všetaty - Byšice: traťová bez TV, Byšice: celá bez TV, Byšice - Kropáčova Vrutice: traťová bez TV, Kropáčova Vrutice: celá bez TV, Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Chotětov: celá bez TV, Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, Mladá Boleslav hlavní nádraží: záhl. směr Chotětov, jeho část, od návěstidla L po návěstidlo Se 2. | X | T+S | [5 empty] | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | Kácení stromů, odstranění vegetace, svoz výzisku, práce mostní inspekční jednotky. | 14 | 7 | O | D | 10h | 05.03.2024 | 08:35 | 05.03.2024 | 18:35 | 10. út 5: 10
537 | 63056 A1 | Všetaty: záhl. směr Byšice, od návěstidla Sc16b po návěstidlo BS. včetně staniční koleje 16b Všetaty - Byšice: traťová bez TV, Byšice: celá bez TV, Byšice - Kropáčova Vrutice: traťová bez TV, Kropáčova Vrutice: celá bez TV, Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Chotětov: celá bez TV, Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, Mladá Boleslav hlavní nádraží: záhl. směr Chotětov, jeho část, od návěstidla L po návěstidlo Se 2. | X | T+S | [5 empty] | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  | Kácení stromů, odstranění vegetace, svoz výzisku. | 14 | 7 | O | D | 7h | 08.03.2024 | 08:35 | 08.03.2024 | 15:20 | 10. pá 8: 7
537 | 63077 A | Neratovice: 23 bez TV, od návěstidla Sc23 po námezník výhybky č.205 ( VKS3) |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | Výměna vyhnilých dřevěných pražců, def. vadných kolejnic, úprava štěrkového lože a zřízení BK. | 16 | 7 | O | Ne | 15d | 04.03.2024 | 07:00 | 18.03.2024 | 18:00 | bar: 10. po 4 to 12. po 18
537 | 63077 B | Neratovice: 21 bez TV, od námezníku výhybky č. 203l po námezník výhybky č.206 ( VKS4) |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | V souběhu s etapou A. | Výměna vyhnilých dřevěných pražců, def. vadných kolejnic, úprava štěrkového lože na koleji 23. | 16 | 7 | O | Ne | 10d | 04.03.2024 | 07:00 | 13.03.2024 | 18:00 | bar: 10. po 4 to 11. st 13
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
539 | 73085 A | Lovosice - Žalhostice: traťová bez TV, Žalhostice: záhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | výměna pražců a štěrkového lože, strojní úprava GPK | 11 | 7 | O | Ne | 3d | 25.03.2024 | 08:00 | 27.03.2024 | 17:00 | bar: 13. po 25 to 13. st 27
539 | 73112 A | Čížkovice: záhl. libochovické traťové koleje. Čížkovice - Chotěšov pod Hazmburkem: traťová bez TV, Chotěšov pod Hazmburkem: celá bez TV, Chotěšov pod Hazmburkem - Libochovice: traťová bez TV, Libochovice: záhl. čížkovické traťové koleje. | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | podbíjení styků, dotažení upevňovadel, odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 7 | O | D | 2x9h | 18.03.2024 | 07:15 | 19.03.2024 | 16:30 | 12. po 18: 9; 12. út 19: 9
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 | 73131 A | Děčín východ - Benešov nad Ploučnicí: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | kácení stromů | 11 | 7 | O | D | 2x9h | 11.03.2024 | 07:40 | 12.03.2024 | 16:30 | 11. po 11: 9; 11. út 12: 9
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
541 | 63068 A | Veleliby: záhl. a zhl. směr Výh Straky, od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo S. Veleliby - Výh Straky: traťová bez TV, Výh Straky: celá bez TV, Výh Straky - Čachovice: traťová bez TV, Čachovice: celá bez TV, Čachovice - Luštěnice-Újezd: traťová bez TV, Luštěnice-Újezd: celá bez TV, Luštěnice-Újezd - Dobrovice: traťová bez TV, Dobrovice: celá bez TV, Dobrovice - Výh Bezděčín: traťová bez TV, Výh Bezděčín: celá bez TV, Výh Bezděčín - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nad RPV. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, upevňovadel, svařování, úprava GPK, geoprůzkum. | 14 | 7 | O | Ne | 4d | 29.03.2024 | 07:20 | 01.04.2024 | 15:20 | [31 empty] | N | bar: 13. pá 29 to 13. ne 31
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
542 | 63055 A | Mšeno: 2. bez TV, od námezníku výhybky č.3 po námezník výhybky č.10 Mšeno: 4. bez TV, od námezníku výhybky č.6 po námezník výhybky č.8 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Nad RPV. | Výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, doplnění štěrku, úprava GPK. | 14 | 7 | O | Ne | 3d | 18.03.2024 | 08:00 | 20.03.2024 | 17:00 | [31 empty] | N | bar: 12. po 18 to 12. st 20
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
543 | 73067 A | Cheb - Františkovy Lázně: traťová + TV, | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | výstavba nových TP, montáž ramen TP, převěšení, kotvení, regulace, laníčkování TV | 11 | 8 | O | D | 4x9h | 21.03.2024 | 07:30 | 24.03.2024 | 16:30 | 12. čt 21: 9; 12. pá 22: 9; 12. so 23: 9; 12. ne 24: 9
543 | 73067 A | Cheb - Františkovy Lázně: traťová + TV, | X | T | [7 empty] | X | [10 empty] | Současně s ROV 73067 B. | výstavba nových TP, montáž ramen TP, převěšení, kotvení, regulace, laníčkování TV | 11 | 8 | O | D | 9h | 25.03.2024 | 07:30 | 25.03.2024 | 16:30 | 13. po 25: 9
543 | 73067 A1 | Cheb - Františkovy Lázně: traťová + TV, | X | T | [7 empty] | X | [10 empty] | Současně s ROV 73067 B+C + ROV 73045 A. | výměna a svařování kolejnic, odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O | D | 2x6h | 26.03.2024 | 07:30 | 27.03.2024 | 13:00 | 13. út 26: 6; 13. st 27: 6
543 | 73045 B | Františkovy Lázně: zhl. směr Cheb, v části od námezníku výhybky č. 1 k námezníku výhybky č. 4a. Františkovy Lázně: 3. bez TV, 3.,5.,5a,7.,7a jen TV, |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 7 | 50 |  | rozklemování ÚD č. 15a | 11 | 8 | I | D | 1h | 21.03.2024 | 07:00 | 21.03.2024 | 07:30 | bar: 12. čt 21
543 | 73045 A | Františkovy Lázně: 3. bez TV, část koleje od návěstidla S3 po návěstidlo L3 Františkovy Lázně: 3.,5.,5a,7.,7a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚD 15a (km 68,285) k ÚO 403 (km 67,250) Františkovy Lázně: ost. zař.: nástupiště u 3. staniční koleje. |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Změna od RPV. | demontáž stávajícího přístřešku nástupiště u 3. staniční koleje (včetně podpěr) | 11 | 8 | I | Ne | 14d | 21.03.2024 | 08:00 | 03.04.2024 | 14:30 | [31 empty] | Z | bar: 12. čt 21 to 13. ne 31
543 | 73067 J | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, Napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO č. 403 (km 67,250) a koncem TV v km 10,709 = 62,775 Žírovice-Seníky | X | T | [7 empty] | X | [10 empty] | Současně s ROV 73067 A+B + ROV 73045 A. | výměna a svařování kolejnic, odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O | D | 2x6h | 24.03.2024 | 07:30 | 25.03.2024 | 13:30 | 12. ne 24: 6; 13. po 25: 6
543 | 73053 A | Vojtanov: celá jen TV, |  | S |  |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Nad RPV. | bezpečnost práce při kácení stromů | 11 | 8 | O | Ne | 17d | 28.02.2024 | 07:30 | 15.03.2024 | 12:30 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 11. pá 15
543 | 73067 K | Hazlov - Aš: traťová bez TV, | X | T | [7 empty] | X | [10 empty] | Současně s ROV 73067 A + ROV 73045 A. | výměna a svařování kolejnic, odstranění defektoskopicých vad | 11 | 8 | O | D | 6h | 23.03.2024 | 07:30 | 23.03.2024 | 13:30 | 12. so 23: 6
543 | 73067 L | Aš - Selb-Plößberg: traťová bez TV, Aš: záhl. a zhl. traťové koleje směr Selb-Plößberg, v části od návěstidla S po námezníky výhybek č. 14, 17. | X | T+S | [7 empty] | X | [10 empty] | Současně s ROV 73067 A + ROV 73045 A. | výměna a navařování kolejnic, odstranění defektoskopických vad, navaření srdcovky výhybky č. 14 | 11 | 8 | O | D | 2x8h | 21.03.2024 | 07:30 | 22.03.2024 | 15:00 | 12. čt 21: 8; 12. pá 22: 8
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau
544 | Z-73095 B | Děčín-Prostřední Žleb: záhl. a zhl. koleje č. 2 od návěstidla Se14 směr Dolní Žleb (výhybka č. 23). Děčín-Prostřední Žleb - Dolní Žleb: 2. bez TV, Dolní Žleb: záhl. 2. traťové koleje směr Děčín-Prostřední Žleb po návěstidlo Se1. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 7 | O | N | 2x10h | 14.03.2024 | 19:00 | 17.03.2024 | 05:00 | bar: 11. čt 14 to 11. ne 17
544 | Z-73095 A | Dolní Žleb: záhl. 1. traťové koleje směr Děčín-Prostřední Žleb po návěstidlo Se2. Dolní Žleb - Děčín-Prostřední Žleb: 1. bez TV, Děčín-Prostřední Žleb: záhl. 1. traťové koleje směr Dolní Žleb po návěstidlo Se16. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 7 | O | N | 2x10h | 13.03.2024 | 19:00 | 16.03.2024 | 05:00 | bar: 11. st 13 to 11. so 16
544 | Z-73095 D | Dolní Žleb: 2. bez TV, záhl. a zhl. koleje č. 2 (výhybky č. 1, 6). Dolní Žleb - Děčín st.hr.: 2. bez TV, |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 15 |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 7 | O | N | 7h | 16.03.2024 | 22:00 | 17.03.2024 | 05:00 | bar: 11. so 16 to 11. ne 17
544 | Z-73095 C | Děčín st.hr. - Dolní Žleb: 1. bez TV, Dolní Žleb: 1. bez TV, záhl. a zhl. koleje č. 1 (výhybky č. 2, 3, 4). |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 15 |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 7 | O | N | 7h | 15.03.2024 | 22:00 | 16.03.2024 | 05:00 | bar: 11. pá 15 to 11. so 16
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
546 | 73054 A | Rumburk - Jiříkov: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | demolice říms mostu (nadjezdu) v km 93,265 | 11 | 7 | C | D | 8h | 12.03.2024 | 08:00 | 12.03.2024 | 16:00 | 11. út 12: 8
546 | 73054 A1 | Rumburk - Jiříkov: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nad RPV. | snášení mostních nosníků mostu (nadjezdu) v km 93,265 | 11 | 7 | C | Ne | 2d | 16.03.2024 | 08:00 | 17.03.2024 | 08:00 | [31 empty] | N | bar: 11. so 16 to 11. ne 17
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
547 | 53033 B | Liberec - Mníšek u Liberce: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | kácení stromů, svzo dřeva | 8 | 7 | O | D | 2x7h | 25.03.2024 | 08:45 | 26.03.2024 | 15:45 | 13. po 25: 7; 13. út 26: 7
547 | 53033 A | Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava: traťová bez TV, Bílý Potok pod Smrkem: celá bez TV, Hejnice: celá bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | kácení stromů, výřez porostu, svoz výziskz | 8 | 7 | O | D | 2x6h | 11.03.2024 | 08:00 | 12.03.2024 | 13:50 | 11. po 11: 6; 11. út 12: 6
547 | 73061 A | Varnsdorf - Seifhennersdorf: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | kácení stromů, svoz dřeva | 11 | 7 | O | D | 3x8h | 04.03.2024 | 07:00 | 06.03.2024 | 15:00 | 10. po 4: 8; 10. út 5: 8; 10. st 6: 8
547 | 75003 A | Varnsdorf: zab. zař.: PZS v km 10,411 (P3476) a v km 10,697 (P3477). |  | S | [13 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 100 | Nad RPV. | oprava PZS v km 10,411 a 10,697 | 11 | 7 | I | Ne | 3d | 11.03.2024 | 08:00 | 13.03.2024 | 16:00 | [31 empty] | N | bar: 11. po 11 to 11. st 13
547 | 75003 B | Rybniště - Varnsdorf: zab. zař.: PZS v km 7,767 (P3468) a v km 8,727 (P3471). Rybniště - Varnsdorf: zab. zař.: TZZ. Dolní Podluží: zab. zař.: SZZ. Varnsdorf: zab. zař.: SZZ částečně - vjezdové návěstidlo RL. Varnsdorf: zab. zař.: SZZ částečně - kolejové úseky RLK1, RLK2. |  | T+S | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nad RPV. | oprava PZS v km 7,760 a 8,727, výměna SW v ŽST Varnsdorf | 11 | 7 | I | Ne | 14d | 14.03.2024 | 08:00 | 27.03.2024 | 14:00 | [31 empty] | N | bar: 11. čt 14 to 13. st 27
547 | 75003 C | Varnsdorf: zab. zař.: SZZ - REMOTE. Varnsdorf staré n. st.hr.: zab. zař.: SZZ. |  | S | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 40 | 100 |  | instalace a zapnutí nového PZS v km 10,254 | 11 | 7 | I | D | 6h | 27.03.2024 | 08:00 | 27.03.2024 | 14:00 | 13. st 27: 6
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
548 | 53034 C | Kořenov - Harrachov: traťová bez TV, Kořenov: záhl. a zhl. směr Harrachov, jejich část od námezníku výhybek č. 12, 13 po lichoběžníkovou tabulku LT. Kořenov: 1a,3. bez TV, Harrachov: celá bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | kácení stromů, výřez porostu, svoz výzisku | 8 | 7 | O | D | 3x8h | 18.03.2024 | 07:30 | 20.03.2024 | 15:00 | 12. po 18: 8; 12. út 19: 8; 12. st 20: 8
548 | 53034 B | Železný Brod - Tanvald: traťová bez TV, Velké Hamry: celá bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | kácení stromů, výřez porostu strojně, svoz výzisků | 8 | 7 | O | D | 3x8h | 13.03.2024 | 08:00 | 15.03.2024 | 16:00 | 11. st 13: 8; 11. čt 14: 8; 11. pá 15: 8
548 | 53034 E | Smržovka - Tanvald: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | kácení stromů, svoz dřeva | 8 | 7 | O | D | 2x8h | 21.03.2024 | 07:25 | 22.03.2024 | 14:55 | 12. čt 21: 8; 12. pá 22: 8
548 | 53034 D | Smržovka - Josefův Důl: traťová bez TV, Smržovka: záhl. směr Josefův Důl. Josefův Důl: celá bez TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | kácení stromů ve spolupráci s LČR, výřez porostu strojně, svoz výzisku | 8 | 7 | O | D | 5x9h | 25.03.2024 | 07:40 | 29.03.2024 | 16:40 | 13. po 25: 9; 13. út 26: 9; 13. st 27: 9; 13. čt 28: 9; 13. pá 29: 9
548 | 53034 A | Vesec u Liberce - Jablonec nad Nisou: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | kácení stromů ve spolupráci s LČR, výřez porostu strojně, svoz výzisků | 8 | 7 | O | D | 5x8h | 04.03.2024 | 07:25 | 08.03.2024 | 14:55 | 10. po 4: 8; 10. út 5: 8; 10. st 6: 8; 10. čt 7: 8; 10. pá 8: 8
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 | 93031 A | Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Výh Velký Ratmírov: celá + TV, Jindřichův Hradec: záhl. a zhl. směr Velký Ratmírov . Jindřichův Hradec: sudá,lichá bez TV, Jindřichův Hradec: zhl. směr Jarošov nad Nežárkou v části pouze k námezníku výhybky č. 22. Jindřichův Hradec: celá jen TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Výh Kamenný Malíkov: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukami dle ROV 93031 et. C, D, E, F OŘ Brno. Uzavírka žel. přejezdu P6141 v km 7,383 v ŽST Doňov (I. třída) ! Kons. PJ=50 km/hod v dl.200m v km 7,300-7,500 od 14.4. - 24.4. | Úpravy GPK v km 3,400-7,300; SVP a SVK v km 7,300-7,500; TSO žel. přejezdů P6136 v km 2,218 a P6141 v km 7,383; TSOV č. 3,5,6 v ŽST Doňov a č. 1 v ŽST J. Hradec, SVK v km 36,246-36,795, TSO žel. přej. P6168 v km 31,534 a P6174 v km 35,593. | 10 | 3 | O | Ne | 20d | 26.03.2024 | 07:00 | 14.04.2024 | 17:40 | bar: 13. út 26 to 13. ne 31
701 | 93031 C | Počátky-Žirovnice - Jihlávka: traťová + TV, Jihlávka: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, a pražců, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK, údržba TV | 5 | 3 | O | Ne | 20d | 26.03.2024 | 08:40 | 14.04.2024 | 17:40 | bar: 13. út 26 to 13. ne 31
701 | 93031 D | Jihlávka - Horní Cerekev: traťová + TV, Horní Cerekev: celá jen TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, a pražců, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK, údržba TV | 5 | 3 | O | Ne | 20d | 26.03.2024 | 08:40 | 14.04.2024 | 17:40 | bar: 13. út 26 to 13. ne 31
701 | 93031 E | Horní Cerekev - Batelov: traťová + TV, Batelov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustku v km 64,981; km 65,969; km 66,237; oprava mostu v km 66,379; úprava GPK, údržba žel. svršku, údržba TV | 5 | 3 | O | Ne | 30d | 16.03.2024 | 08:40 | 14.04.2024 | 17:40 | bar: 11. so 16 to 13. ne 31
701 | 93031 F | Batelov - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, Výh Spělov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustku v km 71,126; km 71,525; km 73 364; úprava GPK, údržba žel. svršku, údržba TV | 5 | 3 | O | Ne | 30d | 16.03.2024 | 08:40 | 14.04.2024 | 17:40 | bar: 11. so 16 to 13. ne 31
701 | 33032 H | Jihlava: 1.,1a,1b,2.,2a jen TV, |  | S |  |  |  | N | [15 empty] | regulace TV po úpravě GPK | 5 | 3 | O | D | 2h | 01.03.2024 | 09:30 | 01.03.2024 | 11:30 | 9. pá 1: 2
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
702 | 93034 A | Tábor: kolejově a napěťově obvod místního nádraží v dopravně Tábor Tábor - Bechyně: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Nad RPV. | údržbové práce na železničním svršku a TV, údržba zařízení TM Malšice, následné podbíjení ŽP P6310 v km 11,600 dne 12.3. (akce SSz - oblast Plzeň) | 10 | 5 | IO | D | 8h | 12.03.2024 | 08:00 | 12.03.2024 | 15:30 | 11. út 12: 8 | N
702 | 93034 A | Tábor: kolejově a napěťově obvod místního nádraží v dopravně Tábor Tábor - Bechyně: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [10 empty] | Nad RPV. | údržbové práce na železničním svršku a TV, údržba zařízení TM Malšice, následné podbíjení ŽP P6310 v km 11,600 dne 12.3. (akce SSz - oblast Plzeň) | 10 | 5 | O | D | 8h | 13.03.2024 | 08:00 | 13.03.2024 | 15:30 | 11. st 13: 8 | N
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 | 92H04030 | Napájecí stanice Chotoviny Benešov u Prahy - Veselí nad Lužnicí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [18 empty] | Výluku zahájí, přeruší a ukončí elektrodispečer OŘ Plzeň ve směně. | revize zařízení EG.D a údržba zařízení SEE v TT Chotoviny | 10 | 5 | O | D | 7h | 20.03.2024 | 07:00 | 20.03.2024 | 14:00 | 12. st 20: 7
704 | 93037 A | Výh Nemanice I: 1.,2.,103. bez TV, v částech od návěstidel S1, S2 k námezníku výhybky č. 9 a od námezníku výhybky č. 8 k návěstidlu Lc 103 Výh Nemanice I: záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou Zámostí. Výh Nemanice I: 1. jen TV, v části od děliče TV č. 4 do úrovně námezníku výhybky č. 8 Výh Nemanice I: 2. jen TV, v části od děliče TV č. 5 do úrovně námezníku výhybky č. 9 Výh Nemanice I: 103. jen TV, v části od děliče TV č. 9 do úrovně námezníku výhybky č. 8 Výh Nemanice I: napěťově zhlaví a záhlaví směr Hluboká nad Vltavou-Zámostí v dopravně Nemanice I Výh Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Nad RPV. Souběh s etapou B. | Rekonstrukce vedení 110 kV v majetku EG.D v km 4,650 - 4,750 (práce CPS na SOD). Údržba železničního svršku (práce ST ČB). | 10 | 5 | C/O | D | 9h | 09.03.2024 | 07:40 | 09.03.2024 | 16:10 | 10. so 9: 9 | N
704 | 93037 B | Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Odb Dobřejovice: traťová + TV, Odb Dobřejovice: celá + TV, Odb Dobřejovice - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Chotýčany - Ševětín: traťová + TV, Ševětín: celá + TV, Ševětín - Dynín: 1.,2. + TV, Dynín: celá + TV, Dynín - Veselí nad Lužnicí: 1.,2. + TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [10 empty] | Souběh s etapou A. | Údržbové práce na železničním svršku a TV. | 10 | 5 | O | D | 9h | 09.03.2024 | 07:40 | 09.03.2024 | 16:10 | 10. so 9: 9
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
705 | 93032 A | Třeboň: záhl. a zhl. směr Majdalena, jeho část od návěstidla L do km 33,490. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Třeboň - Majdalena, ze směru Třeboň. | X | S | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Demontáž stávajících nosných konstrukcí 2 mostů ŘSD v km 33,400-33,480 (akce CPS na SOD). | 10 | 5 | C | Ne | 2d | 19.03.2024 | 10:00 | 20.03.2024 | 09:30 | bar: 12. út 19 to 12. st 20
705 | 93032 B | Majdalena - Třeboň: traťová bez TV, | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | Běžná údržba železničního svršku, údržba průjezdného průřezu. | 10 | 5 | O | D | 6h | 19.03.2024 | 10:00 | 19.03.2024 | 16:00 | 12. út 19: 6
705 | 93039 A | České Budějovice seřaďovací nádraží: celá + TV, napěťově obcházecí vedení v dopravně České Budějovice | X | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 80 | Nad RPV. | Vytržení kolejového pole na 106. SK, vložení izolací do TV, úpravy TV, hloubení a betonáž nové trakční podpěry pro kotvení budoucí kusé 106. SK (investice SSz - oblast Praha, ETCS). | 10 | 5 | I | D | 6h | 31.03.2024 | 07:30 | 31.03.2024 | 13:00 | 13. ne 31: 6 | N
705 | 93039 B | České Budějovice seřaďovací nádraží: 101.,101a bez TV, zhl. mezi těmito kolejemi a část zhlaví od námezníku výhybky č. 136XA ke hrotům jazyka výhybky č. 146. České Budějovice seřaďovací nádraží: 102.,102b,104.,104b,106.,106b,108. bez TV, zhl. mezi těmito kolejemi . České Budějovice seřaďovací nádraží: kolejově 2. výtažná kolej včetně částí zhlaví od hrotů jazyka výhybky č.107 k námezníku výhybky č. 114, od námezníku výhybky č.107 k námezníkům výhybek č. 141, 144, 146, 129, 130, 133, 134, 132, 128, 125, 124, 123, 117 České Budějovice seřaďovací nádraží: 110.-146.,148.,150.,152.,154.,156. bez TV, zhl. v částech od námezníku výhybky č. 151 k námezníku výhybky č. 172, od námezníku výhybky č. 170 k námezníku výhybky č. 179, od hrotu jazyků výhybky č. 160 k námezníku výhybky č. 164, od námezníku výhybky č. 182 k námezníku výhybky č. 189, od námezníku výhybky č. 186 k námezníku výhybky č. 193. České Budějovice seřaďovací nádraží: 101a,102.,104.,104b,106.,106b,108.,110.,112.,114.,116.,118.,120.,122.,124.,126.,128.,130.,132.,134.,136.,138.,140.,142.,144.,146.,148.,150.,152.,154. jen TV, včetně navazujících částí zhlaví, včetně 2. výtažné koleje, včetně části koleje číslo 102b a včetně části koleje číslo 101 – to vše v úseku od děličů TV č. 57, 59, 79 k děličům TV č. 58, 72, 80, 84 v dopravně České Budějovice. České Budějovice seřaďovací nádraží: napěťově obcházecí vedení v dopravně České Budějovice. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | Nad RPV. | Hloubení a betonáž nové trakční podpěry pro kotvení budoucí kusé 106. SK. Uzamčení výhybky č. 179 ambulantním zámkem, osazení provizorního pražcového zarážedla na SL č. 106 v km 213,120 (investice SSz - oblast Praha "ETCS") | 10 | 5 | I | D | 5h | 31.03.2024 | 13:00 | 31.03.2024 | 17:30 | 13. ne 31: 5 | N
705 | 93039 C | České Budějovice seřaďovací nádraží: 106. bez TV, v části od km 213,120 k námezníku výhybky č. 179 včetně navazující části zhlaví do km 213,208 (úroveň návěstidla Lc106-116) České Budějovice seřaďovací nádraží: 106. jen TV, v části od izolátorů v TV v km 213,160 do úrovně námezníku výhybky č. 179 České Budějovice seřaďovací nádraží: část zhlaví SK 106 od úrovně námezníku výhybky č. 179 k děliči TV č. 73 v dopravně České Budějovice |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Nad RPV. | Technologické vyloučení části 106. SK po dobu zrání základu nové trakční podpěry vybudovaného v ose 106. SK. | 10 | 5 | I | Ne | 32d | 31.03.2024 | 17:30 | 01.05.2024 | 07:30 | [31 empty] | N | bar: 13. ne 31
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
706 | 91H06010 | Napájecí stanice Velešín Nemanice I-budějovické zhlaví - Horní Dvořiště st.hr.: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Rybník - Lipno nad Vltavou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [18 empty] | Výluku zahájí, přeruší a ukončí elektrodispečer OŘ Plzeň ve směně. | revize zařízení EG.D a údržba zařízení SEE v TT Velešín | 10 | 5 | O | D | 7h | 06.03.2024 | 07:00 | 06.03.2024 | 14:00 | 10. st 6: 7
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
707 | 93029 B | Černá v Pošumaví - Polná na Šumavě: traťová bez TV, | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu | 10 | 6 | O | D | 6h | 04.03.2024 | 07:40 | 04.03.2024 | 13:35 | 10. po 4: 6
707 | 93029 A | Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu | 10 | 6 | O | D | 6h | 05.03.2024 | 07:35 | 05.03.2024 | 13:25 | 10. út 5: 6
707 | 93029 E | Černý Kříž - Nové Údolí: traťová bez TV, | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | kácení stromů, údržba průjezdného průřezu | 10 | 6 | O | D | 6h | 06.03.2024 | 08:20 | 06.03.2024 | 14:20 | 10. st 6: 6
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
708 | 93033 A | Zbytiny - Volary: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nad RPV. | TSO koleje v km 48,462-49,076 a 49,775-49,957 formou SVK a SVP, montáž pražcových kotev, úpravy GPK, údržbové práce na železničním svršku | 10 | 6 | O | Ne | 15d | 14.03.2024 | 08:00 | 28.03.2024 | 16:30 | [31 empty] | N | bar: 11. čt 14 to 13. čt 28
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
709 | 93038 A | Výh Nemanice II: celá bez TV, Výh Nemanice II: 202.,201.,203.,203b,205.,207.,207a jen TV, včetně navazujících zhlaví, včetně části záhlaví směr Hluboká nad Vltavou, včetně části koleje číslo 101 a včetně části koleje číslo 103 – to vše v úseku od děličů TV č. 8 a 10 k elektrickému dělení ÚO 411. | X | S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | rekonstrukce vedení 110 kV v majetku EG.D v km 217,750-217,820 (práce CPS na SOD), údržba železničního svršku (práce ST ČB) | 10 | 6 | C/O | D | 9h | 24.03.2024 | 07:00 | 24.03.2024 | 15:40 | 12. ne 24: 9
709 | 93038 B | Výh Nemanice II - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | údržbové práce na železničním svršku a TV | 10 | 6 | O | D | 9h | 24.03.2024 | 07:00 | 24.03.2024 | 15:40 | 12. ne 24: 9
709 | 93053 A | Nepomuk - Ždírec u Plzně: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Ždírec u Plzně - Blovice: traťová + TV, Blovice: celá + TV, Blovice - Nezvěstice: traťová + TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | oprava GPK, odstranění DVK, výměna pražců, odstranění vegetace, BOTV | 9 | 6 | O | D | 3x6h | 04.03.2024 | 08:25 | 06.03.2024 | 14:00 | 10. po 4: 6; 10. út 5: 6; 10. st 6: 6
709 | 93053 A | Nepomuk - Ždírec u Plzně: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Ždírec u Plzně - Blovice: traťová + TV, Blovice: celá + TV, Blovice - Nezvěstice: traťová + TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | oprava GPK, odstranění DVK, výměna pražců, odstranění vegetace, BOTV | 9 | 6 | O | D | 2x6h | 07.03.2024 | 08:25 | 08.03.2024 | 14:00 | 10. čt 7: 6; 10. pá 8: 6
709 | 93053 B | Nezvěstice - Starý Plzenec: traťová + TV, Starý Plzenec: celá + TV, Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, | X | T+S | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | oprava GPK, odstranění DVK, výměna pražců, odstranění vegetace, BOTV | 9 | 6 | O | D | 3x6h | 11.03.2024 | 08:05 | 13.03.2024 | 14:00 | 11. po 11: 6; 11. út 12: 6; 11. st 13: 6
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
710 | 93018 A | Hrádek u Sušice - Kolinec: traťová bez TV, | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | kácení stromů | 9 | 6 | O | D | 2x6h | 19.03.2024 | 07:30 | 20.03.2024 | 13:30 | 12. út 19: 6; 12. st 20: 6
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 | 93052 A | Plzeň hlavní nádraží: 6c,6d,6e + TV, včetně úseku mezi těmito kolejemi Plzeň hlavní nádraží: záhl. směr Plzeň-Valcha část mezi návěstidly Se32 a VS. TV dle E34 a E35 přílohy 2 SŘ Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Valcha: traťová + TV, Plzeň-Valcha: celá + TV, Plzeň-Valcha - Dobřany: traťová + TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | oprava GPK, odstranění DVK, odstranění vegetace, BOTV | 9 | 6 | O | D | 6h | 22.03.2024 | 08:00 | 22.03.2024 | 14:00 | 12. pá 22: 6
711 | 93052 B | Dobřany - Chlumčany u Dobřan: traťová + TV, Chlumčany u Dobřan: celá + TV, Chlumčany u Dobřan - Přeštice: traťová + TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | oprava GPK, odstranění DVK, odstranění vegetace, BOTV | 9 | 6 | O | D | 7h | 25.03.2024 | 07:30 | 25.03.2024 | 14:45 | 13. po 25: 7
711 | 93052 C | Přeštice - Švihov u Klatov: traťová + TV, Švihov u Klatov: celá + TV, Švihov u Klatov - Klatovy: traťová + TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | oprava GPK, odstranění DVK, odstranění vegetace, BOTV | 9 | 6 | O | D | 2x8h | 26.03.2024 | 07:10 | 27.03.2024 | 15:00 | 13. út 26: 8; 13. st 27: 8
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 | 63052 A1 | Hořovice: 2.,4. + TV, Hořovice: zhl. směr Zbiroh od námezníku výh. č. 13 po náv. Se11. |  | S |  |  |  | N | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 50 | Nad RPV. | následné podbíjení, úprava a doplnění ŠL | 13 | 6 | I | D | 8h | 02.03.2024 | 08:00 | 02.03.2024 | 16:00 | 9. so 2: 8 | N
713 | 93054 A | Kařízek - Holoubkov: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Nad RPV. PJ 50km/h po sousední koleji | převěšení trakčního vedení | 9 | 6 | I | Ne | 2d | 04.03.2024 | 07:10 | 05.03.2024 | 14:30 | [31 empty] | N | bar: 10. po 4 to 10. út 5
713 | 93054 B | Holoubkov - Kařízek: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Nad RPV. PJ 50km/h po sousední koleji | převěšení trakčního vedení | 9 | 6 | I | Ne | 2d | 06.03.2024 | 07:10 | 07.03.2024 | 14:30 | [31 empty] | N | bar: 10. st 6 to 10. čt 7
713 | 93054 C | Holoubkov - Kařízek: 1.,2. + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | Nad RPV. | montáž a demontáž napájecích převěsů | 9 | 6 | I | N | 2x6h | 08.03.2024 | 23:30 | 10.03.2024 | 05:00 | 10. pá 8: (; 10. so 9: )(; 10. ne 10: ) | N
713 | 95002 A | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS 1. a 2. traťové koleje. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Nad RPV. | výměna telegramu v balízách a montáž nových balíz pro aktivaci ETCS v ŽST Plzeň hl.n. | 9 | 6 | I | Ne | 202d | 10.12.2023 | 00:00 | 28.06.2024 | 12:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
713 | 95001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | N | 5h | 07.03.2024 | 23:25 | 08.03.2024 | 04:15 | bar: 10. čt 7 to 10. pá 8
713 | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | N | 5h | 21.03.2024 | 23:25 | 22.03.2024 | 04:15 | bar: 12. čt 21 to 12. pá 22
713 | 93007 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 |  | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | N | 5h | 26.03.2024 | 23:25 | 27.03.2024 | 04:15 | bar: 13. út 26 to 13. st 27
713 | 93007 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 |  | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | N | 5h | 27.03.2024 | 23:25 | 28.03.2024 | 04:15 | bar: 13. st 27 to 13. čt 28
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
714 | 95005 A | Pňovany - Trpísty: zab. zař.: přejezdové v km 3,454 (P419). |  | T | [18 empty] | Nad RPV. | aktivace PZS v km 3,454 (P419) | 9 | 6 | I | D | 8h | 27.03.2024 | 07:00 | 27.03.2024 | 15:00 | 13. st 27: 8 | N
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
715 | 63079 B | Liteň: záhl. směr Všeradice. Liteň - Všeradice: traťová bez TV, Všeradice: celá bez TV, Všeradice - Hostomice pod Brdy: traťová bez TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | výřez a svoz porostu MHS | 15 | 6 | O | D | 7h | 01.03.2024 | 09:40 | 01.03.2024 | 16:40 | 9. pá 1: 7
715 | 63079 D | Hostomice pod Brdy - Lochovice: traťová bez TV, | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | výřez a svoz porostu MHS | 15 | 6 | O | D | 7h | 02.03.2024 | 09:40 | 02.03.2024 | 16:40 | 9. so 2: 7
715 | 93035 A | Putim - Ražice: traťová + TV, | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | běžná údržba železničního svršku, kácení stromů, údržba průjezdného průřezu | 10 | 6 | O | D | 6h | 19.03.2024 | 08:00 | 19.03.2024 | 14:00 | 12. út 19: 6
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
716 | 63079 C | Březnice Přední Poříčí - Rožmitál pod Třemšínem: traťová bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej mezi stanicemi Březnice - Rožmitál pod Třemšínem. | X | T | [19 empty] | výřez a svoz porostu MHS | 15 | 6 | O | D | 4x8h | 03.03.2024 | 08:00 | 06.03.2024 | 16:00 | 9. ne 3: 8; 10. po 4: 8; 10. út 5: 8; 10. st 6: 8
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
717 | 95006 B | Staré Sedliště - Tachov: zab. zař.: přejezdové v km 68,493 (P766). |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 80 | Nad RPV. | aktivace PZS v km 68,493 (P766) | 9 | 6 | I | D | 7h | 13.03.2024 | 08:00 | 13.03.2024 | 15:00 | 11. st 13: 7 | N
717 | 95006 A | Třemešné pod Přimdou - Stráž u Tachova: zab. zař.: přejezdové v km 42,296 (P732); v km 43,288 (P733); v km 43,471 (P734). |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 80 | Nad RPV. | aktivace PZS v km 42,296 (P732); v km 43,288 (P733); v km 43,471 (P734) | 9 | 6 | I | D | 7h | 13.03.2024 | 08:10 | 13.03.2024 | 15:10 | 11. st 13: 7 | N
717 | 93051 B | Bor - Staré Sedliště: traťová bez TV, Staré Sedliště: celá bez TV, Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, | X | T+S | [7 empty] | X | [11 empty] | oprava GPK, odstranění vegetace | 9 | 6 | O | D | 3x7h | 19.03.2024 | 07:30 | 21.03.2024 | 14:20 | 12. út 19: 7; 12. st 20: 7; 12. čt 21: 7
717 | 93051 A | Stráž u Tachova - Bor: traťová bez TV, | X | T | [5 empty] | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  | následné podbíjení na PZS v km 56,357 (P751) | 9 | 6 | I | D | 8h | 25.03.2024 | 07:10 | 25.03.2024 | 15:30 | 13. po 25: 8
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 | 93086 A | Plzeň seřaďovací nádraží: 427 bez TV, část 427. staniční koleje, od KB4 k námezníku výhybky č. 432 |  | S | [19 empty] | oprava rozchodu, výměna upevňovadel | 9 | 6 | O | D | 10h | 18.03.2024 | 07:00 | 18.03.2024 | 17:00 | 12. po 18: 10
719 | 93086 B | Plzeň seřaďovací nádraží: 419 bez TV, 419. staniční kolej, od námezníku výhybky č. 465 k výkolejce Vk305 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Nad RPV. | oprava rozchodu, výměna upevňovadel | 9 | 6 | O | Ne | 6d | 19.03.2024 | 07:00 | 24.03.2024 | 17:00 | [31 empty] | N | bar: 12. út 19 to 12. ne 24
719 | 93086 C | Plzeň seřaďovací nádraží: 417 bez TV, 417. staniční kolej, od námezníku výhybky č. 465 k výkolejce Vk304 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Nad RPV. | oprava rozchodu, výměna upevňovadel | 9 | 6 | O | Ne | 4d | 25.03.2024 | 07:00 | 28.03.2024 | 17:00 | [31 empty] | N | bar: 13. po 25 to 13. čt 28
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 | 95002 B | Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Křimice: zab. zař.: ETCS 1. a 2. traťové koleje. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Nad RPV. | výměna telegramu v balízách a montáž nových balíz pro aktivaci ETCS v ŽST Plzeň hl.n. | 9 | 6 | I | Ne | 202d | 10.12.2023 | 00:00 | 28.06.2024 | 12:00 | [31 empty] | N | bar: 9. pá 1 to 13. ne 31
720 | 93077 A | Plzeň-Jižní Předměstí: 501,502 jen TV, a část 501a a 502a staniční koleje, E9, E10 dle příl. 2 SŘ Plzeň-Jižní Předměstí: 512 jen TV, a část 512a staniční koleje, E20 dle příl. 2 SŘ |  | S |  |  |  | L | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | Nad RPV. | výměna protidotykových zábran na silničním mostu (ulice Břeňkova) | 9 | 6 | C | N | 6h | 08.03.2024 | 23:00 | 09.03.2024 | 04:30 | [31 empty] | N | bar: 10. pá 8 to 10. so 9
720 | 93055 B | Pňovany: zhl. směr Kozolupy, včetně části staničních kolejí 1 a 3, od návěstidel S1, S3 k návěstidlu Se7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Pňovany - Kozolupy, ze směru Pňovany. |  | S | X | [18 empty] | navaření srdcovky výh. č.3 | 9 | 6 | O | D | 10h | 09.03.2024 | 07:00 | 09.03.2024 | 17:00 | 10. so 9: 10
720 | 93055 A | Planá u Mariánských Lázní: zhl. směr Chodová Planá, včetně části staničních kolejí 1 a 3, od návěstidel L1, L3 k návěstidlu Se9. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | navaření srdcovky výh. č.19 | 9 | 6 | O | Ne | 2d | 09.03.2024 | 23:00 | 10.03.2024 | 06:50 | bar: 10. so 9 to 10. ne 10
720 | 93055 C | Pňovany: zhl. směr Vranov, včetně části staniční koleje 2, od návěstidla L2 a hrotu jazyka výhybky č. 14 k námezníku výhybky č. 16. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 | Vjezdy a odjezdy směr Vranov u Stříbra na PN. | navaření srdcovky výh. č.15 | 9 | 6 | O | Ne | 2d | 16.03.2024 | 22:30 | 17.03.2024 | 07:10 | bar: 11. so 16 to 11. ne 17
720 | 93055 D | Pňovany: zhl. směr Vranov, od návěstidla Se11 a hrotu jazyka výhybky č. 15 k návěstidlu Se14. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Pňovany - Vranov u Stříbra, ze směru Pňovany. | X | S | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | navaření srdcovky výh. č.16 | 9 | 6 | O | Ne | 2d | 23.03.2024 | 22:30 | 24.03.2024 | 07:10 | bar: 12. so 23 to 12. ne 24
720 | 73035 A | Cheb - Lipová u Chebu: 1. + TV, Lipová u Chebu: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Cheb, v části od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 6. Lipová u Chebu: výh.: č. 2, její část od hrotů jazyků po námezník, Lipová u Chebu: 1.,1a,3. bez TV, Lipová u Chebu: 1.,1a,3. jen TV, část od ÚO 411 (km 446,353) k ÚD 1 (km 443,975) |  | T+S | [18 empty] | PJ 50 km/h max. 3 km. | kácení stromů, odvoz materiálu | 11 | 6 | O | D | 6h | 01.03.2024 | 07:30 | 01.03.2024 | 13:30 | 9. pá 1: 6
720 | 73036 A1 | Cheb - Schirnding: traťová + TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 do km 147,800 | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | kácení stromů, odvoz materiálu | 11 | 8 | O | D | 6h | 04.03.2024 | 08:15 | 04.03.2024 | 14:00 | 10. po 4: 6
720 | 73036 A | Cheb - Schirnding: traťová + TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 do km 147,800 | X | T | [7 empty] | X | [11 empty] | kácení stromů, odvoz materiálu | 11 | 8 | O | D | 4x6h | 05.03.2024 | 08:00 | 08.03.2024 | 14:00 | 10. út 5: 6; 10. st 6: 6; 10. čt 7: 6; 10. pá 8: 6

## Seznam zkratek
Seznam zkratek:
Záhlaví:
VR | Výlukové rameno
ROV | Rozkaz o výluce
OVDP | Omezení váhy, délky, profilu
LNT | Lokomotivy nezávislé trakce
NVÚ | Napěťově vyloučený úsek
PVNJŘ | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
VNJŘ | Výlukový jízdní řád
ND | Náhradní doprava
ZČPT | Změna časové polohy trasy
ODOD | Odhadovaný denní objem dopravy
KD | Kapacita dráhy
Data:
X | U dvoustavových hodnot ano/ne znamená ano (prázdná buňka znamená ne)
T | Traťová kolej
S | Staniční kolej
L | Lokomotivy nezávislé trakce
N | Napěťově vyloučený úsek
P | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
V | Výlukový jízdní řád
RPV | Roční plán výluk
C | Cizí právní subjekt
H | Havarijní stav
I | Investice
IB | Investice bez stavebního povolení
O | Opravné práce
OS | Opravné práce se stavebním povolením
N | Noční výluka
D | Denní výluka
Ne | Nepřetržitá výluka
Stav vůči RPV
Z | Změna od RPV
N | Nad RPV