## březen 2025
Výlukové rameno | GVD 2024/2025 BŘEZEN - stav k 10.1.2025 |  | Zpracovatel | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | Po | Omezení |  | Poznámky, návrh opatření | UV
| číslo ROV | Traťový úsek |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Od | Do
301 | 23055 A | Havířov - Albrechtice u ČT 1.TK, Havářov albrechtické zhlaví 1.TK | Mudra | [31 empty] | 01.02. 07:00 | 27.06. 17:00 | VNJŘ |  | Zpracovatelé: | bar: So 1 to Po 31
301 | 23055 B | Havířov výluka SK12,14 NTV, SK 14,16, 18. | Mudra | [31 empty] | 01.02. 07:00 | 27.06. 17:00 | omezení počtu dopravních kolejí, dopravní omezení při souběhu s dalšími výlukami |  | Mudra | bar: Čt 6 to Po 31
301 | 23055 D1 | Albrechtice u ČT - Havířov 2.TK | Mudra |  |  | ( | )( | )( | )( | ) |  |  | ( | )( | )( | )( | ) |  |  | ( | )( | )( | )( | ) |  |  | ( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | 23:30 | 4:15 | Souběh s ROV 23055 et.A, zastavený provoz v úseku Havířov - Albrechtice u ČT, vlaky jedou po výluce, popř. odklony trs Bohumín |  | Navrátil
301 | 23055 F | Havířov výluka SK 7,9, 11. | Mudra | [31 empty] | 01.02. 07:00 | 13.12. 17:00 | omezení počtu dopravních kolejí |  | Kočí | bar: So 1 to Po 31
301 | 23061 A | Louky n.O. - Karviná Doly | Mudra | Pá 14: 10; So 15: 10; Ne 16: 10 | 7:15 | 17:15 | Předávka vlaků CDC mezi CDC a PKP-CI před výlukou, nebo po výluce. |  | Petřík
301 | 23068 A | Ostrava-Svinov - Děhylov | Mudra | Po 3: 9; Út 4: 9 | 8:00 | 16:40 | ŽST Ostrava-Třebovice, Děhylov, Háj ve Sl. nebudou obslouženy. |  | Ressl
301 | 23074 A | Děhylov - Háj ve Sl.- Štítina | Mudra | Út 4: 9; St 5: 9 | 8:00 | 16:40 | ŽST Háj ve Sl. nebude obsloužena. |  | Štechmüller
301 | 23078 A | Štítina - Opava-Komárov- Opava východ | Mudra | [31 empty] | 03.03. 08:00 | 23.03. 17:00 | Vlaky Pn 62070/62071 v úseku Ostrava hl.n. - Opava východ odřeknuty. Pro návoz a odvoz zátěže pro dopravny v AO Krnov a Opava východ budou zavedeny po dobu výluky odklonové vlaky Olomouc hl.n. - Krnov. | X | Braun | bar: Po 3 to Ne 23
302 | 23058 C | Vratimov - Paskov | Mudra | Po 17: 8 | 8:00 | 16:00 | Mn 80032/80033 budou odřeknuty.Obsluha vlečky BIOCEL Paskov pouza vlaky Mn 80030/80031.
302 | 23058 D | Paskov - Lískovec u Fr. | Mudra | Út 18: 8; St 19: 8 | 8:00 | 16:00 | Vedení vlaků na vl. a z vlečky HMMC na noční směně. Mn 80051 zpožděný po výluce
302 | 23058 G | Frýdek-Místek - Fýdlant n.O. | Mudra | Po 24: 8 | 8:00 | 16:00 | Mn 80050, 80051 budou v úseku Frýdek-Místek - Frenštát p.R. odřeknuty. Dopravny Baška, Frýdlant n.O., Frenštát p.R., Veřovice nebudou po dobu výluky obslouženy.
302 | 23091 A | Hostašovice - Valašské Meziříčí | Mudra | [31 empty] | 25.03. 07:30 | 27.03. 15:30 | ŽST Hostašovice nebude obsloužena. | bar: Út 25 to Čt 27
302 | 23121 B | Frýdlant n.O.- Frenštát p.R. | Mudra | Po 3: 11; Út 4: 11; St 5: 11 | 7:15 | 18:00 | ŽST Frenštát p.R. (Veřovice) nebude obsloužena.
304 | 23064 B | Bylnice - Horní Lideč | Mudra | [31 empty] | 18.03. 07:30 | 21.03. 13:25 | ŽST Brumov, Val. Klobouky, Vlárský průsmyk Bylnice nebudou obslouženy, | bar: Út 18 to Pá 21
304 | 23081 A | Kunovice-Loučka - Osíčko | Mudra | Po 3: 9; Út 4: 9; St 5: 9; Čt 6: 9; Pá 7: 9 | 7:05 | 16:05 | Dopravna Osíčko bude obsloužena po výluce.
304 | 23089 A | Velké Karlovice - Vsetín-Bečva | Mudra | Po 3: 6; Út 4: 6; St 5: 6; Čt 6: 6; Pá 7: 6 | 7:50 | 13:50 | Dopravny a nz Velké Karlovice, Halenkov popř.nz Hovězí, Karolinka nebudou obslouženy, vlaky Mn 81171/81170 odřeknuty.
305 | 23053 A | odb. Jezernice A - odb. Jezernice B 2.TK | Mudra | [31 empty] | 01.02. 07:00 | 12.07. 17:00 | VNJŘ. V souběhu s jinými výlukami omezení provozu. | bar: So 1 to Po 31
305 | 23053 G | Drahotuše - Lipník n.B. obě TK | Mudra | St 5: 4; Čt 6: 4; Pá 7: 4; So 8: 4; Út 11: 4; St 12: 4; Čt 13: 4; Pá 14: 4 | 0:20 | 4:20 | Zastavený provoz trs úsek Drahotuše - Lipník n.B.- vlaky dotčené výlukou pojedou před výlukou a po výluce.
306 | 23063 B | Suchdol n.O. - Nový Jičín město | Mudra | Út 11: 7; St 12: 7 | 7:50 | 14:50 | Manipul. místa na trati Suchdol n.O. - Nový Jičín město budou obslouženy až další pravidelnou obsluhou
306 | 23063 C, D | Suchdol n.O. - Odry - Heřmánky | Mudra | Po 3: 7; Út 4: 7 | 7:30 | 14:50 | Dopravny Odry, Heřmánky, vl. Lesy ČR, vl. Eurovia, Vítkov, Čermná ve Sl., Budišov n.B. budou obslouženy až další pravidelnou obsluhou
306 | 23063 E | Heřmánky - Vítkov | Mudra | St 5: 7 | 7:30 | 14:30 | Dopravny Vítkov, Čermná ve Sl., Budišov n.B. budou obslouženy až další pravidelnou obsluhou
307 | 23093 A | Hlučín - Kravaře ve Sl.- Opava východ | Mudra | [31 empty] | 15.12. 00:00 | 13.12. 2025 24:00 | ZAN pro Kravaře ve Sl., Dolní Benešov, Hlučín, | bar: So 1 to Po 31
309 | 23099 G | Zábřeh na Moravě: výh.: 45 - od hrotu jazyka po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zábřeh na Moravě - Hoštejn, ze směru Zábřeh na Moravě. | Kočí | Ne 16: 8 | 15:20 | 23:20 | jízdy vlaků dle propustnosti (VNJŘ)
309 | 53039 A | Tatenice - Hoštejn: 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Krasíkov – Hoštejn. Krasíkov předjízdné koleje: 1a bez TV, její část od návěstidla Lc1a po návěstidlo S1a Krasíkov předjízdné koleje: záhl. 1. TK směr Hoštejn, jeho část od návěstidla S1a po návěstidlo 1L. | Kočí | Po 10: 7; Út 11: 7; St 12: 7 | 7:30 | 14:30 | jízdy vlaků dle propustnosti (VNJŘ)
309 | 53039 B | Hoštejn - Tatenice: 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Hoštejn – Krasíkov Krasíkov předjízdné koleje: záhl. 2. TK směr Hoštejn, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo S2a. Krasíkov předjízdné koleje: 2a bez TV, její část od návěstidla S2a po návěstidlo Lc2a | Kočí | Čt 13: 7; Pá 14: 7; Po 17: 7 | 7:30 | 14:30 | jízdy vlaků dle propustnosti (VNJŘ)
309 | 53046 A | Česká Třebová odjezdová skupina - Třebovice v Čechách: 200. + TV, Česká Třebová odjezdová skupina: záhl. 200. TK směr Odbočka Les, jeho část od návěstidla Se405 po návěstidlo 200L. Třebovice v Čechách: záhl. 200. TK směr Odbočka Les, jeho část od návěstidla ZS po návěstidlo Se10. | Kočí | St 5: 9; Čt 6: 9 | 7:00 | 16:00 | odjezd vlaků výchozích vlaků z koleje 110, tranzitní vlaky trs osobní nádraží
309 | 53099 F | Zábřeh na Moravě: zhl. směr Lukavice na Moravě - od námezníku výh. 3 po námezník výh. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě, ze směru Zábřeh na Moravě. | Kočí | So 15: 8 | 7:30 | 15:00 | jízdy vlaků dle propustnosti (VNJŘ)
310 | 23076 C | Domašov n.B. - Hlubočky Mar. Údolí - Velká Bystřice | Mudra | Po 24: 8; Út 25: 8; St 26: 8; Čt 27: 8; Pá 28: 8 | 8:00 | 16:00 | Dopravna Hlubočky - MÚ bude obsloužena po výluce, ŽST Domašov n.B., Dětřichov n.B. Mor.Beroun budou obslouženy až po výlukách.
310 | 23113 M | Domašov n.B. - Hlubočky Mar. Údolí - Velká Bystřice - Olomouc hl.n. | Mudra | Po 31: 8 | 8:00 | 16:00 | Dopravny Velká Bystřice, Hlubočky - MÚ budou obslouženy po výluce, ŽST Domašov n.B., Dětřichov n.B. Mor.Beroun budou obslouženy až po výlukách.
311 | 23073 A | Třemešná ve Sl. - Jindřichov ve Sl. | Mudra | Út 11: 8; St 12: 8; Čt 13: 8 | 7:35 | 15:35 | Dopravna Jindřichov ve Sl. bude obsloužena po výluce.
311 | 23079 A | Mikulovice - Písečná | Mudra | [31 empty] | 15.12. 00:00 | 30.06. 2025 24:00 | Pn 62682, 62683 odřeknuty, ZAN pro Mikulovice. Obsluha Písečné, Jeseníku, Lipové Lázní od Zábřehu n.M. | bar: So 1 to Po 31
312 | 23079 B, C, D, E, F, G | Vápenná - Žulová - Javorník ve Sl. | Mudra | [31 empty] | 15.12. 00:00 | 13.12. 2025 24:00 | ZAN pro dopravny Žulová, Velká Kraš, Javorník ve Slezsku. | bar: So 1 to Po 31
313 | 23085 A | Senice n.H. - Příkazy - Olomouc hl.n. | Mudra | Po 10: 8; Út 11: 8; St 12: 8; Čt 13: 8; Pá 14: 8 | 8:00 | 16:00 | Dopravny Olomouc-Řepčín, Horka n.M., Příkazy, popř. Senice n.H. budou obslouženy po výlukách další pravidelnou obsluhou.
313 | 23085 C | Ptení - Konice - Dzbel | Mudra | Po 10: 7; Út 11: 7; St 12: 7; Čt 13: 7; Pá 14: 7 | 8:00 | 15:00 | Dopravny Konice, Dzbel budou obslouženy po výluce dalšími pravidelnými obsluhami
313 | 23098 B | Litovel předm. - Mladeč | Mudra | [31 empty] | 24.03. 07:00 | 04.04. 17:00 | Manipul. místa na trati Litovel předm.- Mladeč budou obslouženy až po výluce, ZAN | bar: Po 24 to Po 31
314 | 53042 A | Moravská Třebová: záhl. a zhl. TK směr Mladějov na Moravě, jeho část od námezníků výhybek číslo 6 a 7 po lichoběžníkovou tabulku (v km 57,000). Moravská Třebová - Mladějov na Moravě: traťová bez TV, Mladějov na Moravě: celá bez TV, Mladějov na Moravě - Třebovice v Čechách: traťová bez TV, | Kočí | Čt 27: 10 | 8:00 | 18:00 | Mn nejede
315 | 33047 | Nezamyslice - Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě - Luleč - Komořany u Vyškova - Rousínov - Holubice (celá stanice) - Blažovice, Holubice - Křenovice horní nádraží | Navrátil | [33 empty] | Zastaven provoz od 25.03.2025 08:30 nepřetržitě do 07.04.2025 17:15.hod. V souběhu se konají výluky dle ROV 23103. Vlaky Nex 61520, Nex 61521,Pn 62000, 62001, Pn 62172 a 62173, P 64420 a Pn 64421 budou vedeny odklonem přes Břeclav. Pn 62170 a 62171 bude odřeknut. Zátěž relace Olomouc bude odesílána do Č. Třebové. | X | bar: Út 25 to Po 31
315 | 23103 A | Přerov - Chropyně - Kojetín | Mudra | Út 25: 7; St 26: 7; Čt 27: 7 | 7:20 | 14:20 | Pn 62173 bude veden odklonem trs Břeclav předn. Mn 81072 bude veden jako zpožděný po výluce.
315 | 23103 B | Kojetín - Němčice n.H. - Nezamyslice | Mudra | [31 empty] | 31.03. 07:20 | 03.04. 17:00 | Souběh s ROV 33047 Nezamyslice - Vyškov n.M. - Rousínov. Vlaky Nex 61520, 61521, 62000, 62001, 62173, 62172 budou vedeny odklonem trs Břeclav předn. Mn 81072/81073 odřeknuty v úseku Kojetín- Prostějov hl.n. Nezamyslice budou obslouženy od Prostějova hl.n. | bar: Po 31
315 | 23103 C | Přerov - Chropyně - Kojetín | Mudra | [31 empty] | 28.03. 07:20 | 30.03. 14:20 | Souběh s ROV 33047 Nezamyslice - Vyškov n.M. - Rousínov. Vlaky Nex 61520, 61521, 62000, 62001, 62173, 62172 budou vedeny odklonem trs Břeclav předn. Mn 81072/81073 odřeknuty ZAN pro Chropyně, Kojetín. Nezamyslice budou obslouženy od Prostějova hl.n. | bar: Pá 28 to Ne 30
316 | 23030 | Vizovice: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: - Zlín střed - Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, | Navrátil | So 8: 10; Ne 9: 10 | 7:10 | 17:05 | Odřekut vlak Pn 61051. Otrokovice - Lípa nad Dřevnicí.
317 | 23087 | Staré Město u Uher. Hradiště - Uherské Hradiště - Kunovice - Hradčovice - Uherský Brod | Navrátil | [33 empty] | Nepřetržitě zastaven provoz od 10.03.2025 08:10 do 14.03.2025 17:00 hod. ZAN Kunovice, Hradčovice, Uherský Brod, Bojkovice, | bar: Po 10 to Pá 14
317 | 23087 | Kunovice - Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou | Navrátil | [33 empty] | Nepřetržitě zastaven provoz od 10.03.2025 08:30 do 14.03.2025 17:00 hod. ZAN Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves. | bar: Po 10 to Pá 14
320 | 33001 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: část 1. TK od návěstidla 1L dopravny Lanžhot do km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR | Navrátil | [33 empty] | Jednokoljný provoz. Vlaky vedeny dle GVD. | bar: So 1 to Čt 20
320 | 33001 | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR | Navrátil | Čt 20: 4 | 0:00 | 4:00 | Zastaven provoz. Vlaky budou vedeny s náskokem případně se zpožděním.
320 | 33007 | Brno Horní Heršpice - Modřice | Navrátil | So 15: (; Ne 16: )(; Po 17: )(; Út 18: ) | 23:30 | 4:10 | Zastaven provoz od 23:30 do 04:10 hod. Vlaky budou vedeny s náskokem případně se zpožděním.
320 | 33039 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot | Navrátil | [33 empty] | Nepřetržitá výluky od 31.03.2025 od 16:00 hod nepřetržitě do 13.12.2025 24:00 hod. Jednokoljný provoz. Vlaky vedeny dle GVD. | bar: Po 31
322 | 33035 | Grešlové Mýto - Moravské Budějovice, Grešlové Mýto - zhlaví směr Jemnice | Navrátil | [33 empty] | Zastaven provoz nepřetržitě od 23.02.2025 od 07:50 do 18.07.2025 13:30 hod. Jemnice ZAN. Mn vlaky 82740 a 82741 budou vedeny v úseku Havl. Brod - Moravské Budějovice, Mn vlaky 82742 a 82743 budou odřeknuty v úseku Jihlava - Jemnice. Změna směrování zásilek Znojmo a Retz přes Brno-Maloměřice a Břeclav. Vlaky Pn 44050 a Pn 44051 v (2) a (4) Znojmo - Břeclav budou oběhovány. Olbramkostel, Šumná, G. Mýto - stanice bez pravidelné obsluhy po dobu výluky. | X | bar: So 1 to Po 31
322 | 33045 | Znojmo - Olbramkostel - Šumná - Grešlové Mýto | Navrátil | Út 11: 6; Čt 13: 6 | 8:40 | 14:30 | ZAN Olbramkostel, Šumná, G. Mýto - stanice bez pravidelné obsluhy - souběh s ROV 33035.
324 | 33008 | Brno-Královo Pole | Navrátil | [33 empty] | Rekonstrukce stanice, pokračuje z roku 2024 do 30.04.2025. ZAN Brno-Královo Pole - nebude možná obsluha obvodu Staré nádraží a vlečky č. 5027 „Dopravní podnik města Brna“ | bar: So 1 to Po 31
324 | 33008 | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice | Navrátil | Ne 16: (; Po 17: )(; Út 18: )(; St 19: )(; Čt 20: ) | 23:20 | 4:40 | Zastaven provoz. Vlaky budou vedeny s náskokem případně se zpožděním.
324 | 33040 | Vlkov u Tišnova - Křižanov | Navrátil | [31 empty] | 23:00 | 3:55 | Zastaven provoz. Vlaky budou vedeny s náskokem případně se zpožděním. Případně odklonem přes Č. Třebovou. | bar: So 1 to Út 4
324 | 33040 | Vlkov u Tišnova - Křižanov 1+TV, + Vlkov u Tišnova Vlkov u Tišnova: výh.: 7,17,20, | Navrátil | [33 empty] | Jednokolejný provoz Vlkov - Křižanov. Vlkov u Tišnova ZAN SMM. | bar: Út 4 to Pá 14
324 | 33040 | Vlkov u Tišnova - Křižanov | Navrátil | Út 25: (; St 26: )(; Čt 27: )(; Pá 28: )(; So 29: ) | 23:00 | 3:55 | Zastaven provoz. Vlaky budou vedeny s náskokem případně se zpožděním, případně odklonem přes Č. Třebovou.
324 | 33040 | Přibyslav - Sázava u Žďáru | Navrátil | [31 empty] | 23:55 | 4:05 | Zastaven provoz. Vlaky budou vedeny s náskokem případně se zpožděním, případně odklonem přes Č. Třebovou. | bar: So 1 to Ne 2
324 | 33063 | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, | Navrátil | St 5: (; Čt 6: )(; Pá 7: )(; So 8: )(; Ne 9: )(; Po 10: )(; Út 11: )(; St 12: )(; Čt 13: )(; Pá 14: )(; So 15: )(; Ne 16: )(; Po 17: )(; Út 18: )(; St 19: )(; Čt 20: )(; Pá 21: )(; So 22: ) | 23:55 | 4:05 | Zastaven provoz. Vlaky budou vedeny s náskokem případně se zpožděním, případně odklonem přes Č. Třebovou.
325 | 33046 | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: traťová bez TV, | Navrátil | [33 empty] | Nepřetržitě zastaven provoz od 20.03.2025 07:30 do 17.04.2025 16:10 hod. ZAN Bystřice nad Pernštejnem. | bar: Čt 20 to Po 31
326 | 33056 A | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1. + TV, Březová nad Svitavou: záhl. 1. traťové koleje směr Svitavy, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se18. | Kočí | So 15: 8 | 8:40 | 16:45 | jízdy vlaků dle propustnosti (VNJŘ)
326 | 33056 B | Březová nad Svitavou - Svitavy: 2. + TV, | Kočí | Ne 16: 8 | 8:40 | 16:45 | jízdy vlaků dle propustnosti (VNJŘ)
326 | 53041 A | Opatov - Svitavy: 1. + TV, | Kočí | Út 18: 7; St 19: 7 | 7:30 | 14:30 | jízdy vlaků dle propustnosti
326 | 53041 B | Opatov - Svitavy: 2. + TV, | Kočí | Čt 20: 7; Pá 21: 7 | 7:30 | 14:30 | jízdy vlaků dle propustnosti
501 | 53014 B | Česká Třebová: kolejově kolej výtažná střed v dopravně Česká Třebová Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se274 po hroty jazyků výhybky číslo 297. | Kočí | [33 empty] | Trvá do 9.7.2025 | bar: So 1 to Po 31
501 | 53014 C | Česká Třebová: 301.,302.,303.,304.,305. bez TV, Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 303 po námezníky výhybek číslo 305, 306, 307. | Kočí | [33 empty] | Trvá do 9.7.2025 | bar: So 1 to Po 31
501 | 53014 D | Česká Třebová odjezdová skupina: kolejově a napěťově T406 staniční kolej v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. směr Odb Parník, jeho část od námezníků výhybek číslo 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457 po námezník výhybky číslo 459a. Česká Třebová odjezdová skupina: 37.,39.,41.,43.,45.,47.,49.,51.,53.,55. + TV, napěťově od ÚO Z06 po ÚO 45 a ÚD 55 | Kočí | [33 empty] | Trvá do 9.7.2025 | bar: So 1 to Po 31
501 | 53035 A | Uhersko - Zámrsk: 1. + TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko. Zámrsk: 1.,3. bez TV, Zámrsk: zhl. 1. TK směr Choceň, jeho část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo Se5. Zámrsk: lichá jen TV, | Kočí | Po 24: 9 | 8:00 | 17:00 | jízdy vlaků dle VNJŘ, odklony trs TNO, HK, Chlumec nad Cidlinou
502 | 63042 A | Nymburk předjízdné nádraží: 201.,202.,203.,203a,205.,207. jen TV, Nymburk vjezdové nádraží: 110b jen TV, Nymburk vjezdové nádraží: 109b,110b bez TV, Nymburk hlavní nádraží: 1.,2.,3.,3a,3b,4.,6.,8.,12.,14.,18.,90b,6b,10.,10a,16.,24.,26.,90c,90d jen TV, napěťově od ÚO 421, 422 (km 319,870), 137 (km 322,042), 63A (km 3,985) a ÚD 16, 20 po ÚO 441, 442 (km 323,380) a 443 (km 1,218) Nymburk hlavní nádraží: 3b,5b bez TV, Nymburk hlavní nádraží: záhl. a zhl. ve směru Kostomlaty, Nymburk město a Veleliby od návěstidel VS, NS, KS, 2KS po námezník výhybky č. 64 a návěstidla L1, L2, L4, L6, L8, L12, L14, L18. . | Ressl | Pá 7: (; So 8: )(; Ne 9: ); Pá 14: (; So 15: )(; Ne 16: ) | 23:00 | 4:50 | ZP směr Nymburk - Nymburk město, Veleliby
503 | 63039 A | Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, | Ressl | Po 31: 8 | 9:00 | 17:00 | VNJŘ
503 | 63039 B | Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, | Ressl | Po 24: 8; Út 25: 8; St 26: 8; Čt 27: 8; Pá 28: 8 | 9:00 | 17:00 | VNJŘ
503 | 63039 C | Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, | Ressl | Ne 23: 4 | 0:20 | 4:20 | ZP, odklon
503 | 63079 A | Lysá nad Labem: záhl. a zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo 1L. Nlze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Lysá nad Labem - Kostomlaty nad Labem, ze směru Lysá nad Labem. | Ressl | [31 empty] | 8:00 | 17:00 | VNJŘ | bar: So 1 to Čt 6
503 | Z-73051 A | Děčín hlavní nádraží: 91.,91a,91b bez TV, mezi návěstidly Se45 - Se223 Děčín hlavní nádraží: 91.,91a,91b,92. jen TV, | Štechmüller | [31 empty] | 3.3. | 18.3. | Nejde od a do osobního nádraží (ze Žlebu) na Děčín západní nádraží, bez většího vlivu na ČDC | bar: Po 3 to Út 18
503 | Z-73052 A | Děčín hl.n. nákladové nádraží: 36.,38.,40.,42.,44.,46.,48. bez TV, jen část od návěstidel Lc36, Lc38, Lc40, Lc42, Lc44, Se27, Se28 směr Děčín-P. Žleb Děčín hl.n. nákladové nádraží: 36.,38.,40.,42.,44. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 36 - 48 - část po námezník výhybky č. 259 (výhybky č. 252, 253, 254, 255, 256, 257, část výhybky č. 258). | Štechmüller | [31 empty] | 15.03. | 25.3. | Možné přestavení Mn vlaků Česká Lípa, Rumburk v obvodu stanice Děčín hl.n.n.+ odstavení HV závislé trakce na jiné koleje. | bar: So 15 to Út 25
504 | 73020 E | Výh Kyjice: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Výh Kyjice: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se10. Výh Kyjice - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, Jirkov zastávka: záhl. a zhl. 2. traťové koleje. Odb Dolní Rybník: záhl. směr Odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1). | Štechmüller | [31 empty] | 17.2. | 4.3. | Jednokolejný provoz + TV,Vlaky vedeny dle GVD s max.propustností. Souběh s etapou G, VNJŘ | bar: So 1 to Út 4
504 | 73020 G | Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník - Výh Kyjice: 1. + TV, Jirkov zastávka: záhl. a zhl. 1. traťové koleje. Výh Kyjice: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11. | Štechmüller | [31 empty] | 28.2. | 3.3. | Zastavení provozu - 23:30- 4:25 vlaky budou vedeny před, nebo po ukončení výluky.Souběh s etapou E- VNJŘ | bar: So 1 to Po 3
504 | 75006 B | Výh Kyjice - Jirkov zastávka: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. Jirkov zastávka: zab. zař.: SZZ částečně - sudá skupina kolejí. Jirkov zastávka - Odb Dolní Rybník: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. | Štechmüller | [31 empty] | 17.2. | 4.3. | TZZ 2. traťové koleje, Jirkov zastávka- souběch s výlukou ROV 73020 | bar: So 1 to Út 4
504 | Z-73061 C | Odb Dolní Rybník: záhl. 1. traťové koleje - část od izolovaného styku v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3) směr Odb Vrskmaň. Odb Dolní Rybník - Výh Kyjice: 1. + TV, Jirkov zastávka: záhl. a zhl. koleje č. 1. Výh Kyjice: záhl. 1. traťové koleje směr Odb Vrskmaň - část po návěstidlo Se11. | Štechmüller |  |  |  | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [5 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | 4.3. | 28.3. | Zastavení provozu - 23:30 -4:25 vlaky budou vedeny před, nebo po ukončení výluky.
504 | Z-73061 D | Jirkov zastávka: záhl. a zhl. koleje č. 2 - část od snímače PCN VPB5 v km 59,214 (mezi výhybkami č. 1 - 4) směr Odb Dolní Rybník. Jirkov zastávka: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO P402 v km 59,220 směr Odb Dolní Rybník v dopravně Jirkov zastávka Jirkov zastávka - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Vrskmaň - část po izolovaný styk v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1). VNJŘ | Štechmüller | [31 empty] | 20.3. | 23.3. | Jednokolejný provoz + TV,Vlaky vedeny dle GVD s max.propustnost, VNJŘ | bar: Čt 20 to Ne 23
504 | Z-73066 A | Bílina: 91. bez TV, od návěstidla LU po výhybku č. D1 | Štechmüller | St 5: 7; Čt 6: 7 | 6:45 | 13:30 | V čase výluky nejde obsloužit vlečka sklau ropných produktů,ČEZ, a.s. – Elektrárna Ledvice
505 | 53071 A | Choceň - Újezd u Chocně: traťová + TV, Újezd u Chocně: celá + TV, Újezd u Chocně - Čermná nad Orlicí: traťová + TV, Čermná nad Orlicí: celá + TV, Čermná nad Orlicí - Borohrádek: traťová + TV, Borohrádek: celá + TV, Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. a zhl. TK směr Borohrádek, jeho část od návěstidla BL po námezník výhybky číslo 7. Týniště nad Orlicí: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 7 po návěstidlo L3 Týniště nad Orlicí: 3.,5.,9.,9a,11.,15.,17. jen TV, | Kočí | So 1: 7; Ne 2: 7; Po 17: 7; Út 18: 7 | 7:30 | 14:30 | jízdy vlaků po ukončení výluky
505 | 53071 B | Borohrádek: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 23 po návěstidlo S2 Borohrádek: zhl. směr Týniště nad Orlicí, jeho část od námezníku výhybky číslo 24 po námezníky výhybek číslo 21, 22 a 23. Borohrádek: 4.,4a,6 bez TV, Borohrádek: výh.: 9,11,20,, Borohrádek: 2.,4. jen TV, od vložené izolace P2 v km … (mezi výh. č. 23 a 24) po vloženou izolaci P1 v km … (u nám. výh. č. 7) | Kočí | [31 empty] | 14:30 | 7:30 | Realizace provizorního nakládacího místa. ZAN pro dotčená manipulační místa. ŠKODA AUTO o výluce informována. | bar: Ne 2 to Po 17
506 | 53037 A | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, Bolehošť: celá bez TV, Bolehošť - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí: záhl. TK směr Bolehošť. Opočno pod Orlickými horami: záhl. TK směr Bolehošť. | Kočí | Po 10: 8; Út 11: 8; St 12: 8; Čt 13: 8; Pá 14: 8 | 8:00 | 16:00 | jízdy vlaků před zahájením výluky a po jejím ukončení.
506 | 53038 A | Nové Město nad Metují - Václavice: traťová bez TV, Václavice: celá bez TV, Václavice - Náchod: traťová bez TV, Nové Město nad Metují: záhl. směr Václavice, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se6. Náchod: záhl. směr Václavice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | Kočí | Po 3: 9; Út 4: 9; St 5: 9; Čt 6: 9; Pá 7: 9 | 8:00 | 17:00 | jízdy vlaků před zahájením výluky a po jejím ukončení.
508 | 53040 A | Turnov - Sychrov: traťová bez TV, Sychrov: celá bez TV, Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou: traťová bez TV, Hodkovice nad Mohelkou: celá bez TV, Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou: traťová bez TV, Rychnov u Jablonce nad Nisou: celá bez TV, Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jeřmanice: traťová bez TV, Jeřmanice: celá bez TV, Jeřmanice - Liberec: traťová bez TV, Turnov: záhl. TK směr Sychrov. Liberec: záhl. TK směr Jeřmanice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se10. | Ressl | [31 empty] | 8:00 | 16:00 | ZP do 04.04.2025, odklon trs Křížany, Mn 84130/84130 odřeknuty | bar: Út 25 to Po 31
508 | 53043 A | Stará Paka - Košťálov: traťová bez TV, Košťálov: celá bez TV, Košťálov - Semily: traťová bez TV, Stará Paka: záhl. TK směr Košťálov, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se9. Semily: záhl. TK směr Košťálov, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | Ressl | Po 17: 7; Út 18: 7; St 19: 7; Čt 20: 7; Pá 21: 7 | 8:00 | 15:00 | ZP, Mn 84107/84108 odřeknuty v úseku Železný Brod - Ostroměř
509 | 53026 B | Česká Skalice - Starkoč: traťová bez TV, Starkoč: celá bez TV, Starkoč - Červený Kostelec: traťová bez TV, | Kočí | Po 3: 9; Út 4: 9; St 5: 9; Čt 6: 9; Pá 7: 9 | 8:00 | 17:00 | jízdy vlaků před zahájením výluky a po jejím ukončení.
511 | 53031 A | Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, | Kočí | Út 4: 10; St 5: 10; Čt 6: 10 | 7:15 | 17:15 | jízdy vlaků před zahájením výluky a po jejím ukončení.
512 | 53036 A | Lichkov - Těchonín: traťová + TV, Těchonín - Jablonné nad Orlicí: traťová + TV, Jablonné nad Orlicí - Letohrad: traťová + TV, Těchonín: celá + TV, Jablonné nad Orlicí: celá + TV, Lichkov: záhl. TK směr Těchonín, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se11. Letohrad: záhl. TK směr Jablonné nad Orlicí, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo L. Lichkov - Lichkov st.hr.: traťová jen TV, Lichkov: celá jen TV, Letohrad: celá jen TV, | Kočí | Po 17: 9; Út 18: 9; St 19: 9; Čt 20: 9 | 9:00 | 18:00 | jízdy vlaků před zahájením výluky a po jejím ukončení.
512 | 53036 B | Letohrad - Lanšperk: traťová + TV, Lanšperk - Ústí nad Orlicí: traťová + TV, Lanšperk: celá + TV, Letohrad: záhl. TK směr Lanšperk, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se14. Ústí nad Orlicí: záhl. TK směr Lanšperk, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo AL. | Kočí | Po 17: 9; Út 18: 9; St 19: 9; Čt 20: 9 | 9:00 | 18:00 | jízdy vlaků před zahájením výluky a po jejím ukončení.
513 | 53053 A | Vamberk - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, Slatina nad Zdobnicí: celá bez TV, Rokytnice v Orlických horách: celá bez TV, | Kočí | [31 empty] | 8:00 |  | ZAN Rokytnice v Orlických horách, Slatina nad Zdobnicí. TRVÁ DO 3.4.2025 | bar: Út 25 to Po 31
514 | 63088 | Olbramovice: záhl. směr Štětkovice. Olbramovice - Štětkovice: traťová bez TV, Štětkovice: celá bez TV, Štětkovice - Sedlčany: traťová bez TV, Sedlčany: celá bez TV, | Ressl | [31 empty] | 8:00 | 17:00 | ZP do 12.05.2025, Mn 85230/85231 odřeknuty úseku Olbramovice - Sedlčany | bar: Po 24 to Po 31
515 | Z-63081 A | Kutná Hora hlavní nádraží - Kutná Hora město: traťová bez TV, | Ressl | Po 10: 9; Út 11: 9 | 8:00 | 17:00 | ZP, Mn 84241/84242 obsluha před Nbo po výluce
515 | Z-63081 B | Kutná Hora město - Malešov: traťová bez TV, | Ressl | St 12: 9; Čt 13: 9; Pá 14: 9 | 8:00 | 17:00 | ZP, Mn 84241/84242 obsluha před Nbo po výluce
515 | Z-63081 C | Malešov - Zbraslavice: traťová bez TV, | Ressl | Po 17: 9; Út 18: 9; St 19: 9; Čt 20: 9; Pá 21: 9 | 8:20 | 17:15 | ZP, Mn 84241/84242 obsluha před Nbo po výluce
516 | Z-63059 A | Hvězdonice - Čerčany: traťová bez TV, | Ressl | Po 3: 9 | 8:00 | 17:00 | ZP, Mn 85215 obsluha před Nbo po výluce
516 | Z-63059 B | Samechov - Hvězdonice: traťová bez TV, Samechov: 3. bez TV, Samechov: záhl. směr Hvězdonice. Hvězdonice: 3. bez TV, Hvězdonice: záhl. směr Samechov. | Ressl | Út 4: 9; St 5: 9; Čt 6: 9; Pá 7: 9; Po 10: 9; Út 11: 9; St 12: 9; Čt 13: 9; Pá 14: 9; Po 17: 9; Út 18: 9; St 19: 9; Čt 20: 9; Pá 21: 9 | 8:00 | 17:00 | ZP, Mn 85215 obsluha před Nbo po výluce
516 | Z-63059 C | Sázava - Samechov: traťová bez TV, | Ressl | Po 24: 9; Út 25: 9; St 26: 9 | 8:20 | 17:15 | ZP, Mn 85215 obsluha před Nbo po výluce
516 | Z-63059 D | Ledečko - Sázava: traťová bez TV, | Ressl | Čt 27: 9; Pá 28: 9 | 8:20 | 17:15 | ZP, Mn 85215 obsluha před Nbo po výluce
517 | 53060 A | Vysoké Mýto město - Cerekvice nad Loučnou: traťová bez TV, Cerekvice nad Loučnou: celá bez TV, Cerekvice nad Loučnou - Litomyšl: traťová bez TV, Litomyšl: celá bez TV, | Kočí | St 5: 11; Čt 6: 11 | 7:00 | 17:55 | bez obsluhy Cerekvice a Litomyšl
520 | Z-63070 A1 | Beroun-Závodí: celá bez TV, | Ressl | Po 17: 9; Út 18: 9; St 19: 9; Čt 20: 9; Pá 21: 9 | 8:15 | 16:45 | ZP, Mn 85310/85311 obsluha před Nbo po výluce
520 | Z-63071 B | Beroun-Závodí - Vráž u Berouna: traťová bez TV, Vráž u Berouna: celá bez TV, Vráž u Berouna - Loděnice: traťová bez TV, Loděnice: celá bez TV, Loděnice - Nučice: traťová bez TV, Nučice: záhl. směr Loděnice. | Ressl | Po 17: 9; Út 18: 9; St 19: 9; Čt 20: 9; Pá 21: 9 | 8:15 | 16:45 | ZP, Mn 85310/85311 obsluha před Nbo po výluce
521 | 63005 B3 | Karlštejn - Odb Lom: 2. bez TV, Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. Se8 po náv. 2S. Odb Lom: záhl. a zhl. od náv. 2L po počítací bod LPB6 (mezi výh. č. 1 a 4). | Ressl | [31 empty] | 23:20 | 4:30 | Zastavený provoz, VNJŘ, vlaky vedeny s náskokem Nbo se zpožděním | bar: So 1 to Po 3
521 | 63005 C3 | Beroun - Odb Lom: 1. bez TV, Beroun: 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L Odb Lom: záhl. od náv. 1S po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). | Ressl | [31 empty] | 23:20 | 4:30 | Zastavený provoz, VNJŘ, vlaky vedeny s náskokem Nbo se zpožděním | bar: So 1 to Po 3
521 | 63005 D3 | Odb Lom - Beroun: 2. bez TV, Beroun: 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 Beroun: zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. Odb Lom: záhl. a zhl. od počítacího bodu LPB6 (mezi výh. č. 1 a 4) po náv. 2S. | Ressl | [31 empty] | 23:20 | 4:30 | Zastavený provoz, VNJŘ, vlaky vedeny s náskokem Nbo se zpožděním | bar: Pá 7 to Po 31
521 | 63005 E3 | Odb Lom: zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). | Ressl | [31 empty] | 23:20 | 4:30 | Zastavený provoz, VNJŘ, vlaky vedeny s náskokem Nbo se zpožděním | bar: So 1 to Po 3
521 | 63005 F3 | Beroun - Karlštejn: 1. bez TV, kolejově včetně 1. koleje na Odb Lom mezi náv. 1S po náv. 1L Beroun: 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L Karlštejn: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). | Ressl | [31 empty] | 23:20 | 4:30 | Zastavený provoz, VNJŘ, vlaky vedeny s náskokem Nbo se zpožděním | bar: Po 3 to Po 31
521 | Z-63068 A2 | Odb TuNl - Praha-Krč: 1. bez TV, Praha-Krč: záhl. a zhl. směr Odb TuNl 1zc od náv. 1S po náv. Se10. Odb TuNl: záhl. směr Praha-Krč od náv. 1L počítací bod TPB1 (před námezníkem výh. č. 1). | Ressl | St 26: 8 | 8:00 | 16:00 | ZP, vlaky vedeny odkloNm, omezení C2
521 | Z-63068 B2 | Praha-Krč - Odb TuNl: 2. bez TV, Praha-Krč: záhl. směr Odb TuNl 2zc od náv. 2S po náv. Se14. Odb TuNl: záhl. směr Praha-Krč od náv. 25L počítací bod TPB2 (před námezníkem výh. č. 1). | Ressl | Po 24: 8; Út 25: 8 | 8:00 | 16:00 | ZP, vlaky vedeny odkloNm, omezení C2
521 | Z-63068 G2 | Praha-Kačerov: 102. bez TV, zhl. směr Praha-Krč od náv. S102 po počítací bod KPB119 (před námezníkem výh č. 106). Praha-Kačerov - Praha-Krč: 92. spojovací kolej bez TV, Praha-Krč: 202. bez TV, zhl. směr Praha-Kačerov od náv. Lc202 po náv Se2. | Ressl | Po 24: 8; Út 25: 8 | 8:00 | 16:00 | ZP, vlaky vedeny odkloNm, omezení C2
521 | Z-63068 H2 | Praha-Krč: 201. bez TV, zhl. směr Praha-Kačerov od náv. Lc201 po počítací bod KPB6 (mezi námezníky výh. č. 1 a 6). Praha-Krč - Praha-Kačerov: 91. spojovací kolej bez TV, Praha-Kačerov: 101. bez TV, zhl. směr Praha-Krč od náv. S101 po počítací bod KPB113 (mezi námezníky výh. č. 103 a 107). | Ressl | St 26: 8 | 8:00 | 16.00 | ZP, vlaky vedeny odkloNm, omezení C2
521 | Z-63068 I2 | Praha-Zahradní Město - Praha-Kačerov: traťová bez TV, Praha-Kačerov: záhl. a zhl. směr Praha-Zahradní Město od náv. L po počítací bod KPB112 (mezi námezníky výh. č. 103 a 105) a po počítací bod KPB 113 (mezi námezníky výh. č. 103 a 107). | Ressl | Po 24: 8; Út 25: 8; St 26: 8 | 8:00 | 16:00 | ZP, vlaky vedeny odkloNm, omezení C2
521 | Z-63068 K2 | Odb TuNl: záhl. a zhl. směr Praha-Krč od počítacích bodů TPB1 a TPB2 po počítací bod TPB4 před hrotem výh č. 2. Nlze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Odb TuNl - Praha-Krč, ze směru Odb TuNl. Odb TuNl: záhl. a zhl. směr Praha-Radotín od návěstidel 3S a 4S po počítací bod TBP4 (před hroty výh. č. 2). Odb TuNl - Odb Závodiště: 3.,4. bez TV, | Ressl | Po 24: 8; Út 25: 8; St 26: 8 | 8:00 | 16:00 | ZP, vlaky vedeny odkloNm, omezení C2
523 | Z-63068 E2 | Praha-Krč: 6.,8.,8a,10. bez TV, SK 6, 8, 10 od náv. Sc6, Sc8, Sc10 po náv. Lc6, Lc8, Lc10; SK 8a od náv. Sc8a po náv. L8a Praha-Krč: zhl. střední mezi SK 6, 8, 10 a SK 8a. Praha-Krč: záhl. a zhl. směr Praha-Braník od náv. BS po náv. L8a. Nlze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Krč - Praha-Braník, ze směru Praha-Krč. Praha-Krč: zhl. střední od náv. Sc6, Sc8, Sc10 po náv. Se2 (včetně částí SK 6, 8, 10). | Ressl | Po 24: 8; Út 25: 8; St 26: 8 | 8:00 | 16:00 | ZP, vlaky vedeny odkloNm, omezení C2
523 | Z-63068 J2 | Praha-Vršovice - Praha-Kačerov: traťová bez TV, Praha-Kačerov: záhl. a zhl. směr Praha-Vršovice od náv. VL a od počítacího bodu KPB112 (mezi námezníky výh. č. 103 a 105) po počítací bod KPB119 (před námezníkem výh. č. 106). | Ressl | Po 24: 8; Út 25: 8; St 26: 8 | 8:00 | 16:00 | ZP, vlaky vedeny odkloNm, omezení C2
523 | Z-63073 A | Praha-Krč - Praha-Braník: traťová bez TV, Praha-Braník: celá bez TV, Praha-Braník - Praha-Modřany: traťová bez TV, Praha-Modřany: celá bez TV, Praha-Modřany - Praha-Zbraslav: traťová bez TV, Praha-Zbraslav: celá bez TV, Praha-Zbraslav - Vrané nad Vltavou: traťová bez TV, Vrané nad Vltavou: záhl. směr Praha Zbraslav. | Ressl | Po 24: 8; Út 25: 8; St 26: 8 | 8:00 | 16:00 | ZP, Mn 85111/85112 obsluha před Nbo po výluce
523 | Z-63073 B | Vrané nad Vltavou: záhl. směr odb. Skochovice. Vrané nad Vltavou - Odb Skochovice: traťová bez TV, Odb Skochovice: celá bez TV, Odb Skochovice - Davle: traťová bez TV, Davle: celá bez TV, Davle - Jílové u Prahy: traťová bez TV, Jílové u Prahy: záhl. směr Davle. | Ressl | Čt 27: 7; Pá 28: 7 | 8:30 | 15:30 | ZP, Mn 85111/85112 obsluha před Nbo po výluce
525 | Z-63051 A | Praha-Vysočany: záhl. libeňské. Praha-Vysočany - Praha-Libeň: traťová bez TV, Praha-Libeň: záhl. vysočanské. | Ressl | Po 3: 8 | 8:00 | 16:00 | ZP, vlaky vedeny odkloNm
527 | 73019 A | Lovosice jih: záhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se103. Lovosice jih - Bohušovice nad Ohří: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. traťovou kolej Lovosice - Bohušovice nad Ohří Bohušovice nad Ohří: záhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se15. | Štechmüller | Po 3: 10; Út 4: 10; St 5: 10; Čt 6: 10; Pá 7: 10; So 8: 10; Ne 9: 10; Po 10: 10; Út 11: 10; St 12: 10 | 7:30 | 17:30 | Jednokolejný provoz, vlaky vedeny dle GVD s max.propustností.VNJŘ
527 | 73019 B | Bohušovice nad Ohří: záhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se16. Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. traťovou kolej Bohušovice nad Ohří - Lovosice Lovosice jih: záhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se104. | Štechmüller | Út 18: 10; St 19: 10; Čt 20: 10; Pá 21: 10; So 22: 10; Ne 23: 10; Po 24: 10; Út 25: 10; St 26: 10; Čt 27: 10 | 7:30 | 17:30 | Jednokolejný provoz, vlaky vedeny dle GVD s max.propustností.VNJŘ
527 | 73019 C | Bohušovice nad Ohří: záhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo Se15, Se16. Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: 1.,2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. a 2. traťovou kolej Bohušovice nad Ohří - Lovosice Lovosice jih: záhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 1L, 2Lpo návěstidlo Se103, Se104. | Štechmüller |  |  | ( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( |  |  | Zastavení provozu 22:30-4:20,Vlaky budou vedeny s náskokem případně se zpožděním, případně odklonem přes Nymburk-Všetaty-Ústí Střekov- Děčín východ dolní.- souběh s ROV 73107 D3 Roudnice nad L. Souběh s ROV 73061 C, trať 504
527 | 73107 D3 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | Štechmüller | Po 17: (; Út 18: )(; St 19: ) | 17.03. | 19.3. | Zastavení provozu 22:30-4:20,Vlaky budou vedeny s náskokem případně se zpožděním, případně odklonem přes Nymburk-Všetaty-Ústí Střekov- Děčín východ dolní.
527 | 73107 E | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví lichých staničních kolejí směr Hrobce, od izolované tyče 1P v km 476,847 po izolovanou tyč 4P v km 476,898 v dopravně Roudnice nad Labem Zřízení neutrálního pole | Štechmüller | [31 empty] | 4.3. | 12.12. | Vlaky dle GVD, s max. propustností stan.kolejí. Zřízení neutrálního pole. | bar: Út 4 to Po 31
527 | 73107 F | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví sudých staničních kolejí směr Hrobce, od izolované tyče 2P, 3P v km 476,847 po izolovanou tyč 5P v km 476,898 v dopravně Roudnice nad Labem - Zřízení neutrálního pole | Štechmüller | [31 empty] | 5.3. | 12.12. | Vlaky dle GVD, s max. propustností stan.kolejí.+TV Zřízení neutrálního pole. | bar: St 5 to Po 31
527 | Z-73050 B | Povrly - Děčín hl.n. nákladové nádraží: 2. bez TV, Děčín hl.n. nákladové nádraží: záhl. a zhl. koleje č. 2 a 102 směr Povrly v úseku od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 4. | Štechmüller | Ne 30: 7 | 8:00 | 15:00 | Jednokolejný provoz,nelze z Děčína hl.n.n. směr Povrly s kolejí 104-28, přestavení vlaků přes osobní nádraží,případně odklony, před a po ukončení výluky,odřeknutí vlaků. .VNJŘ
529 | Z-63084 E | Odb JeNček: záhl. a zhl. středoklucké od hrotů jazyků výh. č. 3 po náv. NS (včetně celé S3 staniční koleje). Odb JeNček - Středokluky: traťová bez TV, Středokluky: záhl. hostivické od náv. L po označník v km 30,555. | Ressl | Po 10: 7; Út 11: 7; St 12: 7 | 8:45 | 15:30 | ZP, Mn 85469 obsluha před Nbo po výluce
529 | Z-63085 A | Noutonice: záhl. podlešínské. Noutonice - Podlešín: traťová bez TV, Podlešín: záhl. noutonické. | Ressl | So 15: 10; Ne 16: 10 | 7:00 | 17:00 | ZP, Mn vlaky obsluha před Nbo po výluce, případně odřeknout
529 | Z-63085 B | Kralupy nad Vltavou předměstí: záhl. olovnické. Kralupy nad Vltavou předměstí - Olovnice: traťová bez TV, Olovnice: celá bez TV, Olovnice - Zvoleněves: traťová bez TV, Zvoleněves: celá bez TV, Zvoleněves - Podlešín: traťová bez TV, Podlešín: záhl. zvoleněvské. | Ressl | Po 17: 9 | 7:40 | 16:50 | ZP, Mn vlaky obsluha před Nbo po výluce, případně odřeknout
529 | Z-63085 F | Středokluky: záhl. noutonické. Středokluky - vl. v km 29,620: část traťové koleje Středokluky - Noutonice (od vjezdového návěstidla S dopravny Středokluky po km 30,000) | Ressl | Čt 13: 6; Pá 14: 6 | 11:00 | 17:00 | ZP, Mn vlaky obsluha před Nbo po výluce, případně odřeknout
529 | Z-63085 G | vl. v km 29,620 - Noutonice: část traťové koleje Středokluky - Noutonice (od km 30,000 po vjezdového návěstidla L dopravny Noutonice), obsluha vlečky bude povolena Noutonice: záhl. středoklucké. | Ressl | Čt 13: 10; Pá 14: 10 | 7:00 | 17:00 | ZP, Mn vlaky obsluha před Nbo po výluce, případně odřeknout
531 | 63011 A | Chrášťany - Hořesedly: část traťové koleje bez TV, od návěstidla L dopravny Chrášťany do km 11,967; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Chrášťany - Svojetín | Ressl | [31 empty] | 8:00 | 18:00 | ZP, Mn vlaky odřeknout | bar: Po 10 to Út 11
537 | 63076 A | Všetaty - Byšice: traťová bez TV, Byšice: celá bez TV, Byšice - Kropáčova Vrutice: traťová bez TV, Kropáčova Vrutice: celá bez TV, Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Chotětov: celá bez TV, Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | Ressl | Po 24: 9; Út 25: 9; St 26: 9; Čt 27: 9 | 8:35 | 17:20 | ZP, Mn vlaky obsluha před Nbo po výluce, případně odřeknout
540 | 53050 A | Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem: traťová bez TV, Bělá pod Bezdězem: celá bez TV, Bělá pod Bezdězem - Bezděz: traťová bez TV, Bezděz: celá bez TV, Bezděz - Okna: traťová bez TV, Okna: celá bez TV, Okna - Doksy: traťová bez TV, Doksy: záhl. směr Okna, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | Štechmüller | St 5: 7; Čt 6: 7; Pá 7: 7 | 7:30 | 14:30 | Zastavení provozu, obsluha pískovny v Jestřebí- vlaky z a do Jestřebí před a po ukončení výluky, 86131/86130 pouze do Jestřebí,64202 po ukončení výluky.
540 | 53050 B | Doksy - Jestřebí: traťová bez TV, Jestřebí: celá bez TV, Jestřebí - Srní u České Lípy: traťová bez TV, Srní u České Lípy: celá bez TV, Srní u České Lípy - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, Doksy: záhl. směr Jestřebí, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se3. Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. směr Srní u České Lípy, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se4. | Štechmüller | Po 10: 7; Út 11: 7; St 12: 7 | 7:30 | 14:30 | Zastavení provozu, obsluha pískovny v Jestřebí- vlaky z a do Jestřebí před a po ukončení výluky, 86131/86130 pouze do Jestřebí před a po ukončení výluky.Výluka i ve ŽST Jestřebí, ovlivňuje přistavení na vlečku.
540 | 53050 C | Česká Lípa hlavní nádraží - Nový Bor: traťová bez TV, Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. TK směr Nový Bor. Nový Bor: záhl. směr Česká Lípa hlavní nádraží, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | Štechmüller | Út 18: 7; St 19: 7 | 7:30 | 14:30 | Zastavení provozu - 86010/86011 odřekneme
540 | Z-53080 A | Horní Police: celá bez TV, Horní Police - Stružnice: traťová bez TV, Stružnice: celá bez TV, Stružnice - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. TK směr Stružnice, jeho část od návěstidla TS po návěstidlo Se20. | Štechmüller | [31 empty] | 31.3. | 18.4. | Zastavení provozu - 31.3. -18-4. 7-16:30 hod odklony vlaků 86121/86120 přes Jedlovou(Rybniště),Cisterny do Vendysu Česká Lípa odklon přes Nymburk , Bakov nad Jizerou, případně Jedlovou(Rybniště) Délka vlaku- normativ hmotnosti..Odlkon Řetenice(64201,64202,64200). | bar: Po 31
541 | 53054 A | Kopidlno - Rožďalovice: traťová bez TV, Kopidlno: záhl. směr Rožďalovice. Rožďalovice: záhl. směr Kopidlno. | Ressl | St 19: 6; Čt 20: 6 | 8:00 | 14:00 | ZP, Mn vlaky obsluha před Nbo po výluce, případně odřeknout
541 | 53054 B | Rožďalovice - KřiNc: traťová bez TV, Odb Obora: celá bez TV, Rožďalovice: záhl. směr KřiNc. KřiNc: záhl. směr Rožďalovice. | Ressl | Po 17: 6; Út 18: 6 | 8:00 | 14:00 | ZP, Mn vlaky obsluha před Nbo po výluce, případně odřeknout
541 | 63057 A | Dobrovice - Výh Bezděčín: traťová bez TV, Výh Bezděčín: celá bez TV, Výh Bezděčín - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | Ressl | So 15: 10; Ne 16: 10 | 7:45 | 17:20 | ZP, vlaky vedeny odkloNm trs Všetaty
541 | Z-63078 B | Nymburk hlavní nádraží - Veleliby: traťová bez TV, | Ressl | Po 17: 9 | 7:45 | 16:35 | ZP, vlaky vedeny odkloNm trs Všetaty
542 | Z-53051 A | Libuň - Stará Paka: traŤová bez TV, Lomnice nad Popelkou: celá bez TV, Libuň: záhl. TK směr Lomnice nad Popelkou, jeho část od návěstidla PL po návěstidlo Se5. Stará Paka: záhl. TK směr Lomnice nad Popelkou, jeho část od návěstidla PS po návěstidlo Se6. | Ressl | [31 empty] | 8:00 | 16:00 | ZP do 25.04.2025, Mn vlaky 84105/84106 odřenout, ZAN Lomnice nad Popelkou | bar: Po 24 to Po 31
547 | Z-53032 C | Chrastava: 2.,4.,6.,8.,10. bez TV, Chrastava: zhl. směr Liberec, jeho část od námezníku výhybek číslo 3 a 4 po námezníky výhybek číslo 5, 6 a 8. | Ressl | [31 empty] | 8:00 | 18:00 | ZP do 30.09.2025, Mn Vlaky odřeknout, ZAN Chrastava | bar: Po 3 to Po 31
547 | Z-53032 D | Hrádek nad Nisou: 3.,5. bez TV, Hrádek nad Nisou: 6.,8.,10.,12. bez TV, Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od námezníku výhybky číslo14 po námezník výhybky číslo 12. Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od námezníku výhybky číslo 22 po námezníky výhybek číslo 21, 18, 17, a 16. | Ressl | [31 empty] | 8:00 | 18:00 | ZP do 30.09.2025, ZAN Hrádek nad Nisou | bar: Po 3 to Po 31
701 | 33003 | Rantířov - Jihlava město - Jihlava: traťová + TV | Navrátil | Po 24: 6; Út 25: 6; St 26: 6; Čt 27: 6 | 8:55 | 16:00 | Zastaven provoz. Výluka v souběhu s etapou C - zastaven provoz Jindřichův Hradec - Jihlávka od 07:30 do 14:20 hod. Vlaky budou vedeny před, nebo po ukončení výluky.
701 | 33003 | Jihlava město: 3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,15a,15b,17. | Navrátil | [33 empty] | Nepřetržitá výluka do 30.08.2024. ZAN Jihlava město - Uhelné sklady. | bar: So 1 to Po 31
701 | 93028 | Počátky-Žirovnice - Jihlávka: traťová + TV, Jihlávka: celá + TV, včetně obcházecího vedení | Navrátil | Po 24: 6; Út 25: 6 | 8:55 | 15:00 | Zastaven provoz. Výluka v souběhu s etapou C - zastaven provoz Jindřichův Hradec - Jihlávka od 07:30 do 14:20 hod. Vlaky budou vedeny před, nebo po ukončení výluky.
701 | 93028 | Počátky-Žirovnice - Jihlávka: traťová + TV, Jihlávka: celá + TV, včetně obcházecího vedení | Navrátil | St 26: 6; Čt 27: 6 | 8:55 | 15:00 | Zastaven provoz. Výluka v souběhu s etapou C - zastaven provoz Jindřichův Hradec - Jihlávka od 07:30 do 14:20 hod. Vlaky budou vedeny před, nebo po ukončení výluky.
701 | 93028 | Jihlávka - Horní Cerekev: traťová + TV, Horní Cerekev: celá jen TV, včetně obcházecího vedení | Navrátil | Po 24: 6 | 8:55 | 15:00 | Zastaven provoz. Výluka v souběhu s etapou C - zastaven provoz Jindřichův Hradec - Jihlávka od 07:30 do 14:20 hod. Vlaky budou vedeny před, nebo po ukončení výluky.
701 | 93028 | Jihlávka - Horní Cerekev: traťová + TV, Horní Cerekev: celá jen TV, včetně obcházecího vedení | Navrátil | Út 25: 6; St 26: 6; Čt 27: 6 | 8:55 | 15:00 | Zastaven provoz. Výluka v souběhu s etapou C - zastaven provoz Jindřichův Hradec - Jihlávka od 07:30 do 14:20 hod.
701 | 93028 | Horní Cerekev - Batelov: traťová + TV, Batelov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | Navrátil | Po 24: 6; Út 25: 6; St 26: 6; Čt 27: 6 | 8:55 | 15:00 | Zastaven provoz. Výluka v souběhu s etapou C - zastaven provoz Jindřichův Hradec - Jihlávka od 07:30 do 14:20 hod. Vlaky budou vedeny před, nebo po ukončení výluky.
701 | 93028 | Batelov - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, Výh Spělov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | Navrátil | Po 24: 6 | 8:55 | 15:00 | Zastaven provoz. Výluka v souběhu s etapou C - zastaven provoz Jindřichův Hradec - Jihlávka od 07:30 do 14:20 hod. Vlaky budou vedeny před, nebo po ukončení výluky.
701 | 93028 | Batelov - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, Výh Spělov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | Navrátil | Út 25: 6; St 26: 6; Čt 27: 6 | 8:55 | 15:00 | Zastaven provoz. Výluka v souběhu s etapou C - zastaven provoz Jindřichův Hradec - Jihlávka od 07:30 do 14:20 hod. Vlaky budou vedeny před, nebo po ukončení výluky.
701 | 93028 | Kostelec u Jihlavy - Rantířov: traťová + TV, Rantířov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | Navrátil | Po 24: 6; Út 25: 6; St 26: 6; Čt 27: 6 | 8:55 | 15:00 | Zastaven provoz. Výluka v souběhu s etapou C - zastaven provoz Jindřichův Hradec - Jihlávka od 07:30 do 14:20 hod.
701 | 93028 | Kostelec u Jihlavy: celá jen TV, včetně obcházecího vedení | Navrátil | Po 24: 6; Út 25: 6; St 26: 6; Čt 27: 6 | 8:55 | 15:00 | Zastaven provoz. Výluka v souběhu s etapou C - zastaven provoz Jindřichův Hradec - Jihlávka od 07:30 do 14:20 hod. Vlaky budou vedeny před, nebo po ukončení výluky.
701 | 93028 | Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec | Braun | Po 17: 8; Út 18: 8; St 19: 8; Čt 20: 8 | 7:40 | 15:20 | Zastaven provoz. Vlaky budou vedeny před, Nbo po ukončení výluky.
702 | 93026 | Tábor - Bechyně | Braun | Út 4: 9; St 5: 9; Čt 6: 9; Pá 7: 9; So 8: 9; Ne 9: 9; Po 10: 9; Út 11: 9; St 12: 9; Čt 13: 9 | 7:50 | 16:30 | Zasrven provoz. Mn 88050/88051 ve dNch četnosti jízdy v době konání výluky bude odřeknut.
703 | 33052 | Horní Cerekev - Pelhřimov: traťová bez TV, Dobrá Voda u Pelhřimova: celá bez TV, | Navrátil | [33 empty] | Zastaven provoz nepřetržitě od 31.03.2025 08:00 do 17.04.2025 13:00 hod. Obsluha Pelhřimova od Tábora, dle možností zaštění náležitostí OPŘ západ. Změna směrování zásilek pro Pelhřimov přes Č. Budějovice. | bar: Po 31
704 | 93030 | Nmanice I - Ševětín | Braun | Po 10: 9; Út 11: 9 | 7:30 | 16:30 | Zastaven provoz. Vlaky budou vedeny před, Nbo po ukončení výluky.
706 | 93029 A | Horní Dvořiště st.hr. - Rybník | Braun | Po 24: 6; Út 25: 6 | 9:10 | 14:50 | Zastaven provoz. Vlaky budou vedeny před, Nbo po ukončení výluky.
706 | 93029 B | Rybní - Kaplice | Braun | St 26: 6; Čt 27: 6 | 9:30 | 15:30 | Zastaven provoz. Vlaky budou vedeny před, Nbo po ukončení výluky.
706 | 93029 C | Kaplice - Holkov | Braun | Pá 28: 7 | 8:40 | 15:10 | Zastaven provoz. Vlaky budou vedeny před, Nbo po ukončení výluky.
707 | 93024 | Černá v Pošumaví - Hořice na Šumavě | Braun | [31 empty] | 24.III. | 31.III. | Zastaven provoz. Mn 88401/88402 v úseku Kájov - Černá v Pošumaví a opačně bude ve dNch četnosti jízdy odřeknut. Stanice Černá v Pošumaví ZAN. | bar: Po 24 to Po 31
711 | 93040 | Plzeň hl.n. - Přeštice | Braun | Po 17: 6; Út 18: 6; St 19: 6 | 7:50 | 13:30 | Zastaven provoz. Mn 87830/87831 bude ve dNch četnosti jízdy v době konání výluky odřeknut, popřípadě dle aktuálních požadavků veden před/po výluce.
715 | 93025 | Březnice - Písek | Braun | [31 empty] | 17.III. | 11.IV. | Zastaven provoz. Mn 88529/88530 bude ve dNch četnosti jízdy v době konání výluky v úseku Písek - Mirovice a opačně odřeknut. Nní možná jízda ve směru Březnice a opačně. Stanice Čížová, Vráž u Písku, Čimelice, Mirovice ZAN | bar: Po 17 to Po 31
720 | 73036 | Chodová Planá - Mariánské Lázně | Braun | [31 empty] | 3.III. | 30.VI. | Zastaven provoz.Veškerá zátěž a jízda vlaků do stanice Planá u M.L.možná pouze ze směru od Plzně a opačně ze stanice Planá u M.L. pouze do směru Plzeň. Pn 60123/60124 odkloněny ze stanice Plzeň tras Most.n.n. přes VR 719 Blatno u Jes., Žatec, Chomutov s.n. a opačně v Nzávislé trakci na max. traťovou třídu C3. Vozové zásilky na TT C4 - D4 pouze přes Prahu, Ústí n/L. Nx 60122/60121 budou v úseku Planá u M.L. - Most n.n. a opačně odřeknuty a v úseku Cheb - Most n.n. a opačně nahrazeny KADR. Uhlí relace Plzeň, Č. Budějovice, Písek, Strakonice budou vedeny odkloNm přes VR 719 (žateckou) v Nzávislé trakci.Ložené uhlí INNO pro plzeňskou teplárenskou vzhledem k ložení na traťovou třídu D bude vedeno odkloNm tras Ústí n/L, Praha, Beroun. Obsluha stanic Mariánské Lázně, Lázně Kynžvar bude prováděna ze směru Cheb. Výluka si vyžádá významnější změnu vlakotvorby. | X | bar: Po 3 to Po 31
720 | 73046 A | Cheb - Schirding | Braun | Po 10: 6; Út 11: 6; St 12: 6; Čt 13: 6; Pá 14: 6 | 8:00 | 14:00 | Zastaven provoz. Vlaky budou vedeny před, Nbo po ukončení výluky. Souběh s Npřetržitou výlukou dle ROV 93036.
720 | 73046 B | Lázně Kynžvart - Lipová u Cheb | Braun | Po 3: 8 | 7:40 | 15:40 | Zastavený provoz. Souběh s něpřetržitou výlukou dle ROV 93036.
720 | 73046 B1 | Lázně Kynžvart - Lipová u Cheb | Braun | Út 4: 6; St 5: 6; Čt 6: 6; Pá 7: 6 | 7:40 | 13:20 | Zastavený provoz. Souběh s něpřetržitou výlukou dle ROV 93036. Ve dNch četnosti bude obsluha stanic Dolní Žandov, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně ze směru od Chebu odřeknuta.
720 | 73046 D | Cheb - Lipová u Chebu | Braun | Po 3: 8 | 7:40 | 15:40 | Zastavený provoz. Souběh s něpřetržitou výlukou dle ROV 93036. Omezení řadících prací ve stanici Cheb z důvodu výluky výtažné koleje svážného pahrbku.
720 | 73046 D1 | Cheb - Lipová u Chebu | Braun | Út 4: 6 | 7:40 | 13:20 | Zastavený provoz. Souběh s něpřetržitou výlukou dle ROV 93036. Omezení řadících prací ve stanici Cheb z důvodu výluky výtažné koleje svážného pahrbku.